УТВЕРЖДАЮ

Глава

муниципального района Хворостянский

_______________ / В.А. Махов

(подпись)

«   20    » января 2014 г.

Доклад муниципального района Хворостянский

О результатах реализации Национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» за 2013-й год

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях муниципального района Хворостянский | Введение ФГОС НОО в штатном режиме в 1-х – 3-х классах в 9 ОУ муниципального района Хворостянский, реализующих программы начального общего образования. | ФГОС НОО реализуется в штатном режиме в 1-х, 2-х и 3-х классах 9 ОУ муниципального района Хворостянский реализующих программы начального общего образования. | Реализация ФГОС НОО в штатном режиме в 1-4-х классах в 9 ОУ муниципального района Хворостянский, реализующих программы начального общего образования |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) по мере готовности: 5 класс | Введение ФГОС ООО в 5-х классах в 8 ОУ района, реализующих программы основного общего образования | ФГОС ООО реализуется в 5-х классах 8 ОУ района, реализующих программы основного общего образования | Введение ФГОС ООО в 6-х классах 8 ОУ района, реализующих программы основного общего образования |
|  | в) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | Разработка основных образовательных программ основного общего образования во всех ОУ района, реализующих программы основного общего образования | Основные образовательные программы основного общего образования разработаны во всех ОУ района, реализующих программы основного общего образования |  |
|  | г) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров: для реализации ФГОС НОО в количестве 18 человек, для реализации ФГОС ООО в количестве 70 человек | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2013 году было организовано для 163 человека, в том числе в рамках реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области – 163 человека, по Именному образовательному чеку – 66 учителя начальной, основной и старшей школы | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО для 8 человек. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Организация и проведение мониторинга введения: ФГОС НОО в 1 – 3-х классах; ФГОС ООО в 5-х классах | Организован и проведен мониторинг введения: ФГОС НОО в 1 – 3-х классах; ФГОС ООО в 5-х классах | Организация и проведение мониторинга введения: ФГОС НОО в 1 – 4-х классах; ФГОС ООО в 5 – 6-х классах |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Закон Самарской области от 13.12.2013 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (утверждены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ общего образования на одного учащегося за счет средств областного бюджета и поправочные коэффициенты к ним на 2012 год, обеспечивают финансирование 30 часов в неделю на одного обучающегося с учетом внеурочной деятельности, во вторых, третьих, четвертых классах – 35 часов, в пятых классах – 38 часов, в шестых классах – 39 часов);

постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011–2015 годов»;

постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011–2015 годов».

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Переход на новые образовательные стандарты | План на 2013 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1. | Обновление библиотечных фондов* | 805.0 | 805.0 | 0 | 100 |
| 2. | Внеурочная занятость** |  |  |  |  |
| 3. | Повышение квалификации, в том числе педагогов и управленческих кадров для реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл. |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл. |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение ФГОС в 5 кл. | 2627.0 | 2627.0 |  | 100 |
| ИТОГО: |  | 3432.0 | 3432.0 |  | 100 |

* - в 2013 году осуществлялось в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования Самарской области (в объёме 106 274 тыс. рубле

- Информация о выполнении плана муниципальным районом Хворостянский по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

п.1.1.	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования

пп.1.1.1.	Введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Самарской области:

3 класс

Введение в штатном режиме ФГОС НОО в Хворостянском районе осуществляется в плановом порядке:

во всех образовательных учреждениях  района функционируют рабочие группы по введению ФГОС НОО;

реализуются планы-графики повышения квалификации педагогических работников с учетом введения ФГОС НОО;

осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС НОО в  образовательных учреждениях;

проводятся практико-ориентированные семинары на базе образовательных учреждений по различным вопросам введения ФГОС НОО;

проводятся исследования учебных достижений и формирования универсальных учебных действий у учащихся;

продолжается создание системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

За счет средств федеральной субсидии, в рамках реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области (постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 240, от 11.11.2013 № 605, от 30.12.2013 № 854) завершено оснащение ОУ комплектами учебно-лабораторного оборудования для реализации ФГОС НОО.

пп.1.1.2. Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:

5 класс

В рамках перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования массовое введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования осуществлено в пятых классах  в 8 образовательных учреждениях района с 1 сентября 2013 года.

В целях обеспечения введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы основного общего образования распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 06.02.2013 № 37-р утверждены: состав рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях района, План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на территории  района.

Для обеспечения введения ФГОС ООО в 2013 году организованы и проведены: семинары, методические практикумы, курсы повышения квалификации для педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

За счет средств федеральной субсидии, в рамках реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области (постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 240, от 11.11.2013 № 605, от 30.12.2013 № 854) повысили квалификацию 163 педагогических и управленческих работников.

За счет средств областного бюджета по Именным образовательным чекам по вопросам реализации ФГОС общего образования повысили квалификацию 66 педагогических и руководящих работников.

С учетом мероприятий по модернизации общего образования в 2011 – 2013 гг., Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг. и других мероприятий по повышению квалификации педагогических работников района доля педагогических и управленческих кадров, повысивших свою квалификацию по вопросам реализации ФГОС общего образования, составила 95,48 %.

В ОУ разработаны основные образовательные программы основного общего образования (на основе примерной), определены механизмы реализации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ООО.

В сентябре 2013 года педагогические и руководящие работники ОУ района приняли участие в  региональной научноой конференция «Ведение федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Самарской области».. На конференции обсуждались вопросы: особенности организации образовательного процесса в условиях ФГОС общего образования; роль психологической службы в реализации стандартов нового поколения, связь универсальных учебных действий с учебными предметами; особенности обучения в условиях ФГОС основного общего образования (из опыта работы учителей пилотных школ); особенности организации и проведения занятий внеурочной деятельности; методическое сопровождение реализации новых стандартов; реализация основной образовательной программы (начальная, основная школа) образовательного учреждения; воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего образования.

Кроме того, в рамках реализации постановлений Правительства Самарской области от 17.02.2011 № 51, от 10.12.2013 № 743 для ОУ закуплены комплекты учебно-лабораторного оборудования для изучения основ робототехнического творчества, включающие компьютерную технику, периферийное, цифровое измерительное оборудование и оборудование для изучения основ робототехники и мехатроники.

В целях развития информационно-технологической инфраструктуры системы образования района за счет средств федеральной субсидии и областного бюджета в 2013 году в  ОУ было поставлено компьютерное оборудование:

44 ноутбука ученических для использования в составе класс-комплектов компьютерной техники, используемых для внедрения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования;

22портативных компьютеров в пользование учителям, наиболее активно использующим информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе.

пп.1.1.3.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС начального общего образования

В 2013 году 25 педагогических и руководящих работника ОУ повысили квалификацию по вопросам реализации ФГОС НОО.

пп.1.1.4.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС основного общего образования

В 2013 году 138 педагогический и руководящий работник ОУ повысили квалификацию по вопросам реализации ФГОС ООО..	Подготовка

Начиная с 2003 года на территории района реализуется организационная модель государственной (итоговой) аттестации, предлагающая выпускникам для сдачи ЕГЭ максимально возможный перечень общеобразовательных предметов, что позволяет им совместить государственную (итоговую) аттестацию и вступительные испытания в вузы и ссузы.

В 2013 году проведено 289 человекоэкзаменов по 9 общеобразовательным предметам.

В 2013 году продолжена апробация региональной организационно-технологической модели проведения государственной (итоговой) аттестации выпусков 9-х классов в новой форме. В 2013 году проведено 411 человекоэкзаменов по 9 общеобразовательным предметам.

5.	Эффекты реализации направления в 2013 году.

К эффектам реализации  направления «Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего               образования» стоит отнести внесение изменений в программы развития образовательных учреждений, в том числе в части материально технического оснащения образовательного процесса и создания информационно-образовательной среды, оснащение образовательных  учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, создание информационно-образовательной среды, увеличение количества заинтересованных педагогических и управленческих кадров в повышении своей квалификации.

6.	Проблемные вопросы реализации направления.

Требуются значительные финансовые вложения в развитие материально-технической и информационной базы для обеспечения реализации ФГОС ООО во всех школах области.

7.	 Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления:

введение ФГОС НОО в 4 классах ОУ;

введение ФГОС ООО в 6 классах ОУ;

организация и проведение мониторинга введения: ФГОС НОО в  4 классах;

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

| Статистическая форма ННШ-С содержит 34 параметра реализации направления «Переход на новые образовательные стандарты» в 2013 году. Из них показателей, сопоставимых с показателями 2012 года, 25 (73,5 %). Из них позитивная динамика в сравнении с 2012 годом отмечается по 8 показателям (32 %): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 16,43 | 36,79. | 20,36 |
| Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 42,59 | 66,28. | 23,69 |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах: |  |  |  |
| - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) | 60,0 | 70,0. | 10,0 |
| - проектные, творческие исследовательские работы и др. | 60,0 | 80,0. | 20,0 |
| Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по ФГОС |  |  |  |
| - учебным оборудованием для практических работ | 80,87 | 91,43. | 10,56 |
| - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) | 80,87 | 86,73. | 5,86 |
| Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров | 55.11 | 95.48. | 40,37 |
| Отрицательная динамика отсутствует |  |  |  |
| Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет: |  |  |  |
| бюджетного финансирования | 9,3 | 8,81. | -0,49 |
| внебюджетного финансирования | 0 | 0. | 0 |
| сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования | 9,3 | 8,81. | -0,49 |
| Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС в том числе, отведенных на направления: | 9,4 | 8,96. | -0,44 |
| спортивно-оздоровительное | 2,45 | 2,6. | 0,15 |
| духовно-нравственное | 1,688 | 1,4. | -0,288 |
| социальное | 1,214 | 0,9. | -0,314 |
| общеинтеллектуальное | 2,1 | 1,78. | -0,32 |
| общекультурное | 1,7 | 1,1. | -0,6 |
| другие | 1,9 | 1,18. | -0,72 |

Снижение среднего количества часов в неделю внеурочной деятельности по сравнению с 2012 годом вызвано масштабным переходом общеобразовательных учреждений с 5-ти на 6-ти дневную учебную неделю. Вследствие этого увеличился объём часов на урочную деятельность и снизился – на внеурочную.

II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) муниципального уровня и участие в окружных и областных мероприятиях различной направленности для выявления и поддержки одаренных детей в различных сферах деятельности | Увеличение на 7% доли школьников, участвующих в окружных и областных мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей, от общего числа школьников района. Доля победителей региональных этапов конкурсных мероприятий (олимпиад, конференций, соревнований и т.д.), получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, турнирах за пределами Самарской области увеличится на 6%. ГБОУ СОШ п. Масленниково стала экспериментальной площадкой по работе с одарёнными детьми. | В 2013 году на 5 % (до 56 %) увеличилась доля школьников, участвующих в окружных и областных конкурсных мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей, от общего числа школьников Самарской области. Доля победителей региональных этапов конкурсных мероприятий (олимпиад, конференций, соревнований и т.д.), получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, турнирах за пределами Самарской области возросла с 85,8% до 96% (абсолютный прирост на 10,2%). | Дальнейшее развитие системы конкурсных мероприятий, расширение спектра дополнительных образовательных программ с учетом запросов детей и родителей, педагогическая поддержка одаренных детей, организация обучающих семинаров, творческих мастер-классов для педагогов с целью повышения их профессионального уровня, внедрения передового педагогического опыта. |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Результативное участие школьников района в конкурсах разного уровня, в том числе на премию Главы района, Губернатора Самарской области и Президента РФ. | 7 учащихся стали победителями районного конкурса «Талантливые дети» и получили премию Главы района. За результативное участие в конкурсах разного уровня Аипов Ренат, Мусагалиев Талгат, Лапшов Александр получили Презеденскую премию. Васин Дмитрий награждён премией Губернатора. Учащийся 10 класса ГБОУ СОШ п. Масленниково Петрухин Дмитрий стал призёром Регионального этапа Всероссийской олимпиды школьников по физической культуре и награждён премией Губернатора Самарской области. | Отбор кандидатов на получение премии |
|  | в) создание единой базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Разместить на сайтах ГБОУ района результативность участия детей в конкурсах разного уровня. | На сайте ГБОУ СОШ пос. Прогресс в разделе размещается информация о достижениях воспитанников Дома детского творчества в конкурсах разного уровня. | Сформировать единую районную базу по победителям и призёрам конкурсов разного уровня |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей: |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Организовать участие одарённых школьников района в конкурсе на обучение в областном центре для одарённых детей. | Кривенков Константин, учащийся 10 класса ГБОУ СОШ с. Хворостянка зачислен в Самарский региональный центр для одаренных детей (далее – Центр). | Продолжить работу по подготовке детей для поступления «Самарского регионального центра для одаренных детей». |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Постановление Губернатора Самарской области от 26.04.2004 № 109 «Об учреждении именных премий Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков»;

Постановление Правительства Самарской области от 03.02.2010 № 16; «Об утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской области до 2020 года»;

Постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 № 124 «Об утверждении целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы»;

Постановление Правительства Самарской области от 10.04.2012 № 179 «О назначении и выплате поощрений молодежи Самарской  области – победителям и призерам международных и всероссийских молодежных олимпиад и иных конкурсных мероприятий всероссийского и международного уровня и их наставникам»;

Постановление Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175 «Об учреждении премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений в Самарской области - победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам»;

Распоряжение Губернатора Самарской области от 23.05.2013 № 281-р  «О присуждении в 2013 году премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений в Самарской области – победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»;

Распоряжение Губернатора Самарской области от 21.06.2013 № 351-р «О присуждении в 2013 году премий Губернатора Самарской области учащимся образовательных учреждений в Самарской области – победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»;

Распоряжение Губернатора Самарской области от  20.09.2013 № 561-р «О присуждении премии Губернатора Самарской области учителям образовательных учреждений в Самарской области, получившим в 2010-2012 годах победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»;

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 30.05.2011 № 96-од «Об утверждении ведомственной целевой программы «Одаренные дети Самарской области» на 2012-2013 годы»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 28.09.2012  № 364-р  «Об утверждении Положения о проведении школьного, окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской области»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 25.10.2012 № 386-р «Об утверждении циклограммы областных мероприятий государственных учреждений дополнительного образования детей Самарской области на 2012-2013 учебный год»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 31.10.2012 «Об утверждении циклограммы физкультурно-массовых и спортивных мероприятий министерства образования и науки Самарской области на 2013 год»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от  12.09.2013 № 436-р «Об организации и проведении областных очно - заочных профильных  школ  для одарённых детей Самарской области (IV сессия 2013 года, г. Самара)»;Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 24.09.2013 № 451-р «Об организации и проведении регионального конкурса «Система работы с одаренными детьми»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.10.2013г. № 547-р «О финансировании расходов на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Одарённые дети Самарской области» на 2011 – 2013 годы»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 30.10.2013г. № 567-р  «Об организации и проведении очно-заочных профильных школ для одарённых детей Самарской области на базе структурного подразделения Государственного бюджетного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов «Самарский областной лицей-интернат» Самарского регионального центра для одарённых детей (VII сессия 2013 год, г. Самара)»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 28.11.2013г. № 625-р «О создании стажировочных площадок по распространению лучшего опыта системы работы с одарёнными детьми Самарской области в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Одарённые дети Самарской области» на 2011-2013 годы»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 28.11.2013г. № 626-р  «О создании экспериментальных площадок по созданию системы выявление и социально-педагогического сопровождения одарённых детей Самарской области в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Одарённые дети Самарской области» на 2011-2013 годы»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от12.12.2013г. № 653-р «О финансировании расходов на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Одарённые дети Самарской области» на 2011-2013 годы»;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 25.12.2013г. № 741-р «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2013/14 учебном году».

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План на 2013 год (тыс. рублей всего) Всего | Фактически профинансировано, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1. | Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального и регионального уровня | 10.0 |  | 10.0 | 100 |
| 2. | Организация участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |
| 3. | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 148.0 | 102.0 | 46.0 | 100 |
| 4. | Организация работы с одаренными детьми |  |  |  |  |
| 5. | Иные мероприятия и ВЦП ОД |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по поддержке талантливых детей, организованные министерством культуры Самарской области |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 158.0 | 102.0 | 56.0 | 100 |

- Информация о выполнении плана муниципальным  районом Хворостянский по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

В Хворостянском районе выявление талантливых детей  осуществляется  по результатам участия детей в конкурсных мероприятиях  большинство которых включают в себя районные,  окружные, региональные и Всероссийские этапы. Самым успешным опытом в районе В Хворостянском районе  работа с одаренными детьми ведется по трем направлениям: выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей.

На муниципальном  уровне выявление одаренности проходит в основном через систему  по выявлению талантливых детей является работа детских объединений на базе Дома детского творчества.  Руководитель детского объединения «Факел» ежегодно  организует проведение районной научно- практической конференции по краеведению, районный слёт туристов краеведов. Воспитанники этого объединения  на Всероссийском фестивале «Отчизны верные сыны» в г. Анапа получили 2 диплома 1-ой степени и 10 дипломов 2-ой степени.  Детское объединение юных кинематографистов «Радуга»  призёры открытого регионального слёта детских телестудий « Медиаформат-2013».  В 10-ом Международном турнире по греко- римской борьбе в г. Ульяновск  и  во  Всероссийском турнире по греко-римской борьбе и Открытом первенстве г. Самара  воспитанники детского объединения «Богатырь» стали  победителями,  заняли воспитанники детского объединения «Богатырь». 3 года  на территории района проводился  областной слёт народного творчества «Русь» в котором принимали участие и школьники. Фестиваль  открыл новые таланты учащихся.  Главным показателем одарённости детей являются Всероссийские олимпиады школьников. Они способствуют формированию информационной среды в каждом образовательном учреждении ,стимулируют участие молодежи в инновационной деятельности.

В  школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников 2013 года приняли участие  577 учащихся из них 148  стали участниками муниципального этапа, в котором  34  учащихся стали призёрами, 1 учащийся стал призёром регионального этапа.

Ежегодно учащиеся школ Хворостянского района успешно выступают на окружной и  областной научно-практической конференции.. В 2013 году  10  учащихся стали   победителями и призёрами окружного этапа, ( по итогам окружной научно- практической конференции район занимает 1-ое место) в  региональном этапе приняли участие  4 человека, призёрами стали 2 участника.

В целях выявления творческой одаренности детей и молодежи в районе действует Программа «Одарённые дети», в рамках этой программы ежегодно победители  награждаются премией Главы района,  в 2013 году премию получили 7 учащихся.                                                                    Для развития спортивной одарённости детей в 2013 году на территории района было организовано и проведено 24  физкультурно-массовых и спортивных мероприятия, в конкурсных программах которых приняло участие более 1557 обучающихся (94% от общего числа школьников). В   спортивных мероприятиях зонального и областного уровней приняли участие 261 учащихся, 22 спортсмена стали победителями и призерами соревнований  по 2 видам спорта. В  2013 году  на территории с. Хворостянка  и п.Прогресс построены и открыты  универсальные спортивные площадки (хоккей, волейбол, баскетбол, мини-футбол) на базе которой проводятся соревнования не только районного, но и зонального и областного уровней. Строительство спортивных площадок  позволило увеличить охват обучающихся разными видами  спорта, повысить качество подготовки    воспитанников.  В 2014 году планируется строительство универсальной спортивной площадки в п.Масленниково.

п.2.1. Развитие системы поиска одаренных детей

В целях реализации мероприятий ведомственной целевой программы « Одарённые дети Самарской области» на 2011-2013годы,  в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 28.11.2013года №626-р « О создании экспериментальных площадок по созданию системы выявления и социально – педагогического сопровождения одарённых детей Самарской области» по итогам регионального конкурса «Система работы образовательных учреждений Самарской области с одарёнными детьми: создать экспериментальную площадку по созданию системы выявления и социально- педагогического сопровождения одарённых детей Самарской области на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Масленниково муниципального района Хворостянский Самарской области.

пп.2.1.1. Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) межрегионального, регионального, муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, культуры, спорта, искусства, технического творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования детей

В 2013 22 воспитанника Дома детского творчества стали победителями в конкурсах Международного и Всероссийского уровней, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе  Международный« Волжские созвездия», «Звёздный дождь»,Всероссийский конкурс «Короли белых ночей- 2013», « Блеск поколений»,  турнир по греко - римской  борьбе, посвящённый  А.А.Кутуеву, фестиваль детского кино «Киностарт 2013», молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра», слет детских телестудий «Медиаформат 2013», спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава», конкурс детско-юношеского творчества «Истории великие страницы».

Всего в мероприятиях по направлению активное участие приняло 149 человек. Победители и призеры конкурсов, а также их наставники были выдвинуты на соискание поощрений талантливой молодежи и в рамках постановления Правительства Самарской области от 10.04.2012 № 179. Общее количество награжденных   1 человек, 3 награждены Президентской премией

- Эффекты реализации направлении в 2013 году.

Происходит развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний: совершенствование и появление новых организационных форм мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей, рост числа конкурсных мероприятий, в которых принимают участие самарские школьники.

К эффектам также стоит отнести увеличение числа школьников района  имеющих возможность участия в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня. Выросло число участников и качество работ, представляемых на конкурсы.

В 2013 году ученик 10 класса  ГБОУ СОШ п. Масленниково стал  призёром  областной олимпиады школьников олимпиады по  физической культуре и призёром областного конкурса «Ученик года -2013».

- Проблемные вопросы реализации направления. Недостаточная психологическая и педагогическая компетентность в выявлении и поддержке одаренных (талантливых) детей школьного возраста.

Ограниченность ресурсных возможностей в создании условий для реализации одаренности (развитии таланта) детей и молодежи в различных сферах деятельности.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

- дальнейшее формирование банка программно-методических инновационных материалов, методик, технологий по работе с одаренными детьми;

- увеличение количества образовательных и обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов, работающих  с одаренными детьми;

- разработка подпрограммы «Хворостянского района» в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики Самарской области» на 2014-2020 годы.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

| Статистическая форма ННШ-С содержит 43 параметра реализации направления «Развитие системы поддержки талантливых детей» в 2013 году. Из них показателей, сопоставимых с показателями 2012 года, — 32 (74,4 %). Вышеуказанные меры, предпринятые на региональном уровне, позволили достичь позитивной динамики по целому ряду показателей реализации направления, в том числе по 20 показателям (62,5 %), сопоставимым с 2012 годом: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| 3.1.1 | Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 387 | 577 | 190 |
| 3.1.2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 27,82 | 44,01 | 16,19 |
| 3.1.3 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов | 34,07 | 67,02 | 32,95 |
| 3.2.1 | Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 122 | 148 | 26 |
| 3.2.2 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 7,21 | 11,29 | 4,08 |
| 3.2.4 | Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 51 | 34 | -17 |
| 3.2.5 | Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 7-11 классов) | 7,82 | 5,85 | -1,97 |
| 3.2.6 | Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 55 | 34 | -21 |
| 3.2.7 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 1,02 | 1 | -0,02 |
| 3.3.1 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 2 | 2 | 0 |
| 3.3.2 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 0,14 | 0,15 | 0,01 |
| 3.3.3 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 0,76 | 0,62 | -0,14 |
| 3.3.5 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1 | 1 | 0 |
| 3.3.6 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 0,29 | 0,31 | 0,2 |
| 3.3.7 | Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 1 | 1 | 0 |
| 3.3.8 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 1 | 1 | 0 |
| 3.4.8 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1 | Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 2 | 3 | 1 |
| 3.5.2 | Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 0,14 | 0,22 | 0,8 |
| 3.5.6 | Численность учащихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 325 | 568 | 243 |
| 3.5.7 | Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 22,05 | 40,75 | 18,7 |
| 3.5.8 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 95 | 156 | 61 |
| 3.5.9 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 64 | 122 | 58 |
| 3.5.10 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 4,34 | 8,75 | 4,41 |
| 3.6 | Доля обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся) в специально оборудованных: |  |  |  |
| 3.6.1 | студиях | 9,21 | 10,92 | 1,71 |
| 3.6.2 | актовых залах | 22,93 | 19,8 | -3,13 |
| 3.7 | Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |  |  |  |
| 3.7.2 | из регионального бюджета | 12 | 102 | 90 |
| 3.8 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи |  |  |  |
| 3.8.2 | на региональном уровне | 0.07 | 0.4 | 0.393 |
| Негативная динамика по 4 показателям (0,15 %): |  |  |  |  |
| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| 3.5.3 | Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 0 | 1 | 1 |
| 3.5.4 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 0 | 1 | 1 |
| 3.5.5 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 0 | 0,07 | 0,07 |
| 3.7 | Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |  |  |  |
| 3.7.1 | из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |

Несмотря на снижение показателей в отношении участия обучающихся Хворостянского района в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, данную тенденцию следует рассматривать  позитивной точки зрения, учитывая, одновременно, существенный рост числа школьников, участвующих на всех уровнях Всероссийской олимпиады школьников.

.

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Повышение до 30 % доли учителей, участвующих в сетевых интернет-сообществах. Создание ассоциаций учителей-участников конкурса «Учитель года Самарской области» в каждом образовательном округе | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей, составила 28,4 %. | Повышение до 32 % доли учителей, участвующих в сетевых интернет-сообществах. Создать орбъединениеучителей-участников конкурса «Учитель года» |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Закон Самарской области от 05.12.2011 № 127-ГД «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 516 «Об установлении расходного обязательства Самарской области по выплате денежного поощрения лучшим учителям».

постановление Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям»,

постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области».

3.Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План на 2013 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 200.0 | 200.0 | — | 100% |
| 2 | Поддержка молодых специалистов | 494.0 | 494.0 | — | 100% |
| 3 | Социальные выплаты педагогам |  |  | — | - |
| 4 | Процедура аттестации педагогических работников |  |  |  | - |
| 5 | Организация работы стажировочной площадки |  |  | — | - |
| 6 | Реализация мероприятий по повышению квалификации работников образования на основе Именного образовательного чека |  |  | — | - |
| ИТОГО: |  | 694.0 | 694.0 | - | 100% |

- Информация о выполнении плана муниципальным  районом Хворостянский по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

п.3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников

пп.3.1.1. Совершенствование модели повышения квалификации в части создания условий для обучения педагогических работников Самарской области в других регионах Российской Федерации

В 2013 году по именному образовательному чеку обучено 134 человека.

п.3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов

Победители конкурса –«Учитель года»  – достойно представляют район в окружных и  зональных конкурсах. Среди победителей прошлых лет –  6 победителей конкурсного отбора лучших учителей Самарской области в рамках ПНПО «Образование» В настоящее время победители и участники конкурса «Учитель года » принимают участие в областной экспертной комиссии по отбору лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», в работе жюри других конкурсов, направленных на развитие инновационной деятельности педагогических работников и образовательных учреждений.

Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» проводится с 1991 года. Он направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.

В конкурсе,  ежегодно принимают участие от 5 до 9 педагогов.

Победители конкурса –«Учитель года»  – достойно представляют район в окружных и  зональных конкурсах. Среди победителей прошлых лет –  6 победителей конкурсного отбора лучших учителей Самарской области в рамках ПНПО «Образование» В настоящее время победители и участники конкурса «Учитель года » принимают участие в областной экспертной комиссии по отбору лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», в работе жюри других конкурсов, направленных на развитие инновационной деятельности педагогических работников и образовательных учреждений.

В настоящее время в Хворостянском районе действует 13  профессиональных объединений, в работе которых принимает участие 159 учителей.  Кроме того педагоги являются активными участниками сетевых сообществ относящихся к  Интернет-сообществам: «Открытый класс. Самарская область», «Сеть творческих учителей», СамО «Учитель» в начальной школе (сетевое сообщество учителей начальных классов Самарского региона) и т.д.,

Сетевые Интернет-сообщества педагогических работников обеспечивают: организацию дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса; создание базы данных по программным продуктам учебного назначения и опыту их применения на уроках и во внеклассной деятельности; методическую поддержку педагогов; презентацию современного программного обеспечения, учебных и методических материалов; внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и методов дистанционного обучения; актуальное анонсирование педагогических конкурсов и т.д.

пп.3.2.1. Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров

Процедура аттестации педагогических работников в 2013 году осуществлялась в соответствии с нормативными документами, утвержденными в 2011 году. Приказом министерства образования и науки Самарской области от 18.07.2013 № 296-од внесены изменения в приказ о проведении аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных учреждений от 30.03.2011 № 50-од в части расширения возможностей педагогических работников предоставления заявлений на аттестацию не только в Центре профессионального образования Самарской области, но и на местах, в территориальных управлениях министерства образования и науки Самарской области.

Внедрены в практику проведения квалификационных испытаний новые варианты тестовых заданий в количестве 86 единиц.

В Хворостянском районе проведены информационно-методических совещания для  заместителей директоров по УВР, , ответственных за аттестацию педагогических работников; Запланированное количество педагогических работников, выходящих на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, на 2013 год составило 4 человека (из них – 1 учитель).

Вышли на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности до сентября 2013 года: 4 педагогических работника (из них – 1 учитель).

Успешно прошли процедуру аттестации в 2013 году и соответствуют занимаемой должности 4 педагогических работника (из них - 1 учитель).

Таким образом, доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности (по отношению к вышедшим на аттестацию в 2013 году), составляет – 100% (учителей – 100%).

Планируемое количество педагогических работников, выходящих на аттестацию с целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), в 2013 году – 28 человек (из них – 27 учителей).

На аттестацию с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), вышли в 2013 году - 28 педагогических работников (на первую – 16 чел.; на высшую – 12 чел.); учителей – 27 чел. (на первую – 16 чел.; на высшую – 12 чел.).

Успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию в 2013 году – 27 педагогических работников (на первую категорию – 15 чел., на высшую категорию – 12 чел.).

Успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию в 2013 году – 26 учителей (на первую – 14 чел., на высшую – 12 чел.).

Доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации на квалификационную категорию (по отношению к вышедшим на аттестацию в 2013 году), составляет – 96,4% (первая категория – 93,8%, высшая – 100%).

Доля учителей, успешно прошедших процедуру аттестации на квалификационную категорию (по отношению к вышедшим на аттестацию в 2013 году), составляет – 96,3% (первая категория – 93,3%, высшая – 100%).

Доля педагогических работников, имеющих на конец 2013 года высшую, первую (вторую) квалификационные категории, составляет 81,8% от общего числа педагогических работников.

Доля педагогических работников, имеющих право занимать должность (прошедших успешно процедуру обязательной аттестации), на конец 2013 года составляет 12,35% от общего числа педагогических работников.

Косвенным положительным эффектом реализации данного направления является реализация идеи тесного сопряжения системы повышения квалификации с процедурой аттестации и возможность альтернативного прохождения первого этапа аттестации на квалификационную категорию педагогическим работникам, предоставившим экспертам результаты выполнения трех итоговых работ по завершении обучения на курсах повышения квалификации.

Таким правом в 2013 году воспользовались 81% педагогических работников, вышедших на категориальную аттестацию.

В соответствии с Соглашением по социально-экономическим вопросам работников образования и науки Самарской области на 2012-2014 годы воспользовались правом прохождения аттестации в особой форме (без проведения экспертной оценки) 3 педагогических работника, претендующих на первую или высшую квалификационную категорию, что составляет 11 % от общего числа педагогических работников, вышедших на категориальную аттестацию.

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 29.11.2011 № 853-од «Об утверждении Порядка аттестации лиц, претендующих на должность руководителя государственного образовательного учреждения Самарской области, находящегося в ведении министерства образования и науки Самарской области» Для проведения обязательной аттестации руководителей государственных образовательных учреждений Самарской области в соответствии с требованиями части 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан Порядок аттестации руководителей государственных образовательных организаций Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области.

пп.3.2.2.	Разработка и реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565 1 молодой специалист получил единовременное пособие  – 250 тысяч рублей;

Принято постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области».  С 1 сентября 2013 года ежемесячную денежную  выплату  в размере 5000 (пяти тысяч)  рублей  получают 11 молодых, в возрасте не старше 30 лет, педагогических работника, работающих в  государственных образовательных учреждениях района..

п.3.3. Модернизация системы педагогического образования

пп.3.3.1. Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров в сфере образования

Более 20 % руководителей региональной системы образования в течение 2013 года прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в том числе на базе ведущих вузов страны («Высшая школа экономики», Академия народного хозяйства и других).

пп.3.3.2.	Формирование кадрового резерва руководителей образования

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 08.04.2011 № 55-од утверждено Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области на основании которого в министерстве образования и науки Самарской области сформирован кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области.

Кадровый резерв руководителей образовательных учреждений района, в 2013 году пополнен на 2 человека. 1 человек прошёл  курсы повышения квалификации по программе «Управление образовательным учреждением».

5.	Эффекты реализации направлении в 2013 году.

К положительным моментам следует отнести активизацию сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Численность учителей, являющихся членами профессиональных сетевых сообществ, составила более 30 % от их общей численности.

6.	Проблемные вопросы реализации направления.

Проблемы обеспечения учителей жильем в муниципалитетах и, как следствие, низкий процент привлечения молодых специалистов.

7.	 Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Пополнение не менее чем до 4 человек кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, и назначение руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, из кадрового резерва;

доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории или прошедших процедуру на соответствие занимаемой должности, на  конец 2013 года составила 81%;

обучение в рамках Именного образовательного чека не менее 30% работников государственных образовательных учреждений Самарской области;

повышение до 32 % доли учителей, участвующих в сетевых интернет-сообществах.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-С содержит 26 параметров реализации направления «Совершенствование учительского корпуса» в 2013 году. Из них показателей, сопоставимых с показателями 2012 года, 25 (96,2 %), из них положительную динамику имеют 10 показателей (40%)

| № | Наименование направления, показателя |  | 2012 год | 2013 год | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников |  | 5 | 12,35 | 7,35 |
| 4.5 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений за отчетный год |  | 15 080,084 | 17 680,861 | 2 600 777 |
| 4.5.1 | - учителей |  | 19 438,533 | 24 112,579 | 4 674 046 |
| 4.5.2 | - управленческого персонала (директор и заместители директора) |  | 28 534,399 | 31 288,525 | 2 754,126 |
| 4.5.3 | - прочих педагогических работников |  | 15 780,101 | 5 451,12 | - 10 328,981 |
| 4.6 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и поддержанных на уровне субъекта РФ разовыми выплатами |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и включенных в программу по поддержке молодых специалистов выплатами на период от 2-х и более лет |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году в общеобразовательные учреждения, расположенные в: |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.9.2 | городской местности |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и обеспеченных жильем (общежитие, отдельная квартира) |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.1 | отдельной благоустроенной квартирой |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.14 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |  | 7,55 | 8,07 | 0,52 |
| 4.17 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) |  | 4 | 6 | 2 |
| 4.18 | Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) |  | 35 | 34 | -1 |
| 4.20 | Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников) общеобразовательных учреждений, в том числе: |  | 72,5 | 80,86 | 8,36 |
| № |  | Наименование направления, показателя |  |  |  |
| 4.2 |  | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников | 71,25 | 36,42 | -34,83 |
| 4.3 |  | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников | 49,38 | 25,93 | -23,45 |
| 4.4 |  | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников | 21,88 | 10,49 | -11,39 |
| 4.9 |  | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году в общеобразовательные учреждения, расположенные в: |  |  |  |
| 4.9.1 |  | сельской местности |  |  |  |
| 4.10 |  | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и обеспеченных жильем (общежитие, отдельная квартира) |  |  |  |
| 4.10.2 |  | общежитием |  |  |  |
| 4.11 |  | Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений | 42,06 | 41,71 | - 0,35 |
| 4.12 |  | Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразовательных учреждений | 6,61 | 6,47 | -0,14 |
| 4.13 |  | Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование | 96,72 | 96,55 | -0,17 |
| 4.15 |  | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов | 9 | 8 | -1 |
| 4.16 |  | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) | 4 | 5 | 1 |
| 4.20 |  | Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников) общеобразовательных учреждений, в том числе: | 72,5 | 80,86 | 8,36 |
| 4.21 |  | по персонифицированной модели повышения квалификации | 37,07 | 40,46 | 3,39 |

Снижение доли педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, вызвано тем, что в 2013 году  у большинства педагогов сохранился срок действующих категорий: второй, первой и высшей. Значительное снижение заработной платы прочих педагогических работников связано с  ошибочными данными   в отчёте.

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Изменение школьной инфраструктуры в соответствии с планом реализации комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования |  |  |  |
| 1 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений района |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | учебно-лабораторного оборудования | Оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим ФГОС НОО, 4 ОУ, не получивших учебно-лабораторное оборудование в 2011-2012 годах; оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим ФГОС ООО, 9 ОУ, осуществлявшего введение ФГОС ООО в режиме эксперимента в 2012/2013 учебном году; | Обеспечено оснащение: учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим ФГОС НОО, 4 ОУ; оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим ФГОС ООО, 9 ОУ; С учетом поставок 2011 – 2012 гг.: доля учащихся, перешедших на ФГОС НОО и имеющих возможность пользоваться современным учебно-лаборатор-ным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС НОО, составляет 100 %; доля ОУ, перешедших на ФГОС НОО и оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС НОО, составляет 100 %; 9 ОУ из 9 ОУ, реализующих программы основного общего образования); |  |
| 1.2 | компьютерного оборудования | Для организации доступа учителей ОУ к информационным образовательным ресурсам и оперативного взаимодействия с участниками образовательного процесса в 2013 году планируется обеспечить их портативными компьютерами в количестве 22 единиц; приобретение единиц компьютерной техники для замены устаревших моделей и моделей с истекшим сроком эффективной эксплуатации. | Обеспечено достижение планируемого результата. С учетом поставок 2011 – 2012 гг.: реализация данного мероприятия в 2013 году позволила увеличить долю учителей ОУ района обеспеченных портативными компьютерами, до планового значения 67 учителей, что соответствует 42 % от их общей численности; доля учащихся, приходящихся на один современный персональный компьютер, используемый в образовательном процессе – 5/1 (в 2010 – 12 учащихся/1 ПК; в 2011 – 12/1, в 2012 – 10/1). |  |
| 1.4 | оборудования для школьных столовых | Оснащение 1 ОУ современным оборудованием для пищеблоков. | Современным оборудованием для пищеблоков оснащено 1 ОУ. Реализация данного направления с учетом поставок 2011 – 2012 гг. позволила увеличить: охват школьников горячим питанием до 94,8% (2010 – 94,3 %, 2011 – 94,5 %, 2012 – 94,7 %); долю ОУ, в которых учащимся обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, до 62,8% (2010 – 19,8 %, 2011 – 20 %, 2012 – 30 %). |  |
| 3 | Пополнение фондов школьных библиотек | Обеспечение всех учащихся 1-3 классов школ района комплектами учебников, соответствующих требованиям ФГОС НОО | Приобретено 2446 экз. учебников для учащихся 1 – 11 классов. С учетом поставок 2011 – 2012 гг. все учащихся 1-3 классов обеспечены комплектами учебников, соответствующими ФГОС НОО |  |
| 4 | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений Самарской области и педагогических работников | На конец 2013 года доля руководителей и педагогических работников ОУ, прошедших с 2010 года повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников ОУ составит 92 %. | С учетом мероприятий по модернизации общего образования в 2011 – 2013 гг., Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг. и других мероприятий по повышению квалификации педагогических работников региона доля педагогических и управленческих кадров, повысивших свою квалификацию по вопросам реализации ФГОС общего образования, составила 95,48 %. |  |
| 5 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | Проведение работ по замене оконных конструкций в 6 зданиях ОУ. | Мероприятия по замене оконных конструкций проведены в 6 ОУ |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений Хворостянского района | Проведение капитального ремонта зданий 1 общеобразовательных учреждений муниципального района Хворостянский | Осуществлен капитальный ремонт зданий 1 общеобразовательного учреждения муниципального района Хворостянский | Капитальный ремонт ГБОУ ООШ с. Студенцы |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Постановления Правительства Самарской области:

от 04.06.2013 № 240 «О реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области, утвержденного 27.02.2013 вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Нефедовым А.П.»;

от 11.11.2013 № 605 «О внесении изменения в Постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 240 «О реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области, утвержденного 27.02.2013 вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Нефедовым А.П.»;

от 30.12.2013 № 854 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 240 «О реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области, утвержденного 27.02.2013 вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Нефёдовым А.П.».

Приказы министерства образования и науки Самарской области от 21.06.2013 № 275-од «Об утверждении Плана реализации Комплекса мер по модернизации в 2012 году системы общего образования Самарской области в образовательных учреждениях Самарской области» и от 14.01.2014 № 6-од «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 21.06.2013 № 275-од «Об утверждении Плана реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области в общеобразовательных учреждениях Самарской области»»

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Изменение школьной инфраструктуры | План на 2013 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС | 2861.0 | 2861.0 | 0 | 100 |
| 1.1 | В том числе |  |  | 0 | 100 |
| 1.2 | Учебно-лабораторным оборудованием (комплектами оборудования для изучения основ робототехники) | 2056.0 | 2056.0 | 0 | 100 |
| 1.3 | Учебными изданиями | 805.0 | 805.0 | 0 | 100 |
| 2 | Приобретение школьных автобусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса (спортинвентарь) | 19.0 | 19.0 | 0 | 100 |
| 4 | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | 260.0 | 248.0 | 12.0 | 100 |
| 5 | Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением | 1363.0 | 1339.0 | 24.0 | 100 |
| 6 | Капитальный ремонт школьных зданий* | 8552.9 | 7708.7 | 844.2 | 100 |
| ИТОГО: |  | 13055.9 | 12175.7 | 880.2 | 100 |

- Информация о выполнении плана муниципальным районом Хворостянский по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году (в соответствии с планом реализации комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования)

Мероприятия, реализованные в рамках Комплексов мер, позволили полностью решить или обеспечить позитивную динамику в решении задач, стоящих перед региональной системой общего образования. В 2013 году продолжилось дальнейшее комплексное сопровождение процессов, обеспечивающих развитие отрасли.

В ходе реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области (далее – Комплекс мер – 2013) реализовывались министерством образования и науки Самарской области (далее – министерство) по следующим направлениям.

1. «Приобретение оборудования для образовательных учреждений Самарской области, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования (далее – ОУ)».

В целях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего образования и внедрения современных образовательных технологий в рамках реализации Комплекса мер – 2013 завершено оснащение ОУ комплектами учебно-лабораторного оборудования.

В 2013 году в школы района поступило: 44 ученических ноутбуков, 22 учительских ноутбука, 49 комплектов учебно- лабораторного оборудования.

С учетом поставок учебно-лабораторного оборудования в 2011-2012 годах:

доля учащихся, перешедших на ФГОС начального общего образования и имеющих возможность пользоваться современным учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС, составила 100 %;

доля ОУ, перешедших на ФГОС начального общего образования и оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС, составила 100 %;

доля ОУ, оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС основного общего образования, составила  %.

На средства муниципального бюджета (89тыс.рублей) проведены ремонтные работы в пищеблоке  ГБОУ СОШ с. Хворостянка.

Реализация  данного направления позволила увеличить: охват школьников горячим питанием до   % (2010 – 93,3 %, 2011 – 94,3 %, 2012 – 94,7%);  долю ОУ, в которых учащимся обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, до 60 % (2010 – 30 %, 2011 – 20 %, 2012 – 30 %).

3. По направлению «Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений» приобретено 2446 экз. учебников для учащихся 1 – 11 классов.

В целом по направлению освоение средств составило 100 %, в том числе: федеральной субсидии – 100 %, областного бюджета – 100 % ).

С учетом мероприятий по модернизации общего образования в 2011 – 2013 гг. учащиеся 1-3 классов, обучающиеся в соответствии с ФГОС начального общего образования, и учащиеся 5 классов, обучающиеся в соответствии с ФГОС основного общего образования, обеспечены учебниками, соответствующими требованиям ФГОС, в полном объеме.

4. По направлению «Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей».

В соответствии с приказом министерства от 18.07.2013 № 299-од ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центром профессионального образования Самарской области были разработаны 4 учебных модуля, реализованы дополнительные профессиональные образовательные программы, обучены 3150 человек, проведено два мониторинговых исследования:

С учетом мероприятий по модернизации общего образования в 2011 – 2013 гг., Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг. и других мероприятий по повышению квалификации педагогических работников региона доля педагогических и управленческих кадров, повысивших свою квалификацию по вопросам реализации ФГОС общего образования, составила 92,38 %. Освоение средств федеральной субсидии составило 100 %.

5. По направлению «Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования».

На основании распоряжения министерства от 25.06.2013 № 329-р «О финансировании мероприятий, направленных на проведение энергосберегающих работ в зданиях, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями Самарской области» в 7 ОУ района установлены  окна на сумму 3328тыс. руб.. По направлению «Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений Самарской области» капитально отремонтирована школа в с. Липовка (Липовский филиал ГБОУ СОШ с. Хворостянка) на сумму 8552851 рублей, в том числе 7708,684 руб. областной бюджет,844167  муниципальный бюджет.  Отремонтировано 550 м. дороги в с. Липовка.

6. По направлению «Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся»  в 3 школах района организовано дистанционное обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в 2013 году в рамках основной деятельности органов исполнительной власти Самарской области, в том числе министерства образования и науки Самарской области, осуществляются следующие направления в рамках модернизации общего образования субъектов Российской Федерации:

пп.4.1.5. Организация и проведение капитальных ремонтных работ и работ по реконструкции зданий общеобразовательных учреждений, в том числе преодоление аварийности школьных зданий с обеспечением финансирования за счет средств федерального бюджета

В 2013 году проведён капитальный ремонт  здания Липовского филиала ГБОУ СОШ с. Хворостянка   в рамках областной целевой программы  «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области» на 2012 – 2013 годы и реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области.

- Эффекты реализации направлении в 2013 году.

100 % обучающихся на начальной ступени общего образования имеют возможность обучаться на учебно-лабораторном оборудовании, соответствующем требованиям ФГОС.

Все школы района оснащены  современной компьютерной техникой.

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 % до 100 % основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), увеличилась до 84 %.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Требуется замена 2 школьных автобусов в ГБОУ СОШ пос. Прогресс и ГБОУ ООШ с. Абашево.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Капитально отремонтировать ГБОУ ООШ с. Студенцы, заменить школьные автобусы 2006 и  2007 года выпуска

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Статистическая форма ННШ-С в 2013 году содержит 28 параметров реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры». Из них 15 показателей (71,4 %) сопоставимы с показателями 2012 года. Позитивная динамика отмечается по 15 (75 %) показателям, что позволяет сделать вывод о качественной реализации направления. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| 5.1 | Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу | 19 | 20. | 1 |
| 5.4 | Доля обучающихся, которым предоставлены основные виды современных условий обучения: |  |  |  |
| 5.4.2 | от 20% до 40% условий | 0,13 | 0,21. | 0,08 |
| 5.4.5 | от 80% до 100% условий | 76,68 | 84. | 7,32 |
| 5.5 | Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой (от общей численности обучающихся) | 47,91 | 64,36. | 16,45 |
| 5.5.1 | читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 | 29,82 | 34,4. | 4,58 |
| 5.5.2 | с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | 89,1 | 93,8. | 4,7 |
| 5.5.3 | с медиатекой | 95,03 | 97,06. | 2,03 |
| 5.5.4 | оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов | 74,28 | 83,71. | 9,43 |
| 5.5.5 | выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | 72,92 | 85,24. | 12,32 |
| 5.5.6 | с контролируемой распечаткой бумажных материалов | 83,11 | 92,76. | 9,65 |
| 5.5.7 | с контролируемым копированием бумажных материалов | 72,16 | 83,12. | 10,96 |
| 5.6 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся | 73,64 | 78,74. | 5,1 |
| 5.7 | Доля школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) | 51,14 | 57. | 5,86 |
| 5.8 | Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым показано обучение на дому | 75,6 | 81,29. | 5,69 |
| 5.9 | Доля обучающихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений | 1,39 | 1,52. | 0,13 |
| Негативная динамика отсутствует |  |  |  |  |
| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| 5.3 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях | 59,404 | 55,973. | -3,431 |
| 5.4 | Доля обучающихся, которым предоставлены основные виды современных условий обучения:* |  |  |  |
| 5.4.3 | от 40% до 60% условий | 1,87 | 0,97. | -0,9 |
| 5.4.4 | от 60% до 80% условий | 21,33 | 14,82. | -6,51 |
| 5.12 | Количество построенных новых спортивных залов при школах в отчетном году | 1 | 0. | -1 |
| 5.13 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | 71 | 62. | -9 |

* - несмотря на снижение значений, динамика данных показателей позитивна, учитывая рост доли обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения

Снижение средней наполняемости старшей ступени в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях вызвано объективным (демографическим) фактором.

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | Формирование сети базовых учреждений по разработке и внедрению современных технологий физического воспитания обучающихся. | В Хворостянском районе 2 структурных подразделения спортивной направленности (ДЮСШ), основными направлениями деятельности которых являются футбол и хоккей) | Продолжить работу, направленную на внедрение современных технологий физического воспитания обучающихся. |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | Увеличить охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей до 45%. Увеличить удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю до 18,9 %. Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» составит не менее 75 % от общего количества обучающихся. | Охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей составит более 45 %. Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю, составит 19%. Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» составит более 75 % от общего количества обучающихся. | Увеличить охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей до 51%. Увеличить удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю до 19,2 %. Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» составит не менее 80 % от общего количества обучающихся. |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, составит не менее 20% | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, составит более 20%. | Продолжить оснащение государственных бюджетных образовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение профилактических медицинских обследований обучающихся на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ | В 2013 году районным социопсихологическим центром было проведено в государственных образовательных учреждениях района социально-психологическое тестирование в форме анкетирования по вопросам раннего выявления потребления наркотиков, в котором приняло участие 630 учащихся | Продолжить проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними в форме социально-психологическое тестирование в форме анкетирования по вопросам раннего выявления потребления наркотиков |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Постановление Правительства Самарской области от 27.01.2012 № 32 «Об утверждении распределения на 2012 год субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время».

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на 2013 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Организация отдыха и оздоровление детей | 758,0 | 700,0 | 58,0 | 100 |
| 2 | Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |
| 3 | Оснащение спортивных залов* |  |  |  |  |
| 4 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | 49,7 | 49,7 |  | 100 |
| 5 | Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 6 | Закупка оборудования для школьных столовых | 805.0 | 716.0 | 89,0 | 100 |
| 7 | Закупка оборудования для медицинских кабинетов |  |  |  |  |
| 8 | Финансирование питания школьников |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия в сфере противодействия |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 1612,7 | 1465,7 | 147,0 | 100 |

* - обеспечено в рамках Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области (в объёме 9,58 млн. рублей)

- Информация о выполнении плана муниципальным районом Хворостянский по  реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

п.5.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры

пп.5.1.1. Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся

В течение 2013 года государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта» осуществляло свою деятельность, направленную на создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся в соответствии с Государственным заданием Самарской области № 2013- ГБОУ ДОД ОДЮЦРФКС, утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской области (приложение №585) от 15.01.2013 г № 20-од.

В 2013 году  все плановые мероприятия по разделам «Информационно-методическая деятельность», «Аналитическая деятельность по основным направлениям развития», «Развитие системы олимпийского образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования Самарской области», «Реализация областных социально-педагогических программ», «Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности» выполнены полностью.

В 2013 году 25  педагогических работников района приняли участие в семинарах базе СИПКРО   для педагогов и руководителей по вопросам  сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры:   «Реализация ФГОС основного общего образования на уроках физической культуры».  В 2014 году планируется организация курсов  о правильном питании.

пп.5.1.2. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях

В 2013 году лагеря дневного пребывания работали на базе 11 образовательных  учреждений, в них отдохнули 563 ребёнка.Финансирование летнего отдыха детей осуществлялось на условиях софинансирования министерством образования  и муниципалитетом. В этом году на  питание школьников с учётом консолидации бюджетов на лагеря дневного пребывания выделено 759тыс. руб., В лагерях дневного пребывания работали 101 педагог, в том числе 7 педагогов дополнительного образования. В  планы воспитательной работы лагерей  включены мероприятия, способствующие привлечению учащихся к социально - полезной деятельности, а так же привитию  эстетического, духовно-нравственного, трудового и физического  воспитания. Одним из приоритетных направлений работы с детьми было и остаётся  профилактика: вредных привычек, безопасности на дорогах, формирование здорового образа жизни. 1 июня дети  приняли активное участие в районном празднике, посвящённом  Дню защиты детей.    Воспитанники Дома детского творчества приняли участие в 2 профильных сменах на базе детских оздоровительных лагерей области: в июле 18 детей, в августе 8 Профильная смена была организована и на базе ДДТ. 20 июня на территории ДОЛ «Дружба» прошёл  областной слёт туристов - краеведов в котором приняли участие 120 детей, 8 воспитанников детского объединения «Факел» Дома детского творчества    приняли участие во Всероссийском слёте туристов-краеведов в г.Кемерово. по итогам соревнований Хворостянцы  заняли второе общекомандное место. Ренат Аипов и Талгат Мусагалиев стали призёрами  в основных конкурсах и вошли в Президентскую программу поддержки талантливых детей. С 8 по 12 июля в районе проходила областная, профильная фотосмена «Политра лета-2013», в которой приняли участие 25 детей, в том числе 20 из районов области. В течение всей смены ребята посещали достопримечательности района, сельские поселения, фермерские хозяйства. Участники смены  сделали серию тематических снимков. Итогом работы смены  создана презентация с фотографиями детей, тружеников села, деревенских сюжетов, ночной Хворостянкой. Презентация отправлена в Самарский Дом детского творчества, далее работы будут отправлены в Москву. 21 сентября будут подведены итоги и названы победители. Лучшие работы будут опубликованы на сайте.

пп.5.1.4.	Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация участия в мероприятиях всероссийского, межрегионального, регионального уровней, в том числе во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания», всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»

В  районе   ежегодно в образовательных учреждениях проводятся Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры».

Всего в школьном, муниципальном, региональном и всероссийском   этапах «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» приняло участие  1369 школьников.

Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей». В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»  в 2013 году во всех общеобразовательных учреждениях района  проведены дни профилактики, уроки здоровья, тематические классные часы, выставки плакатов, стенгазет, рисунков, спортивные мероприятия, лекции, тренинги, конкурсы, семинары и консультации для детей и родителей. С 28 сентября по 26 ноября 2013 года  среди общеобразовательных учреждений района проводился конкурс «Здоровье школьника», направленный на пропаганду здорового образа жизни, выявление и трансляцию передового опыта по здоровьесбережению, созданию организационно-педагогических условий для формирования у учащихся и родителей представлений о здоровом образе жизни, физической культуре, правильном пищевом поведении. В конкурсе приняли участие 7 общеобразовательных учреждений района.

В конкурсе методических идей «Развитие единого социокультурного пространства при реализации программы «Разговор о правильном питании» приняла участие  группа педагогов ГБОУ СОШ с. Хворостянка они стали лауреатами .

п.5.2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры.

Основными формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях района являются: обязательные уроки по физкультуре в соответствии с утвержденными программами физического воспитания, занятия в спортивных секциях и кружках во внеурочное время, участие в муниципальных, областных и всероссийских спортивных мероприятиях.

Составной частью календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района стала система районных соревнований среди различных групп учащихся образовательных учреждений по  10 видам спорта.

В целях развития баскетбола в районе в 2013 году проведен VI Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» среди команд общеобразовательных учреждений. Всего в соревнованиях школьного этапа приняло участие 324 школьника из 9 образовательных учреждений  района.

Ежегодно в рамках реализации календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района проводятся соревнования среди детей и подростков на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Чудо-шашки», «Белая ладья».

В 2013 году в совместном с Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» проекте «Лето с футбольным мячом», который прошел с июля по август, приняло участие более 60 ребят от 11-ти до 14-ти лет и заняли 2 –ое место в зональном этапе «Лето с футбольным мячом.»

Медицинскими работниками района проводится систематическая работа с семьями с детьми по формированию здорового образа жизни. При этом основной акцент сделан на межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями образования и спортивного комитета  райна через систему медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях: внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях.

5-6 июня 2013 года в городе Самара педагогические работники района приняли участие в  XI Международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века», на которой были рассмотрены вопросы сохранения здоровья детей и молодежи, а также вопросы здоровьесбережения в образовательном пространстве.

.

пп.5.2.1. Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

пп.5.2.2. Организация горячего питания в образовательных учреждениях региона; трансляция опыта организации горячего питания школьников г.о. Тольятти на другие муниципальные образования Самарской области

В рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 240 в 2013 году   новым оборудованием был оснащён пищеблок ГБОУ СОШ с. Хворостянка.

Проведение мероприятий по приведению пищеблоков общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, внедрение современных технологий приготовления пищи (в том числе и с использованием паровой обработки), повышение квалификации поваров и кухонных работников (5 человек в 2013 году), научно-методическая поддержка учебно-воспитательных мероприятий по вопросам здорового питания позволили активно внедрять в деятельность школ Самарской области стандарт по организации питания.

В рамках различных обучающих семинаров и конференций по вопросам организации здорового питания школьников, внедрения программы «Разговор о правильном питании» в 2013 году прошли повышение квалификации около 25 педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений района.

В 2012-2013 году на территории района осуществлялись мониторинговые исследования по теме «Реализация стратегии здорового питания в образовательных учреждениях области». Целью мониторинга явилось изучение организации и качества питания учащихся ОУ района и Cамарской области с точки зрения учащихся и их родителей. В исследовании приняло участие порядка 246 детей - учащихся школ 7 и   8 классов и 315 родителей..

С целью изучения организации и качества питания учащихся ОУ района с точки зрения учащихся и их родителей 2013 году было продолжено проведение регионального  мониторинга «Реализация стратегии здорового питания». В мониторинговом исследовании приняло участие 246 учащихся (7,8 классов) школ и 315 родителей из 9 школ.

пп.5.2.3.	Организация мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними, в том числе мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ

В 2013 году районным социопсихологическим центром было проведено  в государственных  образовательных учреждениях района социально-психологическое тестирование  в форме анкетирования по вопросам раннего выявления потребления наркотиков, в котором приняло участие 690 учащихся.

Во всех общеобразовательных учреждениях района проводятся мероприятия по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности, динамические паузы.

- Эффекты реализации направления в 2013 году.

Повышение степени информированности родителей о проблемах и правилах организации питания детей.

Совершенствование контроля за реализацией задач здоровьесбережения.

Расширился спектр форм работы учреждений по формированию у учащихся навыков ЗОЖ.

Повышение охвата детей школьным питанием до 94,8% (2012 г. 94,7%).

- Проблемные вопросы реализации направления.

Отсутствие на федеральном уровне единой системы мониторинга школьного питания, наличие в формах мониторинга показателей здоровья отдельных категорий учащихся, не предусмотренных установленными формами отчетной медицинской документации.

Для 33% школьников не созданы условия для получения качественных медицинских услуг, в том числе ввиду отсутствия лицензированных медицинских кабинетов.

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, в частности, для реализации программы «Легкая атлетика», составляет менее 30 % от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Охват школьников, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленностей составит более 51 %.

Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю, составит 19%.

Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» составит более 75 % от общего количества обучающихся.

Доля учащихся, участвующих в школьных, муниципальных и региональных этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» составит более  85 % от общего количества обучающихся.

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, составит более 20%.

Достижение показателя 94,9% охвата школьников горячим питанием.

8.	Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Статистическая форма ННШ-С содержит 38 параметров реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» в 2013 году. Из них 35 (92,1%) показателя сопоставимы с показателями 2013 года, что позволяет качественно проанализировать реализацию данного направления. Позитивная динамика отмечается по 27 показателям (77,1%): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| 6.1 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий общеобразовательных учреждений | 4,17 | 9,09. | 4,92 |
| 6.2 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все перечисленные требования: | 30 | 60,0. | 30 |
| 6.2.1 | собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН | 100 | 100. | 0 |
| 6.2.2 | технологическое оборудование | 40 | 60. | 20 |
| 6.2.3 | наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | 50 | 70. | 20 |
| 6.2.4 | помещение столовой не требует ремонта | 50 | 70. | 20 |
| 6.2.5 | современно оформленный зал для приема пищи | 60 | 80. | 20 |
| 6.3 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания, от общего количества общеобразовательных учреждений | 50 | 100. | 50 |
| 6.4 | Численность обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей численности обучающихся |  |  |  |
| 6.4.2 | только горячие обеды | 863 | 617. | -246 |
| 6.4.3 | горячие завтраки и обеды | 243 | 532. | 289 |
| 6.5 | Доля обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей численности обучающихся |  |  |  |
| 6.5.3 | горячие завтраки и обеды | 61,64 | 38,72. | -22,92 |
| 6.6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: |  |  |  |
| 6.6.5 | от 80% до 100% | 20 | 40. | 20 |
| 6.7 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками | 18,22 | 12,45. | -5,77 |
| 6.7.1 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами со следующими характеристиками: | 17,4 | 24,24. | 6,84 |
| 6.7.1.1 | собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора пользования | 100 | 100. | 0 |
| 6.7.1.3 | высота зала не менее 6 м | 66,79 | 72,05. | 5,26 |
| 6.7.1.6 | действующие туалеты | 17,4 | 77,15. | 59,75 |
| 6.7.2 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая атлетика' (с учетом климатических условий) со следующими характеристиками: | 33,49 | 28,38. | -5,11 |
| 6.7.2.1 | собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования | 80,76 | 83,97. | 3,21 |
| 6.7.2.2 | размеченные дорожки для бега | 60,25 | 59,5. | -0,75 |
| 6.7.2.3 | дорожки для бега с твердым покрытием | 23,64 | 33,97. | 10,33 |
| 6.7.2.4 | оборудованный сектор для метания | 45,54 | 37,05. | -8,49 |
| 6.7.2.5 | оборудованный сектор для прыжков в длину | 60,25 | 59,5. | -0,75 |
| 6.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых предусмотрено более 3-х часов физической культуры в неделю, от общего количества общеобразовательных учреждений | 30 | 30. | 0 |
| 6.9 | Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры в неделю, в общей численности обучающихся | 39,64 | 18,63. | -21,01 |
| 6.10 | Доля обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, в том числе: | 72,43 | 65,43. | -7,0 |
| 6.10.1 | - собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора пользования | 72,43 | 65,43. | -7,0 |
| 6.10.2 | - имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника | 78,36 | 74,45. | -3,91 |
| Негативная динамика отмечена по 8 показателям (22,9 %): |  |  |  |  |
| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| 6.4 | Численность обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей численности обучающихся |  |  |  |
| 6.4.1 | только горячие завтраки* | 405 | 181. | - 224 |
| 6.5 | Доля обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей численности обучающихся |  |  |  |
| 6.5.1 | только горячие завтраки | 28,93 | 13,7. | -15,23 |
| 6.5.2 | только горячие обеды | 61,64 | 44,91. | -16,73 |
| 6.6. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников:** |  |  |  |
| 6.6.3 | от 40% до 60% | 10 | 10. | 0 |
| 6.6.4 | от 60% до 80% | 70 | 50. | -20 |
| 6.7 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками |  |  |  |
| 6.7.1.2 | площадь зала для занятий не менее 9х18м | 66,79 | 72,5. | 5,71 |
| 6.7.1.4 | оборудованные раздевалки | 46,21 | 46,51. | 0,3 |
| 6.7.1.5 | действующие душевые комнаты | 17,4 | 24,24. | 6,84 |

* - снижение данного показателя в целом является позитивным, поскольку одновременно многократно увеличилась численность обучающихся, получающих горячие обеда и горячие завтраки и обеды.

** - снижение данных показателей является позитивным, учитывая одновременный рост доли общеобразовательных учреждений, в которых созданы от 80% до 100% соответствующих условий.

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |  |  |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документа оборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений (принять участие) | Развитие автоматизированной системы управления региональной системой образования(принять участие) | Обеспечено внедрение дополнительных модулей системы автоматизированной системы управления региональной системой образования, направленных на её развитие | Развитие автоматизированной системы управления региональной системой образования(принять участие) |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Закон Самарской области от 13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области» (в действующей редакции);

постановление Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 576 (в действующей редакции) «О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области»;

методические рекомендации министерства образования и науки Самарской области по осуществлению делегирования полномочий органам общественного участия в управлении общеобразовательным учреждением.

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| Нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений |  |
| --- | --- |
| Структура норматива финансирования на 1 обучающегося | ФОТ (фонд оплаты труда: не менее 90 %) + ФМО (фонд материального обеспечения: не более 10 %) |
| Величина норматива финансирования на 1 обучающегося | См. пп.2 – 5 таблицы «Финансовое обеспечение реализации направления «Развитие самостоятельности школ» |

| № п/п | Развитие самостоятельности школ | План на 2013 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) | 14 9489 | 149489 | - | 100 |
| 2 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности (средний норматив на ступени основного общего образования) | 46,596 52,690 (для перешедших на ФГОС) | 46,596 52,690 (для перешедших на ФГОС) | - |  |
| 3 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности (средний норматив на ступени основного общего образования) |  |  | - |  |
| 4 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей) (средний норматив на ступени основного общего образования) |  |  | - |  |
| 4.1. | в сельской местности |  |  | - |  |
| 4.2. | в городской местности |  |  | - |  |
| 5 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов |  |  | - |  |
| 6 | Учебные расходы (на 1 обучающегося) | 0,909 1,986 (для перешедших на ФГОС) | 0,909 1,986(для перешедших на ФГОС) | - |  |
| ИТОГО: |  | 149489 | 149489 | - | 100 |

- Информация о выполнении плана муниципальным районом  Хворостянский по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

п.6.1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений

пп.6.1.1. Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ

Во всех школах  Хворостянского района действуют органы общественного участия в управлении учреждениями.

пп.6.1.2.	Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений

Существующий в настоящее время на территории региона опыт по формированию единого информационного образовательного пространства на основе комплексной автоматизированной системы управления региональной системой образования Самарской области (далее – АСУ РСО), служит решению задач перевода в электронный вид бумажного делопроизводства и повышает эффективность принятия управленческих решений. Возможность АСУ РСО формировать статистическую отчетность по каждому образовательному учреждению района позволяет минимизировать административную нагрузку на учреждение, поскольку органы управления образованием могут, не обращаясь за дополнительной информацией в образовательные учреждения, формировать сводные отчеты, проводить мониторинговые исследования и т.д.

- Эффекты реализации направления в 2013 году.

100 % ОУ  района:

перешли на нормативное подушевое финансирование;

перешли на новую систему оплаты труда;

представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, и размещают его в сети Интернет;

имеют органы государственно-общественного управления учреждением.

50 % ОУ предоставляют отдельные образовательные услуги (например, запись в школу) в электронном виде.

6.Проблемные вопросы реализации направления.

Муниципальная подчинённость 37% общеобразовательных учреждений Самарской области не позволила в 2013 году обеспечить перевод всех ОУ области к предоставлению отдельных образовательных услуг (например, запись в школу) в электронном виде.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Во всех ОУ Самарской области обеспечить предоставление отдельных образовательных услуг (например, запись в школу) в электронном виде

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

| Статистическая форма ННШ-С содержит 18 параметров реализации направления «Развитие самостоятельности школ» в 2013 году, 100%-сопоставимых с показателями 2012 года. Из них по 6 показателям (33,3 %) достигнутые значения 2013 года равны достигнутым значениям 2012 года и составляют максимально возможное значение – 100 %: Позитивная динамика в сравнении с 2012 годом отмечается по 1 показателю (0,06 %): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| 7.3 | Доля автономных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 0 | 0. | 0 |
| 7.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений | 30 | 20. | -10 |
| 7.10 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении |  |  |  |
| 7.10.1 | основных образовательных программ | 90 | 80. | -10 |
| 7.10.2 | программ развития образовательного учреждения | 100 | 100. | 0 |
| 7.10.3 | иных нормативно-правовых актов школы и программ | 100 | 100. | 0 |
| 7.10.4 | планов финансово-хозяйственной деятельности | 80 | 70. | -10 |
| 7.11.3 | электронная учительская | 60 | 100. | 40 |
| 7.12 | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений | 50 | 50. | 0 |
| Отрицательная динамика наблюдается по 3 показателям (16,7 %): |  |  |  |  |
| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| 7.11 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) | 100 | 100. | 0 |
| 7.11.1 | электронный дневник | 100 | 100. | 0 |
| 7.11.2 | электронный журнал | 100 | 100. | 0 |

Снижение доли общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении: основных образовательных программ, планов финансово-хозяйственной деятельности, доли общеобразовательных учреждений, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений связана по некоторым позициям  со снижением актуальности  вопросов, а так же не компетентностью родителей  в некоторых вопросах.

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы

| № п/п |  | Профинансировано в 2011 году (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано в 2013 году (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | ВСЕГО: | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | ВСЕГО: | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | ВСЕГО: |
| I | Переход на новые образовательные стандарты | 2302,263 | - | 2302,263 | 648,0 | - | 648,0 | 3432.0 |  | 3432.0 |
| II | Развитие системы поддержки талантливых детей | 12,0 | 140,0 | 152,0 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 102.0 | 46.0 | 148.0 |
| III | Совершенствование учительского корпуса | - | 10,0 | 10,0 | 1160,0 | 10,0 | 1170,0 | 694.0 |  | 694.0 |
| IV | Изменение школьной инфраструктуры | 14091,4 |  | 14091,4 | 33338,4 | 2958,9 | 36297,3 | 12175.7 | 880.2 | 13055.9 |
| V | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 1383,4 | 20 | 1403,4 | 1821,0 | 20,2 | 1841,2 | 1465.7 | 147.0 | 111612.711111612. |
| VI | Развитие самостоятельности школ | 96960,9 |  | 96960,9 | 108681,2 | - | 149489 | 149489.0 |  | 149489.0 |
| ИТОГО: |  | 114737,963 | 170,0 | 114737,963 | 145660,6 | 3001,1 | 148661,7 | 167358.4 | 1073.2 | 168431.6 |

* - в общий объём средств по данному направлению не входят средства, выделяемые на финансирование внеурочной деятельности, что позволило довести финансирование образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях до следующих показателей: 30 часов в неделю на одного обучающегося в первых классах; во вторых, третьих, в пятых классах – 38 часов

Статистическая форма ННШ-С

Сведения о параметрах реализации национальной образовательной  инициативы 'Наша новая школа' 
Хворостянский район
2013 год

| № | Наименование направления, показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| 1.1 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений на декабрь отчетного года | 1374 чел.. |
| 1.1.1 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений сельской местности на декабрь отчетного года | 1374 чел.. |
| 1.1.2 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений городской местности на декабрь отчетного года | 0 чел.. |
| 1.2 | Численность учителей в общеобразовательных учреждениях на декабрь отчетного года | 161 чел.. |
| 1.2.1 | - численность внешних совместителей на декабрь отчетного года | 1 чел.. |
| 1.2.2 | - численность внутренних совместителей на декабрь отчетного года | 24 чел.. |
| 1.2.3 | Численность учителей в городских общеобразовательных учреждениях на декабрь отчетного года | 0чел.. |
| 1.2.4 | Численность учителей в сельских общеобразовательных учреждениях на декабрь отчетного года | 161 чел.. |
| 1.3 | Доля выпускников 9-x классов, получивших аттестат с отличием, в общей численности выпускников 9-x классов | 2.44 %. |
| 1.4 | Доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные образовательные организации или на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования, в общей численности выпускников 9 классов | 85.37 %. |
| 1.4.1 | - в профессиональные образовательные организации | 50.61 %. |
| 1.4.2 | - на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования | 34.76 %. |
| 1.5 | Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем образовании, в общей численности выпускников 11 (12) классов, в том числе: | 98.86 %. |
| 1.5.1 | - получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой и серебряной медалью | 4.55 %. |
| 1.6 | Доля выпускников (в общей численности выпускников), сдававших ЕГЭ по: |  |
| 1.6.1 | - русскому языку | 100%. |
| 1.6.2 | - математике | 100%. |
| 1.6.3 | - физике | 17.05 %. |
| 1.6.4 | - химии | 6.82 %. |
| 1.6.5 | - биологии | 14.77%. |
| 1.6.6 | - истории | 17.05%. |
| 1.6.7 | - географии | 0 %. |
| 1.6.8 | - английскому языку | 1.14 %. |
| 1.6.9 | - немецкому языку | 0 %. |
| 1.6.10 | - французскому языку | 0 %. |
| 1.6.11 | - испанскому языку | 0 %. |
| 1.6.12 | - обществознанию | 68.18 %. |
| 1.6.13 | - литературе | 0 %. |
| 1.6.14 | - информатике и ИКТ | 1.14 %. |
| 1.7 | Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по |  |
| 1.7.1 | - русскому языку | 61.704 б. |
| 1.7.2 | - математике | 54,441 б. |
| 1.7.3 | - физике | 53.86 б. |
| 1.7.4 | - химии | 72,983 б. |
| 1.7.5 | - биологии | 73,077. |
| 1.7.6 | - истории | 65,999 б. |
| 1.7.7 | - географии | 0 б. |
| 1.7.8 | - английскому языку | 35 б. |
| 1.7.9 | - немецкому языку | 0 б. |
| 1.7.10 | - испанскому языку | 0 б. |
| 1.7.11 | - французскому языку | 0 б. |
| 1.7.12 | - обществознанию | 63,242 б. |
| 1.7.13 | - литературе | 0 б. |
| 1.7.14 | - информатике и ИКТ | 40 б. |
| 1.8 | Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и набравших от 61 до 79 баллов по: |  |
| 1.8.1 | - русскому языку | 53,41 %. |
| 1.8.2 | - математике | 34,09 %. |
| 1.8.3 | - физике | 26,67 %. |
| 1.8.4 | - химии | 66,67 %. |
| 1.8.5 | - биологии | 46,15%. |
| 1.8.6 | - истории | 46,67 %. |
| 1.8.7 | - географии | 0 %. |
| 1.8.8 | - английскому языку | 0 %. |
| 1.8.9 | - немецкому языку | 0 %. |
| 1.8.10 | - испанскому языку | 0 %. |
| 1.8.11 | - французскому языку | 0 %. |
| 1.8.12 | - обществознанию | 51,67 %. |
| 1.8.13 | - литературе | 0 %. |
| 1.8.14 | - информатике и ИКТ | 0 %. |
| 1.9 | Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и набравших от 80 до 100 баллов по: |  |
| 1.9.1 | - русскому языку | 5,68 %. |
| 1.9.2 | - математике | 1,14 %. |
| 1.9.3 | - физике | 0 %. |
| 1.9.4 | - химии | 16,67 %. |
| 1.9.5 | - биологии | 38,46%. |
| 1.9.6 | - истории | 13,33 %. |
| 1.9.7 | - географии | 0 %. |
| 1.9.8 | - английскому языку | 0 %. |
| 1.9.9 | - немецкому языку | 0 %. |
| 1.9.10 | - испанскому языку | 0 %. |
| 1.9.11 | - французскому языку | 0 %. |
| 1.9.12 | - обществознанию | 6,67 %. |
| 1.9.13 | - литературе | 0 %. |
| 1.9.14 | - информатике и ИКТ | 0 %. |
| 1.10 | Численность выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов по: |  |
| 1.10.1 | - русскому языку | 0чел.. |
| 1.10.2 | - математике | 0 чел.. |
| 1.10.3 | - физике | 0 чел.. |
| 1.10.4 | - химии | 0 чел.. |
| 1.10.5 | - биологии | 0 чел.. |
| 1.10.6 | - истории | 0 чел.. |
| 1.10.7 | - географии | 0 чел.. |
| 1.10.8 | - английскому языку | 0 чел.. |
| 1.10.9 | - немецкому языку | 0 чел.. |
| 1.10.10 | - испанскому языку | 0 чел.. |
| 1.10.11 | - французскому языку | 0 чел.. |
| 1.10.12 | - обществознанию | 0 чел.. |
| 1.10.13 | - литературе | 0 чел.. |
| 1.10.14 | - информатике и ИКТ | 0 чел.. |
| 1.11 | Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога |  |
| 1.11.1 | - русскому языку | 0 %. |
| 1.11.2 | - математике | 0 %. |
| 1.11.3 | - физике | 0 %. |
| 1.11.4 | - химии | 0 %. |
| 1.11.5 | - биологии | 0 %. |
| 1.11.6 | - истории | 0 %. |
| 1.11.7 | - географии | 0 %. |
| 1.11.8 | - английскому языку | 0 %. |
| 1.11.9 | - немецкому языку | 0 %. |
| 1.11.10 | - испанскому языку | 0 %. |
| 1.11.11 | - французскому языку | 0 %. |
| 1.11.12 | - обществознанию | 1,67 %. |
| 1.11.13 | - литературе | 0 %. |
| 1.11.14 | - информатике и ИКТ | 0 %. |
| 1.12 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов, в общей численности выпускников 11 классов | 0 %. |
| 1.13 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности выпускников 11 классов | 0 %. |
| 1.14 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах, в общей численности выпускников 11 классов | 0 %. |
| 2. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |  |  |
| 2.1 | Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 36,79 %. |
| 2.1.1 | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 66,28 %. |
| 2.1.2 | Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся основной школы общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 24,04 %. |
| 2.1.3 | Доля учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся старшей школы общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 0 %. |
| 2.2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет: |  |
| 2.2.1 | бюджетного финансирования | 8,81 ч.. |
| 2.2.2 | внебюджетного финансирования | 0 ч.. |
| 2.2.3 | сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования | 8,81 ч.. |
| 2.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, за счет: |  |
| 2.3.1 | бюджетного финансирования |  |
| 2.3.2 | внебюджетного финансирования | 0ч.. |
| 2.3.3 | сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования | 1 ч.. |
| 2.4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС в том числе, отведенных на направления: | 8,96 ч.. |
| 2.4.1 | спортивно-оздоровительное | 2,6 ч.. |
| 2.4.2 | духовно-нравственное | 1,4 ч.. |
| 2.4.3 | социальное | 0,9 ч.. |
| 2.4.4 | общеинтеллектуальное | 1,78 ч.. |
| 2.4.5 | общекультурное | 1,1 ч.. |
| 2.4.6 | другие | 1,18 ч.. |
| 2.5 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, в том числе, отведенных на направления: | 0,25 ч.. |
| 2.5.1 | спортивно-оздоровительное | 0,25 ч.. |
| 2.5.2 | духовно-нравственное | 0 ч.. |
| 2.5.3 | социальное | 0 ч.. |
| 2.5.4 | общеинтеллектуальное | 0 ч.. |
| 2.5.5 | общекультурное | 0 ч.. |
| 2.5.6 | другие | 0 ч.. |
| 2.6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах: |  |
| 2.6.1 | - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) | 70 %. |
| 2.6.2 | - проектные, творческие исследовательские работы и др. | 80 %. |
| 2.6.3 | - иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы | 20 %. |
| 2.7 | Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по ФГОС |  |
| 2.7.1 | - учебным оборудованием для практических работ | 91,43 %. |
| 2.7.2 | - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) | 86,73 %. |
| 2.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки: |  |
| 2.8.1 | - площадки для наблюдений, исследований | 40 %. |
| 2.8.2 | - площадки для моделирования, конструирования | 50 %. |
| 2.8.3 | - театральная площадка | 20 %. |
| 2.9 | В регионе действует нормативный акт, в котором утверждена структура норматива на ФОТ и учебные расходы на обеспечение условий реализации ФГОС начального общего образования | Да. |
| 2.10 | Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров | 95,48 %. |
| 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ |  |  |
| 3.1 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 3.1.1 | Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 577 чел.. |
| 3.1.2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 44,01 %. |
| 3.1.3 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов | 67,02 %. |
| 32 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 3.2.1 | Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 148 чел.. |
| 3.2.2 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 11,29 %. |
| 3.2.3 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 7-11 классов | 25,47 %. |
| 3.2.4 | Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 34чел.. |
| 3.2.5 | Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 7-11 классов) | 5,85 %. |
| 3.2.6 | Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 34 м.. |
| 3.2.7 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 1м.. |
| 3.3 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 3.3.1 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 2 чел.. |
| 3.3.2 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 0,15 %. |
| 3.3.3 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 0.62 %. |
| 3.3.4 | Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников на каждые 10000 обучающихся | 15,3 чел.. |
| 3.3.5 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1 чел.. |
| 3.3.6 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 0,31 %. |
| 3.3.7 | Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 1 м.. |
| 3.3.8 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 1 м.. |
| 3.4 | Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 3.4.1 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 чел.. |
| 3.4.2 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 0 %. |
| 3.4.3 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 0 %. |
| 3.4.4 | Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников на каждые 10 000 обучающихся | 0 чел.. |
| 3.4.5 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 0 чел.. |
| 3.4.6 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 0 %. |
| 3.4.7 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 м.. |
| 3.4.8 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 0 м.. |
| 3.5 | Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями |  |
| 3.5.1 | Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 3 чел.. |
| 3.5.2 | Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 0,22 %. |
| 3.5.3 | Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 1 м.. |
| 3.5.4 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 1 чел.. |
| 3.5.5 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 0.07 %. |
| 3.5.6 | Численность учащихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 568 чел.. |
| 3.5.7 | Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 40.75 %. |
| 3.5.8 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 156 м.. |
| 3.5.9 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 122 чел.. |
| 3.5.10 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 8.75%. |
|  | Поддержка и сопровождение талантливых детей |  |
| 3.6 | Доля обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся) в специально оборудованных: |  |
| 3.6.1 | студиях | 10.92 %. |
| 3.6.2 | актовых залах | 19.8 %. |
| 3.7 | Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |  |
| 3.7.1 | из федерального бюджета |  |
| 3.7.2 | из регионального бюджета |  |
| 3.8 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи |  |
| 3.8.1 | на федеральном уровне |  |
| 3.8.2 | на региональном уровне |  |
| 3.9 | На уровне субъекта Российской Федерации утверждены нормативно-правовые акты, закрепляющие методику расчета норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых (одаренных) детей | Да. |
| 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА |  |  |
| 4.1 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | 12,35 %. |
| 4.2 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников | 36.42 %. |
| 4.3 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников | 25.93 %. |
| 4.4 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников | 10.49 %. |
| 4.5 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений за отчетный год | 17 680,861 руб.. |
| 4.5.1 | - учителей | 24 112, 579 руб.. |
| 4.5.2 | - управленческого персонала (директор и заместители директора) | 31 288,525 руб.. |
| 4.5.3 | - прочих педагогических работников | 5451,12 руб.. |
| 4.6 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году |  |
| 4.7 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и поддержанных на уровне субъекта РФ разовыми выплатами |  |
| 4.8 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и включенных в программу по поддержке молодых специалистов выплатами на период от 2-х и более лет |  |
| 4.9 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году в общеобразовательные учреждения, расположенные в: |  |
| 4.9.1 | сельской местности |  |
| 4.9.2 | городской местности |  |
| 4.10 | Численность педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), принятых на работу в текущем году и обеспеченных жильем (общежитие, отдельная квартира) |  |
| 4.10.1 | отдельной благоустроенной квартирой |  |
| 4.10.2 | общежитием |  |
| 4.11 | Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений | 41,71 %. |
| 4.12 | Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразовательных учреждений | 6,74 %. |
| 4.13 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование | 96,55 %. |
| 4.14 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | 8,07 %. |
| 4.15 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов | 8 чел.. |
| 4.16 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) | 5 чел.. |
| 4.17 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) | 6 чел.. |
| 4.18 | Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) | 34 чел.. |
| 4.19 | Количество работающих в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществ (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) | 0 ед.. |
| 4.20 | Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников) общеобразовательных учреждений, в том числе: | 80,86 %. |
| 4.21 | по персонифицированной модели повышения квалификации | 40, 46 %. |
| 5. ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 5.1 | Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу | 0 ед.. |
| 5.2 | Доля негосударственных общеобразовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу | 0 %. |
| 5.3 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях | 24,167 чел.. |
| 5.4 | Доля обучающихся, которым предоставлены основные виды современных условий обучения: |  |
| 5.4.1 | от 0% до 20% условий | 0 %. |
| 5.4.2 | от 20% до 40% условий | 2,91 %. |
| 5.4.3 | от 40% до 60% условий | 4,51 %. |
| 5.4.4 | от 60% до 80% условий | 49,2 %. |
| 5.4.5 | от 80% до 100% условий | 43,38 %. |
| 5.5 | Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой (от общей численности обучающихся) | 85,01 %. |
| 5.5.1 | читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 | 0 %. |
| 5.5.2 | с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | 87,92 %. |
| 5.5.3 | с медиатекой | 85,01 %. |
| 5.5.4 | оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов | 85,01 %. |
| 5.5.5 | выходом в Интернет с компьютеров, срасположенных в помещении библиотеки | 93,74 %. |
| 5.5.6 | с контролируемой распечаткой бумажных материалов | 93,74 %. |
| 5.5.7 | с контролируемым копированием бумажных материалов | 87,92 %. |
| 5.6 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся | 34,21 %. |
| 5.7 | Доля школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) | 20 %. |
| 5.8 | Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым показано обучение на дому |  |
| 5.9 | Доля обучающихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений | 0 %. |
| 5.10 | Количество построенных новых школ в отчетном году | 0 ед.. |
| 5.11 | Доля обучающихся в новых школах | 0 %. |
| 5.12 | Количество построенных новых спортивных залов при школах в отчетном году | 0 ед.. |
| 5.13 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | 0. |
| 5.14 | Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников нуждающихся в подвозе | 100 %. |
| 5.15 | Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности городских школьников нуждающихся в подвозе | 0. |
| 5.16 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих учебно-производственные мастерские, в общем количестве общеобразовательных учреждений | 40 %. |
| 5.17 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих учебно-производственные мастерские, в общей численности учащихся | 40,03 %. |
| 6. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ |  |  |
| 6.1 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий общеобразовательных учреждений | 9,09 %. |
| 6.2 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все перечисленные требования: | 60 %. |
| 6.2.1 | собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН | 100 %. |
| 6.2.2 | технологическое оборудование | 60 %. |
| 6.2.3 | наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | 70%. |
| 6.2.4 | помещение столовой не требует ремонта | 70 %. |
| 6.2.5 | современно оформленный зал для приема пищи | 80 %. |
| 6.3 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания, от общего количества общеобразовательных учреждений | 100 %. |
| 6.4 | Численность обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей численности обучающихся |  |
| 6.4.1 | только горячие завтраки | 181чел.. |
| 6.4.2 | только горячие обеды | 617 чел.. |
| 6.4.3 | горячие завтраки и обеды | 532чел.. |
| 6.5 | Доля обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей численности обучающихся |  |
| 6.5.1 | только горячие завтраки | 13,17 %. |
| 6.5.2 | только горячие обеды | 44,91 %. |
| 6.5.3 | горячие завтраки и обеды | 38,72 %. |
| 6.6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: |  |
| 6.6.1 | от 0% до 20% | 0 %. |
| 6.6.2 | от 20% до 40% | 0 %. |
| 6.6.3 | от 40% до 60% | 10 %. |
| 6.6.4 | от 60% до 80% | 50 %. |
| 6.6.5 | от 80% до 100% | 40 %. |
| 6.7 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками | 12,45 %. |
| 6.7.1 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами со следующими характеристиками: | 24,24 %. |
| 6.7.1.1 | собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора пользования | 100 %. |
| 6.7.1.2 | площадь зала для занятий не менее 9х18м | 72,05 %. |
| 6.7.1.3 | высота зала не менее 6 м | 72,05 %. |
| 6.7.1.4 | оборудованные раздевалки | 46,51 %. |
| 6.7.1.5 | действующие душевые комнаты | 24,24 %. |
| 6.7.1.6 | действующие туалеты | 77,15%. |
| 6.7.2 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая атлетика' (с учетом климатических условий) со следующими характеристиками: | 28,38 %. |
| 6.7.2.1 | собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования | 83,97 %. |
| 6.7.2.2 | размеченные дорожки для бега | 59,5 %. |
| 6.7.2.3 | дорожки для бега с твердым покрытием | 33,97 %. |
| 6.7.2.4 | оборудованный сектор для метания | 37,05 %. |
| 6.7.2.5 | оборудованный сектор для прыжков в длину | 59,5 %. |
| 6.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых предусмотрено более 3-х часов физической культуры в неделю, от общего количества общеобразовательных учреждений | 30 %. |
| 6.9 | Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры в неделю, в общей численности обучающихся | 18,63 %. |
| 6.10 | Доля обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, в том числе: | 65,43 %. |
| 6.10.1 | - собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора пользования | 65,43 %. |
| 6.10.2 | - имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника | 74,45 %. |
| 7. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ |  |  |
| 7.1 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100 %. |
| 7.2 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100 %. |
| 7.3 | Доля автономных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 0 %. |
| 7.4 | Доля бюджетных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 100 %. |
| 7.5 | Доля казенных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 0 %. |
| 7.6 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, от общего количества общеобразовательных учреждений | 100 %. |
| 7.7 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет, от общего количества общеобразовательных учреждений | 100 %. |
| 7.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений | 20 %. |
| 7.9 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления, от общего числа образовательных учреждений | 100 %. |
| 7.10 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении |  |
| 7.10.1 | основных образовательных программ | 80 %. |
| 7.10.2 | программ развития образовательного учреждения | 100 %. |
| 7.10.3 | иных нормативно-правовых актов школы и программ | 100 %. |
| 7.10.4 | планов финансово-хозяйственной деятельности | 70%. |
| 7.11 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) | 100 %. |
| 7.11.1 | электронный дневник | 100%. |
| 7.11.2 | электронный журнал | 100 %. |
| 7.11.3 | электронная учительская | 100 %. |
| 7.12 | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений | 50 %. |