III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

дорожной карты на территории муниципального района Хворостянский  Самарской области, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг вм.р. Хворостянский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта законодательного акта «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории м.р. Хворостянский» |  |  |  | Распоряжение Главы района № от «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории м.р. Хворостянский и о создании рабочей группы» Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175 (п.11) Поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (п.1) |  | Заместитель главы района по социальным вопросам Новикова Н.В. |  |  | декабрь 2015 |  | Принятие нормативного правового акта м.р. Хворостянский Самарской области о внесении изменений в отдельные законодательные акты в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ |
| 1.2. | Разработка проекта постановления о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  | Постановление главы района Поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова 6-20/257 от 17.03.2015. |  | Ромаева Л.А. |  |  | декабрь 2015 |  | Принятие нормативного правового акта м.р. Хворостянский Самарской области, разработанного с учетом приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627, утверждающего порядокопределения степени доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также в целях разработки необходимых мер, обеспечивающих их доступность |
| 1.3. | Разработка порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  | План мероприятий дорожной карты на территории муниципального района Хворостянский Самарской области, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг и Утвержденные порядки обеспечения условий доступности В соответствии с Поручением первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (абзац 3 п.2) |  | Органы местного самоуправления м.р. Хворостянский Самарской области Социальная защита населения м.р. Хворостянский; Отдел образования м.р.Хворостянский; отдел культуры м.р. Хворостянский; отдел по физкультуре и спорту м.р. Хворостянский; |  |  | 2016 |  | Утверждённые порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.4. | Анализ реализации на территории м.р. Хворостянский Самарской области специальных мероприятий, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости и повышения их конкурентоспособности на рынке труда |  |  |  | В соответствии с Письмом Минтруда России от 17.03.2015 № 13-6/10/П-1369 |  | Центр труда, занятости м.р. Хворостянский Управление образованием м.р. Хворостянский |  |  | ежегодно до 1 февраля |  | Информационный отчет в Министерство социально-демографической и семейной политики |
| 1.6. | Мониторинг положения дел в сфере создания в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |  |  |  | Исполнение Закона Самарской области от 10.02.2009 «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» на территории м.р. Хворостянский. Постановление главы района № от |  | Орган местного самоуправления м.р. Хворостянский Самарской области |  |  | ежегодно до 1 мая |  | Информация в Доклад Губернатору Самарской области о состоянии дел по созданию на территории м.р. Хворостянский Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан |
| 1.7. | Проведение с участием общественной организации инвалидов районного мониторинга удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов |  |  |  | Исполнение Постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» на территории м.р. Хворостянский |  | Общественная организация Инвалидов Шалашова Г.И. |  |  | ежегодно |  | Аналитическая записка об уровне удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов |
| 1.8. | Организация проведения заседаний Общественного Совета инвалидов м.р. Хворостянский при Главе района |  |  |  | Постановление Главы м.р. Хворостянский № 426-П от 08.06.2015 |  | Первый заместитель главы м.р. Хворостянский Адоевский А.А. |  |  | 2015-2020 |  | Функционирование координационного органа в целях обеспечения согласованных действий органов государственной власти м.р. Хворостянский Самарской области, органов местного самоуправления, общественных объединений инвалидов и иных организаций, занимающихся проблемами инвалидности и инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с Перечнем социально-значимых объектов м.р. хворостянский | План мероприятий Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» |  |  |  |  | Органы местного самоуправления м.р. Хворостянский Самарской области Социальная защита населения м.р. Хворостянский; Отдел образования м.р.Хворостянский; Межпоселенческое управление культуры м.р. Хворостянский; отдел по физкультуре и спорту м.р. Хворостянский; | постоянно |  | Систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности; размещение информации и доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда»; разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; объективный контроль и оценка эффективности их реализации. |  |
| 2.2. |  | Обустройство и приспособление приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в м.р. Хворостянский Самарской области: Общеобразовательные школы; Дошкольные учреждения; Дома культуры; Физкультурно-оздоровительный центр; *В случае поступления средств из областного бюджета | В соответствии с Мероприятиями Дорожной картой м.р. Хворостянский, в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» |  |  |  |  | Органы местного самоуправления м.р. Хворостянский Самарской области Социальная защита населения м.р. Хворостянский; Отдел образования м.р.Хворостянский; Межпоселенческое управление культуры м.р. Хворостянский; отдел по физкультуре и спорту м.р. Хворостянский | 2015 |  | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов приоритетных социально значимых объектов м.р. Хворостянский Самарской области – 43% |  |
| 2.3. |  | Обновление информации для размещения в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» Постановление Правительства Самарской области от 23.07.2015 № 454 «О государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» |  |  |  |  | Ромаева Л.А. | 2015 |  | Формирование информационного банка данных о степени доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения |  |
| 2.8. |  | Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов *В случае поступления средств из областного бюджета | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы |  |  |  |  |  | 2015 год |  | Создание универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом, для организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов в 6 муниципальных образовательных организациях |  |
| 2.9. |  | Предоставление субсидий общеобразовательным учреждениям Самарской области на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов *В случае поступления средств из областного бюджета | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы |  |  |  |  |  | 2015 год |  | Создание универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом, для организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов в 24 государственных образовательных организациях |  |
| 2.10. |  | Предоставление субсидий бюджетным и автономным образовательным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на обустройство и приспособление (в том числе приобретение подъемных устройств, ремонтные работы, дооборудование техническими средствами адаптации и др.) в целях обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития *В случае поступления средств из областного бюджета | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы |  |  |  |  |  | 2015 год |  | Обустройство и приспособление (в том числе приобретение подъемных устройств, ремонтные работы, дооборудование техническими средствами адаптации и др.) в целях обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в 3 государственных образовательных организациях профессионального образования |  |
| 2.11. |  | Предоставление субсидий местным бюджетам на обустройство и приспособление приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей (муниципальных имущественных комплексов, находящихся в пользовании государственных и муниципальных образовательных учреждений) с целью обеспечения их доступности для инвалидов *В случае поступления средств из областного бюджета | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы |  |  |  |  |  | 2015 год |  | Обустройство и приспособление приоритетных объектов дошкольного образования и дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов в образовательных организациях дошкольного и дополнительного образования детей |  |
| 2.12. |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям, местным бюджетам на создание универсальной безбарьерной среды в государственных и муниципальных образовательных организациях для организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов, инвалидов *В случае поступления средств из областного бюджета | Мероприятие предусмотрено проектом государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Создание универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом, для организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных услуг: |  | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  |  |  | Органы местного самоуправления м.р. Хворостянский Самарской области Социальная защита населения м.р. Хворостянский; Управление образованием м.р.Хворостянский; Межпоселенческое управление культуры м.р. Хворостянский; ; отдел по физкультуре и спорту м.р. Хворостянский | 1 июля 2016 |  | Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов |  |
| 3.3. |  | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов |  |  |  |  |  | Центр занятости м.р. Хворостянский | 2015-2020 |  | Расширение возможностей трудоустройства инвалидов |  |
| 3.6. |  | Предоставление инвалидам из числа безработных граждан консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  | Центр занятости м.р. Хворостянский | 2015-2020 |  | Оказание консультационной помощи безработным инвалидам в организации собственного дела |  |
| 3.7 |  | Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами (в том числе специалистов подведомственных организаций, а также иных организаций, оказывающих услуги населению), по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством |  | Принятие соответствующих нормативно-правовых актов оказание помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для использования этих функций. В соответствии с Поручением первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (абзац 6 п.2) |  |  |  | Органы местного самоуправления м.р. Хворостянский Самарской области Социальная защита населения м.р. Хворостянский; Отдел образования м.р.Хворостянский; Межпоселенческое управление культуры м.р. Хворостянский; отдел по физкультуре и спорту м.р. Хворостянский | 2015-2020 |  | Обучение не менее 12 специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством |  |
| 3.8 |  | Информационная работа с собственниками частных объектов по предоставлению услуг маломобильным категориям граждан |  |  |  |  |  | Заместитель главы района по социальным вопросам м.р. Хворостянский | 2015-2018 |  | Предоставление услуг по обеспечению условий доступности для инвалидов частных, торговых зданий и сооружений Обустройство и приспособление частных объектов с целью обеспечения их доступности для инвалидов |  |
| 3.9 |  | Работа со СМИ по информированности населения о доступности приоритетных социально-значимых объектов: - Проведение Акций; - Проведение Флеш-МОБ |  |  |  |  |  | Заместитель главы района по социальным вопросам м.р. Хворостянский | 2015-2018 |  | Доведение информации о доступности приоритетных объектов м.р. Хворостянский |  |