Доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2016 год.

13 марта 2017 г.										№ 1

Муниципальным инспектором по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального района Хворостянский проведена оценка

эффективности реализации целевых программ за 2016 год в соответствии с

Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Хворостянский Самарской области», утвержденного постановлением администрации муниципального района Хворостянский № 692 от 29.11.2016 года.

Проанализированы следующие программы:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы;

- Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы;

- Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2016-2018 годы;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 годы;

- Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы;

- Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2016-2018 годы;

- Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2017 гг.;

- Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг.;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 гг.;

- Обеспечение безбарьерной среды жизнидеятельности и социальной интеграции инвалидов муниципального района Хворостянский на 2014-2016 гг.

- Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2016-2018 гг.

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2015-2017 гг.

- Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг.

В результате анализа выявлено следующее:

- Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы» разработана в целях создания условий для повышения доступности качества и разнообразия услуг (работ) предоставляемых в сфере культуры.

Разработчик Программы:  «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

- Сельские дома культуры, сельские клубы, передвижной центр культуры, культурно – выставочный центр «Радуга».

Соисполнители муниципальной Программы: - Хворостянская межпоселенческая центральная библиотека с отделениями – сельскими библиотеками;

- Хворостянская центральная детская библиотека;

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 24300,0 тыс. рублей, объём ассигнований от приносящей доход деятельности составляет 981,1 тыс. руб. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 28.12.2016 г. № 100/12 объем бюджетных ассигнований составил 27290,0 тыс. руб., объём ассигнований от приносящей доход деятельности составил 394,0 тыс. руб.

Денежные средства из местного бюджета были выделены и израсходованы на мероприятия:

- показ концертов и концертных программ в сумме 8340,0 т.р. (проведено культурно-массовых мероприятий 3600, которые посетило 98204 человека; на платной основе было проведено 1713 мероприятий, с посещением 17449 ч-к, доход от мероприятий составил 393,627 т.р.);

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 5212,0 т.р.

- народные гуляния, праздники – 5301,0 т.р.

- фестивали – 1919,4 т.р.

- библиографическая обработка документов и создание каталогов – 450,4 т.р.

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар, вне стационара, удалено через сеть Интернет) – 6067,т.р.

- приобретение сценических костюмов для самодеятельных творческих коллективов – 209,7 т.р. (приобретен 1 костюм: ростовская кукла «Петух» - 10 т.р., 4 ноутбука на сумму 72 т.р., 2 принтера – 10 т.р., пополнен библиотечный фонд на 232 книги на общую сумму 50 т.р., приобретены сплит-система и 12 жалюзи на общую сумму 67,7 т.р.

- увеличение материальных запасов – 300,0 т.р. (на приобретение ГСМ – 155,2 т.р., приобретение канцтоваров, хозяйственные товары, картриджи, запасные части к оргтехнике – 144,8 т.р.)

- увеличение материальных запасов -  3734,2 т.р. (ремонт кровли и перекрытий сельского дома культуры в с. Липовка – 1900 т.р., замена окон, покраска сельского дома культуры в  с. Липовка – 945,2 т.р., ремонт кровли и перекрытий  сельского дома в пос. Прогресс – 889,0 т.р.)

| Наименование показателя | Факт (руб.) | План (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 27314275,23 | 24200000,0 | 113 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 17765944,84 | 18708128,0 | 113 |
| Из них: заработная плата | 13705878,68 | 14364000,00 | 95 |
| Прочие выплаты | 9971,35 | 6200,00 | 161 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4050094,83 | 4337928,00 | 93 |
| Закупка товаров, работ, услуг | 8887253,70 | 5024865,49 | 177 |
| Из них: услуги связи | 145329,95 | 186200,00 | 78 |
| Транспортные услуги | 0,00 | 20000,0 | 0 |
| Коммунальные услуги | 982512,63 | 1094073,67 | 90 |
| Услуги по содержанию имущества | 5831256,80 | 2057150,05 | 283 |
| Прочие услуги | 1928154,32 | 11667441,77 | 17 |
| Прочие расходы | 127586,76 | 78240,00 | 163 |
| Поступление нефинансовых активов | 533489,93 | 388766,51 | 137 |
| Увеличение стоимости основных средств | 233463,00 | 40000,00 | 584 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 300026,93 | 348766,51 | 86 |

Фактические показатели превышают плановые:

27314,275 т.р. : 24200,000 т.р. *100 = 113%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2015-2017 годы» разработана в целях обеспечения финансовой стабильности и эффективного управления муниципальным финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский.

Разработчик Программы: Управление финансами Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнители муниципальной Программы: нет.

Программа содержит подпрограммы:

|  | План в соответствии с Решением Собрания представителей от 29 декабря 2015 года № 16 / 3 (тыс.руб.) | Исполнение в соответствии с Решением Собрания представителей от 28 декабря 2016 года № 100/12 (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным долгом | 930 | 901 | 96,88 |
| Организация планирования и исполнения местного бюджета | 5900 | 5808 | 98,44 |
| Межбюджетные отношения в Хворостянском районе | 6434 | 6434 | 100 |
| ИТОГО: | 13264,0 | 13143,0 | 99 |

Срок реализации муниципальной Программы: 2015-2017 годы.

Муниципальная Программа реализуется в один этап.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Плановые показатели выше фактических:

13143,0 т.р. : 13264,0 т.р. * 100 = 99%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский    Самарской области» на  2016-2018 годы разработана в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям  в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  предоставление в безвозмездное  пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  зданий и помещений, пригодных для организации в них образовательного процесса по образовательным программам  общего образования,

- заключение договоров на предоставления коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание переданного в пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  муниципального имущества с организациями, осуществляющими предоставление соответствующих услуг (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и др.) и оплату данных услуг согласно условиям договора,

- разработка и формирование плана закупок  товаров, работ и услуг, проведение торгов,

- осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

Денежные средства предусмотрены на все мероприятия указанные в программе.

Так в 2016 году  были проведены расходы в сумме 21426, 64 тыс. рублей на управление недвижимым имуществом, что соответствует данным отчета об исполнении  ПФХД МАУ «РОЦ» и МАУ «ЦО» муниципального района Хворостянский Самарской области за 2016 год.

Разработчик Программы:  Муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный образовательный центр» и муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 10800,0 тыс. рублей. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 29.12.2015 г. № 16/3 запланирован объем бюджетных ассигнований 20800 т.р., Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 28.12.2016 г. № 100/12 объем бюджетных ассигнований составил 21427,0 тыс. руб.

Были заключены договора на оказание услуг по тепловой энергии – оплачено 3041 т.р.+7186,8 т.р.= 10227,8 т.р., электрической энергии – 1647,3 т.р.+3395,1 т.р.= 5042,4 т.р., водоснабжение – 69,4 т.р.+267,9 т.р.= 337,3 т.р., водоотведение - 21,9 т.р.+165,2 т.р.= 187,1 т.р., дератизация – 7,9 т.р.+100,0 т.р.= 107,9 т.р., вывоз ТБО – 6,2 т.р.+100,7 т.р.= 106,8 т.р., тех. обслуживание – 88,1 т.р.+286,1 т.р.= 374,2 т.р., измерение сопротивление эл/проводки – 68,8 т.р.+83,3 т.р.= 152,1 т.р., ассенизация – 22,1 т.р.+17 т.р=39,1 т.р., ФГУП охрана – 101,3 т.р.+65,8 т.р.=167,1 т.р., ФГКУ МВД – 1,1 т.р+19,6 т.р.= 20,7 т.р. Итого: 16762,5 т.р.

Начисление заработной платы составило: 1526,9 т.р.

Кредиторская задолженность: 1040,0 т.р.

Прочие выплаты: 2097,1 т.р., в них: услуги связи – 39,6 т.р, заправка картриджей – 2,5 т.р., установка программы «Контур» и изготовление ЭЦП – 21,6 т.р., налоги – 235,1 т.р., приобретение канцелярских товаров – 18,0 т.р., ГСМ – 35,3 т.р., приобретение автозапчастей и  ТО автомобиля – 10,5 т.р., установка видеонаблюдений в школах – 195,0 т.р., текущий ремонт АПС – 88,1 т.р., текущий ремонт школ и детских садов – 1396,2 т.р., установка комплекса коммутируемой системы – 55,0 т.р.

Фактические показатели превышают плановые:

21426,64 т.р. : 20800 т.р. *100 = 103%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2016-2018 гг.» разработана в целях формирования гражданской культуры молодежи, развитие добровольческого движения, создания условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, формирования культуры здорового образа жизни, содействия трудоустройству молодежи, развития движения студенческого самоуправления, развития детского и молодежного общественного движения на территории района, информационного обеспечения молодежи, создания условий для реализации творческого потенциала молодежи Хворостянского района.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие гражданственности и патриотическое воспитание молодежи.

- поддержка творчества и организация досуга молодежи района и укрепление института молодой семьи в молодежной среде, повышение статуса семьи в обществе.

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде и экологическое образование, просвещение и воспитание молодежи района.

- содействие занятости несовершеннолетней молодежи района.

- поддержка общественных объединений, работающих с молодежью района.

- обеспечение доступа к информации и новым знаниям, создание информационного пространства для молодежи.

- укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально—технической базы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

- лыжные гонки на приз редакции газеты «Чагринские зори» - распоряжение администрации м.р. Хворостянский «Об организации питания участников лыжных гонок на приз редакции газеты «Чагринские зори» № 81 от 03.03.2016 г. на сумму 15,0 т.р.

- добровольческая акция «Весенняя неделя добра», благотворительная акция «Ветеран живет рядом» - распоряжение администрации м.р. Хворостянский «О проведении добровольческих акций» № 48 от 19.04.2016 г. на сумму 4,0 т.р.

- гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» - распоряжение администрации м.р. Хворостянский «О приобретении «Георгиевских ленточек» № 149 от 19.04.2016 г. на сумму 2,28 т.р.

- Конкурс молодых семей «Счастливы вместе» - распоряжение администрации м.р. Хворостянский «О проведении конкурсов среди молодых семей «Папа, мама, я – дружная семья» № 185 от 26.04.2016 г. на сумму 8,0 т.р.

- районная гражданско-патриотическая акция «День призывника» - распоряжение администрации м.р. Хворостянский «О проведении районной гражданско-патриотической акции «День призывника» № 209 от 29.04.2016 г. в сумме 10,0 т.р.

- молодежная акция «Планета детства» посвященная Дню защиты детей – распоряжение администрации м.р. Хворостянский «О проведении районной акции «Планета детства» на сумму 2,5 т.р.

- районная социальная акция «День молодежи» - распоряжение администрации м.р. Хворостянский «О проведении районной социально-т культурной акции посвященной Всероссийскому «Дню молодежи» на сумму 37,0 т.р.

- районная гражданско-патриотическая акция «День призывника», мероприятие посвященное безопасному поведению на дорогах – распоряжение администрации м.р. Хворостянский «О проведении мероприятия «День призывника», «Юный инспектор дорожного движения» № 470 от 17.10.2016 г. на сумму 12,8 т.р.

- Форум «Фитнес-конвенция» - распоряжение администрации м.р. Хворостянский «О проведении первой фитнес-конвенции» № 521 от 06.12.2016 г. на сумму 1,971 т.р.

- новогодняя акция «Вот и Новый Год» - распоряжение администрации м.р. Хворостянский «О проведении районного конкурса новогодних украшений, праздника «Ледовые новогодние встречи и добровольческой акции в приюте «Подари мне Новый год» на сумму 6,9 т.р

Итого по мероприятиям 100,45 т.р.

Между Администрацией м.р. Хворостянский и Министерством образования и науки Самарской области заключено Соглашение № 4-ТН от 03.06.2016 г. о предоставлении субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в размере 86400 рублей, а также было выделено из местного бюджета 24869 рублей, которые направлены на оплату срочных трудовых договоров.

Согласно настоящей целевой программе в 2016 году заключены трудовые договора с 22 несовершеннолетними лицами о приеме на работу в каникулярное время, которые приняты по срочному трудовому договору: Гущина И.С., Крайонов Ю.С., Андрианов Е.С., Ронжин Е.Р., Петрушин В.Д., Бурцева А.А., Макатов А.К., Широбоков Д.А., Жаровский Н.Д., Зайцев А.П., Кудряков А.М., Почукаев П.А., Леонов С.В., Левай А.А., Жантасов А.С., Жантасов В.С., Медведев С.А., Капустина К.А., Виноградов М.А., Романов А.Н., Мурзабаева А.С., Некрасова А.В.

В соответствии с данной муниципальной программой производились выплаты на:

- охрану помещений в сумме 4,582 т.р..;

- коммунальные услуги – 17,983 т.р.;

- услуги по содержанию имущества – 9,537 т.р.;

- увеличение стоимости материальных запасов – 16,242 т.р.

Итого: 264,064 т.р., из них: районный бюджет – 177,66 т.р.

областной бюджет – 86,4 т.р.

Разработчик Программы:  Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета - 177,7 тыс. рублей, из областного составил – 86,4 тыс. рублей. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 28.12.2016 г. № 100/12 объем бюджетных ассигнований составил 479,5 тыс. руб., в котором указан объем денежных средств в сумме 215,0 т.р. по программе действующая в МБУ «ДМО». Данная организация была ликвидирована, что подтверждается записью о ликвидации юридического лица в налоговом органе от 10.05.2016 г.

Плановые показатели равны фактическим:

177,7 т.р. : 177,7 т.р. * 100 = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский    Самарской области на  2016-2018 года» разработана в целях создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района Хворостянский Самарской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятием физической культуры и спорта.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  создание условий для занятия физической культурой и спортом, улучшения физической подготовки и физического развития населения района.

- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие сети спортивных сооружений.

- организация контроля за эффективным использованием физкультурно-оздоровительных сооружений по их прямому назначению.

- широкое использование средств массовой информации для формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в пропаганде здорового образа жизни населения района.

- максимальное использование всех источников финансирования с привлечением внебюджетных средств для развития физкультурно-оздоровительной работы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

- Областную спартакиаду среди муниципальных районов Самарской области на сумму 448,5 т.р.; денежные средства выделялись в соответствии с распоряжениями администрации м.р. Хворостянский на организацию и проведение спортивных мероприятий, а также на компенсацию проведенных на мероприятия расходов: оплата проезда участника, проживание участника, обеспечение питанием, обеспечение медикаментами, биологически активными добавками, обеспечение спортивным инвентарем, формой, обовью на сумму 448,5 т.р. Данные нормы расходов утверждены Решением Собрания представителей м.р. Хворостянский от 22.02.2011 г. № 29.1/5.

- Премии футболистам за победы Футбольной команды «Звезда» на сумму 104,0 т.р. (Распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 522 от 07.12.2016 г. «О премировании» - 48,0 т.р.; распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 405 от 04.08.2016 г. «О премировании» - 56,0 т.р.).

- Премии  спортсменам за участие в областных соревнованиях на сумму 210,0 т.р. (Распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 526 от 14.12.2016 г «О премировании спортсменов» - 210,0 т.р.).

- Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение кубков по договору № 380 от 13.12.2016 г. на сумму 11,688 т.р., приобретение мяча для мини-футбола по договору 108/10-16 от 26.10.2016 г. на сумму 11,96 т.р., приобретение кубков на основании договора № 126 от 14.04.2016 г. на сумму 6,566 т.р., приобретение смазки для скольжения по договору № 21 от 10.02.2016 г на сумму 8,6 т.р., приобретение инвентаря для рыбной ловли на сумму 5,0 т.р. Общая сумму составляет: 43,814 т.р.

- Фонды – 155,912 т.р. (Распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 522 от 07.12.2016 г. «О премировании» налог на доход - 7,172 т.р., начисления на выплаты по оплате труда – 16,662 т.р.; распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 405 от 04.08.2016 г. «О премировании» налог на доход – 8,368 т.р, начисления на выплаты по оплате труда – 19,439 т.р., распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 526 от 14.12.2016 г «О премировании спортсменов» налог на доход – 31,376 т.р, начисления на выплаты по оплате труда – 72,890 т.р.).

- Взносы на футбольный турнир для участия в первенстве и кубке г.о. Самара по мини-футболу, высшая лига в сумме 21,5 т.р., 44,0 т.р., заявочный взнос в областной спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области по футболу с 14.05.2016 г. по 08.10.2016 г. на территории муниципальных районов Самарской области на сумму 53,3 т.р. Общая сумма составляет: 118,8 т.р.

Так в 2016 году  были проведены расходы в сумме 1081,026 тыс. рублей на развитие физической культуры и спорта

Разработчик Программы:  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 1700,0 тыс. рублей. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 28.12.2016 г. № 100/12 объем бюджетных ассигнований составил 1081,0 тыс. руб.

Плановые показатели программы выше фактических:

1081,0 т.р. : 1700,0 т.р. * 100 = 63,58%.

Данная программа считается эффективной.

- Муниципальная Программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016–2018 годы» разработана в целях повышение доступности дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основной задачи:

-  обеспечение доступности дополнительного образования всем гражданам с учетом их потребности.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

- Курсы повышения квалификации руководителей и специалистов образовательных учреждений на тему «Повышение качества обучения учащихся через комплексный подход к методической компетентности специалистов детских школ искусств» на сумму 4,5 т.р., заключен договор № ОХО-КПК-Д-21 от 18.04.2016 г. на оказание юридических услуг с ГБУК АСТ. Выдан сертификат № 28/2-16 директору МБУ ДО «ДМШ» Кузановой И.В.

- Повышение квалификации на тему «Бюджетные учреждения: изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве 2016-2017 гг.» прошла главный бухгалтер Тангаева О.Н., был заключен договор № 601 от 30.09.2016 г. с ООО «ВЕАН» на сумму 4,0 т.р.

- Мастер-класс Сергея Войтенко проводился на бесплатной основе.

В соответствии с данной муниципальной программой производились выплаты на:

- заработную плату – 1684,387 т.р.

- фонды – 502,645 т.р

- налог – 18,738 т.р.

- закупка товаров, работ, услуг на сумму 285,981 т.р:

- Договор № 277003156 от 01.01.2016 г. с ПА «Ростелеком» на сумму 11,009 т.р.

- № 1017331 от 01.01.2016 г. с ПАО «Ростелеком» на сумму 14,868 т.р.

- № 22 от 11.01.2016 г. с МУП «Стимул»  - 95,12 т.р.

- № 299 от 11.01.2016 г. с ООО «Кластер Про»  - 16,8 т.р.

- № 37 и № 36 от 01.02.2016 г.  с ООО «Исток» на общую сумму 83,5 т.р.

- № 59 от 01.06.2016 г. с МУП «Стимул»  - 93,471 т.р.

- № 03651492/16 от 12.07.2016 г. на предоставление права использования и абонентское обслуживание системы «Контур-Экстерн» - 7,132 т.р.

- № ОХО-OPUS-90 от 15.09.2016 г. с ГБУК АСТ на оказание услуг юридическим лицом в сумме 0,531 т.р.

- № ОХО-АЛЬМАНАХ-69 от 15.09.2016 г. с ГБУК АСТ на оказание услуг юридическим лицом в сумме 0,295 т.р.

- № 25/16 от 01.01.2016 г. с ООО «Резонанс»  на вывоз ТБО в сумме 11,138 т.р.

- № 86 от 01.12.2016 г. с МУП «Стимул» - 19,413 т.р.

- № 23373773 от 27.09.2016 г. с ООО «МЦФЭР-ПРЕСС» на поставку подписанных периодических изданий на сумму 5,874 т.р.

Так в 2016 году  были проведены расходы в сумме 2492,57 тыс. рублей на дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры.

Разработчик Программы:  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 2656 тыс. рублей, от деятельности приносящий доход – 135 т.р. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 28.12.2016 г. № 100/12 объем бюджетных ассигнований составил 2479,57 тыс. руб.

Плановые показатели программы выше фактических:

2492,57 т.р. : 2656,0 т.р. * 100 = 93,85%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2016-2018 гг.» разработана в целях улучшения благополучия семей, защите детства, реализации принципа адресности и дифференцированного подхода в предоставлении социальной поддержки семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- реализация принципа адресности и дифференцированного подхода в предоставлении социальной поддержки семье.

- способствование раскрытию и реализации внутреннего потенциала самообеспечения каждой семьи.

- реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

- реализация права ребенка, оставшего без попечения родителей, на адекватное образование, физическое и умственное развитие.

В соответствии данной программой Центр «Семья» должны были проводить мероприятия, на которые запланировано финансирование из местного бюджета:

- проведение групповых занятий по программе «Твой выбор», «Я и мои ценности», «Уроки о себе», «Планета права», «Ты+Я», тренинг «Скажи детскому телефону доверию «Да», занятия с взрослыми в сумме 2,5 т.р.

- анкетирование учащихся – 0,5 т.р.

- оказание материальной помощи женщинам, оказавшимся в социально-опасном положении и нуждающихся в лечении от алкогольной зависимости – 40,0 т.р.

- приобретение методической литературы по здоровому образу жизно – 3,0 т.р.

- проведение семинаров для директоров школ, участковых инспекторов по борьбе с ВИЧ-инфекцией – 3,0 т.р.

- проведение групповой работы со школьниками и неорганизованной молодежью – 3,0 т.р.

- проведение акции «Хворостянский район против наркотиков» - 4,0 т.р.

- анкетирование школьников и молодежи – 5,0 т.р.

- организация поездки детей-инвалидов в цирк г.Смара – 6,0 т.р.

- групповые занятия для детей-инвалидов и родителей – 1,5 т.р.

- проведение групповых занятий для будущих мам, воспитывающих детей до 1 года – 5,0 т.р.

МКУ «КСМиД»:

- оказание материальной поддержки женщинам репродуктивного возраста на средства контрацепции – 3,0 т.р.

- проведение семинаров по профилактике социального сиротства – 2,0 т.р.

- оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, где есть ребенок первоклассник – 18,0 т.р.

- проведение родительских собраний с опекунами и приемными родителями – 4,0 т.р.

- праздник, посвященный международному Дню защиты детей – 5,0 т.р.

- проведение районного фестиваля творчества спорта детей-инвалидов – 3,0 т.р

- районный праздник, посвященный Дню семьи – 6,0 т.р.

- районный фестиваль «Талантливые дети района» - 17,0 т.р.

- районный праздник, посвященный Дню матери – 10,0 т.р.

Мероприятие по предупреждению социального сиротства направлено на обеспечение открытия и работу лагерей дневного пребывания в 12 общеобразовательных школах во время летних каникул – 48,237 т.р.

На основании паспорта программы объем финансирования  их местного бюджета в 2016 году составляет 195,474 т.р., в соответствии с Решение Собрания представителей от 29.12.2016 г. № 16/3 заложено 195,7 т.р., но с фактическими исполнением бюджета в соответствии с Решением Собрания представителей от 28.12.2016 г. № 100/12  сумма составил 0,0 т.р.

Плановые показатели не выполняются:

0,0 т.р. : 195,474 т.р. * 100 = 0,0 %.

Данная программа считается неэффективной.

- «Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский на 2016-2017 годы» разработана в целях снижения уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями муниципального района Хворостянский, снижения количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- формирование общественного мнения, направленное на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- подготовка и повышение квалификации специалистов профилактики и лечения наркомании.

Разработчик Программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители Программы: - ГКУ СО «Хворостянский центр социальной помощи семье и детям»;

- ГБУЗ СО «Хворостянская Центральная районная больница»;

- Хворостянский отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области;

- Образовательное учреждение муниципального района Хворостянский: школы, Хворостянский государственный техникум, Дом детского творчества;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- ГКУ СО «Центр занятости населения»;

- МУ Редакция газеты «Чагринские зори»;

- МАУ Телерадиокомпания «Спектр»

- О МВД РФ по Хворостянскому району;

- ГБОУ СО «Хворостянский психологический центр»

- Главы администрации сельских поселения м.р. Хворостянский.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2017 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016-2107 гг. муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 1986,7 т.р, из них: местный бюджет - 201,5 т.р.

областной бюджет – 1785,2 т.р.

В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 29.12.2015 г. № 16/3 планировалось освоить 100,7 т.р. на данную программу, по факту освоено 0,0 т.р. в соответствии с Решением Собрания представителей от 28.12.2016 г. № 100/12.

В рамках данной программы дублируются мероприятия, которые были профинансированы и освоены другими Программами:

-  организация работы лагерей дневного пребывания в период летних каникул (МАУ «РОЦ» в сумме – 48,238 т.р. из местного бюджета и 762,482 т.р. из областного бюджета);

- деятельность по трудоустройству несовершеннолетних (отдел молодежи администрации м.р. Хворостянский в сумме – 85,0 т.р. из областного бюджета и 24,5 т.р. из местного бюджета);

- проведение профилактических и культурно-массовых мероприятий с призывниками (отдел молодежи администрации м.р. Хворостянский в сумме – 16,0 т.р. из местного бюджета).

Остальные мероприятия не требуют финансирования.

Плановые показатели не выполняются:

0,0 т.р. : 100,7 т.р. * 100 = 0,0 %.

Данная программа считается неэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2016-2018 гг.» разработана в целях укрепления правопорядка, повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- снижение уровня преступности на территории м.р. Хворостянский;

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграции;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, организация всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за  счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих  совершению правонарушений;

- профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально-психологической помощи;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества;

- развитие информационно-справочной системы по вопросам оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Разработчик Программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители Программы: - администрация муниципального района Хворостянский;

- О МВД РФ по Хворостянскому району Самарской области;

- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО;

- органы прокуратуры;

- отдел образования (по согласованию);

- отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- управление культуры муниципального района Хворостянский;

- отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- КСМиД;

- ГУ СО «Хворостянский центр «Семья» (по согласованию);

- ГБУЗ «Хворостянская ЦРБ (по согласованию)»;

- ГБ Центр занятости населения (по согласованию);

- СМИ (по согласованию);

- общественные организации (по согласованию);

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в три этапа: 1 этап – 2016 год, 2 этап – 2017 год, 3 этап – 2018 год.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016-2107 гг. муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 300,0 т.р.,

Между Департаментом общественной безопасности и администрациями сельских поселений заключены Соглашения о выделении денежных средств на обеспечение участия населения в охране общественного порядка в сумме 65,8 т.р., также заключены трёхстороннее Соглашения о сотрудничестве между отделением министерства внутренних дел РФ по Хворостянскому району, администрации сельских поселений, станичное казачье общество «Станица Липовская слобода» (или «Хутор Абашевский») на общую сумму – 314,94975 т.р. по организации деятельности Отряда охраны общественного  порядка (в том числе укрепление материально технической базы) в муниципальном районе Хворостянский

| Наименование | Областной |  | Местный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| АСП Абашево | 5800,00 | 5800,00 | 22800,00 | 22800,00 |
| АСП Владимировка | 5400,00 | 5400,00 | 21000,00 | 21000,00 |
| АСП Липовка | 5400,00 | 5400,00 | 21000,00 | 21000,00 |
| АСП Масленниково | 5100,00 | 5100,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| АСП Новокуровка | 10800,00 | 10800,00 | 42100,00 | 42100,00 |
| АСП Новотулка | 5400,00 | 5400,00 | 21000,00 | 21000,00 |
| АСП Прогресс | 5800,00 | 5800,00 | 22800,00 | 22800,00 |
| АСП Романовка | 5400,00 | 5400,00 | 21000,00 | 21000,00 |
| АСП Студенцы | 3900,00 | 3900,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| АСП Хворостянка | 12800,00 | 12800,00 | 108249,75 | 108249,75 |
| итого | 65 800,00 | 65 800,00 | 314 949,75 | 314 949,75 |

Также проводились мероприятия, которые не требуют финансирования:

- ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

- - разрабатывается на основе складывающейся оперативной обстановки прогноз дальнейшего развития и реализация комплекса межведомственных оперативно- профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной миграции иностранных граждан  и лиц без гражданства; поступление на территорию района литературы пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма;

- - проводится мониторинг досуга населения и на его основе обеспечения создания  спортивных секций, спортзалов,    кружков,  учебных курсов, интернет-залов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан»;

- - проводится оперативно профилактическое мероприятие «Правопорядок»;

- - осуществляется контроль, за соблюдением требований действующего законодательства организациями, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также на предмет выявления и пресечения нелегального оборота алкогольной продукции;

- реализуется комплекс совместных профилактических мероприятий по  выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и свобод граждан в период подготовки и проведения выборов различного уровня; обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении общественно- политических, культурно -  зрелищных и спортивно - массовых мероприятий;

- проводятся мероприятия с целью изъятия у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- проводятся в образовательных учреждениях лекции и беседы профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях;

- проводится в летний период межведомственной операции «Подросток»;

- проводятся семинары, лекции для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом и публикации в СМИ на тему борьбы с наркоманией и алкоголизмом;

- Оказывается содействие движению юных инспекторов дорожного движения, работе секции и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;

- оказывается содействие по вопросам трудоустройства и социальной реабилитации граждан, освобожденных из мест исполнения наказания;

- проводится акция «Мы за здоровый образ жизни» и конкурс рисунков;

Плановые показатели выполняются:

380,74975 т.р. : 300,0 т.р. * 100 = 126,91 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнидеятельности и социальной интеграции инвалидов муниципального района Хворостянский на 2014-2016 гг.» разработана в целях обеспечения безбарьерной среды жизнидеятельности для инвалидов, обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникаций, повышение информированности населения о проблемах инвалидов, социальной интеграции инвалидов средствами социокультурных мероприятий.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры;

- разработка и организация выпуска информационного материала, обучение инвалидов;

- проведение творческих, культурных, спортивных мероприятий с инвалидами.

Разработчик и Исполнитель Программы:  Заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по социальным вопросам.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2014 – 2016 год.

Потребность в финансировании на реализацию мероприятий на 2014-2106 гг. муниципальной Программы, предусмотренная её паспортом, составляет 758,0 т.р., из них 2014 г. – 150,0 т.р., 2015 г. – 311,0 т.р., 2016 г. – 297 т.р.

В муниципальном районе Хворостянский проживают 796 инвалида, из них 1 группы – 66 человек, 2 группы – 334 человека; 3 группы – 334 человека; 62 ребенка-инвалида; 16 социально-значимых объектов социальной инфраструктуры районной собственности; за 2016 года проводилось 5 мероприятий с инвалидами, а именно день пожилого человека, день инвалидов и др., работает  1 общественная организация «Общество инвалидов».

В соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных категорий граждан к объектам и услугам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, информации и связи, проведенных в отчетном году денежные средства выделялись на реконструкцию входов в здание с устройством пандусов, ликвидация порогов, расширение дверных проёмов в сумме 297,0 т.р. Хотя в соответствии с программой должны были выделяться денежные средства с местного бюджета на оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности инвалидов – 100,0 т.р., организацию и проведение паралимпийской спартакиады инвалидов Хворостянского района – 20,0 т.р., организацию и проведение Международного дня инвалидов – 20,0 т.р.

В соответствии с Решением Собрания представителей от 28 декабря 2016 года № 100/12 данная программа не финансировалась.

В связи, с чем можно сделать вывод, что плановые показатели не выполняются:

0,0 т.р. : 297,0 т.р. * 100 = 0,0 %.

Данная программа считается неэффективной.

- Программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2016-2018 гг.» разработана в целях оздоровления экологической обстановки в Хворостянском районе, экологической безопасности её территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов;

- сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

- создание единой территориальной системы экологического мониторинга;

- экологическое образование и воспитание.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

- Дни защиты от экологической опасности с 15.04.2016 г. по 05.05.2016 г., (из бюджета сельских поселений, собственные средства предприятий) – 1050 тыс. руб.;

- мероприятия по благоустройству и озеленению района – 790,00 тыс. руб. (бюджет сельских поселений);

- месячник по санитарной очистке и благоустройству природных территорий – 640,00 тыс. руб.

Итого: 2480 тыс. руб.

Разработчик Программы:  Отдел охраны окружающей среды администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета – 370,0 тыс. рублей, из бюджета сельских поселений – 2610,0 тыс. рублей, средства предприятий – 3515,0 тыс. руб., другие источники – 1094,0 тыс. руб.

Из районного и областного бюджета денежные средства не выделялись на данную программу.

Плановые показатели выше фактических:

2480,0 т.р. : 6125,0 т.р. * 100 = 40,48 %.

Данная программа считается низкоэффективной.

- Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2015-2017 гг.» разработана в целях поддержки благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Хворостянском районе.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие на территории района  инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (создание центра  микрофинансирования СМСП);

- создание более 20 новых рабочих мест;

- повышение доступности, качества и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства специалистами организаций некоммерческой инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;

- реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих  для муниципального района Хворостянский значимые виды деятельности.

- увеличение стоимости основных фондов малых и средних предприятий ;

- снижение безработицы;

- увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях района;

- увеличение инвестиционных вложений малых и средних предприятий района.

Денежные средства на реализацию данной программы не выделялись, но в течение года проводились мероприятия не требующих финансирования:

- Подведение итогов и анализ развития малого предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский за 2015 год. Выявление проблем развития предпринимательства и выработка рекомендаций по улучшению условий развития предпринимательства на территории муниципального района Хворостянский с привлечением предпринимателей района;

- Организация по привлечению начинающих предпринимателей  на прохождение курса «Основы предпринимательской деятельности» для участия в ГРАНТе специалистами НОУ ДПО (ПК) Самарского межотраслевого института;

- обеспечение организационно-методической, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности;

- Организация проведения  обучения  по пожарной и экологической безопасности специалистами НОУ ДПО (ПК) Самарского межотраслевого института;

- Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли;

- Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню российского предпринимателя» с награждением предпринимателей района, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района и принимавших активное участие в районных мероприятиях;

- Проведение «круглых столов» консультационной и юридической помощи предпринимателям района;

- Информирование населения  Хворостянского муниципального района о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в СМИ

- Работа по привлечению субъектов малого предпринимательства Хворостянского  муниципального района к участию в ежегодном конкурсе  на получение ГРАНТов и оказание консультационной помощи;

- Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День торгового работника» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли;

- Привлечение участия субъектов предпринимательства Хворостянского муниципального района в мероприятиях района;

- Информирование  субъектов предпринимательства  о проведении  обучающих семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности специалистами  ГКУ СО "ИКАСО" Самарской области.

Разработчик Программы:  Отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2015 – 2017 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета – 400,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 963,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 305,0 тыс. руб. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 28.12.2016 г. № 100/12 объем бюджетных ассигнований не утвержден.

Плановые мероприятия выполняются, данная программа считается эффективной.

- Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг.» разработана в целях развития и совершенствования муниципальной службы в Хворостянском районе.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы в Хворостянском районе;

- формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы в Хворостянском районе;

- совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- развитие механизма предупреждения коррупции и разрешение конфликтов на муниципальной службе в Хворостянском районе;

- создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Хворостянского района;

- внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе в Хворостянском районе;

- совершенствование системы дополнительных гарантий на муниципальной службе в Хворостянском районе.

Разработчик Программы:  администрация м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом составляет 50,0 тыс. руб., общий объем – 180 тыс. руб.

В 2016 году проводились мероприятия:

- по замещению должностей за счет управленческого кадрового резерва (трудоустройство на вышестоящую должность Кислинского С.А., Сливина И.А., смена места работы – Шматова О.Н.).

- проходили обучение за счет местного бюджета и повысили квалификацию: муниципальный инспектор по внутреннему финансовому контролю Нарченкова Н.Е., начальник отдела экономики, инвестиций и тарифного регулирования Дубошина Л.П. – два раза, руководитель МФЦ – Сливина И.А. Общая сумма средств составляет – 73,8 т.р.

Плановые показатели превышают фактические:

73,8 т.р. : 50,0 т.р. * 100 = 147,6%.

Данная программа считается высокоэффективной.

Муниципальный инспектор по

внутреннему финансовому контролю				Н.Е. Нарченкова