|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕРБ_ХВОРОСТЯНКИ**  АДМИНИСТРАЦИЯ  муниципального района Хворостянский  Самарской области  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  445590, с. Хворостянка, Пл. Плясункова,10  т. 8-(84677)-9- 14-00, 9-11-51  19.02.2018 г. № 95 |  |

**«Об утверждении Дорожной карты «Муниципальная стратегия» (План мероприятий по разработке документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района Хворостянский Самарской области)»**

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", уставом муниципального района Хворостянский Самарской области, администрация муниципального района Хворостянский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Дорожную карту «Муниципальная стратегия» (План мероприятий по разработке документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района Хворостянскицй Самарской области), согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Хворостянский по экономике А.Ф. Зайцева.

**Глава муниципального района**

**Хворостянский Самарской области В.А. Махов**

Голуб 91408

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к постановлению администрации муниципального района Хворостянский Самарской области |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Дорожная карта «Муниципальная стратегия»

(План мероприятий по разработке документов стратегического планирования

социально-экономического развития муниципального района Хворостянский Самарской области)

| № | Мероприятия | Результат | Срок исполнения (контрольные точки) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение состава ответственных исполнителей по разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования Самарской области (далее – Стратегия) и плана реализации стратегии (далее – План) | Принято постановление администрации муниципального района Хворостянский Самарской области «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района Хворостянский Самарской области», «О создании межведомственной рабочей группы по разработке «Стратегии социально-экономического развития муниципального района Хворостянский Самарской области до 2030 года» | 15.02.2018 | Отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации муниципального района Хворостянский Самарской области (далее – отдел экономики) |
| 2 | Определение структуры проекта Стратегии | Рабочей группой одобрена структура проекта Стратегии | 22.02.2018 | отдел экономики |
| 3 | Привлечение к разработке проекта Стратегии и Плана отраслевых подразделений ОМСУ, территориальных органов исполнительной власти Самарской области (далее - Кураторы) | Рабочей группой определены кураторы по каждому направлению для разработки Стратегии и Плана | 22.02.2018 | отдел экономики |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу для формирования стратегии, анализ стратегических документов Самарской области | сформирована информационно-аналитическая база | 05.03.2018 | отдел экономики |
| 5 | Стратегический анализ (SWOT – анализ) | результаты SWOT-анализ МО рассмотрены Рабочей группой и одобрены (или подготовлены рекомендации по доработке) | 30.03.2018 | отдел экономики |
|  |  | проведена доработка SWOT-анализа по замечаниям Рабочей группы (при необходимости) | в течение 10  рабочих дней | отдел экономики |
|  |  | утверждены результаты SWOT-анализа Рабочей группой | 20.04.2018 | отдел экономики |
| 6 | Целеполагание: определение миссии, системы стратегических целей, задач и направлений развития муниципального района Хворостянский;  выработка мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию целевых ориентиров;  определение этапов и ожидаемых результатов реализации Стратегии;  оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии | подготовлены предложения Рабочей группы в части целеполагания, а также предложения в План; | 10.07.2018 | отдел экономики |
| Кураторами разработаны разделы проекта Стратегии | 20.07.2018 | отдел экономики |
| подготовлен сводный проект Стратегии | 01.08.2018 | отдел экономики |
| проект Стратегии одобрен Рабочей группой и рекомендован к общественному обсуждению | 10.08.2018 | отдел экономики |
| 7 | Размещение проекта Стратегии в открытом доступе для организации общественного обсуждения | проект Стратегии опубликован (размещен на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский Самарской области) | 15.08.2018 | отдел экономики |
| 8 | Формирование перечня проектов и мероприятий по реализации Стратегии (План): определение приоритетности выполнения мероприятий Плана, сроков, ответственных, источников финансирования, целевых значений ожидаемых результатов | подготовлен проект Плана  проект Плана одобрен Рабочей группой и рекомендован к утверждению | 24.08.2018  30.08.2018 | отдел экономики |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | публичные слушания проведены,  результаты публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский Самарской области) | 30.08.2018 | отдел экономики |
| 10 | Доработка проекта Стратегии | мотивированные обоснования принятых решений по результатам публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский Самарской области) | 06.09.2018 | отдел экономики |
|  |  | доработанный проект Стратегии направлен на утверждение Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области | 06.09.2018 | отдел экономики |
| 11 | Утверждение Стратегии | решение Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области  об утверждении Стратегии | 10.09.2018 | отдел экономики |
| 12 | Утверждение Плана | принят муниципальный нормативно-правовой акт, утверждающий План | 17.09.2018 | отдел экономики |
| 13 | Государственная регистрация в федеральной информационной системе стратегического планирования Стратегии и Плана | направлено уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации Стратегии, Плана (внесения записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования) | 20.09.2018 | отдел экономики |
| 14 | Согласование Стратегии со стратегическими документами Самарской области | Стратегия направлена в Правительство Самарской области | 30.09.2018 | отдел экономики |