Доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2017 год.

6 марта 2018 г.										№ 1

Муниципальным инспектором по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального района Хворостянский проведена оценка

эффективности реализации целевых программ за 2017 год в соответствии с

Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Хворостянский Самарской области», утвержденного постановлением администрации муниципального района Хворостянский № 692 от 29.11.2016 года.

Проанализированы следующие программы:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы;

- Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы;

- Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2016-2018 годы;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 годы;

- Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы;

- Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2016-2018 годы;

- Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2017 гг.;

- Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг.;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 гг.;

- Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2016-2018 гг.

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2015-2017 гг.

- Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг.

- «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области».

- «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы».

В бюджете муниципального района Хворостянский на 2017 год, утвержденным Решением Собрания Представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 года № 172/23   «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Хворостянский «О бюджете муниципального района Хворостянский  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» были предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ в объёме 64 807,00 тыс. руб. в том числе:

-  муниципальная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2017-2019 годы» 22 759,00 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2017-2019 годы» 2 698,00 тыс. руб.,

- муниципальная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2017-2019 годы» 116,00 тыс. руб.,

- муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2017-2019г.» 1 230,00 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала муниципального района  Хворостянский Самарской области на 2017-2019 годы» 25 247,00 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2017-2019 годы 12 757,00 тыс. руб.,

В результате анализа выявлено следующее:

- Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы» разработана в целях создания условий для повышения доступности качества и разнообразия услуг (работ) предоставляемых в сфере культуры.

Разработчик Программы:  «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

- Сельские дома культуры, сельские клубы, передвижной центр культуры, культурно – выставочный центр «Радуга».

Соисполнители муниципальной Программы: - Хворостянская межпоселенческая центральная библиотека с отделениями – сельскими библиотеками;

- Хворостянская центральная детская библиотека;

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 23386,00 тыс. рублей, объём ассигнований от приносящей доход деятельности составляет 981,1 тыс. руб. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 г. № 172/23   объем бюджетных ассигнований местного бюджете составляет 25 247,0 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД (субсидии на выполнение муниципального задания) – 24710,3 тыс. руб., объём ассигнований от деятельности приносящей доход составил 1037,0 тыс. руб.

Денежные средства из всех бюджетов были выделены в сумме 26226,2 тыс. руб. и израсходованы на мероприятия:

| мероприятия | Местный бюджет | Средства о деятельности приносящий доход | Областной бюджет | Фед. бюджет | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показ концертов и концертных программ | 4876,00 | 143,6 | - | - | 5019,6 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 4148,60 | 120,0 | - | - | 4268,6 |
| Организация мероприятий (народные гуляния, праздники) | 3952,00 | 120,0 | - | - | 4072,0 |
| Организация мероприятий (фестивали) | 2615,00 | 96,5 | - | - | 2711,5 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 601,3 | - | - | - | 601,3 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) | 7253,0 | - | - | - | 7253,0 |
| комплектование книжных фондов | - | - | 30,1 | 22,6 | 52,7 |
| приобретение книжных фондов | 26,5 | - | - | - | 26,5 |
| Подключение общедоступных библиотек муниципальных районов Самарской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | - | - | 71,9 | 54,3 | 126,2 |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений муниципальных районов Самарской области, находящихся на территории сельских поселений Самарской области | - | - | 171,0 | 129,0 | 300,0 |
| Приобретение основных средств (Приобретение сценических костюмов для самодеятельных творческих коллективов, оснащение) | 509,9 | 496,0 | - | - | 1005,9 |
| Увеличение материальных запасов | 288,0 | 60,9 | - | - | 348,9 |
| Капитальные и текущие ремонты зданий | 440,00 | - | - | - | 440,0 |
| ИТОГО: | 24710,3 | 1037,0 | 273,0 | 205,9 | 26226,2 |

В течение всего года функционировало 195  клубных формирований (из них для детей – 100), в которых свои творческие способности показывают 2985 человек (из них дети и молодежь – 2240).

Семь  из 195 коллективов  самодеятельного народного творчества имеют звание «народный самодеятельный коллектив» (участников –178 человек):

- Ансамбль танца «Улыбка» - балетмейстер Е. Н. Костырева;

- Вокальный ансамбль «Субботея» – хормейстер Шалина М.Е.;

- Вокальный ансамбль «Гуляй, душа» – хормейстер А.И. Сенин;

- Ансамбль народных инструментов «Жили-были» - дирижер Э.М. Умярова;

- Вокальная студия «Вдохновение» – руководитель Т.Н. Ефанова;

- Декоративно-прикладная студия «Палитра» - руководитель И.В. Пономаренко;

- Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Золотые купола» - руководитель И.В. Пономаренко.

В 2017 году учреждениями культуры проведено 3722 культурно-массовых мероприятий (для детей – 1169), которые посетило 103 328 человек

- в текущем году 35 специалистов были отмечены наградами различных уровней, в т.ч.: Почетной грамотой Губернатора области Пономаренко И.В.; Самарской Губернской Думы – 3 человека; министерством культуры Самарской области – 6 работника культуры; главой района – 15 специалистов в области культуры и МБУ «МУК» - 10 человек.

- пять коллективов «автоматом» подтвердили звание «народный самодеятельный коллектив»;

- присвоено звание «народный самодеятельный коллектив» ансамблю «Золотые купола»;

- творческие коллективы («Улыбка», «Вдохновение», «Золотые купола», «Соло», студия ДПИ «Палитра») и работники культуры достойно представляли в течение года район на международных, всероссийских и областных фестивалях и конкурсах (15 выездов), о чем свидетельствуют привезенные награды (всего – 19 наград);

- библиотекарь с. Новотулка - Наталья Воробьева по итогам областного конкурса «Профессиональное признание - 2017» вошла в десятку лучших работников области;

Фактические показатели превышают плановые:

24 683,6 т.р. : 23 386,0 т.р. *100 = 105,5%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2015-2017 годы» разработана в целях обеспечения финансовой стабильности и эффективного управления муниципальным финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский.

Разработчик Программы: Управление финансами Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнители муниципальной Программы: нет.

Программа содержит подпрограммы:

|  | Показатели в соответствии с программой (тыс.руб.) | Показатели в соответствии с Решением Собрания представителей от 26 декабря 2017 года № 172/23 (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным долгом | - | 632,0 | - |
| Организация планирования и исполнения местного бюджета | - | 5 719,0 | - |
| Межбюджетные отношения в Хворостянском районе | - | 6406,0 | - |
| ИТОГО: | 10739,0 | 12 757,0 | 118,79 |

Срок реализации муниципальной Программы: 2015-2017 годы.

Муниципальная Программа реализуется в один этап.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Фактические показатели выше плановые:

12757,0 т.р. : 10739,0 т.р. * 100 = 118,79%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский    Самарской области» на  2016-2018 годы разработана в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям  в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  предоставление в безвозмездное  пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  зданий и помещений, пригодных для организации в них образовательного процесса по образовательным программам  общего образования,

- заключение договоров на предоставления коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание переданного в пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  муниципального имущества с организациями, осуществляющими предоставление соответствующих услуг (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и др.) и оплату данных услуг согласно условиям договора,

- разработка и формирование плана закупок  товаров, работ и услуг, проведение торгов,

- осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

Разработчик Программы:  Муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный образовательный центр» и муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 21 300,0 тыс. рублей, из них из местного бюджета – 11 000,00 тыс. руб., областного бюджета – 10 300,00 тыс. руб. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 г. № 172/23 запланирован объем бюджетных ассигнований 22 759,00 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД – 676,846 тыс. руб.

| наименование | сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Тепловая энергия | 13,841 |
| Работы по ремонту Физкультурно-оздоровительного комплекса «Виктория» | 22,777 |
| Ремонт автомобиля Chevrolet Niva | 18,360 |
| Страховка автомобиля Chevrolet Niva | 4,356 |
| Материалы на ремонт ФОК «Виктория» | 52,123 |
| Минимальный налог при УСН | 65,446 |
| Налог на загрязнение | 1,232 |
| Продление подписей для программы «Контур экстерн» | 15,401 |
| Начисление заработной платы | 483,310 |
| ИТОГО: | 676,846 |

Плановые показатели превышают фактические:

676,846 т.р. : 21300,00 т.р. *100 = 3,18%.

Данная программа считается неэффективной.

- Программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2016-2018 гг.» разработана в целях формирования гражданской культуры молодежи, развитие добровольческого движения, создания условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, формирования культуры здорового образа жизни, содействия трудоустройству молодежи, развития движения студенческого самоуправления, развития детского и молодежного общественного движения на территории района, информационного обеспечения молодежи, создания условий для реализации творческого потенциала молодежи Хворостянского района.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие гражданственности и патриотическое воспитание молодежи.

- поддержка творчества и организация досуга молодежи района и укрепление института молодой семьи в молодежной среде, повышение статуса семьи в обществе.

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде и экологическое образование, просвещение и воспитание молодежи района.

- содействие занятости несовершеннолетней молодежи района.

- поддержка общественных объединений, работающих с молодежью района.

- обеспечение доступа к информации и новым знаниям, создание информационного пространства для молодежи.

- укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально—технической базы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| мероприятие | № и дата распоряжения | сумму (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| районный праздник, посвященный дню св. Валентина, митинг, посвященный дню вывода войск из Республики Афганистан | 27 от 10.02.2017 | 5,0 |
| районный праздник «День студента» | 5-р от 18.01.2017 | 1,3 |
| акция «Широкая масленица» | 35 от 20.02.2017 | 1,8 |
| «Урок мужества» | 38 от 27.02.2017 | 1,2 |
| районный конкурс «Россия – это мы!» | 68 от 03.04.2017 | 0,407 |
| добровольческая акция «Ветеран живет рядом», «Весенняя неделя добра» | 101 от 20.04.2017 | 2,0 |
| районная гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти» | 123 от 03.05.2017 | 1,0 |
| районная гражданско-патриотическая акция «День призывника» | 128 от 12.05.2017 | 8,0 |
| районная акция «День защиты детей» | 154 от 23.05.2017 | 4,0 |
| районная социальная акция «День молодежи» | 28/ОДМ-179 от 21.06.2017 | 30,0 |
| межрегиональный экологический карнавал «На страже природы» | 207 от 26.07.2017 | 4,252+3,0 |
| гражданско-патриотическая акция «Триколор моей России» | № 222 от 14.08.2017 | 3,0 |
| районное мероприятие «Параолимпийская спартакиада» | № 261 от 13.09.2017 | 10,0 |
| фестиваль самобытного народного творчества «Русь» | 274 от 26.07.2017 | 1,0 |
| районная гражданско-патриотическая акция «День призывника» | 325 от 12.10.2017 | 8,0 |
| районный молодежный фестиваль «Сделай мир лучше» | 411 от 27.11.2017 | 2,0 |
| организация классных часов «Что нужно знать о ВИЧ/СПИД», акции «Красная Ленточка», «Обменяй сигаретку на конфетку» | 431 от 05.12.2017 | 11,5 |
| круглый стол «Мир глазами молодежи», новогодняя встреча на катке, развлекательная программа «Зимние забавы», вкест-игра «Новогодний переполох», благотворительная акция «Подари детям радость» | 440 от 18.12.2017 | 10,0 |
| ИТОГО: | - | 107,459 |

В 2017 году были проведены мероприятия, не требующие поощрений, только производилась подготовка к мероприятиям на основании договоров № 17 от 12.01.2017 на сумму 5,4 т.р. (3,0 т.р. + 2,4 т.р.) и № 179 от 01.07.2017 на сумму 3,0 т.р. с ООО «Исток» на приобретение канцелярских товаров. Итого: 8,4 т.р.:

- гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;

- акция «Перекличка Постов № 1. Этих дней не смолкает память»;

- международный тест по истории Великой Отечественной войны;

- районный конкурс агитбригада «ЮИД»;

- детская спортивная игра «Зарница»;

- спортивные состязания «Здоровым быть здорово».

Между Администрацией м.р. Хворостянский и Министерством образования и науки Самарской области заключено Соглашение № 30-ТН от 06.04.2017 г. о предоставлении субсидии по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в размере 88500 рублей, а также было выделено из местного бюджета 25459 рублей, которые направлены на оплату срочных трудовых договоров.

Согласно настоящей целевой программе в 2017 году заключены трудовые договора с 51 несовершеннолетним лицом о приеме на работу в каникулярное время, которые приняты по срочному трудовому договору: Некрасова А.В., Капустина К.А., Турбина Д.А., Писарев В.В., Астапова В.С., Кривощапова Е.Ю., Соловьева И.А., Лещева А.В., Облеев С.А., Морозов С.Н., Жантасов В.С., Милоголовкин И.Д., Громов Д.И., Лоторев Д.А., Беелов А.В., Галактионова П.С., Скобельникова В.П., Тареев А.В., Киселев С.А., Манахов А.А., Манахова А.А., Кочевадов В.А., Обухов Д.В., Рауткин С.С., Линькова И.А., Степанов Д.В., Леонов С.В., Федоров Д.С., Носова В.С., Сысцова А.С., Башмакова О.О., Бурцева А.А., Жаровский Н.Д., Григорьева А.В., Жижин Д.Е., Шмелева С.А., Хархавкина А.П., Хархавкина Т.П., Белов Д.А., Еремина В.С., Макатов А.К., Зубова Т.А. Абрамова С.А., Сулико А.Р., Егорова П.С., Яковлева А.Л., Яковлева С., Жижина Д.Э., Строгонова Е.В., Рязкова А.А., Мунаева Ю.В.

Итого: 229,959 т.р., из них: районный бюджет – 141,459 т.р.

областной бюджет – 88,5 т.р.

Разработчик Программы:  Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2017 – 2019 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета – 155,458 тыс. рублей, из областного составил – 88,5 тыс. рублей. В соответствии с предоставленными документами (распоряжениями, соглашением) фактический объем составил 229,959 тыс. руб., из них областной бюджет 88,5 т.р.

Плановые показатели равны фактическим:

115,859 т.р. : 116,0 т.р. * 100 = 99,9%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский    Самарской области на  2016-2018 года» разработана в целях создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района Хворостянский Самарской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятием физической культуры и спорта.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  создание условий для занятия физической культурой и спортом, улучшения физической подготовки и физического развития населения района.

- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие сети спортивных сооружений.

- организация контроля за эффективным использованием физкультурно-оздоровительных сооружений по их прямому назначению.

- широкое использование средств массовой информации для формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в пропаганде здорового образа жизни населения района.

- максимальное использование всех источников финансирования с привлечением внебюджетных средств для развития физкультурно-оздоровительной работы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

- Областную спартакиаду среди муниципальных районов Самарской области на сумму 311,5 т.р.; денежные средства выделялись в соответствии с распоряжениями администрации м.р. Хворостянский № 442 от 21.12.2017 г. «О премировании спортсменов» на премии – 247,950 т.р.:

- Шаруева Д.С. – 30,0 т.р.,

- Шаруева М.Г. – 20,0 т.р.,

- Гаврилова О.В. – 15,0 т.р.,

- Гаврилова Н.А. – 60,0 т.р.,

- Гасумов Х.Ш. – 20,0 т.р.,

- Шаломанов И.В. – 10,0 т.р.,

- Яковлев В.С. – 10,0 т.р.,

- Радионов Н.Д. – 10,0 т.р.,

- Жигалин М.В. – 20,0 т.р.,

- Таткенов Р.Н. -40,0 т.р.,

- Мащелкин В.В. – 35,0 т.р.,

- Бугранрт В.Е. – 15,0 т.р.

налог на доход – 37,050 т.р.;

начисления на выплаты по оплате труда – 86,070 т.р.

- Премии  спортсменам за участие в областных соревнованиях по футболу:

- Морозову П.А. на сумму 28,434 т.р. (Распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 144 от 16.05.2017 г «О премировании»);

- Выскорко А.В. на сумму 28,434 т.р. (Распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 174 от 13.06.2017 г. «О премировании»);

- Горбачеву Н.В. на сумму 73,331 т.р. (Распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 237 от 24.08.2017 г. «О премировании»);

- Морозову П.А. на сумму 38,910 т.р. (Распоряжение администрации м.р. Хворостянский № 434 от 08.12.2017 г. «О премировании»).

- Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение кубков по договору № 93 от 17.04.2017 г. на сумму 5,301 т.р., приобретение хоккейной клюшки в количестве 18 шт. по договору № 47 от 27.01.2017 г. на сумму 18,9 т.р., приобретение хоккейной фуфайки, рейтузов, нагрудников, налокотников, перчаток, трусов, защитных элементов на основании договора № 33 от 13.02.2017 г. на сумму 99,65 т.р., приобретение трусов, шлемов, щитков, клюшки, шайб по договору № 35 от 14.02.2017 г. на сумму 99,9 т.р., приобретение кубков по договору № 22 от 12.12.2017 г. на сумму 5,653 т.р.,  приобретение кубков по договору № 26 от 19.12.2017 г. на сумму 13,608 т.р., приобретение спортивного инвентаря по договору № 95/08-17 от 22.08.2017 г. на сумму 3,690 т.р. Общая сумму составляет: 246,702 т.р.

- организация и проведение XII зимнего Чемпионата Самарской области по футболу среди мужских команд (заявочный взнос) на основании  договора б/н от 17.01.2017 г. на сумму 69,0 т.р., организация и проведение областной спартакиады среди муниципальных районов по футболу (заявочный взнос) по договору № б/н от 04.09.2017 г. на сумму 62,4 т.р.

Разработчик Программы:  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 1200,0 тыс. рублей. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 г. № 172/23 объем бюджетных ассигнований составил 1230,0 тыс. руб.

Фактические показатели превышают фактические:

1230,0 т.р. : 1200,0 т.р. * 100 = 102,5%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016–2018 годы» разработана в целях повышение доступности дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основной задачи:

-  обеспечение доступности дополнительного образования всем гражданам с учетом их потребности.

Разработчик Программы:  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 2698,00 тыс. рублей, от деятельности приносящий доход – 103,00 т.р. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 г. № 172/23 запланирован объем бюджетных ассигнований 2 698,00 тыс. руб., на основании отчета об исполнении ПФХД – 2698,06 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой производились выплаты на:

| Наименование показателя | Субсидия (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| заработную плату | 1 914,423 | 62,019 | 1 976,442 |
| соц. страхование | 569,535 | 18,730 | 588,265 |
| налог | 19,724 | - | 19,724 |
| закупка товаров, работ, услуг | 194,381 | 22, 296 | 216,677 |
| ИТОГО: | 2 698,063 | 103,045 | 2 801,108 |

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Первые шаги» на бесплатной основе (за собственные средства). Выдан диплом I степени преподавателю МБУ ДО «ДМШ» Макловской М.О.

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Первые шаги» на бесплатной основе (за собственные средства). Выдан диплом I степени преподавателю МБУ ДО «ДМШ» Адолевской И.Н.

- Областной фестиваль «Душа баяна» на бесплатной основе, выдан диплом преподавателю МБУ ДО «ДМШ» Умяровой Э.М.

- Договор № 3156-Х от 29.03.2017 г. с ОАО «ВолгаТелеком» на сумму 10,337 т.р.

- № 1017331 от 29.03.2017 г. с ОАО «ВолгаТелеком» на сумму 16,107 т.р.

- № 26 от 06.02.2016 г. с МУП «Стимул»  - 100,142 т.р.

- № 295 от 29.03.2017 г. с ООО «Кластер Про»  - 18,0 т.р.

- № 25/17 от 29.03.2017 г. с ООО «Резонанс» - 11,639 т.р.

- № 03651115/17 от 10.07.2017 г. с АО «Производственная фирма «СКБ Контур» -10,967 т.р.

- № 73 от 14.09.2017 г. с ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница» - 8,535 т.р.

- № 17-1524 от 25.08.2017 г. с НОЧУ ДПО «Центр повышения квалификации и охраны труда»  - 1,300 т.р.

- № 8455/ВТ-25303 с ООО «Музыка и культура» - 9,800 т.р.

- № 309/Ф от 28.06.2017 г. с ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский» - 1,250 т.р.

- № Охо-opus-15 от 11.09.2017 г. с ГБУК «Агентство социокультурных технологий – 0,540 т.р.

- № 2516 от 19.09.2017 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области 3,503 т.р.

- № 108 от 10.04.2017 г., № 109 от 10.04.2017 г., № 110 от 10.04.2017 г., № 111 от 10.04.2017 г.,  с ООО  «Исток»  - 24,356 т.р.

Так в 2017 году  были проведены расходы в сумме 2 801,108 тыс. рублей на дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры.

Плановые показатели программы выше фактических:

2801,108 т.р. : 2698,0 т.р. * 100 = 103,8%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2016-2018 гг.» разработана в целях улучшения благополучия семей, защите детства, реализации принципа адресности и дифференцированного подхода в предоставлении социальной поддержки семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- реализация принципа адресности и дифференцированного подхода в предоставлении социальной поддержки семье.

- способствование раскрытию и реализации внутреннего потенциала самообеспечения каждой семьи.

- реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

- реализация права ребенка, оставшего без попечения родителей, на адекватное образование, физическое и умственное развитие.

На основании паспорта программы объем финансирования  из местного бюджета в 2017 году составляет 195,474 т.р., в соответствии с Решение Собрания представителей от 26.12.2017 г. № 172/23  денежные средства не были заложены, мероприятия не проводились.

Плановые показатели не выполняются:

0,0 т.р. : 195,474 т.р. * 100 = 0,0 %.

Данная программа считается неэффективной.

- «Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский на 2016-2017 годы» разработана в целях снижения уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями муниципального района Хворостянский, снижения количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- формирование общественного мнения, направленное на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- подготовка и повышение квалификации специалистов профилактики и лечения наркомании.

Разработчик Программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители Программы: - ГКУ СО «Хворостянский центр социальной помощи семье и детям»;

- ГБУЗ СО «Хворостянская Центральная районная больница»;

- Хворостянский отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области;

- Образовательное учреждение муниципального района Хворостянский: школы, Хворостянский государственный техникум, Дом детского творчества;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- ГКУ СО «Центр занятости населения»;

- МУ Редакция газеты «Чагринские зори»;

- МАУ Телерадиокомпания «Спектр»

- О МВД РФ по Хворостянскому району;

- ГБОУ СО «Хворостянский психологический центр»

- Главы администрации сельских поселения м.р. Хворостянский.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2017 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2016-2107 гг. муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 1986,7 т.р, из них: местный бюджет - 201,5 т.р.

областной бюджет – 1785,2 т.р.

В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2017 г. № 172/23 денежные средства на данную программу не закладывались, мероприятия не проводились.

Плановые показатели не выполняются:

0,0 т.р. : 0,0 т.р. * 100 = 0,0 %.

Данная программа считается неэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2016-2018 гг.» разработана в целях укрепления правопорядка, повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- снижение уровня преступности на территории м.р. Хворостянский;

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграции;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, организация всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за  счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих  совершению правонарушений;

- профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально-психологической помощи;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества;

- развитие информационно-справочной системы по вопросам оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Разработчик Программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители Программы: - администрация муниципального района Хворостянский;

- О МВД РФ по Хворостянскому району Самарской области;

- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО;

- органы прокуратуры;

- отдел образования (по согласованию);

- отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- управление культуры муниципального района Хворостянский;

- отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- КСМиД;

- ГУ СО «Хворостянский центр «Семья» (по согласованию);

- ГБУЗ «Хворостянская ЦРБ (по согласованию)»;

- ГБ Центр занятости населения (по согласованию);

- СМИ (по согласованию);

- общественные организации (по согласованию);

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в три этапа: 1 этап – 2016 год, 2 этап – 2017 год, 3 этап – 2018 год.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2107 гг. муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 50,0 т.р.,

Данную программу не предоставляется возможным проанализировать в связи с не предоставлением сведений.

- Программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2016-2018 гг.» разработана в целях оздоровления экологической обстановки в Хворостянском районе, экологической безопасности её территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов;

- сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

- создание единой территориальной системы экологического мониторинга;

- экологическое образование и воспитание.

Разработчик Программы:  Отдел охраны окружающей среды администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета – 368,0 тыс. рублей, из бюджета сельских поселений – 2613,0 тыс. рублей, средства предприятий – 3515,0 тыс. руб., другие источники – 1144,0 тыс. руб. Итого: 7640,00 тыс. руб.

В 2017 году выделялись денежные средства в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятие | Областной бюджет (тыс. руб.) | Бюджет с.п., собственные средства предприятия (тыс. руб.) | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство и озеленение территорий сельских поселений | - | 2100,00 | 2100,00 |
| Ликвидация несанкционированной свалки около д. Дубровка общей площадью 3 га. | 3481,00 | - | 3481,00 |
| Ликвидация стихийных свалок ТБО в границах сельских поселений, обустройство санкционированных свалок поселений. | - | 500,00 | 500,00 |
| ИТОГО: | 3481,00 | 2600,00 | 6081,00 |

Итого: 6081,00 тыс. руб.

Из районного и федерального бюджета денежные средства не выделялись на данную программу.

Плановые показатели выше фактических:

6081,00 т.р. : 7640,00 т.р. * 100 = 79,6 %.

Данная программа считается  эффективной.

- Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2015-2017 гг.» разработана в целях поддержки благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Хворостянском районе.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие на территории района  инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (создание центра  микрофинансирования СМСП);

- создание более 20 новых рабочих мест;

- повышение доступности, качества и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства специалистами организаций некоммерческой инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;

- реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих  для муниципального района Хворостянский значимые виды деятельности.

- увеличение стоимости основных фондов малых и средних предприятий ;

- снижение безработицы;

- увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях района;

- увеличение инвестиционных вложений малых и средних предприятий района.

Денежные средства на реализацию данной программы не выделялись,

| Мероприятия, запланированные программой, не требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2017 года |
| --- | --- |
| - Обеспечение взаимодействия Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства м.р. Хворостянский по подготовке и реализации мероприятий Программы, подготовка необходимых предложений по ее корректировке. Методологическая поддержка Фонда субъектов малого и среднего предпринимательства м.р. Хворостянский с целью успешной реализации мероприятий Программы; - Организация деятельности горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства с привлечением ГКУ СО "ИКАСО"; - Участие в проведении мониторинга, оценке результатов действия механизмов государственного регулирования в различных сферах деятельности малого и среднего предпринимательства, негативного влияния административных барьеров на деятельность малых предприятий и разработка предложений по их минимизации; - Участие в подготовке предложений по проектам законодательных и иных нормативных правовых актов на региональном и федеральном уровнях, в целях совершенствования рыночных механизмов правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках полномочий субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках полномочий органов местного самоуправления; - Социологические и аналитические исследования по различным аспектам состояния и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в отраслевом и территориальном разрезах. Прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства в Хворостянском районе; - Оказание содействия в финансировании на конкурсной основе бизнес-проектов начинающих субъектов малого предпринимательства; - Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование и передача прав владения и (или) пользования имуществом субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.; - Создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; - Содействие организации подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства; - Создание совместно со средствами массовой информации печатной продукции, целевых радио- и телепрограмм, пропагандирующих положительный опыт по поддержке предпринимательской деятельности, освещающих проблемы развития отрасли, реализующих системный подход в создании позитивного имиджа предпринимательства, популяризация и пропаганда социальной значимости предпринимательства; - Проведение мероприятий, посвященных профессиональным и юбилейным датам в сфере малого и среднего предпринимательства Хворостянского района. | - Подведение итогов и анализ развития малого предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский за 2015 год. Выявление проблем развития предпринимательства и выработка рекомендаций по улучшению условий развития предпринимательства на территории муниципального района Хворостянский с привлечением предпринимателей района; - Организация по привлечению начинающих предпринимателей на прохождение курса «Основы предпринимательской деятельности» для участия в ГРАНТе специалистами НОУ ДПО (ПК) Самарского межотраслевого института; - обеспечение организационно-методической, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности; - Организация проведения обучения по пожарной и экологической безопасности специалистами НОУ ДПО (ПК) Самарского межотраслевого института; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню российского предпринимателя» с награждением предпринимателей района, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района и принимавших активное участие в районных мероприятиях; - Проведение «круглых столов» консультационной и юридической помощи предпринимателям района; - Информирование населения Хворостянского муниципального района о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в СМИ - Работа по привлечению субъектов малого предпринимательства Хворостянского муниципального района к участию в ежегодном конкурсе на получение ГРАНТов и оказание консультационной помощи; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День торгового работника» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Привлечение участия субъектов предпринимательства Хворостянского муниципального района в мероприятиях района; - Информирование субъектов предпринимательства о проведении обучающих семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности специалистами ГКУ СО "ИКАСО" Самарской области; - Поддержка и ведение на сайте Администрации Хворостянского района раздела «Малый бизнес», в котором отражается вся значимая информация, касающаяся малого и среднего бизнеса, в том числе информация налоговой службы, Роспотребнадзора, Роспожарнадзора и др., содержится вся необходимая оперативная информация для успешной организации и ведения бизнеса, за 2017 года сайт посетило более тысячи пользователей; - Проведение открытых уроков для старшеклассников «Основы предпринимательства» с целью освещения и популяризации предпринимательской деятельности; - Освещение в средствах массовой информации совещаний и «круглых столов», проводимых с предпринимателями района, торжественные мероприятия: «День предпринимателя», «День работника торговли», «День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства»; - совместно с Фондом «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» проведено обучение субъектов малого и среднего предпринимательства по курсу «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» с выдачей документа, установленного образца о прохождении соответствующего обучения (30 слушателей); - круглый стол с участием ГКУ СО «Самарский региональный ресурсный центр», Роспотребнадзора, торгово-промышленной палаты и предпринимателями Хворостянского района; - совместно со специалистами ГКУ СО «ИКАСО» проведено консультативное мероприятие по темам «Изменения и нововведения в законодательстве о розничной торговле алкогольными и спиртосодержащими напитками без лицензии» и «Изменения в налоговом законодательстве в июне-августе 2017 года; - совместно с Департаментом регулирования оборота алкогольной продукции проведено семинар-круглый стол на тему «Торговля и оборот алкогольной продукции на территории Хворостянского района. |

| Мероприятия, запланированные программой, требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2017 года |
| --- | --- |
| - Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства Хворостянского района, не являющимся бюджетными или автономными учреждениями, на оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по информационно-консультационной, правовой и аналитической поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства м.р. Хворостянский (обл. – 233 т.р., местный – 100,00 т.р.); - Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства Хворостянского района, не являющимся бюджетными или автономными учреждениями, на развитие микрофинансирования - в целях дальнейшей выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства (местный – 300,00, областной – 700,00). | - Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский выдано 32 займа субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 21,65 млн. рублей |

В 2017 году Благодарностью Губернатора награждены 2 человека, Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами МЭРИТ СО – 11 человек, грамотами и благодарностями Главы района – 23 человека.

Целевые индикаторы за 2017 год достигнуты, а именно:

| Показатели | 2017 план | 2017 факт |
| --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без ИП) на 1000 человек населения (плотность) | 9 | 14 |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности предприятий | 60 | 67 |
| Количество созданных информационно-консультационных пунктов на территории муниципальных образований | 1 | 1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку | 280 | 332 |
| Количество обучающих семинаров/ количество субъектов малого предпринимательства прошедших обучение на семинарах | 3/40 | 4/95 |
| Количество региональных, межрегиональных и международных выставочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставочных мероприятиях | 3 | 5 |

Разработчик Программы:  Отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2015 – 2017 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета – 400,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 933,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 260,0 тыс. руб. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 г. № 172/23 объем бюджетных ассигнований не запланирован.

Плановые мероприятия выполняются, данная программа считается эффективной.

- Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг.» разработана в целях развития и совершенствования муниципальной службы в Хворостянском районе.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы в Хворостянском районе;

- формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы в Хворостянском районе;

- совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- развитие механизма предупреждения коррупции и разрешение конфликтов на муниципальной службе в Хворостянском районе;

- создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Хворостянского района;

- внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе в Хворостянском районе;

- совершенствование системы дополнительных гарантий на муниципальной службе в Хворостянском районе.

Разработчик Программы:  администрация м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом составляет 60,0 тыс. руб., общий объем – 180 тыс. руб.

В 2017 году проводились мероприятия:

- проходили обучение за счет местного бюджета и повысили квалификацию: ведущий специалист мобилизационного отдела Тупиков Д.Н. по программе мобилизационной подготовки на общую сумму 12,0 т.р., обучение руководителей и специалистов по охране труда на общую сумму 7,8 т.р.,  командировки  - 1,5 т.р. Итого: 21,3 т.р.

Плановые показатели превышают фактические:

23,1 т.р. : 60,0 т.р. * 100 = 38,5%.

Данная программа считается низкоэффективной.

- Программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области» разработана в целях повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального района Хворостянский.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения задачи – повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального района Хворостянский.

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский, МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству».

Участники муниципальной программы: сельское поселение Хворостянка, сельское поселение Прогресс, сельское поселение Масленниково.

Срок реализации муниципальной Программы: 2017 год.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом составляет 25 513 732,20 руб., из них:

- федеральный бюджет – 9 973 549,00 руб.;

- областной бюджет – 13 220 752,00 руб.;

- местный бюджет – 2 319  430,20 руб.

Паспортом программы  установлен перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- установка детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

В 2017 году проводились мероприятия:

| Мероприятия | Местный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | Общая сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка урн, лавочек, ремонт элементов фасада (отмостки, цоколь, двери, окна) дворовый проезд по ул. Больничная, д.1,3 п. Масленниково | 79,34800 | 407,10320 | 307,076 | 793,47920 |
| Установка урн, лавочек, ремонт элементов фасада (отмостки, цоколь, двери, окна) дворовый проезд по ул. Больничная, д.5 п. Масленниково | 39,830 | 204,3496 | 154,137 | 398,28661 |
| Установка урн, лавочек, ремонт элементов фасада (отмостки, цоколь, двери, окна) дворовый проезд по ул. ул. Спортивная, д.1,3,5 п. Масленниково | 239,826 | 1 230,3062 | 928,125 | 2 398,25619 |
| Установка урн, лавочек, ремонт элементов фасада, детская игровая и спортивная площадка. Ремонт тротуарной дорожки, расположенной вблизи многоквартирных жилых домов по адресу: п. Прогресс, ул. Центральная д.1 и ул. Строительная, 1,2 | 102,8133 | 527,4330 | 397,8874 | 1 028,1334 |
| Установка урн, лавочек, ремонт элементов фасада, парковка, игровая площадка по адресу: п. Прогресс, ул. Комсомольская д.№1,2,3 | 100,6030 | 515,6114 | 389,3306 | 1006,0216 |
| Установка урн, лавочек, парковка, сушилка для белья, контейнерная площадка, детская игровая площадка, спортивная площадка по адресу с. Хворостянка, ул. Первомайская д.№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,11,15 | 1 101,8262 | 5 652,3633 | 4 264,065 | 11 018,2566 |
| Установка урн, лавочек, парковка, сушилка для белья, контейнерная площадка, детская игровая площадка по адресу: с .Хворостянка, ул. Первомайская д.№№ 19, 20,21,22,25 | 173,6180 | 890,6547 | 671,894 | 1 736,16191 |
| Установка урн, лавочек, парковка, сушилка для белья, контейнерная площадка, детская игровая площадка по адресу: с. Хворостянка, ул. Первомайская д.№№ 23,18,16,17 | 208,4560 | 1 069,4232 | 806,745 | 2 084,61420 |
| Установка урн, лавочек, парковка, сушилка для белья, контейнерная площадка, детская игровая площадка по адресу с. Хворостянка, ул. Первомайская д.№№ 26,27 | 120,0330 | 615,7674 | 464,525 | 1 200,32443 |
| Установка урн, лавочек, парковка, сушилка для белья, контейнерная площадка по адресу с. Хворостянка, пл. Плясункова д. №№ 11,12 | 156,5234 | 802,9654 | 605,745 | 1 380,42423 |
| Установка урн, лавочек, элементы фасада (ремонт отмостки, двери, окна, навесы) парковка, обустройство детской площадки, проезд, контейнерная площадка по адресу с. Хворостянка, ул. Самарокова д. № 40 | 87,6015 | 449,3962 | 339,017 | 876,01475 |
| Обустройство игровой площадки с.п. Новокуровка, ст. Чагра, ул. Железнодорожная д.№ 6 | 16,667 | 85,500 | 64,500 | 166,66700 |
| Обустройство дворового проезда, установка урн, лавочек по адресу с.п. Новокуровка, ст. Чагра, ул. Хлебная, д.№№ 27,29 | 31,782 | 163,042 | 122,996 | 317,82000 |
| Установка скамеек, урн; обустройство дворового проезда, тротуара в с.п. Новокуровка, по адресу ст. Чагра, ул. Хлебная, д. №№30,40 | 26,09600 | 133,87200 | 100,992 | 260,96000 |
| Установка урн, лавочек, ограждений, элементов фасада (отмостки, окна, двери) обустройство дворового проезда, контейнерной площадки в с.п. Новокуровка, по адресу ст. Чагра, ул. Строительная д. №№ 2,3,5,7,9 | 92,1270 | 472,586 | 356,512 | 921,2200 |
| ИТОГО: | 2 577,15 | 13 220,75 | 9 973,54 | 25 771,450 |

Фактические показатели превышают плановые:

25 771,450 т.р. : 25 513,732 т.р. * 100 = 101 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2016-2018 года» разработана в целях совершенствования системы противодействия коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения задач:

– реализации системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности органов местного самоуправления;

- развития внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение ответственности за совершенные ими коррупционные правонарушения.

- обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, укрепление связи с гражданским обществом.

Исполнитель муниципальной программы: Отделы и структурные подразделения администрации муниципального района Хворостянский Самарской области,  Совет при Главе муниципального района Хворостянский по противодействию коррупции  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Разработчик муниципальной программы: Юридический отдел администрация  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016-2018 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2017 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом составляет 10,0 тыс. руб.

В 2017 году было проведено десять мероприятий правовой и антикоррупционной направленности (коллегии, круглые столы, консультации муниципальных служащих на тему антикоррупционного поведения и т.д.). В рамках реализации решений, принятых по итогам этих мероприятий, а также плана противодействия коррупции, администрацией района выполнена следующая работа:

- Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский:

а) Вопросы кадровой политики,

б) Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности,

в) Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального района Хворостянский  Самарской области,

г) Антикоррупционный мониторинг,

д) Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда,

- Обеспечение открытости и доступности для населения органов местного самоуправления, укрепления их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

Юридический отдел администрации муниципального района Хворостянский постоянно напоминает на планёрках, заседаниях комиссии (административной, межведомственной и др.) о недопущении муниципальными служащими в своей деятельности нарушений законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности, либо по иным мотивам, а также о том, что они обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном федеральным законодательством о противодействии коррупции, при исполнении должностных обязанностей не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, о том, что муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких - либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Активная работа проводится по формированию отрицательного отношения муниципальных  служащих к коррупции и дарению подарков:

-   проведение  профилактических бесед с муниципальными служащими;

- мониторинг выявленных в сфере противодействия коррупции нарушений,   их    обобщение  и доведение   до  сведения муниципальных служащих.

Постановлением администрации муниципального района Хворостянский утверждён Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации муниципального района Хворостянский Самарской области и её отраслевых органах, включенных в структуру администрации с правом самостоятельного юридического лица, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Постоянно ведётся работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих.

На сайте администрации муниципального района Хворостянский создан раздел «Противодействие коррупции», который периодически пополняется  информацией (протоколы заседаний Совета при Главе района по профилактике и противодействию коррупции на территории муниципального района Хворостянский Самарской области,  методические рекомендации, статьи по соответствующей теме, МНПА в сфере противодействия коррупции, отчёты по коррупции и т.д.),   создана  «Горячая линия» для сообщения о фактах коррупции на территории  Хворостянского района. Нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством.

Администрация муниципального района Хворостянский также сообщает о том, что за 2017 год уведомлений от муниципальных служащих о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов, а также обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих не поступало.

В адрес администрации муниципального района Хворостянский Самарской области поступил 1 акт прокурорского реагирования, вынесенный по результатам анализа справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих.

За период 2017 года 12 муниципальных служащих уведомили Работодателя об иной оплачиваемой работе.

В 2017 году администрацией муниципального района Хворостянский принято 80 муниципальных правовых акта, которые прошли правовую и антикоррупционную экспертизу.

Благодаря активной и слаженной работе в борьбе с коррупцией, формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению, на территории Хворостянского района на протяжении 2017 года  фактов нарушения антикоррупционного законодательства не обнаружено.

Также обеспечивалась деятельность Совета при Главе района  по профилактике и противодействию коррупции на территории муниципального района Хворостянский Самарской области;

Заслушивались на заседаниях Совета должностные лици органов местного самоуправления, ответственных за выполнение мероприятий плана;

Обеспечивалось функционирование Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Организовывалось проведение в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами муниципального района Хворостянский, проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, а также применение соответствующих мер юридической ответственности;

Осуществлялся контроль исполнения муниципальными служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы;

Проводились работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы категории «руководители», и осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и организация обсуждения вопроса состояния этой работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях коллегии;

Осуществлялся комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции;

Осуществлялся комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

Доводились до лиц, замещающих должности муниципальной службы, положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Обеспечивалось прохождение повышения квалификации муниципальными служащими, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

Организовывалась  своевременная  сдача муниципальными служащими сведений о   доходах, расходах,   об   имуществе   и обязательствах     имущественного характера  и   приема   указанных сведений;

Размещались сведения о доходах, расходах,  об имуществе  и  обязательствах имущественного         характера муниципальных   служащих     на официальном  сайте Администрации района;

Принимались  на  муниципальную   службу граждане исключительно   в соответствии   с  установленными квалификационными требованиями;

Обеспечивалось эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и иным и государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в федеральном органе исполнительной власти; 	Организовывалась работа с коммунальными службами;

Мониторинг начальной цены контрактов;

Обеспечивалось  особое    внимание к контролю  расходования бюджетных средств  в проверяемых  отраслевых   органах администрации  района и   муниципальных учреждениях;

Обеспечивалось размещение на официальном Интернет-сайте администрации информации об антикоррупционной деятельности, создание и ведение специализированного раздела о противодействии коррупции;

Обеспечивались возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский и подведомственных администрации учреждениях или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством:

- функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции;

- приема электронных сообщений на официальный интернет-сайт Главы района;

Обобщение практики рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции и повышение результативности и эффективности этой работы;

Обеспечивалось эффективное взаимодействие со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых администрацией, и придании гласности фактов коррупции в администрации и подведомственных учреждениях и предприятиях;

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральном органе исполнительной власти и организация проверки таких фактов;

Изучалось общественное мнение населения района по оценке существующего уровня коррупции  в районе и  выработка  рекомендаций по противодействию коррупции;

Проводились проверки сохранности и использования     муниципальных земельных участков  и имущества, переданных     юридическим      и физическим  лицам  по   договорам аренды, безвозмездного         пользования   и   доверительного управления,  а  также  проведение проверок    соблюдения    данными лицами  условий   соответствующих договоров. Анализ этой работы;

Оптимизация предоставления муниципальных услуг,  своевременное внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг;

Проводились совещания с лицами, на которых возложена обязанность по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в подведомственных предприятиях и учреждениях по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции;

В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 г. № 172/23 денежные средства на проведение мероприятий по данной программе не закладывались, но проводились мероприятия, не требующие финансирования.

Следовательно, считать данную программу эффективной.

На основании вышеуказанного заключения по реализации муниципальных программ предлагаю:

- Организовать работу по закрытию муниципальных программ в рамках, которых не предусмотрено финансирование, не планируется выделение бюджетных средств на их реализацию и не проводятся мероприятия.

Муниципальный инспектор по

внутреннему финансовому контролю				Н.Е. Нарченкова