Доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2018 год.

15 марта 2019 г.										№ 1

Муниципальным инспектором по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального района Хворостянский Зайцевой И.Е. проведена оценка эффективности реализации целевых программ за 2018 год в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Хворостянский Самарской области», утвержденного постановлением администрации муниципального района Хворостянский № 692 от 29.11.2016 года.

Проанализированы следующие программы:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы;

- Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 годы;

- Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2017-2019 годы;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2018-2020 годы;

- Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы;

- Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2018-2020 годы;

- Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 гг.;

- Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг.;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 гг.;

- Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2016-2018 гг.

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2018-2020 гг.

- Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг.

- «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2022 годы».

- «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы».

- «Поддержка социально ориентированных некоммерсеских организаций в Хворостянском районе на 2017-2019 годы».

- «Обеспечение беспрепятственного доступа маломибильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2018-2020 годы».

В бюджете муниципального района Хворостянский на 2018 год, утвержденным Решением Собрания Представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 25.12.2018 года № 236   «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Хворостянский «О бюджете муниципального района Хворостянский  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» были предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ в объёме 78235,55 тыс. руб. в том числе:

-  муниципальная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2017-2019 годы» 23 262,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2017-2019 годы» 3 000,0 тыс. руб.,

- муниципальная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2017-2019 годы» 130,0 тыс. руб.,

- муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2018-2020г.» 900,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала муниципального района  Хворостянский Самарской области на 2017-2019 годы» 31 990,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2018-2020 годы 5 870,0 тыс. руб.,

В результате анализа выявлено следующее:

- Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 годы» разработана в целях создания условий для повышения доступности качества и разнообразия услуг (работ) предоставляемых в сфере культуры.

Разработчик Программы:  «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

- Сельские дома культуры, сельские клубы, передвижной центр культуры, культурно – выставочный центр «Радуга».

Соисполнители муниципальной Программы: - Хворостянская межпоселенческая центральная библиотека с отделениями – сельскими библиотеками;

- Хворостянская центральная детская библиотека;

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 29513,0 тыс. рублей, объём ассигнований от приносящей доход деятельности составляет 1421,4 тыс. руб. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 25.12.2018 г. № 236   объем бюджетных ассигнований местного бюджете составляет 31990,0 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД (субсидии на выполнение муниципального задания) – 29883,2 тыс. руб., объём ассигнований от деятельности приносящей доход составил 869,8 тыс. руб.

Денежные средства из всех бюджетов были выделены в сумме 32832,1 тыс. руб. и израсходованы на мероприятия:

| мероприятия | Местный бюджет | Средства о деятельности приносящий доход | Областной бюджет | Фед. бюджет | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение мероприятий | 14387,3 | - | - | - | 14387,3 |
| Культурно-массовые мероприятия (дискотечные мероприятия, концерты) | - | 583,8 | - | - | 583,8 |
| Информационно-просветительские мероприятия | - | 16,1 | - | - | 16,1 |
| Прочие дополнительные услуги (звукорежиссера, стационарные и внестационарные концерты, совместные мероприятия, услуги ведущего, озвучивание) | - | 87,9 | - | - | 87,9 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 5167,9 | - | - | - | 5167,9 |
| Иная приносящая доход деятельность | - | 137,0 | - | - | 137,0 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 550,5 | - | - | - | 550,5 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) | 8090,8 | - | - | - | 8090,8 |
| Информационно-просветительские мероприятия | - | 45,0 | - | - | 45,0 |
| приобретение книжных фондов | 20,0 | - | 13,5 | 25,1 | 58,6 |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений муниципальных районов Самарской области, находящихся на территории сельских поселений Самарской области | - | - | 35,9 | 66,7 | 102,6 |
| Государственная поддержка работников муниципальных учреждений муниципальных районов Самарской области, находящихся на территории сельских поселений Самарской области | - | - | 18 | 33,3 | 51,3 |
| Приобретение основных средств (Приобретение сценических костюмов для самодеятельных творческих коллективов, оснащение) | 825,8 | - | - | - | 825,8 |
| Увеличение материальных запасов | 255,6 | - | - | - | 255,6 |
| Капитальные и текущие ремонты зданий | 585,3 | - | 1886,7 | - | 2472,0 |
| ИТОГО: | 29883,2 | 869,8 | 1954,0 | 125,1 | 32832,1 |

В течение всего года функционировало 195  клубных формирований (из них для детей – 102), в которых свои творческие способности показывают 3002 человек (из них дети и молодежь – 2230).

Семь  из 195 коллективов  самодеятельного народного творчества имеют звание «народный самодеятельный коллектив» (участников –178 человек):

- Ансамбль танца «Улыбка» - балетмейстер Е. Н. Костырева;

- Вокальный ансамбль «Субботея» – хормейстер Шалина М.Е.;

- Вокальный ансамбль «Гуляй, душа» – хормейстер А.И. Сенин;

- Ансамбль народных инструментов «Жили-были» - дирижер Э.М. Умярова;

- Вокальная студия «Вдохновение» – руководитель Т.Н. Ефанова;

- Декоративно-прикладная студия «Палитра» - руководитель И.В. Пономаренко;

- Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Золотые купола» - руководитель И.В. Пономаренко.

В 2018 году учреждениями культуры проведено 3723 культурно-массовых мероприятий, из них 3526 мероприятий – культурно-досугового характера и 197 мероприятий информационно-просветительские, которые посетило 107 895 человек.

В 2018 году работы участников творческих объединений декоративно-прикладного творчества  были представлены на XVIII Поволжской агропромышленной выставке в п. Усть-Кинельский, Международном TV-IT конкурсе  «ROSSиЯ.RU», V Губернском  фестивале  самодеятельного народного творчества « Рождённые в сердце России»(итоговая выставка декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области), Областном конкурсе юных мастеров декоративно-прикладного творчества ремёсел Самарской области «Наш дом-планета Земля!», V открытом областном фестивале самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик»  и т.п.

Народный ансамбль танца «Улыбка» успешно выступил в г. Санкт –Петербург на Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «На берегах Невы»,  в п. Псебай Краснодарского края в рамках гастролей Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России», в г.Самара в Международном хореографическом конкурсе-фестивале «Встречи на Волге» и IX Международном конкурсе –фестивале «Волна Успеха».

В 2018 году Диплом лауреата I степени Международного TV-IT конкурса «ROSSиЯ.RU.2018» завоевал народный вокальный ансамбль «Гуляй, душа!» в номинации «Семейный ансамбль».

2018 год стал плодотворным для солистов и творческих коллективов, они приняли участие в 20 конкурсах и фестивалях областного, всероссийского, международного уровня. Всего завоёвано 46 дипломов различных степеней.

Фактические показатели превышают плановые:

32832,1т.р. : 29513,0 т.р. *100 = 111,2%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 годы» разработана в целях обеспечения финансовой стабильности и эффективного управления муниципальным финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский.

Разработчик Программы: Управление финансами Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнители муниципальной Программы: нет.

Программа содержит подпрограммы:

|  | Показатели в соответствии с программой на 2018 год (тыс.руб.) | Показатели в соответствии с Решением Собрания представителей от 25 декабря 2018 года № 236 (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным долгом | - | 472,0 | - |
| Организация планирования и исполнения местного бюджета | - | 5 870,0 | - |
| Межбюджетные отношения в Хворостянском районе | - | 2 441,0 | - |
| ИТОГО: | 8911,0 | 8783,0 | 98,6 |

Срок реализации муниципальной Программы: 2018-2020 годы.

Муниципальная Программа реализуется в один этап.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального района в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский о районном бюджете на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при его формировании на очередной финансовый год. Общий объем финансирования Программы составляет 17 811 тыс. Фактические расходы по данной программе составили в 2018 году 8276,5 тыс.руб.

Фактические показатели ниже плановых:

8276,5 т.р. : 8911,0 т.р. * 100 = 92,88%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский    Самарской области» на  2018-2020 годы разработана в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям  в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  предоставление в безвозмездное  пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  зданий и помещений, пригодных для организации в них образовательного процесса по образовательным программам  общего образования,

- заключение договоров на предоставления коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание переданного в пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  муниципального имущества с организациями, осуществляющими предоставление соответствующих услуг (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и др.) и оплату данных услуг согласно условиям договора,

- разработка и формирование плана закупок  товаров, работ и услуг, проведение торгов,

- осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

Разработчик Программы:  Муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный образовательный центр» и муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018 – 2020 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 51307,3 тыс. рублей, из них из местного бюджета –40980,3 тыс. руб., областного бюджета – 10327,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2018 год согласно программе составляет 22007,3 тыс.руб.  В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 25.12.2018 г. № 236 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2018 год с учетом изменений 23262,00 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД расходы составили 22955,8 тыс. руб.

| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Тепловая энергия | 10693,7 |
| Водоснабжение | 348,9 |
| Водоотведение | 252,5 |
| Электроэнергия | 4744,2 |
| Ассенизация | 107,1 |
| Вывоз ТКО | 136,7 |
| Техобслуживание АПС | 397,3 |
| Охрана объектов | 380,5 |
| Установка системы «Стрелец Мониторинг» | 540,8 |
| Техобслуживание системы «Стрелец Мониторинг» | 200,0 |
| Проведение текущего ремонта | 1319,4 |
| Установка видеонаблюдения | 50,0 |
| Прочие | 3784,7 |
| ИТОГО: | 22955,8 |

Плановые показатели превышают фактические:

22955,8т.р. : 23262,00 т.р. *100 = 98,68%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2017-2019 гг.» разработана в целях формирования гражданской культуры молодежи, развитие добровольческого движения, создания условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, формирования культуры здорового образа жизни, содействия трудоустройству молодежи, развития движения студенческого самоуправления, развития детского и молодежного общественного движения на территории района, информационного обеспечения молодежи, создания условий для реализации творческого потенциала молодежи Хворостянского района.

Разработчик Программы:  Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2017 – 2019 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета – 200000,0 тыс. рублей, из областного составил – 90,0 тыс. рублей. В соответствии с предоставленными документами (распоряжениями, соглашением) фактический объем составил 231,497 тыс. руб., из них областной бюджет 104,9 т.р.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие гражданственности и патриотическое воспитание молодежи.

- поддержка творчества и организация досуга молодежи района и укрепление института молодой семьи в молодежной среде, повышение статуса семьи в обществе.

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде и экологическое образование, просвещение и воспитание молодежи района.

- содействие занятости несовершеннолетней молодежи района.

- поддержка общественных объединений, работающих с молодежью района.

- обеспечение доступа к информации и новым знаниям, создание информационного пространства для молодежи.

- укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально—технической базы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| мероприятие | сумму (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| районный праздник, посвященный дню св. Валентина, митинг, посвященный дню вывода войск из Республики Афганистан | 4,0 |
| Районное мероприятие «Лыжные гонки на приз газеты Чагринские зори» | 15,0 |
| акция «Широкая масленица» | 3,0 |
| Молодежное мероприятие посвященное 8 марта | 2,0 |
| Социальная акция «Счастливы вместе» | 3,0 |
| добровольческая акция «Ветеран живет рядом», «Весенняя неделя добра» | 4,6 |
| районная гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 2,0 |
| районная гражданско-патриотическая акция «День призывника» | 6,0 |
| районная акция «Планета детства» | 2,0 |
| районная социальная акция «День молодежи» | 30,0 |
| Экологическая акция «Чистые берега реки Чагры» | 1,2 |
| гражданско-патриотическая акция «Триколор моей России» | 1,0 |
| гражданско-патриотическая акция «Перекличка постов №1» | 2,5 |
| Зональный конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 6,0 |
| районная гражданско-патриотическая акция «День призывника» | 6,0 |
| районный мероприятие, посвященное Дню добровольца | 8,0 |
| организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время | 135197,84 |
| ИТОГО: | 231497,84 |

В 2018 году были проведены мероприятия, не требующие денежных затрат:

- гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти»;

- акция «Перекличка Постов № 1. Этих дней не смолкает память»;

- международный тест по истории Великой Отечественной войны;

- районный конкурс агитбригада «ЮИД»;

- детская спортивная игра «Зарница»;

- спортивные состязания «Здоровым быть здорово»

- благотворительная акция «Подари детям радость»;

- круглый стол с участием главы района;

- новогодняя акция «Вот и новый год».

Между Администрацией м.р. Хворостянский, Департаментом по делам молодежи Самарской области  и Министерством образования и науки Самарской области заключено трехстороннее Соглашение №29-ТН от 04.04.2018 г. о предоставлении субсидии по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в размере 135197,84 рублей, в т.ч. из областного бюджета выделено 104900,0 руб., из местного бюджета выделен 30297,84 рублей, которые направлены на оплату срочных трудовых договоров.

Согласно настоящей целевой программе в 2018 году заключены трудовые договора с 20 несовершеннолетним лицом о приеме на работу в каникулярное время, которые приняты по срочному трудовому договору: Ерина П.А., Манахов А.А., Коваль Д.М., Белов А.В., Манахова А.А., Лазаренко А.А., Ашпетов М.А., Ашпетов Д.А., Жихарев Д.Д., Агарков Д.С., Калдыков М.С., Лотарев Д.С., Хархавкин Г.П., Строганова Е.В., Шпаков З.Э, Шпаков Р.Э., Петина Е.М., Петин В.М., Григорьева А.В., Прохорова А.А.

Плановые показатели равны фактическим:

231,498 т.р. : 290,0 т.р. * 100 = 79,72%.

Данная программа считается эффективной.

- Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский    Самарской области на  2018-2020 года» разработана в целях создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района Хворостянский Самарской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятием физической культуры и спорта.

Разработчик Программы:  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018 – 2020 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018  год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 900,0 тыс. рублей. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 г. № 171/23 объем бюджетных ассигнований составил 900,0 тыс. руб.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  создание условий для занятия физической культурой и спортом, улучшения физической подготовки и физического развития населения района.

- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие сети спортивных сооружений.

- организация контроля за эффективным использованием физкультурно-оздоровительных сооружений по их прямому назначению.

- широкое использование средств массовой информации для формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в пропаганде здорового образа жизни населения района.

- максимальное использование всех источников финансирования с привлечением внебюджетных средств для развития физкультурно-оздоровительной работы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Покупка мячей | 4,6 |
| Приобретение кубков и медалей | 21,5 |
| Взносы на футбол | 67,4 |
| Премии футболистам | 86,0 |
| Страховые взносы | 132,8 |
| Расходы на спортивные мероприятия (суточные) | 280,2 |
| Премии спортсменам за областные соревнования | 182,7 |
| ИТОГО: | 775,2 |

Фактические показатели не превышают плановые:

775,25 т.р. : 900,0 т.р. * 100 = 86,1%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016–2018 годы» разработана в целях повышение доступности дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основной задачи:

-  обеспечение доступности дополнительного образования всем гражданам с учетом их потребности.

Разработчик Программы:  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018  год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 2656,00 тыс. рублей. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 г. № 171/23 запланирован объем бюджетных ассигнований 3000,0 тыс. руб., на основании отчета об исполнении ПФХД – 3040,9 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой производились выплаты на:

| Наименование показателя | Субсидия (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| заработную плату | 2258,0 | 93,3 | 2351,3 |
| соц. страхование | 671,5 | 28,2 | 699,7 |
| налог | 22,0 |  | 22,0 |
| закупка товаров, работ, услуг | 89,4 | 1,0 | 90,4 |
| ИТОГО: | 3040,9 | 122,5 | 3163,4 |

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Первые шаги» на бесплатной основе (за собственные средства). Выдан диплом I степени Бурцевой Дарьи и Шматову Максиму;

- Областная олимпиада по музыке. Выдан диплом за 3 место Сысцовой Насти;

-Областной фестиваль самобытного народного творчества «Русь».  Выдана грамота Юрчик Даниле, Милоховой Полине;

- Областной телевизионный конкурс «За победу!». Выдан диплом за 3 место Юрчик Даниле;

- Районный конкурс детского творчества « Россия-это мы». Выдана грамота за 1 место Милоховой Полине, Юрчик Данииле;

- Областной фестиваль « Душа баяна». Выдан диплом участника  Ансамблю « Жили-Были» и Еркналиеву Таиру;

- Районный конкурс детского творчества « Россия-это мы». Выдан диплом за 2 место Детскому хору «Акварель»;

-  Районный фестиваль духовной музыки « Рождественские святки». Выдан диплом Детскому хору « Акварель»;

- Межмуниципальный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования «Приволжские зори-2018». Выдан диплом за 3 место Кривенковой Виктории, Зубовой Татьяне;

- Международный конкурс талантов «К вершине творчества». Выдан диплом за 3 место Абрамову Гавриилу, Логачевой Зои. Выдан диплом 2 степени Сысцовой Маши, Григанову Александру, Детскому хору «Акварель».

В 2018 году  были проведены расходы в сумме 3163,4 тыс. рублей на дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры.

Фактические показатели программы выше плановых:

3163,4 т.р. : 3000,0 т.р. * 100 = 105,4%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2018-2020 гг.» разработана в целях улучшения благополучия семей, защите детства, реализации принципа адресности и дифференцированного подхода в предоставлении социальной поддержки семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- реализация принципа адресности и дифференцированного подхода в предоставлении социальной поддержки семье.

- способствование раскрытию и реализации внутреннего потенциала самообеспечения каждой семьи.

- реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

- реализация права ребенка, оставшего без попечения родителей, на адекватное образование, физическое и умственное развитие.

На основании паспорта программы общий объем финансирования всего на 3 года составляет 60,0 тыс.руб., в т.ч. расходы на 2018 году составляют 20,0 т.р., в соответствии с Решение Собрания представителей от 26.12.2017 г. № 171/23  денежные средства предусмотрены в сумме 20,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Организация и проведение социально-культурной районной акции, посвященной Дню матери | 3,0 |
| Организация и проведение праздничного мероприятия посвященного Дню защиты детей | 3,0 |
| Организация и проведение Торжественной регистрации новорожденных ко Дню защиты детей | 1,0 |
| Организация и проведение районного конкурса «Молодая семья года» | 3,0 |
| Организация и проведение социально-культурной акции, посвященной Международному Дню семьи | 4,0 |
| Организация и проведение районного социально-культурного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | 4,0 |
| Организация и проведение социальных рекламных акций, направленных на пропаганду семьи, семейных ценностей и здоровому образу жизни | 2,0 |
| ИТОГО: | 20,0 |

Плановые показатели  выполнены полностью:

20,0 т.р. : 20,0 т.р. * 100 = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- «Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский на 2018-2020 годы» разработана в целях снижения уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями муниципального района Хворостянский, снижения количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- формирование общественного мнения, направленное на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- подготовка и повышение квалификации специалистов профилактики и лечения наркомании.

Разработчик Программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители Программы: - ГКУ СО «Хворостянский центр социальной помощи семье и детям»;

- ГБУЗ СО «Хворостянская Центральная районная больница»;

- Хворостянский отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области;

- Образовательное учреждение муниципального района Хворостянский: школы, Хворостянский государственный техникум, Дом детского творчества;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- ГКУ СО «Центр занятости населения»;

- МУ Редакция газеты «Чагринские зори»;

- МАУ Телерадиокомпания «Спектр»

- О МВД РФ по Хворостянскому району;

- ГБОУ СО «Хворостянский психологический центр»

- Главы администрации сельских поселения м.р. Хворостянский.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018 – 2020 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018-2020 гг. муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 30,0 тыс.руб, на 2018 год предусмотрено потратить 10,0 тыс.руб.

В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2017 г. № 171/23 денежные средства на данную программу заложены в сумме 10,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Организация и проведение районного мероприятия в Международный день борьбы с наркоманией «Хворостянка без наркотиков» | 5,0 |
| Организация мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи | 2,0 |
| Организация и проведение мероприятия для молодежи, направленное на популяризацию успешного и здорового образа жизни | 1,0 |
| Организация и проведение веломарафона «Наркотикам- нет! Выбирай велосипед» | 1,0 |
| Организация и проведение районного физкультурно-массового мероприятия под девизом «Спорту Да! Наркотикам- нет!» | 1,0 |
| ИТОГО: | 10,0 |

Плановые показатели соответствуют фактическим:

10,0 т.р. : 10,0 т.р. * 100 = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2016-2018 гг.» разработана в целях укрепления правопорядка, повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- снижение уровня преступности на территории м.р. Хворостянский;

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграции;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, организация всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за  счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих  совершению правонарушений;

- профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально-психологической помощи;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества;

- развитие информационно-справочной системы по вопросам оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Разработчик Программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители Программы: - администрация муниципального района Хворостянский;

- О МВД РФ по Хворостянскому району Самарской области;

- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО;

- органы прокуратуры;

- отдел образования (по согласованию);

- отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- управление культуры муниципального района Хворостянский;

- отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- КСМиД;

- ГУ СО «Хворостянский центр «Семья» (по согласованию);

- ГБУЗ «Хворостянская ЦРБ (по согласованию)»;

- ГБ Центр занятости населения (по согласованию);

- СМИ (по согласованию);

- общественные организации (по согласованию);

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в три этапа: 1 этап – 2016 год, 2 этап – 2017 год, 3 этап – 2018 год.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018 гг. муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 50,0 т.р.,

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Приобретение 2 уличных банеров для профилактики детского дорожного травматизма | 12,0 |
| Проведение районного и участие в областном детском конкурсе «Безопасное колесо» | 10,0 |
| Приобретение светоотражающих жилетов для ДНД | 8,0 |
| Приобретение информационно-пропагандистского материала (плакатов, листовок, видеодисков) | 3,0 |
| Материальное стимулирование и поощрение граждан, участвующих в охране правопорядка (ДНД) | 7,0 |
| Содержание служебных помещений для участковых и инспекторов | 10,0 |
| ИТОГО: | 50,0 |

Также проводились мероприятия, которые не требуют финансирования:

- ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

- - разрабатывается на основе складывающейся оперативной обстановки прогноз дальнейшего развития и реализация комплекса межведомственных оперативно- профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной миграции иностранных граждан  и лиц без гражданства; поступление на территорию района литературы пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма;

- - проводится мониторинг досуга населения и на его основе обеспечения создания  спортивных секций, спортзалов,    кружков,  учебных курсов, интернет-залов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан»;

- - проводится оперативно профилактическое мероприятие «Правопорядок»;

- - осуществляется контроль, за соблюдением требований действующего законодательства организациями, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также на предмет выявления и пресечения нелегального оборота алкогольной продукции;

- реализуется комплекс совместных профилактических мероприятий по  выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и свобод граждан в период подготовки и проведения выборов различного уровня; обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении общественно- политических, культурно -  зрелищных и спортивно - массовых мероприятий;

- проводятся мероприятия с целью изъятия у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- проводятся в образовательных учреждениях лекции и беседы профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях;

- проводится в летний период межведомственной операции «Подросток»;

- проводятся семинары, лекции для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом и публикации в СМИ на тему борьбы с наркоманией и алкоголизмом;

- Оказывается содействие движению юных инспекторов дорожного движения, работе секции и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;

- оказывается содействие по вопросам трудоустройства и социальной реабилитации граждан, освобожденных из мест исполнения наказания;

- проводится акция «Мы за здоровый образ жизни» и конкурс рисунков;

Плановые показатели соответствуют фактическим:

50,0 т.р. : 50,0 т.р. * 100  = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2016-2018 гг.» разработана в целях оздоровления экологической обстановки в Хворостянском районе, экологической безопасности её территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов;

- сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

- создание единой территориальной системы экологического мониторинга;

- экологическое образование и воспитание.

В результате выполнения Программы прогнозируется:

- снижение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на 10 т/год;

- снижение объемов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на 10000 м³/год;

- увеличение объемов переработки отходов производства и потребления на 397 т/год.

Разработчик Программы:  Отдел охраны окружающей среды администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Система программных мероприятий состоит из 4 подпрограмм, соответствующих целевым задачам Программы:

1. Сохранение биоразнообразия и устойчивости природных экосистем.

2. Реализация природоохранных мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

3. Создание системы экологического мониторинга.

4. Экологическое образование и воспитание.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018 год муниципальной  Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета – 348,0 тыс. рублей, из бюджета сельских поселений – 2447,0 тыс. рублей, средства предприятий – 3515,0 тыс. руб., другие источники – 744,0 тыс. руб. Итого: 7054,00 тыс. руб.

В 2018 году выделялись денежные средства в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятие | Областной бюджет (тыс. руб.) | Бюджет с.п., собственные средства предприятия (тыс. руб.) | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупка саженцев |  | 254,9 | 254,9 |
| Захоронение свалок | - | 363,5 | 363,5 |
| Благоустройство свалки | - | 24,0 | 24,0 |
| Закупка семян цветов |  | 155,5 | 155,5 |
| Расчистка полигона от мусора |  | 265,0 | 265,0 |
| Обработка оврагов от растительности |  | 36,0 | 36,0 |
| Приобретение скульптур для парка |  | 170,1 | 170,1 |
| Покупка извести, цемента, краски |  | 80,0 | 80,0 |
| Обрезка деревьев |  | 24,8 | 24,8 |
| Установка детских площадок |  | 1500,0 | 1500,0 |
| Поставка уличных светодиодных светильников |  | 98,8 | 98,8 |
| ИТОГО: |  | 2972,6 | 2972,6 |

Итого в 2018 году было израсходовано по данной программе  2972,6 тыс. руб.

Из областного, районного и федерального бюджета денежные средства не выделялись на данную программу.

Плановые показатели выше фактических:

2972,6 т.р. : 7054,00 т.р. * 100 = 42,1 %.

Данная программа считается  низкоэффективной.

- Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2018-2020 гг.» разработана в целях поддержки благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Хворостянском районе.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы с учетом объективных потребностей малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский Самарской области необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

- развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки;

- совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальная программа  реализуется с 2018 по 2020  годы в один этап.

| Мероприятия, запланированные программой, не требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2018 года |
| --- | --- |
| - Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на финансовое обеспечение его развития в целях создания и (или) развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - Создание положительного общественного мнения о предпринимательстве, пропаганда предпринимательства; - Организация и проведение профессионального праздника – Дня российского предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику | - Обеспечение организационно-методической, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню российского предпринимателя» с награждением предпринимателей района, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района и принимавших активное участие в районных мероприятиях; - Проведение «круглых столов» консультационной и юридической помощи предпринимателям района; - Информирование населения Хворостянского муниципального района о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в СМИ; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День торгового работника» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Привлечение участия субъектов предпринимательства Хворостянского муниципального района в мероприятиях района; - Информирование субъектов предпринимательства о проведении обучающих семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности специалистами ГКУ СО "ИКАСО" Самарской области; - Поддержка и ведение на сайте Администрации Хворостянского района раздела «Малый бизнес», в котором отражается вся значимая информация, касающаяся малого и среднего бизнеса, в том числе информация налоговой службы, Роспотребнадзора, Роспожарнадзора и др., содержится вся необходимая оперативная информация для успешной организации и ведения бизнеса, за 2018 год сайт посетило более тысячи пользователей; - Освещение в средствах массовой информации совещаний и «круглых столов», проводимых с предпринимателями района, торжественные мероприятия: «День предпринимателя», «День работника торговли», «День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства»; - совместно со специалистами ГКУ СО «ИКАСО» проведено консультационное мероприятие по темам «Порядок регистрации физических и юридических лиц в ФГИС «Меркурий» и «Порядок и процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, применяемой для целей налогообложения»; - совместно с Федеральной налоговой службы г. Новокуйбышевска проведен семинар на тему «Новый порядок применения ККТ в 2018 году»; - Уполномоченным по защите прав предпринимателей Самарской области проведено совещание по проблемным вопросам, защите прав и интересов малого бизнеса |

| Мероприятия, запланированные программой, требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2018 года |
| --- | --- |
| - Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы (запланировано 120,0 тыс.руб.) - Предоставление субсидий Некоммерческой организации, не являющийся государственным (муниципальным) учреждением, являющийся микрофинансовой организацией, в целях дальнейшего предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» (запланировано 360,5 тыс.руб.) | - Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский оказано 150 консультационных услуг (21 СМСП); - за 2018 год Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский выдано 13 займов, на сумму 8275,0 тыс. руб. |

В 2018 году Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами МЭРИТ СО – 6 человек.

Целевые индикаторы за 2018 год достигнуты, а именно:

| Показатели | 2018 план | 2018 факт |
| --- | --- | --- |
| Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 56 | 150 |
| Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед. | 25 | 30 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, ед. | 14 | 23 |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями микрозайма, ед. | 9 | 6 |
| Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 1,7 | 1,5 |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | 14 | 30 |

Разработчик Программы:  Отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018 – 2020 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета – 480,5 тыс. рублей. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 25.12.2018 г. № 236/36 объем бюджетных ассигнований  запланирован в сумме 481,0 тыс.руб.

Фактическое расходование средств от УСН на 30.12.2018 г. составило 560 711, 83 руб.

Фактически показатели превышают плановые:

560,7т.р. : 480,5 т.р. * 100 = 116,7 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг.» разработана в целях развития и совершенствования муниципальной службы в Хворостянском районе.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы в Хворостянском районе;

- формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы в Хворостянском районе;

- совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- развитие механизма предупреждения коррупции и разрешение конфликтов на муниципальной службе в Хворостянском районе;

- создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Хворостянского района;

- внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе в Хворостянском районе;

- совершенствование системы дополнительных гарантий на муниципальной службе в Хворостянском районе.

Разработчик Программы:  администрация м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016 – 2018 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом составляет 180,0 тыс.руб., в т.ч. на 2018 год  предусмотрено 70,0 тыс. руб.

В 2018 году проводились мероприятия:

- проходили обучение за счет местного бюджета и повысили квалификацию: главный специалист отдела экономики, инвестиций и тарифного регулирования Шагурова Н.Г. по программе повышения квалификации на общую сумму 27,7 т.р., начальник мобилизационного отдела Тютерев С.В.  по программе мобилизационной подготовки на общую сумму 13,5 т.р., начальник отдела экономики, инвестиций и тарифного регулирования  Дубошина Л.П. по программе повышения квалификации на общую сумму 9,6 т.р., муниципальный инспектор по внутреннему финансовому контролю Зайцева И.Е. по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в сумме 15,5 т.р., начальник отдела информационных технологий и связи Николаев А.Н. в сумме 4,5 т.р., было выплачено на командировочные расходы - 15,2 т.р. Итого было израсходовано по данной программе  86,0 т.р.

Плановые показатели превышают фактические:

86,0 т.р. : 70,0 т.р. * 100 = 122,9%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 годы» разработана в целях частичного обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Задачи программы - частично оборудовать приоритетные социально-значимые объекты муниципальной собственности с учётом требований  их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

частичное оборудование приоритетных социально-значимых объектов муниципальной собственности с учётом требований их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018-2020 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 150,0 тыс.руб., в т.ч. на 2018 год  50,0 тыс. руб.	В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2017 г. № 171/23 денежные средства на данную программу заложены в сумме 50,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Установлена 2-х канальная система вызова помощи в здание администрации м.р.Хворостянский, здание МКДЦ, здание ДМШ | 20,4 |
| Установлена тактильная направляющая желтая лента, термоэластомер в здание администрации м.р.Хворостянский, здание МКДЦ, здание ДМШ | 29,4 |
| Установлена наклейка контрастная круг, D2 для прозрачных дверей в здание администрации м.р.Хворостянский, здание МКДЦ, здание ДМШ | 0,2 |
| ИТОГО: | 50,0 |

Итого в 2018 году было израсходовано по данной программе  50,0 тыс. руб.

Плановые показатели соответствуют фактическим:

50,0 т.р. : 50,0 т.р. * 100 = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

- Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском  районе Самарской области на  2017-2019 годы» разработана в целях поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

-создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Хворостянский посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Хворостянского района;

-усиление роли общественных объединений Хворостянского района  в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Хворостянского района:

- организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- отдел по делам молодёжи администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- отдел по физической культуре администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

-социально ориентированные некоммерческие организации.

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной Программы: 2017-2019 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 517,2 тыс.руб., в т.ч. на 2018 год  172,4 тыс. руб.

В рамках данной программы было организовано и проведено согласно договора №1 от 09.01.2018 и плана культурно-массовых мероприятий Хворостянской  РОО СОО ООО ВОИ на 2018 год 16 мероприятий различного формата:

- «Рождественские встречи»,

- участие в районной акции «Мужчина года»,

- участие в районной акции «Женщина года»,

- встреча с женщинами-активистами «Ах, какая женщина»,

- проведение фестиваля художественного песенного творчества инвалидов, посвященного 30-летию Всероссийского общества инвалидов «Мы – вместе! Жизнь всегда прекрасна»,

- участие в мероприятиях, посвященных 73-ей годовщине Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.,

- Организация и участие в конкурсе «Счастье рыбака»,

- организация конкурса-выставки цветов и плодов «Хозяйка усадьбы»,

- участие в XVI районной паралимпиаде,

- проведение осеннего бала «Унылая пора, очей очарование»,

- участие в районном празднике «День пожилого человека»,

- проведение конкурса стихов и песен ко дню матери,

- проведение районного фестиваля творчества инвалидов «С песней по жизни» в международный день инвалида.

Всего в 2018 году было израсходовано по данной программе  172,4 тыс. руб.

Плановые показатели соответствуют фактическим:

172,4 т.р. : 172,4 т.р. * 100 = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

- Программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2022 годы» разработана в целях повышения уровня благоустройства общественных и  дворовых территорий муниципального района Хворостянский.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения задачи – повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального района Хворостянский.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

- Улучшение состояния территорий сельских поселений муниципального района  Хворостянский;

- Создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения;

- Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий сельских поселений муниципального района Хворостянский.

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский, МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству».

Участники муниципальной программы: сельское поселение Хворостянка, сельское поселение Прогресс, сельское поселение Масленниково.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018-2022 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 65 856,7 тыс.руб., в т.ч. на 2018 год  9 156,70 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 5356,67 тыс.руб.;

- областной бюджет – 2884,36 тыс.руб.;

- местный бюджет – 915,67 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом на благоустройство дворовых территорий составляет 4156,70 тыс.руб.

Паспортом программы  установлен перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- установка детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом на благоустройство общественных пространств составляет 5000,0 тыс.руб.

В 2018 году проводились следующие мероприятия:

| Мероприятия | Местный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | Общая сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Хворостянка ул.Самарокова д.58-60 обустройство игровой площадки, дворовые проезды, освещение, контейнерная площадка, урны, лавочки | 105,4 | 324,29 | 599,80 | 1029,49 |
| с.Хворостянка ул.Комсомольская д.22;24 Обустройство игровой площадки, проезд, урны, лавочки, освещение | 146,02 | 460,1 | 854,41 | 1460,53 |
| п.Прогресс ул.Центральная д.1 обустройство тротуара, урны, лавочки, озеленение, освещение | 83,33 | 487,5 | 262,5 | 833,33 |
| п.Масленниково, ул.Почтовая 1-3 Советская 4 Проезд, урны, лавочки, ограждение. | 83,33 | 487,5 | 262,5 | 833,33 |
| ИТОГО по дворовым: | 418,08 | 1759,39 | 1979,21 | 4156,68 |
| с.Хворостянка, ул.Новая Благоустройство территории вокруг Часовни Обустройство дорожек, освещение, озеленение, капильный полив, ограждение Обустройство игровой площадки, обустройство тротуара | 387,845 111,56 | 1932,505 1004,046 | 1558,102 | 3878,452 1115,606 |
| ИТОГО по общественным пространствам: | 499,405 | 2936,551 | 1558,102 | 4 994,058 |
| ВСЕГО | 917,485 | 4695,941 | 3537,312 | 9150,738 |

Фактические показатели соответствуют плановым:

9150,7 т.р. : 9156,7 т.р. * 100 = 99,9 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

16. Программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2016-2018 года» разработана в целях совершенствования системы противодействия коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения задач:

– реализации системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности органов местного самоуправления;

- развития внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, обеспечение ответственности за совершенные ими коррупционные правонарушения.

- обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, укрепление связи с гражданским обществом.

Исполнитель муниципальной программы: Отделы и структурные подразделения администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, Совет при Главе муниципального района Хворостянский по противодействию коррупции  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Разработчик муниципальной программы: Юридический отдел администрация  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной Программы: 2016-2018 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом составляет 10,0 тыс. руб.

В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2017 №171/23 денежные средства на проведение мероприятий по данной программе не закладывались, но проводились мероприятия, не требующие финансирования.

В рамках реализации плана противодействия коррупции, администрацией района выполнена следующая работа:

- Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции;

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский:

а) Вопросы кадровой политики,

б) Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности,

в) Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального района Хворостянский  Самарской области,

- Антикоррупционный мониторинг,

- Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда,

- Обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Осуществлялся контроль исполнения муниципальными служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы, в результате которого было выявлено, что за  2018 год 10 муниципальных служащих уведомили Работодателя об иной оплачиваемой работе.

В 2018 году администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области принято 795 постановлений, 374 распоряжения Главы администрации.

Проведена антикоррупционная экспертиза 75 проектов МНПА за 2018 год.

На основании Постановления администрации муниципального района Хворостянский утверждён Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации муниципального района Хворостянский Самарской области и её отраслевых органах, включенных в структуру администрации с правом самостоятельного юридического лица, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Активно ведется работа по формированию негативного отношения муниципальных служащих к коррупции и вручению подарков, выражающаяся в следующем:

- проводится мониторинг в целях выявления нарушений в сфере противодействия коррупции, их обобщение и доведение до сведения муниципальных служащих;

- проводятся профилактические беседы с муниципальными служащими;

Администрация муниципального района Хворостянский также сообщает о том, что за 2018 год уведомлений от муниципальных служащих о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов, а также обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих не поступало.

В 2018 году проводились работы, связанные  с выявлением случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы категории «руководители», работы по применению мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также работы по применению мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организовывались обсуждения вопроса состояния данной работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях коллегии.

Юридическим отделом администрации муниципального района Хворостянский постоянно ведётся работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, где муниципальные служащие предупреждаются о том, что они в своей деятельности должны избегать нарушений законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности, либо по иным мотивам, а также муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном федеральным законодательством о противодействии коррупции, при исполнении должностных обязанностей не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких - либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

Предпринят  комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

До лиц, замещающих должности муниципальной службы, доводились положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 2018 году с лицами, на которых возложена обязанность по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в подведомственных предприятиях и учреждениях проводились совещания по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции.

В 2018 году муниципальным служащим, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, обеспечивалось прохождение повышения квалификации.

На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует раздел «Противодействие коррупции», который периодически пополняется  информацией (протоколы заседаний Совета при Главе района по профилактике и противодействию коррупции на территории муниципального района Хворостянский Самарской области,  методические рекомендации, статьи по соответствующей теме, МНПА в сфере противодействия коррупции, отчёты по коррупции и т.д.),   действует   «Горячая линия» для сообщения о фактах коррупции на территории  Хворостянского района. Нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством.

В 2018 году муниципальные служащие подавали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и приема указанных сведений своевременно. На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о доходах, расходах,  об имуществе  и  обязательствах имущественного  характера муниципальных   служащих размещены.

За 2018 год в адрес администрации муниципального района Хворостянский Самарской области не поступило актов прокурорского реагирования, вынесенных по результатам анализа справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих.

На протяжении 2018 года обеспечивалось эффективное взаимодействие администрации муниципального района Хворостянский с правоохранительными органами и иным и государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в федеральном органе исполнительной власти, а также со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых администрацией, и придании гласности фактов коррупции в администрации и подведомственных учреждениях и предприятиях.

Осуществлялся мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральном органе исполнительной власти и организация проверки таких фактов.

Деятельность Совета при Главе района по профилактике и противодействию коррупции в 2018 году обеспечивалась на территории муниципального района Хворостянский Самарской области. На заседаниях Совета заслушивались должностные лица органов местного самоуправления, ответственных за выполнение мероприятий плана.

В 2018 году  Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов функционировала.

По случаям несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, а также применение соответствующих мер юридической ответственности организовывалось проведение в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами муниципального района Хворостянский, проверок;

На муниципальную службу за 2018 год граждане принимались исключительно в соответствии с установленными квалификационными требованиями.

Особое внимание уделялось контролю расходования бюджетных средств  в проверяемых  отраслевых   органах администрации  района и   муниципальных учреждениях.

Проводился анализ общественного мнения населения района по оценке существующего уровня коррупции  в районе, в связи с чем  осуществлялась выработка  рекомендаций по противодействию коррупции.

Обобщалась практика рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции в связи с чем наблюдалось повышение результативности и эффективности этой работы.

Гражданам и организациям обеспечивалась возможность оперативного представления информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский и подведомственных администрации учреждениях или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством:

- функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции;

- приема электронных сообщений на официальный интернет-сайт Главы района;

Проводились проверки по поводу сохранности и использования     муниципальных земельных участков и имущества, переданных     юридическим  и физическим  лицам  по  договорам аренды, безвозмездного         пользования и доверительного управления, а также проверки по    соблюдению данными лицами условий   соответствующих договоров.  Осуществлялся анализ такой работы.

Проводилась оптимизация предоставления муниципальных услуг, своевременное внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг.

Благодаря активной и слаженной работе в борьбе с коррупцией, формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению, на территории Хворостянского района на протяжении 2018 года  фактов нарушения антикоррупционного законодательства не обнаружено.

Следовательно, считать данную программу эффективной.

На основании вышеуказанного заключения по реализации муниципальных программ предлагаю:

- Организовать работу по закрытию муниципальных программ в рамках, которых не предусмотрено финансирование, не планируется выделение бюджетных средств на их реализацию и не проводятся мероприятия.

Муниципальный инспектор по

внутреннему финансовому контролю				И.Е. Зайцева