План мероприятий («дорожная карта»)

по совершенствованию муниципального контроля (надзора) в Самарской области

| № | Мероприятие | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные меры |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение структурного подразделения администрации городского округа и муниципального района Самарской области, ответственного за координацию выполнения органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление муниципального контроля (надзора), мероприятий по реформированию муниципального контроля (надзора) (далее – ответственный ОМСУ) | Муниципальный правовой акт (Копии актов направить в МЭР СО с указанием контактных данных ответственных специалистов) | В каждом городском округе и муниципальном районе определены координаторы реформы муниципального контроля | 16.12.2019 | Главы городских округов и муниципальных районов (по согласованию) |
| 2 | Формирование, утверждение и размещение перечня видов муниципального контроля (надзора) (далее – Перечень) | Перечень, утвержденный муниципальным правовым актом, размещенный в специальном разделе на официальном сайте администрации городского округа и муниципального района | В каждом городском округе и муниципальном районе утвержден конкретный перечень осуществляемых видов муниципального контроля (надзора) и размещен в специальном разделе на официальном сайте администрации городского округа и муниципального района | 16.12.2019 | Главы городских округов и муниципальных районов, ответственные ОМСУ (по согласованию) |
| 3 | Разработка и утверждение по каждому виду муниципального контроля (надзора), указанного в Перечне, порядка организации и осуществления муниципального контроля (надзора) (при наличии – актуализация, приведение в соответствие с действующим законодательством), а также административных регламентов по осуществлению каждой контрольно-надзорной функции (при наличии – актуализация, приведение в соответствие с действующим законодательством) | Муниципальные правовые акты об утверждении порядков осуществления каждого вида муниципального контроля (надзора), а также об утверждении административных регламентов по осуществлению каждой контрольно-надзорной функции, размещенные в специальном разделе на официальном сайте администрации городского округа и муниципального района | В каждом городском округе и муниципальном районе приняты документы, регламентирующие осуществление всех видов муниципального контроля (надзора), указанных в Перечне | 16.12.2019 | Главы городских округов и муниципальных районов, ответственные ОМСУ (по согласованию) |
| Повышение информированности подконтрольных субъектов и открытости деятельности органов муниципального контроля (надзора). Организация профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание на официальном сайте в сети Интернет администрации городского округа и муниципального района специального раздела «Контрольно-надзорная деятельность» (КНД), наполнение и поддержание указанного раздела в актуальном состоянии | Письмо в МЭР СО с указанием ссылки на специальный раздел | Создана основа для повышения информированности подконтрольных субъектов об осуществлении муниципального контроля (надзора) | 16.12.2019 | Главы городских округов и муниципальных районов, ответственные ОМСУ (по согласованию) |
| 5 | Составление для каждого вида муниципального контроля (надзора) перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов, размещение таких перечней в разделе КНД | Перечни и тексты нормативных правовых актов, размещенные в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте в сети Интернет администрации городского округа и муниципального района | Обеспечена возможность для подконтрольных субъектов ознакомиться с полным кругом требований, являющихся предметом муниципального контроля (надзора) | 16.12.2019 | Главы городских округов и муниципальных районов, ответственные ОМСУ (по согласованию) |
| 6 | Разработка и утверждение ведомственных программ профилактики нарушения обязательных требований в соответствии со Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12.09.2017 № 61(11)) согласно ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ | Отчетная информация о разработке и утверждении ведомственных программ профилактики нарушения обязательных требований направлена в МЭР СО | Разработан комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований и направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие системы профилактики в контрольном органе | 16.12.2019 | Главы городских округов и муниципальных районов, ответственные ОМСУ (по согласованию) |
| 7 | Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики муниципального контроля (надзора) в соответствии с планом-графиком не реже 1 раза в полугодие с учетом Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований (утв. Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 12.09.2017 № 61(11)) | Отчетная информация о проведении мероприятий направлена в МЭР СО | Организована апробация проведения публичных обсуждений правоприменительной практики муниципальных контрольных органов | 16.12.2019 | Главы городских округов и муниципальных районов, ответственные ОМСУ (по согласованию) |
| 8 | Участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых федеральными и региональными контрольно-надзорными органами, проведение совместных публичных обсуждений правоприменительной практики | Отчетная информация о проведении мероприятий направлена в МЭР СО | Осуществление организационно-предварительных мероприятий и выбор оптимального варианта проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики | 16.12.2019 | Главы городских округов и муниципальных районов, ответственные ОМСУ (по согласованию) |
| Внедрение оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов муниципального контроля (надзора) |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А», по видам муниципального контроля (надзора), выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности | Проект муниципального правового акта об утверждении ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности | Организована апробация разработки ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А», в соответствии с основными направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 934-р | 16.12.2019 | Главы городских округов и муниципальных районов, ответственные ОМСУ (по согласованию) |