Информация о реализации национального проекта «Культура» на территории муниципального района Хворостянский Самарской области в 2019 году

В соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» национальный проект «Культура» представляет собой три направления: обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (федеральный проект «Культурная среда»), создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный проект «Творческие люди»), цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (федеральный проект «Цифровая культура»).

Целью национального проекта «Культура» является увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура» до муниципального района Хворостянский Самарской области были доведены декомпозированные показатели региональной составляющей национального проекта «Культура»:

Количество посещений библиотек

| № | Муниципальное образование Самарской области | Базовое значение 01.01.2018 | Период реализации национального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Хворостянский | 72,64 | 73,37 | 74,09 | 75,55 | 77,00 | 78,45 | 81,36 |

На конец 2019 года количество посещений библиотек составило 75502  (102,9%).

Достижению данного показателя способствовал ряд принятых мер:

- Анализ спектра библиотечных услуг предоставляемых населению, комфортности предоставления.

- Организация работы пункта вне стационарного обслуживания в  Многофункциональном  центре  предоставления государственных и муниципальных услуг Хворостянского муниципального района.

- Организация вне стационарного обслуживания в детском саду «Колосок» и детском саду «Зоренька» с .Хворостянка. Передвижная библиотека  «Волшебный рюкзачок».

- Организация вне стационарного обслуживания жителей  с. Хворостянка.  Пункты вне стационарного обслуживания «Читающий дворик» (для жителей улицы  Первомайская), «Читающий бульвар».

- Организация  вне стационарного обслуживания в сельских поселениях муниципального района. Детские анимационные площадки « летние чтения под зонтиком».

- Активизация работы по продвижению услуг учреждения, усиление PR-работы, развитие групп библиотечной сети муниципального района  в социальных сетях и официальном сайте.

Количество  посещений платных культурно-массовых мероприятий КДУ

| № | Муниципальное образование Самарской области | Базовое значение 01.01.2018 | Период реализации национального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Хворостянский | 19,03 | 19,98 | 20,93 | 21,88 | 22,83 | 23,79 | 24,74 |

На конец 2019 года количество  посещений платных культурно-массовых мероприятий КДУ составило 29072 чел. 145,5 (%).

Достижению данного показателя способствовал ряд принятых мер:

- Анализ спектра культурно – досуговых услуг, предоставляемых населению на платной основе, уровня соответствия запросам населения. Расширение перечня услуг, предоставляемых на платной основе.

- Увеличение количества  проводимых концертных программ на платной основе (стационарно и вне стационарно).

- Увеличение количества обменных концертных программ на платной основе (в том числе, с выездом в соседние муниципальные образования).

- Улучшение материально – технической базы самодеятельных коллективов народного творчества (пошив костюмов) и культурно-досуговых учреждений (приобретение музыкального оборудования).

- Текущий и капитальный ремонт зданий учреждений культуры муниципального района  (в том числе, участие в региональном проекте «Культурная среда»).

- Активизация работы по продвижению услуг учреждения, усиление PR-работы, развитие групп культурно-досуговых учреждений муниципального района  в социальных сетях и официальном сайте.

- Проведение мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты».

Количество участников клубных формирований

| № | Муниципальное образование Самарской области | Базовое значение 01.01.2018 | Период реализации национального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Хворостянский | 2,99 | 3,01 | 3,04 | 3,07 | 3,10 | 3,13 | 3,16 |

На конец 2019 года количество участников клубных формирований составило 3014 чел. (100,1%).

Достижению данного показателя способствовал ряд принятых мер:

- Анализ имеющихся формирований, в том числе по типам и жанрам, соответствия запросам населения.

- Организация  презентаций о деятельности клубных формирований действующих на базе КДУ, в том числе, организация «Дней открытых дверей».

- Системное размещение о деятельности клубных формирований в группах в социальных сетях.

- Проведение мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты».

Количество учащихся ДШИ

| № | Муниципальное образование Самарской области | Базовое значение 01.01.2018 | Период реализации национального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Хворостянский | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

На конец 2019 года количество учащихся составило 51 чел. (102%).

Достижению данного показателя способствовал ряд принятых мер:

- Организация  презентаций о деятельности  МБУ ДО «Детская музыкальная школа» в образовательных организациях муниципального района Хворостянский в том числе, организация «Дней открытых дверей».

МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области, в соответствии с Протоколом селекторного совещания (в режиме видеоконференции) от 22 марта 2019 г., разработало и направило в министерство культуры Самарской области Распределение декомпозированных данных целевого показателя национального проекта «Культура». Показатели распределены следующим образом:

- «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек»

на 2019 год

| Плановый показатель на 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 1 квартал 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 2 квартал 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 3 квартал 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 4 квартал 2019 г. (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73,37 | 19,51 | 40,01 | 58,51 | 73,37 |

2.«Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий КДУ»

на 2019 год

| Плановый показатель на 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 1 квартал 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 2 квартал 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 3 квартал 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 4 квартал 2019 г. (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,98 | 5,0 | 10,0 | 14,98 | 19,98 |

3.«Количество участников клубных формирований» на 2019 год

| Плановый показатель на 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 1 квартал 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 2 квартал 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 3 квартал 2019 г. (тыс. чел.) | По итогам за 4 квартал 2019 г. (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,01 | 3,00 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |

По итогам работы за 2019 год все целевые показатели МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский выполнены в соответствии с вышеуказанным планом.

Руководитель МБУ «МУК»                                                         С.А. Пичугин