Доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2019 год.

16 марта 2020 г.										№ 1

Муниципальным  инспектором по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального района Хворостянский Зайцевой И.Е. проведена оценка эффективности реализации целевых программ за 2019 год в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Хворостянский Самарской области», утвержденного постановлением администрации муниципального района Хворостянский № 692 от 29.11.2016 года.

Проанализированы следующие программы:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 годы;

- Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 годы;

- Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2017-2019 годы;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2018-2020 годы;

- Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019-2021 годы;

- Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2018-2020 годы;

- Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 гг.;

- Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский на 2019-2021 гг.;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 гг.;

- Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2019-2021 гг.

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2018-2020 гг.

- «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2022 годы».

- «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2019-2021 годы».

- «Поддержка социально ориентированных некоммерсеских организаций в Хворостянском районе на 2017-2019 годы».

- «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2018-2020 годы».

- «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019-2021 годы».

В бюджете муниципального района Хворостянский на 2019 год, утвержденным Решением Собрания Представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2019 года № 299   «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Хворостянский «О бюджете муниципального района Хворостянский  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» были предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ в объёме 81092,0 тыс. руб. в том числе:

-  муниципальная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2017-2019 годы» 25 798,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019 годы» 3338,0 тыс. руб.,

- муниципальная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2017-2019 годы» 116,0 тыс. руб.,

- муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2018-2020г.» 1037,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала муниципального района  Хворостянский Самарской области на 2017-2019 годы» 29 696,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2018-2020 годы 8 844,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2022 год»  8462 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2018-2020гг.»  730,0 тыс.руб.

В результате анализа выявлено следующее:

- Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019-2021 годы» разработана в целях создания условий для повышения доступности качества и разнообразия услуг (работ) предоставляемых в сфере культуры.

Разработчик Программы:  «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2019 – 2021 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2019 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 31276,4 тыс. рублей, объём ассигнований от приносящей доход деятельности составляет 2254,4 тыс. руб. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2019 г. № 299   объем бюджетных ассигнований местного бюджете составляет 29696,0 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД (субсидии на выполнение муниципального задания) – 29815,2 тыс. руб., объём ассигнований от деятельности приносящей доход составил 930,1 тыс. руб.

Денежные средства из всех бюджетов были выделены в сумме 30984,3 тыс. руб. и израсходованы на мероприятия:

| мероприятия | Местный бюджет | Средства о деятельности приносящий доход | Областной бюджет | Фед. бюджет | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение мероприятий | 14135,0 | - | - | - | 14135,0 |
| Культурно-массовые мероприятия (дискотечные мероприятия, концерты) | - | 469,7 | - | - | 469,7 |
| Информационно-просветительские мероприятия | - | 34,4 | - | - | 34,4 |
| Прочие дополнительные услуги (звукорежиссера, стационарные и внестационарные концерты, совместные мероприятия, услуги ведущего, озвучивание) | - | 29,5 | - | - | 29,5 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 6989,5 | - | - | - | 6989,5 |
| Иная приносящая доход деятельность | - | 121,5 | - | - | 121,5 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | - | - | - | - |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) | 6692,0 | 20,0 | - | - | 6712,0 |
| Информационно-просветительские мероприятия | - |  | - | - |  |
| приобретение книжных фондов | 22,0 | - | 13,4 | 25,0 | 60,4 |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений муниципальных районов Самарской области, находящихся на территории сельских поселений Самарской области | - | - | 35,9 | 66,7 | 102,6 |
| Государственная поддержка работников муниципальных учреждений муниципальных районов Самарской области, находящихся на территории сельских поселений Самарской области | - | - | 35,0 | 65,0 | 100 |
| Приобретение основных средств (Приобретение сценических костюмов для самодеятельных творческих коллективов, оснащение) | 781 | 28 | - | - | 809 |
| Увеличение материальных запасов | 550,7 | 38,0 | - | - | 588,7 |
| Капитальные и текущие ремонты зданий | 643,0 | 189,0 |  |  | 832,0 |
| ИТОГО: | 29813,2 | 930,1 | 84,3 | 156,7 | 30984,3 |

В течение всего года функционировало 196  клубных формирований (из них для детей – 102, для молодежи 40), в которых свои творческие способности показывают 3014 человек (из них дети и молодежь – 2190).

Шесть  из 196 коллективов  самодеятельного народного творчества имеют звание «народный самодеятельный коллектив»:

- Ансамбль танца «Улыбка» - балетмейстер Е. Н. Костырева;

- Вокальный ансамбль «Субботея» – хормейстер Шалина М.Е.;

- Вокальный ансамбль «Гуляй, душа» – хормейстер А.И. Сенин;

- Вокальная студия «Вдохновение» – руководитель Т.Н. Ефанова;

- Декоративно-прикладная студия «Палитра» - руководитель И.В. Пономаренко;

- Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Золотые купола» - руководитель И.В. Пономаренко.

В 2019 году учреждениями культуры проведено 3799 культурно-массовых мероприятий, из них 3541 мероприятий – культурно-досугового характера и 258 мероприятий информационно-просветительские, которые посетило 110 593 человек.

В 2019 году работы участников творческих объединений декоративно-прикладного творчества  были представлены на XIX Поволжской агропромышленной выставке в п. Усть-Кинельский, Международном TV-IT конкурсе  «ROSSиЯ.RU», VI  Областном конкурсе юных мастеров декоративно-прикладного творчества ремёсел Самарской области «Наш дом-планета Земля!» и т.п.

Народный ансамбль танца «Улыбка» успешно выступил в 2019 году  на Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Морской бриз»,  в г.Сочи (п.Лазаревское), в г.Самара в Международном хореографическом конкурсе-фестивале «Встречи на Волге» и 120  Международном конкурсе –фестивале «Невский триумф».

2019 год стал плодотворным для солистов и творческих коллективов, они приняли участие в 23 конкурсах и фестивалях областного, всероссийского, международного уровня. Всего завоёвано 46 дипломов различных степеней.

Фактические показатели ниже плановых:

30984,3тыс.руб. : 31276,4 тыс.руб. *100% = 99.1%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 годы» разработана в целях обеспечения финансовой стабильности и эффективного управления муниципальным финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский.

Разработчик Программы: Управление финансами Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнители муниципальной Программы: нет.

Программа содержит подпрограммы:

|  | Показатели в соответствии с программой на 2019 год (тыс.руб.) | Показатели в соответствии с Решением Собрания представителей от 24 декабря 2019 года № 299 (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным долгом | - | 412,2 | - |
| Организация планирования и исполнения местного бюджета | - | 5626,3 | - |
| Межбюджетные отношения в Хворостянском районе | - | 2903,2 | - |
| ИТОГО: | 8941,7 | 8941,7 |  |

Срок реализации муниципальной Программы: 2018-2020 годы.

Муниципальная Программа реализуется в один этап.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального района в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский о районном бюджете на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при его формировании на очередной финансовый год. Общий объем финансирования Программы составляет 17 811 тыс.руб, после внесенных изменений объем финансирования составил 49660,2 тыс.руб., на  2019 год сумма утверждена 8941,7 тыс.руб.  Фактические расходы по данной программе составили  8941,7 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

8941,7 тыс.руб. : 8941,7 тыс.руб. * 100% =100,0%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский    Самарской области» на  2018-2020 годы разработана в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям  в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  предоставление в безвозмездное  пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  зданий и помещений, пригодных для организации в них образовательного процесса по образовательным программам  общего образования,

- заключение договоров на предоставления коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание переданного в пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  муниципального имущества с организациями, осуществляющими предоставление соответствующих услуг (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и др.) и оплату данных услуг согласно условиям договора,

- разработка и формирование плана закупок  товаров, работ и услуг, проведение торгов,

- осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

Разработчик Программы:  Муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный образовательный центр» и муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018 – 2020 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 51307,3 тыс. рублей, из них из местного бюджета –40980,3 тыс. руб., областного бюджета – 10327,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2019 год согласно программе составляет 14300,0 тыс.руб. После внесенных изменений сумма финансирования по программе составила 70227,3 тыс.руб., в том числе на 2019 год 25271,5 тыс.руб. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2019 г. № 299 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2019 год с учетом изменений 25798,00 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД расходы составили 25271,5 тыс. руб.

| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Тепловая энергия | 13344,9 |
| Водоснабжение | 400,5 |
| Водоотведение | 296,3 |
| Электроэнергия | 5351,0 |
| Ассенизация, дератизация, дезинсекция | 177,0 |
| Вывоз ТКО | 211,4 |
| Техобслуживание АПС | 392,5 |
| Охрана объектов | 381,0 |
| Техобслуживание системы «Стрелец Мониторинг» | 300,0 |
| Техобслуживание видеонаблюдения | 180,0 |
| Измерение сопротивления эл/проводки | 170,0 |
| Гидравлическое испытание системы отопления | 100,0 |
| Прочие | 3966,9 |
| ИТОГО: | 25271,5 |

Плановые показатели соответствуют фактическим:

25271,5 тыс.руб. : 25271,5 тыс.руб. *100% = 100,0%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2017-2019 гг.» разработана в целях формирования гражданской культуры молодежи, развитие добровольческого движения, создания условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, формирования культуры здорового образа жизни, содействия трудоустройству молодежи, развития движения студенческого самоуправления, развития детского и молодежного общественного движения на территории района, информационного обеспечения молодежи, создания условий для реализации творческого потенциала молодежи Хворостянского района.

Разработчик Программы:  Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2017 – 2019 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2019 год муниципальной  Программы, предусмотренный её паспортом, из муниципального бюджета – 200,0 тыс. рублей, из областного предусмотрено – 90,0 тыс. рублей. В соответствии с предоставленными документами (распоряжениями, соглашением) фактический объем составил 380,7 тыс.руб., из них областной бюджет 210,5 тыс.руб.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие гражданственности и патриотическое воспитание молодежи.

- поддержка творчества и организация досуга молодежи района и укрепление института молодой семьи в молодежной среде, повышение статуса семьи в обществе.

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде и экологическое образование, просвещение и воспитание молодежи района.

- содействие занятости несовершеннолетней молодежи района.

- поддержка общественных объединений, работающих с молодежью района.

- обеспечение доступа к информации и новым знаниям, создание информационного пространства для молодежи.

- укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально—технической базы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| мероприятие | сумму (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Проведение и поддержка мероприятий, посвященных государственным патриотическим праздникам и датам воинской славы России | 24,1 |
| Организация досуга молодежи района в каникулярное время | 5,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (фестивалей, марафонов, акций, кампаний) | 15,0 |
| Проведение слетов молодежных общественных объединений района | 0,3 |
| Организация благотворительных студенческих акций | 4,1 |
| Организация деятельности студенческого и школьного актива | 5,0 |
| Сопровождение реализации молодежной политики | 1,0 |
| районная гражданско-патриотическая акция «День призывника» | 11,0 |
| районная акция «Планета детства» |  |
| районная социальная акция «День молодежи» | 37,2 |
| Экологические мероприятия | 62,0 |
| Организация рабочих мест для бригад подростков с выплатой заработной платы в МАУ «Ресурсный образовательный центр» | 271,7 |
| ИТОГО: | 380,7 |

Между Администрацией м.р. Хворостянский, Департаментом по делам молодежи Самарской области  и Министерством образования и науки Самарской области заключено трехстороннее Соглашение №109 от 01.04.2019 г. «О предоставлении субсидии по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время» в размере 271,7 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета выделено 210,5 тыс.руб., из местного бюджета выделено 61,2 тыс.руб., которые направлены на оплату срочных трудовых договоров.

Согласно настоящей целевой программе в 2019 году заключены трудовые договора с 38 несовершеннолетним лицом о приеме на работу в каникулярное время.

Фактические показатели выше плановых:

380,7 тыс.руб. : 290,0 тыс.руб. * 100% = 131,27%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский    Самарской области на  2018-2020 года» разработана в целях создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района Хворостянский Самарской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятием физической культуры и спорта.

Разработчик Программы:  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018 – 2020 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом  составляет 2100,0 тыс.руб., на 2019  год предусмотрено 580,0 тыс. рублей. В связи с внесенными изменениями в программу объем финансирования увеличится и составит 2992,0 тыс.руб., на 2019 год соответственно 1037,0 тыс.руб. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2019 г. № 299 объем бюджетных ассигнований составил 1037,0 тыс. руб.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  создание условий для занятия физической культурой и спортом, улучшения физической подготовки и физического развития населения района.

- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие сети спортивных сооружений.

- организация контроля за эффективным использованием физкультурно-оздоровительных сооружений по их прямому назначению.

- широкое использование средств массовой информации для формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в пропаганде здорового образа жизни населения района.

- максимальное использование всех источников финансирования с привлечением внебюджетных средств для развития физкультурно-оздоровительной работы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Бал спортсменов | 10,0 |
| Районные и межрайонные спортивные турниры памяти ветеранов спорта Хворостянского района | 13,3 |
| Взносы на футбол | 63,9 |
| Премии футболистам | 153,0 |
| Страховые взносы | 163,8 |
| Премии спортсменам | 178,4 |
| Расходы на питание спортсменов | 356,6 |
| Турнир по плаванию памяти Балашевой | 18,8 |
| Памятные подарки за успешные выступления в областной спартакиаде | 69,9 |
| Канцелярские товары | 19,1 |
| ИТОГО: | 1036,8 |

Фактические показатели  соответствуют плановым:

1036,8 тыс.руб. : 1037,0 тыс.руб. * 100% = 100,0%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2019 год» разработана в целях повышение доступности дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основной задачи:

-  обеспечение доступности дополнительного образования всем гражданам с учетом их потребности.

Разработчик Программы:  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2019 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2019  год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 3350,00 тыс. рублей. В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2019 г. № 299 запланирован объем бюджетных ассигнований 3338,0 тыс. руб., на основании отчета об исполнении ПФХД – 3338,2 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой производились выплаты на:

| Наименование показателя | Субсидия (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| заработную плату | 2485,7 | 94,2 | 2579,9 |
| соц. страхование | 740,2 | 28,5 | 768,7 |
| налог | 19,6 |  | 19,6 |
| закупка товаров, работ, услуг | 92,7 |  | 92,7 |
| ИТОГО: | 3338,2 | 122,7 | 3460,9 |

- Всероссийский конкурс «Самара Musik fest» на бесплатной основе (за собственные средства). Выдан диплом 2 степени Юрчик Даниле, диплом 3 степени Бурцевой Дарьи;

- Международный фестиваль «Высокий полет». Выдан диплом 2 степени Юрчик Даниле, Шматову Максиму;

- Международный конкурс талантов «К вершине творчества». Выдан диплом 2 степени Абрамову Гавриилу. Выдан диплом 3 степени Куровой Валерии, Аненковой Марии, Кошиной Василисе, Ашировой Камиле;

- Районный конкурс детского творчества « Россия-это мы». Выдана грамота за 1 место хору ДМШ, Юрчик Даниле, Милоховой Полине;

-Областной фестиваль самобытного народного творчества «Русь».  Выдана грамота Писаревой Екатерине, Юрчик Даниле, Шматову Максиму, Бурцевой Дарьи;

- Областной фестиваль самобытного народного творчества « Русь».  Выдана грамота  хору ДМШ;

- Районный конкурс детского творчества « Россия-это мы». Выдан диплом  2 степени Юрчик Даниле, диплом гран-при Бурцевой Дарьи;

-  Районный конкурс-фестиваль «Вишневая метель». Выдан диплом участника  Детскому хору « Акварель»;

- Региональный смотр конкурс профессионального мастерства. Выдано свидетельство участия Абрамову Гавриилу.

В 2019 году  были проведены расходы в сумме 3460,9 тыс. рублей на дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры.

Фактические показатели программы выше плановых:

3460,9 тыс.руб. : 3350,0 тыс.руб. * 100% = 103,3%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2018-2020 гг.» разработана в целях улучшения благополучия семей, защите детства, реализации принципа адресности и дифференцированного подхода в предоставлении социальной поддержки семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- реализация принципа адресности и дифференцированного подхода в предоставлении социальной поддержки семье.

- способствование раскрытию и реализации внутреннего потенциала самообеспечения каждой семьи.

- реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

- реализация права ребенка, оставшегося без попечения родителей, на адекватное образование, физическое и умственное развитие.

На основании паспорта программы общий объем финансирования всего на 3 года составляет 60,0 тыс.руб., в т.ч. расходы на 2019 году составляют 20,0 т.р., в соответствии с Решение Собрания представителей от 24.12.2019 г. № 299  денежные средства предусмотрены в сумме 20,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Организация и проведение социально-культурной районной акции, посвященной Дню матери | 3,0 |
| Организация и проведение праздничного мероприятия посвященного Дню защиты детей | 3,0 |
| Организация и проведение Торжественной регистрации новорожденных ко Дню защиты детей | 1,0 |
| Организация и проведение районного конкурса «Молодая семья года» | 3,0 |
| Организация и проведение социально-культурной акции, посвященной Международному Дню семьи | 4,0 |
| Организация и проведение районного социально-культурного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | 4,0 |
| Организация и проведение социальных рекламных акций, направленных на пропаганду семьи, семейных ценностей и здоровому образу жизни | 2,0 |
| ИТОГО: | 20,0 |

Плановые показатели  выполнены полностью:

20,0 тыс.руб. : 20,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- «Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский на 2018-2020 годы» разработана в целях снижения уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  жителями муниципального района Хворостянский, снижения количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- формирование общественного мнения, направленное на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- подготовка и повышение квалификации специалистов профилактики и лечения наркомании.

Разработчик Программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители Программы: - ГКУ СО «Хворостянский центр социальной помощи семье и детям»;

- ГБУЗ СО «Хворостянская Центральная районная больница»;

- Хворостянский отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области;

- Образовательное учреждение муниципального района Хворостянский: школы, Хворостянский государственный техникум, Дом детского творчества;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- ГКУ СО «Центр занятости населения»;

- МУ Редакция газеты «Чагринские зори»;

- МАУ Телерадиокомпания «Спектр»

- О МВД РФ по Хворостянскому району;

- ГБОУ СО «Хворостянский психологический центр»

- Главы администрации сельских поселения м.р. Хворостянский.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018 – 2020 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2018-2020 гг. муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 30,0 тыс.руб, на 2019 год предусмотрено потратить 10,0 тыс.руб.

В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2019 г. № 299 денежные средства на данную программу заложены в сумме 10,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Организация и проведение районного мероприятия в Международный день борьбы с наркоманией «Хворостянка без наркотиков» | 5,0 |
| Организация мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи | 2,0 |
| Организация и проведение мероприятия для молодежи, направленное на популяризацию успешного и здорового образа жизни | 1,0 |
| Организация и проведение веломарафона «Наркотикам- нет! Выбирай велосипед» | 1,0 |
| Организация и проведение районного физкультурно-массового мероприятия под девизом «Спорту Да! Наркотикам- нет!» | 1,0 |
| ИТОГО: | 10,0 |

Плановые показатели соответствуют фактическим:

10,0 тыс.руб. : 10,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2019-2021 гг.» разработана в целях укрепления правопорядка, повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- снижение уровня преступности на территории м.р. Хворостянский;

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграции;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, организация всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за  счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих  совершению правонарушений;

- профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально-психологической помощи;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества;

- развитие сети социальных инструментов и структур, способствующих адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- развитие информационно-справочной системы по вопросам оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Разработчик Программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители Программы:

- 	Администрация муниципального района Хворостянский;

- О МВД РФ по Хворостянскому району Самарской области;

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО;

- Прокуратура Хворостянского района (по согласованию);

- Территориальный отдел образования м.р. Хворостянский Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области  (по согласованию);

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- МБУ «МУК» муниципального района Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- МКУ КСМиД м.р. Хворостянский;

- ГУ СО «Хворостянский центр «Семья» (по согласованию);

- ГБУЗ «Хворостянская ЦРБ (по согласованию)»;

- ГБ Центр занятости населения (по согласованию);

- СМИ (по согласованию);

- Общественные организации (по согласованию).

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2019 – 2021 год, Муниципальная программа реализуется в три этапа: 1 этап – 2019 год, 2 этап – 2020 год, 3 этап – 2021 год.

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 120 тыс.руб., в т ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2019 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составляет 40,0 тыс.руб.,

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Районное профилактическое мероприятие «Безопасность на дорогах» | 7,0 |
| ИТОГО: | 7,0 |

Также проводились мероприятия, которые не требуют финансирования:

- ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

-  разрабатывается на основе складывающейся оперативной обстановки прогноз дальнейшего развития и реализация комплекса межведомственных оперативно- профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной миграции иностранных граждан  и лиц без гражданства; поступление на территорию района литературы пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма;

- проводится мониторинг досуга населения и на его основе обеспечения создания  спортивных секций, спортзалов,    кружков,  учебных курсов, интернет-залов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан»;

- - проводится оперативно профилактическое мероприятие «Правопорядок»;

- - осуществляется контроль, за соблюдением требований действующего законодательства организациями, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также на предмет выявления и пресечения нелегального оборота алкогольной продукции;

- реализуется комплекс совместных профилактических мероприятий по  выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и свобод граждан в период подготовки и проведения выборов различного уровня; обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении общественно- политических, культурно -  зрелищных и спортивно - массовых мероприятий;

- проводятся мероприятия с целью изъятия у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- проводятся в образовательных учреждениях лекции и беседы профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях;

- проводится в летний период межведомственной операции «Подросток»;

- проводятся семинары, лекции для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом и публикации в СМИ на тему борьбы с наркоманией и алкоголизмом;

- Оказывается содействие движению юных инспекторов дорожного движения, работе секции и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;

- оказывается содействие по вопросам трудоустройства и социальной реабилитации граждан, освобожденных из мест исполнения наказания;

- проводится акция «Мы за здоровый образ жизни» и конкурс рисунков;

Фактические показатели значительно ниже плановых:

7,0 тыс.руб. : 40,0 тыс.руб. * 100%  = 17,5 %.

Данная программа считается неэффективной.

10.  Программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2019-2021 гг.» разработана в целях  обеспечения экологической безопасности жителей муниципального района Хворостянский Самарской области на период 2019-2021 годов на основе максимально возможного в существующих социально-экономических условиях уменьшения воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные и лесные ресурсы, растительный и животный мир.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- сокращение сброса загрязняющих веществ в р. Чагра на основе повышения эффективности действующих очистных сооружений;

- сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- уменьшение объемов образования и накопления отходов путем реализации правового и экономического механизма обращения с отходами, стимулирующего минимизацию образования отходов производства и потребления, их безопасное размещение и утилизация.

- создание условий рационального экологического использования озелененных территорий для комфортного проживания населения;

- разработка органами местного самоуправления актуальных нормативно-правовых актов по охране окружающей среды;

- устранение опасности чрезвычайных ситуаций при паводках, и аномальных климатических условиях;

- усиление работы средств массовой информации по доведению до населения экологической информации;

- повышение уровня экологического образования, вовлечение населения и учреждений муниципального района Хворостянского в работу по охране окружающей среды.

Разработчик Программы:  Отдел контроля и охраны окружающей среды МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом   муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Система программных мероприятий состоит из 4 подпрограмм, соответствующих целевым задачам Программы:

1. Сохранение биоразнообразия и устойчивости природных экосистем.

2. Реализация природоохранных мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

3. Создание системы экологического мониторинга.

4. Экологическое образование и воспитание.

Срок реализации муниципальной Программы: 2019 – 2021 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2019 год муниципальной  Программы, предусмотренный её паспортом,  из областного бюджета – 2411 тыс.руб.,  из бюджета сельских поселений – 2003,7 тыс. рублей, средства предприятий и другие источники – 350,0 тыс. руб. Итого: 4764,7 тыс. руб.

В 2019 году выделялись денежные средства в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятие | Областной бюджет (тыс. руб.) | Бюджет с.п., собственные средства предприятия (тыс. руб.) | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Озеленение сельских поселений (посадка деревьев, кустарников, разбивка скверов, зон отдыха, разбивка клумб) |  | 93,5 | 93,5 |
| Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО и части промышленных отходов на территории сельских поселений | - | 14,7 | 14,7 |
| Ликвидация стихийных свалок в границах сельских поселений | - | 2553,5 | 2553,5 |
| Проведение акций по благоустройству населенных пунктах | - | 2000 | 2000 |
| ИТОГО: |  | 4661,7 | 4661,7 |

Итого в 2019 году было израсходовано по данной программе  4661,7 тыс. руб.

Плановые показатели выше фактических:

4661,7,6 тыс.руб. : 4764,7 тыс.руб. * 100% = 97,8 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

- Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2018-2020 гг.» разработана в целях поддержки благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Хворостянском районе.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы с учетом объективных потребностей малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский Самарской области необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

- развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки;

- совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальная программа  реализуется с 2018 по 2020  годы в один этап.

| Мероприятия, запланированные программой, не требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2019 года |
| --- | --- |
| - Организация и проведение информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан и о законодательном закреплении введения специального налогового режима для самозанятых граждан; - Размещение информационных статей в сети Интернет, посвященных вопросам легализации самозанятых граждан; - Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства. Информирование различных категорий населения района о программах разных уровней, популяризирующих идеи предпринимательства, в том числе распространение информации среди действующих предпринимателей, школьников и их родителей, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов и их родителей, безработных, лиц старше 45 лет, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов. - Информирование СМСП о финансовой поддержке через размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, в СМИ - Подбор СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки и направление в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | - Обеспечение организационно-методической, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню российского предпринимателя» с награждением предпринимателей района, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района и принимавших активное участие в районных мероприятиях; - Проведение «круглых столов» консультационной и юридической помощи предпринимателям района; - Информирование населения Хворостянского муниципального района о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в СМИ; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День торгового работника» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Привлечение участия субъектов предпринимательства Хворостянского муниципального района в мероприятиях района; - Информирование субъектов предпринимательства о проведении обучающих семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности специалистами ГКУ СО "ИКАСО" Самарской области; - Поддержка и ведение на сайте Администрации Хворостянского района раздела «Малый бизнес», в котором отражается вся значимая информация, касающаяся малого и среднего бизнеса, в том числе информация налоговой службы, Роспотребнадзора, Роспожарнадзора и др., содержится вся необходимая оперативная информация для успешной организации и ведения бизнеса, за 2019 год сайт посетило более тысячи пользователей; - Освещение в средствах массовой информации совещаний и «круглых столов», проводимых с предпринимателями района, торжественные мероприятия: «День предпринимателя», «День работника торговли», «День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства»; - Проведен круглый стол с начинающими предпринимателями и руководителями различных структур муниципального района по проблемным вопросам ведения бизнеса; - совместно со специалистами ГКУ СО «ИКАСО» проведено 2 консультационных мероприятия по темам «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области»; «Регистрация граждан в качестве самозанятых. Законодательное закрепление введения специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Российской Федерации», «Реализация национального проекта «Малое и среднеее предпринимательствои поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Самарской области, «Изменения и нововведения, установленные в федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники», «Регистрация граждан в качестве самозанятых. Законодательное закрепление введения специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Российской Федерации» - проведено обучение ЧОУ ДПО «УЦ Безопасность» СМСП по программе «Организация работы по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса»; Проведено обучение АНО ДПО «ПРАВО» для начинающих предпринимателей по программе «Основы предпринимательской деятельности»; - Уполномоченным по защите прав предпринимателей Самарской области проведено совещание по проблемным вопросам, защите прав и интересов малого бизнеса |

| Мероприятия, запланированные программой, требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2019 года |
| --- | --- |
| - Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы (запланировано 60,0 тыс.руб.) - Предоставление субсидий Некоммерческой организации, не являющийся государственным (муниципальным) учреждением, являющийся микрофинансовой организацией, в целях дальнейшего предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» (запланировано 670,0 тыс.руб.) | - Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский оказано 58 консультационных услуг; - за 2019 год Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский выдано 26 займов, на сумму 17085,0 тыс. руб. |

В 2019 году Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами МЭРИТ СО – 5 человек.

Целевые индикаторы за 2019 год достигнуты, а именно:

| Показатели | 2019 план | 2019 факт |
| --- | --- | --- |
| Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне муниципального образования, в том числе за счет легализации, человек | 10 | 10 |
| Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 58 | 58 |
| Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед. | 30 | 30 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, ед. | 16 | 71 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек | 9 | 91 |
| Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпринимательства", человек | 45 | 67 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек | 9 | 32 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед. | 1 | 10 |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек | 3 | 10 |
| Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 15 | 26 |
| Объем микрозаймов, выданных субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | 9548 | 17085 |
| Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»)», единиц | 1 | 1 |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями микрозайма, ед. | 13 | 13 |

Разработчик Программы:  Отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной Программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018 – 2020 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом составляет 1441,5 тыс.руб., на 2019 год – 480,5 тыс. рублей. В связи с изменениями, внесенными в Программу сумма финансирования  составит 2081,7 тыс.руб., на 2019 год соответственно 730,0 тыс.руб.   В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2019 г. № 299 объем бюджетных ассигнований  запланирован в сумме 730,0 тыс.руб.

Фактическое расходование средств от УСН на 31.12.2019 г. составило 730,0 тыс.руб.

730,0 тыс.руб. : 730,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном района Хворостянский Самарской области на 2018-2020 годы» разработана в целях частичного обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Задачи программы - частично оборудовать приоритетные социально-значимые объекты муниципальной собственности с учётом требований  их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

частичное оборудование приоритетных социально-значимых объектов муниципальной собственности с учётом требований их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018-2020 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 150,0 тыс.руб., в т.ч. на 2019 год  50,0 тыс. руб.	В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2019 г. № 299 денежные средства на данную программу заложены в сумме 50,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Установлена 2-х канальная система вызова помощи в здание музейно-выставочного центра (МБУ МУК) | 6,8 |
| Мнемосхема тактильная | 9,0 |
| Вывеска-режимник тактильная | 7,2 |
| Портативная индукционная система для слабовидящих | 27,0 |
| ИТОГО: | 50,0 |

Итого в 2019 году было израсходовано по данной программе  50,0 тыс. руб.

Плановые показатели соответствуют фактическим:

50,0 тыс.руб. : 50,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

- Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском  районе Самарской области на  2017-2019 годы» разработана в целях поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

-создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Хворостянский посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Хворостянского района;

-усиление роли общественных объединений Хворостянского района  в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Хворостянского района:

- организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- отдел по делам молодёжи администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- отдел по физической культуре администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

-социально ориентированные некоммерческие организации.

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной Программы: 2017-2019 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 517,2 тыс.руб., в т.ч. на 2019 год  172,4 тыс. руб.

Всего в 2019 году было израсходовано по данной программе  172,4 тыс. руб.

Плановые показатели соответствуют фактическим:

172,4 тыс.руб. : 172,4 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

- Программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2022 годы» разработана в целях повышения уровня благоустройства общественных и  дворовых территорий муниципального района Хворостянский.

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных   и  комфортных   условий   жизнедеятельности   населения муниципального района Хворостянский.

Для достижения цели муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений Хворостянского района;

создание единого архитектурного облика территорий сельских поселений муниципального района Хворостянский;

внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства сельских поселений муниципального района  Хворостянский.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

- Улучшение состояния территорий сельских поселений муниципального района  Хворостянский;

- Создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения;

- Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий сельских поселений муниципального района Хворостянский.

Программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2022 годы» включает в себя 3 подпрограммы;

- Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения сельских поселений муниципального района Хворостянский».

- Подпрограмма 2 «Озеленение территории сельских поселений муниципального района Хворостянский».

- Подпрограмма 3 «Модернизация благоустройства территории сельских поселений муниципального района Хворостянский».

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский, МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству».

Участники муниципальной программы: сельское поселение Хворостянка, сельское поселение Прогресс, сельское поселение Масленниково.

Срок реализации муниципальной Программы: 2018-2022 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 65 856,7 тыс.руб., в т.ч. на 2019 год  13600,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2019 год муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом на благоустройство общественных территорий составляет 13600,0 тыс.руб.

В 2019году проводились следующие мероприятия:

| Мероприятия | Местный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | Общая сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Хворостянка-"Мемориальный комплекс, посвященный Павшим Героям войны" брусчатка | 92,26 | 245,40 | 1 507,47 | 1845.13 |
| с.Хворостянка ул.Комсомольская- ремонтные работы "Мемориальный комплекс, посвященный Павшим Героям войны» | 138,92 | 369,54 | 2 270, 022 | 2778.482 |
| п.Прогресс- «Парк культуры и отдыха ул.Центральная- ул.Строительная», | 155,86 | 414,59 | 2 546,78 | 3117.23 |
| с.Хворостянка площадь Плясункова памятник «Детям ВОВ» | 448,53 | 747,55 | (спонсоры 224,26) | 1420,34 (спонсоры 224,26) |
| с.Хворостянка ул.Спортивная благоустройство территории возле церкви Покрова Божией Матери | 704,16 | 2399,80 | (спонсоры 316,71) | 3420,67 (спонсоры 316,71) |
| ИТОГО по общественным пространствам: | 1539,73 | 4176,88 | 6865,242 (540,97 спонсоры) | 12581,852 (540,97 спонсоры) |

Фактические показатели   ниже плановых:

12581,85 тыс.руб. : 13600,0 тыс.руб. * 100% = 92,5 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский на 2019-2021 годы» разработана в целях:

- сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП)  и сокращения количества ДТП с пострадавшими;

- воспитания культуры участников дорожного движения;

- предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствования системы пропаганды, формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Разработчик муниципальной программы: Администрация  муниципального района Хворостянский Самарской области, ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Исполнитель муниципальной программы: ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Срок реализации муниципальной Программы: 2019-2021 годы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Хворостянский Самарской области. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 320,0 тыс.руб., в т.ч. на 2019 год  40,0 тыс. руб.

Контроль за исполнением программы  осуществляет комиссия  муниципального района Хворостянский по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2019году проводились следующие мероприятия:

- Проведены профилактические мероприятия направленные на профилактику детского травматизма на дорогах в летний период, правил поведения детей и подростков на велосипедах на автомобильных дорогах в 10 школах муниципального района Хворостянский, общий охват школьников участвующих в мероприятии составил 628 человек.

- Проведена районная профилактическая акция с участием команд школьников из 10 школ района и команды студентов Хворостянского государственного техникума. Формат акции был в форме викторины, которая в первую очередь была направлена на профилактику детского травматизма на дорогах. Общее количество участников акции составило 714 человек.

Всего в 2019 году было израсходовано по данной программе  37,997 тыс. руб.

Плановые показатели выше фактических:

37,997 тыс.руб. : 40,0 тыс.руб. * 100% = 95,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

16. Программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2019-2021 годы» разработана в целях снижения уровня коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения задач:

– совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области;

- обеспечения открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

Основные разработчики муниципальной программы: юридический отдел администрации  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Заказчик муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные исполнители муниципальной программы: отделы и структурные подразделения администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, Совет при Главе муниципального района Хворостянский по противодействию коррупции  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Денежные средства на проведение мероприятий по данной программе не закладывались, но проводились мероприятия, не требующие финансирования.

Срок реализации муниципальной Программы: 2019-2021 годы.

Администрацией муниципального района Хворостянский, в рамках реализации плана противодействия коррупции, выполнена следующая работа:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции;

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский:

а) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального района Хворостянский  Самарской области;

б) организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности;

в) вопросы кадровой политики.

- Антикоррупционный мониторинг,

- Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда,

- Обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

В 2019 году администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области принято 858 постановлений и 409 распоряжений Главы муниципального района Хворостянский.

Проведена антикоррупционная экспертиза 88 проектов МНПА за 2019 год.

Проводилась оптимизация предоставления муниципальных услуг, своевременное внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг.

За истекший период 2019 года 6 муниципальных служащих уведомили Работодателя об иной оплачиваемой работе.

С муниципальными служащими администрации муниципального района Хворостянский проводится активная работа по формированию негативного отношения у них к коррупции и вручению подарков, выражающаяся в следующем:

1) проведение профилактических беседы с муниципальными служащими

2) проведение мониторинга в целях выявления нарушений в сфере противодействия коррупции, их обобщение и доведение до сведения муниципальных служащих.

Юридическим отделом администрации муниципального района Хворостянский постоянно ведётся работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, где муниципальные служащие предупреждаются о том, что они в своей деятельности должны избегать нарушений законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности, либо по иным мотивам, а также муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном федеральным законодательством о противодействии коррупции, при исполнении должностных обязанностей не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких - либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

До лиц, замещающих должности муниципальной службы, доводились положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В администрации муниципального района Хворостянский действует постановление Главы муниципального района Хворостянский № 261 от 15.05.2019 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, в новой редакции».

В 2019 году с лицами, на которых возложена обязанность по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в подведомственных предприятиях и учреждениях проводились совещания по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации и Самарской области по противодействию коррупции.

Муниципальным служащим, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 2019 году обеспечивалось прохождение курсов повышения квалификации.

За 2019 год граждане принимались на муниципальную службу исключительно в соответствии с установленными квалификационными требованиями.

В 2019 году муниципальные служащие подавали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные сведения приняты своевременно. На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о доходах, расходах,  об имуществе  и  обязательствах имущественного  характера муниципальных   служащих размещены.

За 2019 год в адрес администрации муниципального района Хворостянский Самарской области поступил 1 акт прокурорского реагирования, вынесенный по результатам анализа справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих.

Администрация муниципального района Хворостянский также сообщает о том, что за 2019 год уведомлений от муниципальных служащих о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов, а также обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих не поступало.

Обобщалась практика рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции в связи с чем наблюдалось повышение результативности и эффективности этой работы.

Гражданам и организациям обеспечивалась возможность оперативного представления информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский и подведомственных администрации учреждениях или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством:

1) функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции;

2) направление электронных обращений Главе муниципального района Хворостянский в интернет-приёмную, размещенную на официальный сайте администрации муниципального района Хворостянский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводился анализ общественного мнения населения района по оценке существующего уровня коррупции  в районе, в связи с чем  осуществлялась выработка  рекомендаций по противодействию коррупции.

На протяжении 2019 года обеспечивалось эффективное взаимодействие администрации муниципального района Хворостянский с правоохранительными органами и иным и государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в федеральном органе исполнительной власти, а также со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых администрацией, и придании гласности фактов коррупции в администрации и подведомственных учреждениях и предприятиях.

В 2019 году функционировала Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации муниципального района Хворостянский.

На заседаниях Комиссии рассматривались следующие вопросы:

- Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района Хворостянский Самарский области на 2019 год;

- О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления, их должностных лиц, принятие мер по предупреждению и устранению причин нарушений;

- О рассмотрении вопроса о соблюдении муниципальными служащими установленных действующим законодательством запретов и ограничений;

- О рассмотрении результатов анализа соблюдения сроков предоставления муниципальными служащими администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, руководителями муниципальных организаций и членов их семей сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- О рассмотрении итогов анализа представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год;

- О  рассмотрении приговора Приволжского районного суда от 13.05.2019 в отношении Адоевского А.А;

- О рассмотрении вопроса о соблюдении муниципальными служащими установленных действующим законодательством запретов и ограничений;

- О рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении ведущего специалиста мобилизационного отдела администрации муниципального района Хворостянский Тупикова Д.Н. по факту осуществления им предпринимательской деятельности и предоставления неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- О рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении заместителя главы муниципального района Хворостянский Самарской области по экономике Зайцева А.Ф. по факту несоблюдения требований об урегулировании конфликта интересов;

- О рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении муниципального служащего, начальника отдела охраны труда администрации муниципального района Хворостянский Самарской области Блинкова В.Б. по факту предоставления неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год;

- О рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении муниципального служащего, главного специалиста отдела экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации муниципального района Хворостянский Самарской области Голуб Ю.В. по факту  предоставления неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год;

-О рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении муниципального служащего, начальника отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области Лигостаева А.С. по факту предоставления неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год;

- О рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении муниципального служащего, ведущего специалиста мобилизационного отдела администрации муниципального района Хворостянский Тупикова Д.Н. по факту предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017,2018 годы;

- О рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении муниципального служащего, главного бухгалтера администрации муниципального района Хворостянский Самарской области Черенковой Т.В. по факту предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год;

- О рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении муниципального служащего, главного специалиста отдела экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации муниципального района Хворостянский Самарской области Шагуровой Н.Г. по факту предоставления неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год;

- О рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении муниципального служащего, главного специалиста бухгалтерии администрации муниципального района Хворостянский Самарской области Янкиной Т.В. по факту предоставления неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 2019 год выполнен в полном объёме и в установленные сроки.

На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует раздел «Противодействие коррупции», который периодически пополняется  информацией, действует «Горячая линия» для сообщения о фактах коррупции на территории муниципального района  Хворостянский. Нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством.

Следовательно, данную программу считать   эффективной.

Муниципальный инспектор по

внутреннему финансовому контролю				И.Е. Зайцева