ИНФОРМАЦИЯ\*

**об исполнении мероприятий Дорожной карты по реализации Федерального Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ   
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации и Федерального Закона   
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», утвержденной Первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области В.В.Кудряшовым 06.05.2021 (далее – ДК от 06.05.2021)**

**в муниципальном районе Хворостянский Самарской области**

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Должностное лицо в органе местного самоуправления, ответственное за реализацию мероприятий Дорожной карты (не ниже заместителя главы муниципального образования), контактные данные лица (электронная почта, номер мобильного телефона\*\*) | **Первый заместитель главы муниципального района Хворостянский Самарской области Кислинский Сергей Александрович** |
| 2. | Реквизиты правового акта, которым определено (закреплено) ответственное должностное лицо | Постановление администрации муниципального района Хворостянский Самарской области |
| 3. | Реквизиты Дорожной карты муниципального образования, разработанной во исполнение мероприятий ДК от 06.05.2021 | **В процессе разработки** |
| 4. | Реквизиты Перечня видов муниципального контроля | **Административный регламент проведения проверок при осуществлении**  **государственного экологического контроля на территории муниципального**  **района Хворостянский Самарской области утвержден постановлением от**  **18.07.2017 № 327; Административный регламент по осуществлению муниципального земельного**  **контроля на территории муниципального района Хворостянский Самарской**  **области утвержден постановлением администрации м.р Хворостянский от**  **22.12.2017 № 753; Административный регламент осуществления на территории**  **муниципального района Хворостянский Самарской области муниципального**  **жилищного контроля, утвержден Постановлением Главы муниципального**  **района Хворостянский Самарской области от 05.09.2013 г. № 563-п** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды осуществляемого муниципального контроля** | **Ответственные должностные лица**  **(ФИО, должность)** | **Контактные данные (электронная почта, номер мобильного телефона\*\*)** |
| **Муниципальный земельный контроль** | Головин Юрий Сергеевич, начальник отдела МЗК МКУ КУМИ м.р. Хворостянский | [**golovin.us@hvorostyanka.ru**](mailto:golovin.us@hvorostyanka.ru) **,**  **89613841496** |
| **Государственный экологический контроль** | Петрушкин Дмитрий Владимирович, начальник отдела охраны окружающей среды МКУ КУМИ м.р. Хворостянский | [**petrushkin.dv@hvorostyanka.ru**](mailto:petrushkin.dv@hvorostyanka.ru) **,**  **89277507422** |
| **Муниципальный жилищный контроль** | Николаев Станислав Андреевич, муниципальный инспектор по жилищному контролю администрации муниципального района Хворостянский Самарской области | [**nikolaev.sa@hvorostyanka.ru**](mailto:nikolaev.sa@hvorostyanka.ru)**,**  **89376541828** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид муниципального контроля**  **(по Перечню)** | **Ответственные исполнители (ФИО, должность), контактные данные (электронная почта, номер мобильного телефона\*\*)** | **Вид и наименование акта** | **Этап осуществления (стадия разработки)** | **Дата исполнения (проведения, направления на согласование)** |
| Муниципальный земельный контроль | 1. Головин Юрий Сергеевич, начальник отдела МЗК МКУ КУМИ муниципального района Хворостянский Самарской области | Проведение конференций  (пункт 2 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | Периодически, по мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие |
| Проведение публичных обсуждений  (пункт 3 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | Периодически, по мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие |
| Регистрация в личных кабинетах monitoring.ar.gov.ru  (пункт 5 ДК от 06.05.2021) | осуществлена | В установленный срок |
| НПА по оценке обязательных требований (пункт 6 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 1 месяца |
| Разработка НПА содержащих обязательные требования (пункт 7 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 2 месяцев |
| Положение о виде контроля, предусматривающее ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели, а также перечни индикаторов риска (пункт 8 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 01.08.2021 |
| Признание утратившими силу адмрегламентов, порядков, НПА (пункт 9 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | К моменту вступления в силу Положения о МЗК |
| Утверждение проверочных листов (пункт 10 ДК от 06.05.2021) |  | К дате вступления в силу Положения о МЗК |
| Утверждение форм документов (пункт 11 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | К моменту вступления в силу Положения о МЗК |
| Внесение изменений в НПА об оценке регулирующего воздействия (пункт 12 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 3-х месяцев |
| Утверждение программ профилактики (пункт 13 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После утверждения Положения о МЗК |
| Аттестация экспертов (пункт 14 ДК от 06.05.2021) | Не предусмотрена |  |
| Предоставление сведений в Единый реестр видов контроля (пункт 15 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | К моменту вступления в силу Положения о МЗК |
| Интеграция ведомственных информационных систем (пункт 16 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | К моменту вступления в силу Положения о МЗК |
| Информирование, консультирование (пункт 17 ДК от 06.05.2021) | В разработке | До 01.07.2021 |
| Электронный документооборот (пункт 18 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | До 01.07.2021 |
| План проверок на 2022 год (пункт 19 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | До 01.10.2021 |
| Ведение официального сайта (пункт 20 ДК от 06.05.2021) | По мере необходимости | Периодически |
| Муниципальный жилищный контроль | 1. Николаев Станислав Андреевич, муниципальный инспектор по жилищному контролю администрации муниципального района Хворостянский Самарской области». | Проведение конференций  (пункт 2 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | Периодически, по мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие |
| Проведение публичных обсуждений  (пункт 3 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | Периодически, по мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие |
| Регистрация в личных кабинетах monitoring.ar.gov.ru  (пункт 5 ДК от 06.05.2021) | осуществлена | В установленный срок |
| НПА по оценке обязательных требований (пункт 6 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 1 месяца |
| Разработка НПА содержащих обязательные требования (пункт 7 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 2 месяцев |
| Положение о виде контроля, предусматривающее ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели, а также перечни индикаторов риска (пункт 8 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 01.08.2021 |
| Признание утратившими силу адмрегламентов, порядков, НПА (пункт 9 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | К моменту вступления в силу Положения о МЖК |
| Утверждение проверочных листов (пункт 10 ДК от 06.05.2021) |  | К дате вступления в силу Положения о МЖК |
| Утверждение форм документов (пункт 11 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | К моменту вступления в силу Положения о МЖК |
| Внесение изменений в НПА об оценке регулирующего воздействия (пункт 12 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 3-х месяцев |
| Утверждение программ профилактики (пункт 13 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После утверждения Положения о МЖК |
| Аттестация экспертов (пункт 14 ДК от 06.05.2021) | Не предусмотрена |  |
| Предоставление сведений в Единый реестр видов контроля (пункт 15 ДК от 06.05.2021) | В процессе | К моменту вступления в силу Положения о МЖК |
| Интеграция ведомственных информационных систем (пункт 16 ДК от 06.05.2021) | В процессе | К моменту вступления в силу Положения о МЖК |
| Информирование, консультирование (пункт 17 ДК от 06.05.2021) | В разработке | До 01.07.2021 |
| Электронный документооборот (пункт 18 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | До 01.07.2021 |
| План проверок на 2022 год (пункт 19 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | До 01.10.2021 |
| Ведение официального сайта (пункт 20 ДК от 06.05.2021) | По мере необходимости | Периодически |
| Региональный государственный экологический контроль (надзор) | Петрушкин Дмитрий Владимирович, (начальник отдела  ООС МКУ КУМИ муниципального района Хворостянский Самарской области | Проведение конференций  (пункт 2 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | Периодически, по мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие |
| Проведение публичных обсуждений  (пункт 3 ДК от 06.05.2021) | В процессе подготовки | Периодически, по мере необходимости, не реже 1 раза в полугодие |
| Регистрация в личных кабинетах monitoring.ar.gov.ru  (пункт 5 ДК от 06.05.2021) | осуществлена | В установленный срок |
| НПА по оценке обязательных требований (пункт 6 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 1 месяца |
| Разработка НПА содержащих обязательные требования (пункт 7 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 2 месяцев |
| Положение о виде контроля, предусматривающее ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели, а также перечни индикаторов риска (пункт 8 ДК от 06.05.2021) | В процессе разработки | После вступления в силу законопроекта, не позднее 01.08.2021 |

\* согласно пункту 21 ДК от 06.05.2021

\*\* электронная почта, номер мобильного телефона необходимы для регистрации лиц в ИС [monitoring.ar.gov.ru](file:///D:\DATA\Documents\1-к%20и%20ЦМ\ТОР%20КНД\ВСК%20190321\monitoring.ar.gov.ru) и в мобильном приложении «ТамТам»

\*\*\* заполняется в случае планирования осуществления данного вида контроля и включения его в Перечень видов контроля