АКТ

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2021 год.

28 марта 2022 г.										№ 1

Муниципальным  инспектором по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального района Хворостянский Зайцевой И.Е. проведена оценка эффективности реализации целевых программ за 2021 год в соответствии с «Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Хворостянский Самарской области», утвержденного постановлением администрации муниципального района Хворостянский № 692 от 29.11.2016 года.

Проанализированы следующие программы:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы;

- Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самаркой области на 2020-2022  годы;

- Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2020-2023 годы;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023 годы;

- Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2021-2023 годы;

- Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 гг.;

- Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский на 2021-2023 гг.;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 гг.;

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023 гг.;

- Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы;

- Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2019-2021 годы;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском районе на 2020-2023 годы;

- Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2021-2025 годы;

- Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области на 2020-2023 годы;

- Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Укрепление общественного здоровья  в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы и период до 2030 года.

- «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы».

- Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025гг.

- Муниципальная программа "Поддержка сельского хозяйства на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы".

В бюджете муниципального района Хворостянский на 2021 год, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021  №92/19   «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Хворостянский «О бюджете муниципального района Хворостянский  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», были предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ в следующем объёме:

-  муниципальная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» 30 315,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самаркой области на 2020-2022  годы» 7100,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» 3450,0 тыс. руб.,

- муниципальная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2020-2023 годы» 587,0 тыс. руб.,

- муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023г.» 13203,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала муниципального района  Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» 38563,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2020-2023 годы 6352,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы»  9513,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025гг.»  3732,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» 4773,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области на 2020-2023 годы» 18323,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» 9736,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» 40,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023 гг.» 1000,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» 600,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» 2104,0 тыс.руб.

В результате анализа выявлено следующее:

- Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях создания условий для повышения доступности качества и разнообразия услуг (работ) предоставляемых в сфере культуры.

Разработчик программы: Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2021 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 43481,9 тыс. руб., в том числе объём ассигнований от приносящей доход деятельности составляет 5369,2 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021 №92/19   объем бюджетных ассигнований  составляет 38563,0 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД (субсидии на выполнение муниципального задания) – 38112,7 тыс. руб., объём ассигнований от деятельности приносящей доход составил 5369,2 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой были проведены следующие мероприятия:

| мероприятия | Местный бюджет | Средства о деятельности приносящий доход | Областной бюджет | Фед. бюджет | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа муниципального района Хворостянский. | 199,8 | - | - | - | 199,8 |
| 1.1.Социально-значимые массовые мероприятия | 199,8 | - | - | - | 199,8 |
| 2.Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры. | 29298,3 | 369,2 | - | - | 29667,5 |
| 2.1.Культурно-массовые мероприятия (дискотечные мероприятия, концерты) | - | 202,2 | - | - | 202,2 |
| 2.2.Информационно-просветительские мероприятия | - | 31,3 | - | - | 31,3 |
| 2.3.Прочие дополнительные услуги (звукорежиссера, стационарные и внестационарные концерты, совместные мероприятия, услуги ведущего, озвучивание) | - | 44,5 | - | - | 44,5 |
| 2.4.Иная приносящая доход деятельность | - | 55,5 | - | - | 55,5 |
| 2.5.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 21354,7 | - | - | - | 21354,7 |
| 2.6.Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 755,0 | - | - | - | 755,0 |
| 2.7.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) | 6119,6 | - | - | - | 6119,6 |
| 2.8. Деятельность Музейно-выставочного центра | 1069,0 | 35,0 | - | - | 1104,0 |
| 3.Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2154,8 | 5000,0 | 84,3 | 156,6 | 7395,7 |
| 3.1.Расходы на софинансирование расходных обязательств м.р. Хворостянский Самарской области по участию в областных и федеральных программах | 101,4 | - | 84,3 | 156,6 | 342,3 |
| 3.2.Приобретение основных средств (Приобретение сценических костюмов для самодеятельных творческих коллективов, оснащение) | 1445,3 | 5000 | - | - | 6445,3 |
| 3.3. Подписка на периодические издания | 119,1 |  |  |  | 119,1 |
| 3.4.Обеспечение укрепления материально-технической базы помещений учреждений культуры | 201,0 |  | - | - | 201,0 |
| 3.5.Обеспечение укрепления технического состояния оборудования учреждений культуры | 288,0 |  |  |  | 288,0 |
| 4.Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры | 6218,9 | - | - | - | 6218,9 |
| 4.1.Капитальные и текущие ремонты зданий | 6218,9 | - | - | - | 6218,9 |
| ИТОГО: | 37871,8 | 5369,2 | 84,3 | 156,6 | 43481,9 |

В течение всего года функционировало 164  клубных формирований (из них для детей – 93, для молодежи 26), в которых свои творческие способности показывают 2165 человек (из них дети и молодежь – 2244).

В районе работают  6 коллективов со  званием «народный»:

- «народный  самодеятельный коллектив» ансамбль танца «Улыбка»,

- «народный самодеятельный коллектив» вокальная студия «Вдохновение»,

- «народная самодеятельная студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства» «Палитра»,

- «народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Гуляй, душа!»,

- «народный самодеятельный коллектив» ансамбль русской песни «Субботея»,

- «народный  самодеятельный коллектив» вокальный  ансамбль «Золотые купола».

В 2021 году учреждениями культуры проведено 3319 культурно-массовых мероприятий, из них 3054 мероприятий – культурно-досугового характера и 265 мероприятий информационно-просветительские. Всего мероприятия посетило 110650 человек.

В 2021 году работы участников творческих объединений декоративно-прикладного творчества  были представлены на Поволжской агропромышленной выставке в п. Усть-Кинельский, Международном конкурсе искусств  «Мир вдохновения»,  Всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Искусство ремесла», VIII Губернском  фестивале  самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России» (итоговая выставка декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области), Областном конкурсе юных мастеров декоративно-прикладного творчества ремёсел Самарской области «Наш дом-планета Земля!» и т.п.

В течение 2021 года солисты и творческие коллективы активно участвовали в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Всего завоевано 32 диплома лауреатов 1,2,3 степени и гран-при.

Передвижной центр культуры МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский  Самарской области отмечен Специальным дипломом в Областном смотре-конкурсе выездной деятельности культурно-досуговых учреждений Самарской области.

Успешно работал в отчетном году  Музейно-выставочный центр. В течение года в музее побывали  1414 человек. Для посетителей  музея проведено  68 обзорных и тематических  экскурсий  (558  чел.) и 28 интерактивных занятий (313 чел.).

В декабре 2021 года на базе МВЦ состоялся открытый областной конкурс «Краеведческая находка», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений Хворостянского, Приволжского,  Пестравского, Волжского, Больше-черниговского,  Большеглушицкого  районов, г. Новокуйбышевск Самарской обла-сти, а также образовательных учреждений Духовницкого, Ивантеевского районов и г. Пугачева Саратовской области.

2021 год для работников культуры района был достаточно успешным. Так, в текущем году, при поддержке районной администрации, сельских поселений и областного бюджета. Добровольных пожертвований от физических и юридических лиц:

- структурное подразделение МБУ «МУК» СДК с. Абашево стал победителем областного конкурса  «Лучшее учреждение культуры» и получил  102,6 тыс. руб., благодаря этому смогли улучшить МТБ: приобрели ноутбук, музыкальную технику и оборудование;

- книжный фонд библиотек укомплектован на сумму 239,7 тыс. руб. или  657 экземпляров книг;

- приобретено оборудование и мебель для СДК п. Масленниково, СК М.Лебяжье;

- за счет добровольных пожертвований укомплектованы СДК и СК, получены в дар музыкальное  и офисное оборудование и сценические костюмы; библиотечный фонд пополнен на  707 экз. книг.

В 2021 г. МБУ «МУК» стало получателями средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек. Сумма составила 5000,0 тыс. руб. На данные средства было приобретено и установлено кинооборудование для кинозала.

В 2021 году был произведен текущий ремонт электрощитовой МКДЦ в сумме 201,0 тыс.руб., монтаж сценического освещения МКДЦ – 200,0 тыс. руб.. Так же для удовлетворительной  работоспособности автотранспорта поддерживалось его техническое состояние, производилось регулярное ТО – 40,0 тыс. руб. Так же проводились мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждения (ТО системы АПС) – 48,0 тыс.руб.

В 2021 году учреждению были выделены денежные средства на текущие ремонты зданий сельских домов культуры и библиотек, из них:

- СК с. М.Лебяжье, ул. Центральная, д.14 – 2 708,0 тыс. руб.;

- СДК с. Романовка ул. Советская,  д. 104 – 3 510,9 тыс. руб.

Фактические расходы по данной программе составили  43481,9 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

43481,9 тыс.руб. : 43481,9 тыс.руб. *100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях обеспечения финансовой стабильности и эффективного управления муниципальным финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский.

Задачи программы:

1.Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами;

2.Составление проекта районного бюджета, организация исполнения районного бюджет; составление отчетов об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджет муниципального района;

3.Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля;

Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами;

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Разработчик программы: Управление финансами Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнители муниципальной программы: нет.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2020-2023 годы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального района в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский о районном бюджете на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Программа направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан, юридических лиц и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной целевой программы должны быть решены следующие задачи:

организация бюджетного процесса;

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

развитие системы межбюджетных отношений.

| Мероприятия | Показатели в соответствии с программой на 2021 год (тыс.руб.) | Показатели в соответствии с Решением Собрания представителей от 24 декабря 2021 года № 92/19 (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным долгом | 247,0 | 247,0 | 100 |
| Организация планирования и исполнения местного бюджета | 6352,3 | 6348,2 | 99,9 |
| Межбюджетные отношения в Хворостянском районе | 23030,4 | 23030,4 | 100 |
| ИТОГО: | 29629,7 | 29625,6 | 99,99 |

Общий объем финансирования программы составляет 68 530,4 тыс.руб, , на  2021 год сумма утверждена – 29 629,7 тыс.руб.  Фактические расходы по данной программе составили  29625,6 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

29625,6 тыс.руб. : 29629,7 тыс.руб. * 100% =99,99%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский    Самарской области на  2021-2023 годы» разработана в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям  в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  предоставление в безвозмездное  пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  зданий и помещений, пригодных для организации в них образовательного процесса по образовательным программам  общего образования,

- заключение договоров на предоставления коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание переданного в пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  муниципального имущества с организациями, осуществляющими предоставление соответствующих услуг (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и др.) и оплату данных услуг согласно условиям договора,

- разработка и формирование плана закупок  товаров, работ и услуг, проведение торгов,

- осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

Разработчик программы:  Муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный образовательный центр» и муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2023 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 66488,6 тыс.руб. Объем финансирования на 2021 год согласно программе составляет 30314,6 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021  № 92/19 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2021 год с учетом изменений 30314,6 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД расходы составили 30314,6 тыс. руб.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | 12420,4 | 12420,4 |
| Водоснабжение | 681,1 | 681,1 |
| Водоотведение | 324,8 | 324,8 |
| Электроэнергия | 5792,0 | 5792,0 |
| Ассенизация, дератизация, дезинсекция | 320,1 | 320,1 |
| Вывоз ТКО | 387,2 | 387,2 |
| Техобслуживание АПС | 392,5 | 392,5 |
| Охрана объектов | 377,6 | 377,6 |
| Техобслуживание системы «Стрелец Мониторинг» | 870,0 | 870,0 |
| Техобслуживание видеонаблюдения и КТС | 414,0 | 414,0 |
| Измерение сопротивления эл/проводки | 170,0 | 170,0 |
| Установка видеонаблюдения | 157,6 | 157,6 |
| «Точка роста» | 1057,1 | 1057,1 |
| Текущий ремонт ОУ | 3902,2 | 3902,2 |
| Прочие | 2374,1 | 2374,1 |
| ИТОГО: | 30314,6 | 30314,6 |

Фактические расходы по данной программе составили  за 2021 год – 30314,6 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

30314,6 тыс.руб. : 30314,6 тыс.руб. *100% = 100,0%.

Данная программа считается высокоэффективной.

4.	Муниципальная Программа «Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на  2020-2022 годы» разработана в целях улучшения условий обучения и воспитания учащихся и дошкольников путем проведения капитального ремонта зданий, открытия дополнительных групп, оснащения современным оборудованием образовательных учреждений,  повышения качества оказания медицинских услуг и обеспечение безопасности жизни в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- строительство пристроя к зданию СП ГБОУ СОШ п.Масленниково;

- проведение капитального ремонта зданий и  помещений образовательных учреждений, в том числе пищеблоков и медицинских кабинетов;

- оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений, в том числе пищеблоков и медицинских кабинетов;

- оснащение зданий и помещений образовательных учреждений, в том числе зданий и помещений учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования системами антитеррористической безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ  от 07.10.2017 № 1235;

- устранение нарушений по предписаниям надзорных органов.

Разработчик программы:

Хворостянский территориальный отдел образования Юго-Западного управления МОиН СО, муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Исполнители муниципальной программы: Хворостянский территориальный отдел образования Юго-Западного управления МОиН СО, муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020–2022 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Реализация программы осуществляется  за счет средств   областного бюджета на условиях софинансирования из муниципального бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 118332,3 тыс. рублей. Объем финансирования на 2021 год согласно программе составляет 13734,1 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021 № 92/19 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2021 год с учетом изменений 7100,0 тыс. руб.

| Наименование | ФАКТ 2021 г.(тыс.руб.) |
| --- | --- |
| Кап.ремонт ГБОУ СОШ с.Романовка, всего в т.ч.: | 7071,1 |
| Федеральный бюджет | 4366,4 |
| Областной бюджет | 2351,1 |
| Районный бюджет | 353,6 |

Фактические расходы по данной программе составили  за 2021 год – 7071,1 тыс.руб.

Фактические показатели ниже плановых::

7071,1 тыс.руб. : 13734,1 тыс.руб. *100% = 51,5%.

Данная программа считается низкоэффективной.

- Программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2020-2023 гг.» разработана в целях формирования гражданской культуры молодежи, развитие добровольческого движения, создания условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, формирования культуры здорового образа жизни, содействия трудоустройству молодежи, развития движения студенческого самоуправления, развития детского и молодежного общественного движения на территории района, информационного обеспечения молодежи, создания условий для реализации творческого потенциала молодежи Хворостянского района.

Разработчик программы:  Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем финансирования на реализацию данной муниципальной программы составляет 1118,9 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета на реализацию ВЦП составит: 442,6 тыс.руб., объем финансирования из областного бюджета составит 676,3 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2021 год муниципальной  программы, предусмотренный её паспортом составляет 295,6 тыс.руб., в т.ч. из муниципального бюджета –162,0 тыс. рублей, из областного предусмотрено – 133,6 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021  №92/19 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2021 год с учетом изменений в сумме 587,0 тыс.руб. В соответствии с предоставленными документами фактический объем составил 586,6 тыс.руб., из них областной бюджет 133,6 тыс.руб.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие гражданственности и патриотическое воспитание молодежи;

- поддержка творчества и организация досуга молодежи района и укрепление института молодой семьи в молодежной среде, повышение статуса семьи в обществе;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде и экологическое образование, просвещение и воспитание молодежи района;

- содействие занятости несовершеннолетней молодежи района;

- поддержка общественных объединений, работающих с молодежью района;

- обеспечение доступа к информации и новым знаниям, создание информационного пространства для молодежи;

- укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально—технической базы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| мероприятие | сумму (тыс. руб.) | Результативность проводимых мероприятий (Охват молодежи, чел.) |
| --- | --- | --- |
| Проведение и поддержка мероприятий, посвященных государственным патриотическим праздникам и датам воинской славы России | 247,6 | 1700 |
| Организация досуга молодежи района в каникулярное время | 4,5 | 1180 |
| Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (фестивалей, марафонов, акций, кампаний) | 0 | 1475 |
| Проведение творческих конкурсов, фестивалей патриотической направленности среди молодежи района | 14,9 | 230 |
| Организация благотворительных студенческих акций | 41,4 | 195 |
| Организация мероприятий, посвященных Дню молодежи России | 28,1 | 1250 |
| Развитие детского и молодёжного движения в районе | 45,9 | 1400 |
| Проведение конкурсов, праздников, фестивалей молодых семей | 8,6 | 105 |
| Организация рабочих мест для бригад подростков с выплатой заработной платы в МАУ «Ресурсный образовательный центр» | 195,6 | 27 |
| ИТОГО: | 586,6 | 2600 |

Между Администрацией м.р. Хворостянский, Департаментом по делам молодежи Самарской области  и Министерством образования и науки Самарской области заключено трехстороннее Соглашение №1 от 15.03.2021 «О предоставлении субсидии по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время» в размере 195,6 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета выделено 133,6 тыс.руб., из местного бюджета выделено 62,0 тыс.руб., которые направлены на оплату срочных трудовых договоров.

Согласно настоящей целевой программе в 2021 году заключены трудовые договора с 27 несовершеннолетним лицом о приеме на работу в каникулярное время.

Фактические расходы по данной программе составили  за 2021 год – 586,6 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

586,6 тыс.руб. : 586,6 тыс.руб. * 100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский    Самарской области на  2020-2023 года» разработана в целях создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района Хворостянский Самарской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятием физической культуры и спорта.

Разработчик программы:  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  создание условий для занятия физической культурой и спортом, улучшения физической подготовки и физического развития населения района;

- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие сети спортивных сооружений;

- организация контроля за эффективным использованием физкультурно-оздоровительных сооружений по их прямому назначению;

- широкое использование средств массовой информации для формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в пропаганде здорового образа жизни населения района;

- максимальное использование всех источников финансирования с привлечением внебюджетных средств для развития физкультурно-оздоровительной работы.

МАУ ФОК «Виктория»:

- Достижение высокого уровня положения спорткомплекса;

- Увеличение прибыли.

В 2021 году план спортивных мероприятий выполнен в полном объеме. В Хворостянском районе было проведено 38 спортивных мероприятий. В данных мероприятиях приняли участие 1225 спортсменов. В летний период 2021 года проведено районное первенство по футболу. В течение года проведены следующие спортивные мероприятия: волейбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис, лыжные гонки, полиатлон, дарст, армспорт, гиревой спорт, состязания спортивных семей. Проведены районные турниры памяти ветеранов спорта. В августе 2021 года проведен День физкультурника. Среди детей проведены соревнования: «Золотая шайба», «Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч», «Зарница».

В 2021 году спортсмены Хворостянского района приняли участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам, хоккею, волейболу, мини-футболу, зимнему полиатлону, легкой атлетике, шашкам, шахматам, дартсу.

По итогам 2021 года отделом по физической культуре и спорту проведено 38 районных соревнований, и принято участие в 32 областных соревнованиях.

По итогу областной спартакиады, спортсменами района завоевано 5 призовых мест в личном первенстве.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренный её паспортом  составляет 47557,4 тыс.руб., на 2021  год предусмотрено 15317,6 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021  № 92/19 объем бюджетных ассигнований из районного бюджета составил 16176,0 тыс. руб.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Спортивные мероприятия | 732,0 |
| Приобретение спортинвентаря | 596,0 |
| Питание спортсменов | 397,0 |
| Платежи по лизингу | 1590,0 |
| Организационная деятельность МАУ ФОК «Виктория» | 13202,6 |
| Премия спортсменам | 317,0 |
| ИТОГО: | 16834,6 |

В результате проведенной работы в муниципальном районе Хворостянский  повышается популярность физической культуры и спорта среди населения, повышается эффективность функционирования системы профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи) средствами физической культуры и спорта.

Фактические расходы по данной программе за 2021 год составили  – 16834,6 тыс.руб.

Фактические показатели  выше плановым:

16834,6 тыс.руб. : 15317,6 тыс.руб. * 100% = 109,9%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях повышение доступности дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- сохранение кадрового потенциала в муниципальном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры;

- увеличения количества воспитанников в муниципальном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры;

-  открытие дополнительных групп для оказания платных услуг дополнительного образования детей в сфере культуры;

- улучшение материально - технической базы муниципального учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.

Разработчик программы:  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2020-2023 годы, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы составляет 11189,0 тыс.руб., в т.ч. на 2021  год, предусмотренный её паспортом, составляет 3548,0 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021  №92/19  запланирован объем бюджетных ассигнований 3450,0 тыс. руб. и объем ассигнований от приносящей доход деятельности на 2021 – 98,0  тыс. руб.,  на основании отчета об исполнении ПФХД  расходы составили  3548,0 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой производились выплаты на:

| Наименование показателя | Субсидия (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| заработную плату | 2574,4 | 75,2 | 2649,6 |
| соц. страхование | 769,3 | 22,8 | 792,1 |
| налог | 17,7 |  | 17,7 |
| закупка товаров, работ, услуг | 88,6 |  | 88,6 |
| ИТОГО: | 3450,0 | 98,0 | 3548,0 |

Согласно принятой программе, выполнены следующие показатели:

- Количество воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района - 100% (план и факт - 50 чел).

- Доля воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района - 100% (план и факт - 3,4).

По итогу проведенных мероприятий в рамках программы в 2021 году были завоеваны следующие награды:

- Международный фестиваль-конкурс «Браво маэстро!». Выдан диплом 2 степени Шабавниной В., Бурцевой Д., Бакановой А., Анненковой А., Шматову М.;

- Международный конкурс талантов «К вершине творчества». Выдан диплом 2 степени  Куровой В.,  Кошиной В., Ашировой К.;

- Международный конкурс талантов «Млечный путь». Выдан диплом 3 степени ансамблю «Акварель»;

- Международный конкурс-фестиваль «Отражение». Выдан диплом 2 степени  хору «Музыкальные ребята»,  Анненковой Т., Буяновой А.;

- Районный военно-патриотический конкурс «Честь имею!». Хору выдан диплом 1;

- Всероссийская  теоретическая олимпиада «Сольфеджио». Выдан диплом 1 степени Карташовой П., Аненковой Т., Ашировой К.

В 2021 году  были проведены расходы в сумме 3548,0 тыс. рублей на дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры.

Фактические показатели соответствуют плановым:

3548,0 тыс.руб. : 3548,0 тыс.руб. * 100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2021-2023 гг.» разработана в целях стабилизации демографической ситуации, поддержки материнства, детства и формирования предпосылок к последующему демографическому росту.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

1.Укрепление института семьи, повышение ее престижа в общественном мнении. Ориентирование системы ценностей населения на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми. Стимулирование рождаемости, снижение количества абортов.

2. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных учреждениях. Формирование общественного мнения на реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье; развитие всех форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми  и представляющими опасности для окружающих заболеваниями.

4. Улучшение жилищных условий молодых семей, снижение уровня бедности. Регулирование внутренних миграционных потоков, привлечение молодых  специалистов.

Разработчик программы:  Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Исполнители муниципальной программы:

- Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области;

- МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области».

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

На основании паспорта программы общий объем финансирования всего на 3 года составляет 120,0 тыс.руб., в т.ч. расходы на 2021 год составляют 40,0 т.р., в соответствии с решение Собрания представителей от 24.12.2021  № 92/19  денежные средства предусмотрены в сумме 40,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2021г. (тыс. руб.) | Кассовый расход, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение социально-культурной районной акции, посвященной Дню матери | 3,0 | 3,0 |
| Организация и проведение праздничного мероприятия посвященного Дню защиты детей | 5,0 | 5,0 |
| Организация и проведение Торжественной регистрации новорожденных ко Дню защиты детей | 3,0 | 3,0 |
| Обеспечение многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, автоматическими пожарными извещателями | 10,0 | 10,0 |
| Организация и проведение социально-культурной акции, посвященной Международному Дню семьи | 5,0 | 5,0 |
| Организация и проведение районного социально-культурного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | 6,0 | 6,0 |
| Организация и проведение социальных рекламных акций, направленных на пропаганду семьи, семейных ценностей и здоровому образу жизни | 5,0 | 5,0 |
| ИТОГО: | 40,0 | 40,0 |

Фактические расходы по данной программе за 2021 год составили  – 40,0 тыс.руб.

Плановые показатели  выполнены полностью:

40,0 тыс.руб. : 40,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации  наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» разработана в целях противодействия незаконному обороту наркотиков на территории района, профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- формирование общественного мнения, направленное на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- подготовка и повышение квалификации специалистов профилактики и лечения наркомании.

Разработчик программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители программы: - ГКУ СО «Хворостянский центр социальной помощи семье и детям»;

- ГБУЗ СО «Хворостянская Центральная районная больница»;

- Хворостянский отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области;

- Образовательное учреждение муниципального района Хворостянский: школы, Хворостянский государственный техникум, Дом детского творчества;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- ГКУ СО «Центр занятости населения»;

- МУ Редакция газеты «Чагринские зори»;

- МАУ Телерадиокомпания «Спектр»

- О МВД РФ по Хворостянскому району;

- ГБОУ СО «Хворостянский психологический центр»

- Главы администрации сельских поселений м.р. Хворостянский.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2021-2023 гг. муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 60,0 тыс.руб, на 2021 год предусмотрено потратить 20,0 тыс.руб.

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021  №92/19 денежные средства на данную программу заложены в сумме 20,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2021г. (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение районного мероприятия в Международный день борьбы с наркоманией «Хворостянка без наркотиков» | 10,0 | 10,0 |
| Организация мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи | 3,0 | 3,0 |
| Организация и проведение мероприятия для молодежи, направленное на популяризацию успешного и здорового образа жизни | 2,0 | 2,0 |
| Организация и проведение веломарафона «Наркотикам- нет! Выбирай велосипед» | 2,0 | 2,0 |
| Организация и проведение районного физкультурно-массового мероприятия под девизом «Спорту - Да! Наркотикам - нет!» | 3,0 | 3,0 |
| ИТОГО: | 20,0 | 20,0 |

Фактические расходы по данной программе за 2021 год составили 20,0 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

20,0 тыс.руб. : 20,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2021-2023 гг.» разработана в целях укрепления правопорядка, повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- снижение уровня преступности на территории м.р. Хворостянский;

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграции;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, организация всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за  счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих  совершению правонарушений;

- профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально-психологической помощи;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества;

- развитие сети социальных инструментов и структур, способствующих адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- развитие информационно-справочной системы по вопросам оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Разработчик программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального района Хворостянский.

Исполнители программы:

- 	Администрация муниципального района Хворостянский;

- О МВД РФ по Хворостянскому району Самарской области;

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО;

- Прокуратура Хворостянского района (по согласованию);

- Территориальный отдел образования м.р. Хворостянский Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области  (по согласованию);

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- МБУ «МУК» муниципального района Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- МКУ КСМиД м.р. Хворостянский;

- ГУ СО «Хворостянский центр «Семья» (по согласованию);

- ГБУЗ «Хворостянская ЦРБ (по согласованию)»;

- ГБ Центр занятости населения (по согласованию);

- СМИ (по согласованию);

- Общественные организации (по согласованию).

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в три этапа: 1 этап – 2021 год, 2 этап – 2022 год, 3 этап – 2023 год.

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 120 тыс.руб., в т ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2021 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 40,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021 №92/19 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 40,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Поощрение граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | 10,0 |
| Укрепление материально-технической базы отдела МВД РФ по Хворостянскому району | 30,0 |
| ИТОГО: | 40,0 |

Также проводились мероприятия, которые не требуют финансирования:

- ежеквартально проводятся заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

-  разрабатывается на основе складывающейся оперативной обстановки прогноз дальнейшего развития и реализация комплекса межведомственных оперативно- профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной миграции иностранных граждан  и лиц без гражданства; поступление на территорию района литературы пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма;

- проводится мониторинг досуга населения и на его основе обеспечения создания  спортивных секций, спортзалов,    кружков,  учебных курсов, интернет-залов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан»;

- проводится оперативно профилактическое мероприятие «Правопорядок»;

- осуществляется контроль, за соблюдением требований действующего законодательства организациями, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также на предмет выявления и пресечения нелегального оборота алкогольной продукции;

- реализуется комплекс совместных профилактических мероприятий по  выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и свобод граждан в период подготовки и проведения выборов различного уровня; обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно -  зрелищных и спортивно - массовых мероприятий;

- проводятся мероприятия с целью изъятия у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- проводятся в образовательных учреждениях лекции и беседы профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях;

- проводится в летний период межведомственная операция «Подросток»;

- проводятся семинары, лекции для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом и публикации в СМИ на тему борьбы с наркоманией и алкоголизмом;

- Оказывается содействие движению юных инспекторов дорожного движения, работе секции и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;

- оказывается содействие по вопросам трудоустройства и социальной реабилитации граждан, освобожденных из мест исполнения наказания;

- проводится акция «Мы за здоровый образ жизни» и конкурс рисунков.

Фактические показатели соответствуют плановым:

40,0 тыс.руб. : 40,0 тыс.руб. * 100%  = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

11. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023 гг.» разработана в целях поддержки благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Хворостянском районе.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы с учетом объективных потребностей малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский Самарской области необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

- развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки;

- совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальная программа  реализуется с 2020 по 2023  годы в один этап.

Разработчик программы:  Отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

- Объем финансирования муниципальной программы в 2020-2023 годах за счет средств местного бюджета составит 9 933,0 тыс.руб., в том числе в 2021 году –2916,0 тыс.руб.

| Мероприятия, запланированные программой, не требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2021 года |
| --- | --- |
| - Организация и проведение информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан и о законодательном закреплении введения специального налогового режима для самозанятых граждан; - Размещение информационных статей в сети Интернет, посвященных вопросам легализации самозанятых граждан; - Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства. Информирование различных категорий населения района о программах разных уровней, популяризирующих идеи предпринимательства, в том числе распространение информации среди действующих предпринимателей, школьников и их родителей, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов и их родителей, безработных, лиц старше 45 лет, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов. - Информирование СМСП о финансовой поддержке через размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, в СМИ - Подбор СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки и направление в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области - Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, ед. - Подбор СМСП отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству | - Обеспечение организационно-методической, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню российского предпринимателя» с награждением предпринимателей района, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района и принимавших активное участие в районных мероприятиях; - Проведение «круглых столов» консультационной и юридической помощи предпринимателям района; - Информирование населения Хворостянского муниципального района о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в СМИ; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День торгового работника» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Привлечение участия субъектов предпринимательства Хворостянского муниципального района в мероприятиях района; - Информирование субъектов предпринимательства о проведении обучающих семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности специалистами ГКУ СО "ИКАСО" Самарской области; - Поддержка и ведение на сайте Администрации Хворостянского района раздела «Малый бизнес», в котором отражается вся значимая информация, касающаяся малого и среднего бизнеса, в том числе информация налоговой службы, Роспотребнадзора, Роспожарнадзора и др., содержится вся необходимая оперативная информация для успешной организации и ведения бизнеса, за 2021 год сайт посетило более тысячи пользователей; - Освещение в средствах массовой информации совещаний и «круглых столов», проводимых с предпринимателями района, торжественные мероприятия: «День предпринимателя», «День работника торговли», «День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства»; - Проведен круглый стол с начинающими предпринимателями и руководителями различных структур муниципального района по проблемным вопросам ведения бизнеса; - совместно со специалистами ГКУ СО «ИКАСО» проведено 1 консультационное мероприятие по теме «Изменения по онлайн-кассам в 2021 году. Требование к номенклатуре в чеке для ИП с 01.02.2021 года», «Последние изменения в системе обязательной маркировки товаров», «Контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов малого предпринимательства: обзор изменений, вступающих в силу в 2021 году. Неотложная правовая помощь малому предпринимательству Самарской области. Разъяснение положений антикоррупционного законодательства" - в рамках информационной кампании по популяризации предпринимательства совместно со специалистами ГКУ СО «ИКАСО» проведен обучающий семинар «Начни свое дело» для студентов Хворостянского техникума им. Юрия Рябова, в семинаре приняли участие 59 чел. - направлены заинтересованные в финансовой поддержке СМСП и самозанятые граждане в Гарантийный фонд Самарской области для участия в программах по финансированию на выгодных условиях; - определен 1 СМСП, отвечающий критериям отнесения к социальному предпринимательству; - Уполномоченным по защите прав предпринимателей Самарской области совместно с прокуратурой Хворостянского района и руководителями различных структур при участии представителя департамента развития предпринимательства Самарской области проведено совещание по проблемным вопросам, защите прав и интересов малого бизнеса |

| Мероприятия, запланированные программой, требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2021 года |
| --- | --- |
| - Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы - Предоставление субсидий Некоммерческой организации, не являющийся государственным (муниципальным) учреждением, являющийся микрофинансовой организацией, в целях дальнейшего предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» | - Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский оказано 240 консультационных услуг; - за 2021 год Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский выдан 1 займ на сумму 700,0 тыс. руб. |

В 2021 году награждены Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами Главы муниципального района Хворостянский – 8 человек (6 чел. - предприниматели, 2 чел.  - работники в сфере малого предпринимательства).

Целевые индикаторы за 2021 год составили:

| Показатели | 2021 план | 2021 факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне муниципального образования, в том числе за счет легализации, человек | 1445 | 1727 | 119,5 |
| Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет легализованных, человек | 30 | 42 | 140,0 |
| Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы, ед. | 240 | 240 | 100,0 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 323 | 529 | 163,8 |
| Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед. | 60 | 79 | 131,67 |
| Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед. | 30 | 30 | 100,0 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, ед. | 14 | 14 | 100,0 |
| Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед. | 37 | 44 | 118,9 |
| Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП – потенциальных экспортерах, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 6 | 1 | 17,0 |
| Объем микрозаймов, выданных субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | 2,616 | 700,0 | 26,8 |
| Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП и самозанятых, ед. | 4 | 7 | 175,0 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агенств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед. | 1 | 1 | 100,0 |

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренный её паспортом составляет  на 2021  год –2916,0 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021 №92/19 объем бюджетных ассигнований составил  1000,0 тыс.руб.

Фактическое расходование средств за 2021 год составило 1000,0 тыс.руб. Фактические показатели ниже плановых:

1000,0 тыс.руб. : 2616,0 тыс.руб. * 100% = 38.2 %.

Данная программа считается низкоэффективной.

12. Программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном района Хворостянский Самарской области на 2021-2025 годы» разработана в целях частичного обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Задачи программы - частично оборудовать приоритетные социально-значимые объекты муниципальной собственности с учётом требований  их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

частичное оборудование приоритетных социально-значимых объектов муниципальной собственности с учётом требований их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2025 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 450,0 тыс.руб., в т.ч. на 2021 год  50,0 тыс. руб.	В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021  №92/19 денежные средства на данную программу заложены в сумме 50,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Пандус приставной пороговый переносной (65х2360х450) в здание МКДЦ с. Хворостянка (МБУ МУК) | 16,8 |
| Пандус приставной пороговый переносной (90х2050х450) в здание МКДЦ с. Хворостянка (МБУ МУК) | 16,0 |
| Пандус приставной пороговый переносной (70х2140х450) в здание МКДЦ с. Хворостянка (МБУ МУК) | 17,2 |
| ИТОГО: | 50,0 |

Итого в 2021 году было израсходовано по данной программе  50,0 тыс. руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

50,0 тыс.руб. : 50,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

13.  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском  районе Самарской области на  2020-2023 годы» разработана в целях поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

-создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Хворостянский посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Хворостянского района;

-усиление роли общественных объединений Хворостянского района  в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Хворостянского района:

- организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Исполнители основных мероприятий программы:

- отдел по делам молодёжи администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- отдел по физической культуре администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

-социально ориентированные некоммерческие организации;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 719,4 тыс.руб., в т.ч. на 2021 год  179,8 тыс. руб.

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе на организацию и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями инвалидов, ветеранов и общественными организациями  179,8 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

179,8 тыс.руб. : 179,8 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

14. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы» разработана в целях повышения уровня благоустройства общественных и  дворовых территорий муниципального района Хворостянский.

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных   и  комфортных   условий   жизнедеятельности   населения муниципального района Хворостянский.

Для достижения цели муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений Хворостянского района;

создание единого архитектурного облика территорий сельских поселений муниципального района Хворостянский;

внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства сельских поселений муниципального района  Хворостянский.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

- Улучшение состояния территорий сельских поселений муниципального района  Хворостянский;

- Создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения;

- Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий сельских поселений муниципального района Хворостянский.

Программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы» включает в себя 3 подпрограммы;

- Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения сельских поселений муниципального района Хворостянский».

- Подпрограмма 2 «Озеленение территории сельских поселений муниципального района Хворостянский».

- Подпрограмма 3 «Модернизация благоустройства территории сельских поселений муниципального района Хворостянский».

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский, МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству».

Участники муниципальной программы: сельское поселение Хворостянка, сельское поселение Прогресс, сельское поселение Масленниково.

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 73679,2 тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2021 год, предусмотренный её паспортом на благоустройство общественных территорий составляет 9513,4 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021 №92/19 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 9513,4 тыс.руб.

В 2021 году проводились следующие мероприятия:

| Мероприятия | Местный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | Общая сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хворостянка, ул. Казакова Парк "Семь+Я" 1 этап | 90,7 | 241,3 | 1 482,2 | 1 814,3 |
| с. Хворостянка, ул. Парковая спортивная площадка в Парке "Космонавтов" | 82,5 | 219,5 | 1 348,0 | 1 650,0 |
| с. Хворостянка, ул. Парковая, д.2 детская площадка | 24,2 | 64,5 | 396,2 | 484,9 |
| с. Хворостянка, ул. Казакова Парк "Семь+Я" 1 этап на доп.работы | 10,0 | 26,6 | 163,1 | 199,7 |
| п. Прогресс, ул. Молодёжная, д 5 "Скейт парк" | 149,2 | 396,9 | 2 437,9 | 2 983,9 |
| п. Прогресс, ул. Тополиная, д.12 "Детская площадка" | 16,6 | 44,3 | 271,9 | 332,8 |
| п. Масленниково, ул. Советская Центральный парк (второй этап) | 65,9 | 175,2 | 1 076,3 | 1 317,4 |
| п. Масленниково, ул. Школьная д.11 Спортивная площадка | 9,5 | 25,2 | 155,1 | 189,8 |
| п. Масленниково, ул. Советская Центральный парк (второй этап) на доп.работы | 27,0 | 71,9 | 441,6 | 540,5 |
| ИТОГО по общественным пространствам: | 475,7 | 1 265,3 | 7 772,4 | 9 513,4 |

Фактические показатели   соответствуют плановым:

9513,4 тыс.руб. : 9513,4 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

15. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский на 2021-2023 годы» разработана в целях:

- сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП)  и сокращения количества ДТП с пострадавшими;

- воспитания культуры участников дорожного движения;

- предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение безопасности дорожного движения в поселениях района;

- совершенствования системы пропаганды, формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Разработчик муниципальной программы: Администрация  муниципального района Хворостянский Самарской области, ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Исполнитель муниципальной программы: ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Хворостянский Самарской области.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 120,0 тыс.руб., в т.ч. на 2021 год  40,0 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021  №92/19 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 40,0 тыс.руб.

Контроль за исполнением программы  осуществляет комиссия  муниципального района Хворостянский по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2021 году проводились следующие мероприятия:

1.	Проведено широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание-дети! Зимние каникулы!», «Юный инспектор дорожного движения» с вручением пропагандистских буклетов.

2.	Проведена профилактическая акция с участием команд школьников из 10 школ района и команды студентов Хворостянского государственного техникума. Формат акции был в форме викторины, которая в первую очередь была направлена на профилактику детского травматизма на дорогах. Общее количество участников акции составило 624 человека.

3.	Проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма на дорогах в летний период, правил поведения детей и подростков на велосипедах на автомобильных дорогах в 10 школах муниципального района Хворостянский, общий охват школьников участвующих в мероприятии составил 714 человек.

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе  40,0 тыс. руб.

Фактическим показатели соответствуют плановым:

40,0 тыс.руб. : 40,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

16. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2019-2021 годы» разработана в целях снижения уровня коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения задач:

– совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области;

- обеспечения открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

Основные разработчики муниципальной программы: юридический отдел администрации  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Заказчик муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные исполнители муниципальной программы: отделы и структурные подразделения администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, Совет при Главе муниципального района Хворостянский по противодействию коррупции  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Денежные средства на проведение мероприятий по данной программе не закладывались, но проводились мероприятия, не требующие финансирования.

Срок реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы.

Администрацией муниципального района Хворостянский, в рамках реализации плана противодействия коррупции, выполнена следующая работа:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции;

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский:

а) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального района Хворостянский  Самарской области;

б) организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности;

в) вопросы кадровой политики.

- Антикоррупционный мониторинг,

- Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда,

- Обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

В 2021 году администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области принято 790 постановлений и 300 распоряжений администрации  муниципального района Хворостянский.

Проведена антикоррупционная экспертиза 78 проектов МНПА за 2021 год.

Проводилась оптимизация предоставления муниципальных услуг, своевременное внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг.

За  2021 год 6 муниципальных служащих уведомили Работодателя об иной оплачиваемой работе.

С муниципальными служащими администрации муниципального района Хворостянский проводится активная работа по формированию негативного отношения у них к коррупции и вручению подарков, выражающаяся в следующем:

1) проведение профилактических бесед с муниципальными служащими;

2) проведение мониторинга в целях выявления нарушений в сфере противодействия коррупции, их обобщение и доведение до сведения муниципальных служащих.

Юридическим отделом администрации муниципального района Хворостянский постоянно ведётся работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, где муниципальные служащие предупреждаются о том, что они в своей деятельности должны избегать нарушений законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности, либо по иным мотивам, а также муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном федеральным законодательством о противодействии коррупции, при исполнении должностных обязанностей не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких - либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

До лиц, замещающих должности муниципальной службы, доводились положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В администрации муниципального района Хворостянский действует постановление Главы муниципального района Хворостянский № 261 от 15.05.2019 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, в новой редакции», в которое по мере необходимости вносились изменения.

В 2021 году с лицами, на которых возложена обязанность по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в подведомственных предприятиях и учреждениях проводились совещания по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации и Самарской области по противодействию коррупции.

Муниципальным служащим, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 2021 году обеспечивалось прохождение курсов повышения квалификации.

В 2021 году граждане принимались на муниципальную службу исключительно в соответствии с установленными квалификационными требованиями.

В 2021 году муниципальные служащие подавали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные сведения приняты своевременно. На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о доходах, расходах,  об имуществе  и  обязательствах имущественного  характера муниципальных   служащих размещены.

В 2021 году в адрес администрации муниципального района Хворостянский Самарской области  по результатам анализа справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих внесен 1 акт прокурорского реагирования. По результатам рассмотрения акта 3 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Администрация муниципального района Хворостянский также сообщает о том, что в 2021 году уведомлений от муниципальных служащих о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов, а также обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих не поступало.

Обобщалась практика рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции, в связи с чем наблюдалось повышение результативности и эффективности этой работы.

Гражданам и организациям обеспечивалась возможность оперативного представления информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский и подведомственных администрации учреждениях или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством:

1) функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции;

2) направление электронных обращений Главе муниципального района Хворостянский в интернет-приёмную, размещенных на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводился анализ общественного мнения населения района по оценке существующего уровня коррупции  в районе, в связи с чем  осуществлялась выработка  рекомендаций по противодействию коррупции.

На протяжении 2021 года обеспечивалось эффективное взаимодействие администрации муниципального района Хворостянский с правоохранительными органами и иным и государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в федеральном органе исполнительной власти, а также со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых администрацией, и придании гласности фактов коррупции в администрации и подведомственных учреждениях и предприятиях.

В 2021 году функционировала Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации муниципального района Хворостянский.

План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 2021 год выполнен в полном объёме и в установленные сроки.

На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует раздел «Противодействие коррупции», который периодически пополняется  информацией, действует «Горячая линия» для сообщения о фактах коррупции на территории муниципального района  Хворостянский. Нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством.

Следовательно, данную программу считать   эффективной.

17. Муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

1. Обеспечение предоставления максимального набора государственных и муниципальных услуг всем группам Заявителей, в том числе маломобильным гражданам и проживающим в отдаленных от районного центра населенных пунктах.

2. Совершенствование и развитие системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

4. Организация и осуществление деятельности по переходу на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Хворостянский МФЦ».

Основные показатели программы:

1. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг.

2. Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной или муниципальной услуги.

3. Уровень информированности населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

4. Количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в соотношении к количеству жителей муниципального района.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- МАУ "Хворостянский МФЦ".

Срок реализации муниципальной программы: программа реализуется в один этап с 2020 по 2023 годы.

Объем финансирования мероприятий за весь период программы с 2020 по 2023 годы составляет 42589,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств муниципального бюджета 26376,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников  16213,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2021 год составляет всего 11500,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств муниципального бюджета – 7300,0 тыс. руб.,  за счет внебюджетных источников  – 4200,0 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2021  №92/19 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 9736,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой производились выплаты на:

| Наименование показателя | Объем бюджетных ассигнований на 2021г. (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата | 7618,1 | 7618,1 |
| Прочие выплаты | 37,6 | 37,6 |
| Начисления на оплату труда | 2295,0 | 2295,0 |
| Услуги связи | 122,8 | 122,8 |
| Коммунальные услуги | 2043,6 | 2043,6 |
| Услуги по содержанию имущества | 266,6 | 266,6 |
| Прочие услуги и расходы | 337,9 | 337,9 |
| Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов | 825,4 | 825,4 |
| ИТОГО: | 13547,0 | 13547,0 |

Согласно принятой программе, выполнены  следующие показатели:

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг- 98,9%;

- уровень информированности населения о возможности получения государственных и муниципальных    услуг- 99,0%;

- количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в соотношении к количеству жителей муниципального района – 65%;

-  среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной (муниципальной) услуги - не более 15 минут.

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе  13547,0 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета – 9755,8 тыс.руб., из областного 255,6 тыс.руб., внебюджетные источники – 3535,6 тыс.руб.

Фактические показатели выше плановых:

13547 тыс.руб. : 11500 тыс.руб. * 100% = 117,8 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

18. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области» на 2020-2023 годы.

Цель муниципальной программы:

создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально-технического, транспортного обеспечения, выполнение функций ЕДДС, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций.

Основные задачи:

- организация автотранспортного обслуживания,

-обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества,

- обеспечение охраны зданий и помещений,

- выполнение функций ЕДДС,

- организация ремонтно-строительных, монтажных работ.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности муниципального района Хворостянский;

-  повышение эффективности межмуниципального сотрудничества, использование потенциала связей для более эффективного решения основных задач;

- обеспечение достоверного учета имущества, обязательств, фактов хозяйственной деятельности, основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств обслуживаемых учреждений;

-своевременное транспортное обслуживание муниципальных учреждений Хворостянкого района,  согласно поданных заявок.

Исполнители основных мероприятий программы:

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный центр».

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2023 год.

Общий объем финансовых потребностей реализации программы составляет – 51846,9 тыс. рублей, в т.ч. на 2021 год  – 18 322,5 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021  № 92/19 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 18322,5 тыс.руб.

Целевые индикаторы эффективности программы за 2021 год составили:

| Показатели | 2021 план | 2021 факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11406,7 | 11406,7 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 6915,8 | 6915,8 | 100,0 |
| ИТОГО | 18322,5 | 18322,5 | 100,0 |

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе 18322,5 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым :

18322,5 тыс.руб. : 18322,5  тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

19. Программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский на 2020-2023 годы»  разработана в целях обеспечения конституционного права жителей района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района, о деятельности органов исполнительной и представительной властей муниципального района Хворостянский, содействия формирования у жителей района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи.

Основные задачи:

- Создать условия для развития печатного средства массовой информации муниципального района Хворостянский – газеты «Чагринские зори»;

- Организовать информационную поддержку деятельности администрации муниципального района Хворостянский.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Чагринские зори».

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2023 год.

Общий объем финансовых потребностей для реализации программы составляет – 16851,6 тыс. рублей, в т.ч.  на 2021 год составлял 4530,2 тыс.руб., в т.ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составил 1664,6 тыс.руб., за счет внебюджетных источников – 2865,6 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021  № 92/19 денежные средства из бюджета на данную программу утверждены в сумме 2103,5 тыс.руб.

Индикаторы экономической и социальной эффективности реализации Программы:

| Наименование индикатора | Базовый показатель на начало реализации Программы | План на 2021 год | факт на 2021 год | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор 1. Тираж газеты «Чагринские зори», количество экземпляров | 1950 | 2000 | 2000 | 100 |
| Индикатор 2. Процент населения района, оформившего подписку на районную газету «Чагринские зори», % | 12 | 12,5 | 12,5 | 100 |

Индикаторы экономической и социальной эффективности реализации Программы выполнены на 100%.

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе  4644,3 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 2103,5 тыс.руб.

Фактические показатели выше плановых:

4644,3 тыс.руб. : 4530,2  тыс.руб. * 100% = 102,5 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

20. Муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке семьи, материнства и детства, по социальной поддержке населения и осуществление деятельности  по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в  муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы».

Цель программы -  обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их мобильности, оказание семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов в улучшении их материального и социального положения, а также психологического статуса, обеспечение устройства совершеннолетних недееспособных граждан, защита их законных прав и интересов.

Основные задачи:

-обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

-выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;

-социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и физическими возможностями;

-участие в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних, защите их прав;

-обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних граждан;

-устройство совершеннолетних недееспособных граждан, защита их законных прав и интересов.

Исполнители основных мероприятий программы:

- МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области».

Срок реализации муниципальной программы: Муниципальная программа реализуется в один этап - 2020-2023 годы.

Общий объем бюджетных ассигнований данной программы составляет 20852,1 тыс.руб., в том числе на 2021 год объем финансирования составляет 6950,7 тыс. руб., их них: за счет средств областного бюджета – 6 725,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 225,0 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021  № 92/19 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 7055,0 тыс. руб.

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе  5727,5 тыс. руб.	 Фактические показатели ниже плановых:

5727,5 тыс. руб. : 6950,7 тыс. руб. * 100% = 82,4 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

21. Муниципальная программа  «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы и период до 2030 года» разработана в целях формирования у населения муниципального района Хворостянский Самарской области мотивации к ведению здорового образа жизни.

Основные задачи:

•	вовлечение граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание;

•	формирование у различных возрастных и социальных групп мотивации для оздоровления и ведения здорового образа жизни;

•	создание условий для профилактики социально-значимых заболеваний;

•	создание условий выездным формам медицинского обслуживания населения;

•	налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья;

•	повышение уровня медицинских и гигиенических знаний населения и создание условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья.

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Участники  муниципальной программы:

•	ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница» (по согласованию);

•	ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Юго-Западного округа» отделение м.р. Хворостянский (по согласованию);

•	ГКУ СО «ГУ УСЗН Юго-Западного округа управления» по муниципальному району   Хворостянский (по согласованию)

•	МУП ТРК «Спектр» (по согласованию);

•	Отдел ЗАГС муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию);

•	МАУ Хворостянского района Самарской области редакция  газеты «Чагринские зори»

•	Территориальный отдел Юго-Западного Управления Министерства науки и  образования Самарской области м.р Хворостянский (по согласованию);

•	МАУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория»;

•	ГБПОУ «Хворостянский государственный техникум им. Ю.Рябова»  (по согласованию)

•	Отдел молодежи Администрации м.р Хворостянский Самарской области;

•	«МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области;

•	 Отдел по физической культуре и спорту муниципального района Хворостянский Самарской области;

•	МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района     Хворостянский Самарской области;

•	Районная общественная организация Ветеранов войны, труда   и  вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

•	Совет инвалидов муниципального   района Хворостянский Самарской области  (по согласованию).

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:

- I этап – 2020-2023 годы;

- II этап – 2024-2030 годы.

Реализация программы осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителям средств районного бюджета в установленном порядке.

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации программы составляет 131,4 тыс.руб., в т ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2021 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 117,4 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021  №92/19 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 117,4 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы были проведены следующие мероприятия:

- Мероприятия, посвященные дню борьбы со СПИДом «Будущее в наших руках»;

-  Районная молодежная акция «Мы здоровое поколение страны»;

- Конкурс фотографий молодых семей «Наша дружная семья», посвященный Дню семьи, любви и верности;

- Изготовление баннеров, буклетов для профилактики социально-значимых заболеваний;

- Приобретено медицинское оборудование.

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе  117,4 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

117,4 тыс.руб. : 117,4 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

22. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы    в   государственном   бюджетном учреждении здравоохранения,      расположенных      на территории муниципального района Хворостянский  Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях обеспечения системы здравоохранения в муниципальном районе Хворостянский Самарской области высококвалифицированными специалистами.

Основные задачи:

-привлечение   и   поддержка  медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала)   для   работы   в   государственном бюджетном учреждении     здравоохранения,     расположенного на территории     муниципального     района Хворостянский  Самарской области;

- обеспечение востребованными высококвалифицированными  медицинскими кадрами (врачами);

- повышение   качества   оказания квалифицированной медицинской  помощи жителям  муниципального района Хворостянский Самарской области;

- повышение престижа профессии медицинских работников.

Программа включает следующие приоритетные направления:               укомплектованность штатных должностей врачей и среднего медицинского персонала;

-обеспеченность населения врачебными кадрами;

- удельный   вес   медицинских   работников (врачей), получивших меры социальной поддержки и обратившихся в Администрацию муниципального   района Хворостянский Самарской области за мерами социальной поддержки;

-количество врачей, привлеченных для работы на вакантные должности   в   государственное   бюджетное учреждение здравоохранения,      расположенного      на территории муниципального района Хворостянский Самарской области;

-количество   студентов,   успешно (на «4» и «5»)   осваивающих курс обучения, обучающихся в высших медицинских учебных заведениях по договорам о целевом обучении.

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрация   муниципального   района Хворостянский Самарской области.

Участники  муниципальной программы:

-Администрация муниципального района Хворостянский района Самарской области;

- МАУ  редакция  газеты «Чагринские зори» (по согласованию);

- ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница» (по согласованию);

- Отдел по физической культуре и спорту Аминистрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- Территориальный отдел Хворостянский   Юго-Западного Управления Министерства науки и образования Самарской области  (по согласованию);

- Отдел по строительству  Администрации муниципального района Хворостянский;

- Комитет  по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Хворостянский.

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2023 год.

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 1750,0 тыс.руб, в том числе в 2021 году – 450,0 тыс. руб.

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021 №92/19 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 600,0 тыс. руб.

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе  450,0 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

450,0 тыс.руб. : 450,0 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

23. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы".

Цели муниципальной программы:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Хворостянского района на уровне не менее 25,3 % в 2025 году;

- соотношение доходов сельского и городского домохозяйства до 80 % в 2025 году;

- доля благоустроенного жилья в общей площади жилых помещений.

Основные задачи:

- Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

- Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

2. «Современный облик сельских территорий»;

3. «Благоустройство сельских территорий».

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной Программы: 2020-2025 год.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит: 213829,0  тыс. рублей,  в том числе в 2021 году – 9946,9 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021 №92/19 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 5131,0 тыс.руб.

В рамках данной программы выполнены следующие мероприятия:

| № | Мероприятие | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2021 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство «Парка Победы» по адресу: с. Абашево, м.р. Хворостянский Самарской обл. | 304,9 | 304,9 | 100% |
| 2. | Благоустройство парка по улице Неверова с. Елань с.п. Новокуровка м.р. Хворостянский Самарской обл. | 296,9 | 296,9 | 100% |
| 3. | Благоустройство парка по улице Мещерякова с. Романовка м.р. Хворостянский Самарской обл., по адресу: 445585, Самарская обл., Хворостянский р-н, с. Романовка , ул. Мещерякова | 580,7 | 580,7 | 100% |
| 4. | Работы по благоустройству сквера во имя Покрова Божией Матери (IV очередь) в с. Хворостянка сельского поселения Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области. | 217,0 | 217,0 | 100% |
| 5. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 3732,0 | 3732,0 | 100% |
|  | ИТОГО: | 5130,7 | 5130,7 | 100% |

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе  5130,7 тыс. руб.	 Фактические показатели ниже плановых:

5130,7 тыс.руб. : 9946,9 тыс.руб. * 100% = 51,6 %.

Данная программа считается  низкоэффективной.

24.  Муниципальная программа "Поддержка сельского хозяйства на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020 - 2023 годы".

Целью муниципальной программы является развитие и повышение эффективности сельского хозяйства в муниципальном районе Хворостянский.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- увеличение объемов производства продукции растениеводства;

- увеличение объемов производства продукции животноводства;

- развитие малых форм хозяйствования;

- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства.

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2023 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет 70810,6 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 1371,0 тыс.руб., областной бюджет – 69439,6 тыс.руб.  На 2021 год программой заложено 17639,3 тыс.руб., в т.ч. из местного бюджета 558,4 тыс.руб., из областного бюджета – 17080,9 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2021 №92/19 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 17694 тыс.руб.

В рамках данной программы выполнены следующие мероприятия:

| № | Мероприятие | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2021 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области | 13066,9 | 13066,9 | 100% |
| 2. | Субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Самарской области | 119,6 | 119,6 | 100% |
| 3. | Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Хворостянский» | 3894,4 | 3894,4 | 100% |
|  | ИТОГО: | 17639,3 | 17639,3 | 100% |

Всего в 2021 году было израсходовано по данной программе  17639,3 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

17639,3 тыс.руб. : 17639,3 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

Муниципальный инспектор по

внутреннему финансовому контролю				И.Е. Зайцева