|  |
| --- |
| Приложение 1  к распоряжению администрации муниципального района Хворостянский  Самарской области от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_ |

**План мероприятий по поддержке граждан, возвратившихся со специальной военной операции, и членов их семей на 2022-2024 годы на территории муниципального района Хворостянский Самарской области**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок**  **реализации** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление контроля за качеством сведений, вносимых в социальные паспорта | 2022-2024 | Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области  Заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по социальным вопросам Сливина И.А. |
| 2. | Создание рабочей группы по реализации Плана по поддержке граждан, возвратившихся со специальной военной операции, и членов их семей | 1 квартал 2023 | Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области  Заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по социальным вопросам Сливина И.А. |
| 3. | Создание рабочей группы по организации сопровождения участников специальной военной операции (кураторство) | 1 квартал 2023 | Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области  Заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по социальным вопросам Сливина И.А. |
| **Медико-психологическая реабилитация участников специальной военной операции** | | | | |
| 4. | Формирование единой системы психологической поддержки участников специальной военной операции и членов их семей | 1 квартал 2023 | ГКУ СО КЦСОН Юго-Западного округа муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию) |
| 5. | Оказание психологической помощи по направлениям основной деятельности | 2022-2024 | ГКУ СО КЦСОН Юго-Западного округа муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию) |
| 6. | Предоставление технических средств реабилитации из пунктов проката на безвозмездной основе | 2 полугодие 2023 | ГКУ СО КЦСОН Юго-Западного округа муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию) |
| 7. | Создание системы ежегодной бесплатной диспансеризации для участников специальной военной операции | 2 полугодие 2023 | ГБУЗ СО Хворостянская ЦРБ (по согласованию) |
| 8. | Определить «единое окно» для проведения диспансеризации участников специальной военной операции | 1 квартал 2023 | ГБУЗ СО Хворостянская ЦРБ (по согласованию) |
| **II. Социальная поддержка** | | | | |
| **Социальная поддержка членов семьи участника специальной военной операции** | | | | |
| 9. | Предоставление бесплатного горячего питания учащимся 5 – 11 классов, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции | в течение учебного года | Отдел взаимодействия с органами местного самоуправления Юго-Западного Управления Самарской области (по согласованию) |
| 10. | Освобождение от родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в государственных образовательных организациях, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование | ежемесячно | Отдел взаимодействия с органами местного самоуправления Юго-Западного Управления Самарской области (по согласованию) |
| 11. | Предоставление санаторно-курортного лечения супруге мобилизованного, которая является работником организаций бюджетной сферы, у которой средняя величина денежного дохода не превышает 4-кратной величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения Правительством Самарской области | 2022-2024 | ГКУ СО КЦСОН Юго-Западного округа муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию) |
| 12. | Предоставление льготного проезда в муниципальном транспорте студентам – детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции | 2023-2024 | МУП «Уют»,  Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области  Заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по экономике Зайцев А.Ф. |
| **III. Проактивные меры поддержки** | | | | |
| Культурно-досуговые меры поддержки, включая спортивное направление | | | | |
| 13. | Обеспечение посещения государственных и муниципальных объектов спорта и социальной сферы в физкультурно-оздоровительных целях на льготной основе для граждан, возвратившихся со специальной военной операции, и членов их семей | 2 полугодие 2023-2024 | ФОК «Виктория»,  Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области  Заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по экономике Зайцев А.Ф. |
| **Трудовая адаптация** | | | | |
| 14. | Формирование реестра предприятий, готовых к трудоустройству граждан, вернувшихся со специальной военной операции | 1 полугодие 2023 | Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области,  Заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по экономике Зайцев А.Ф. |
| 15. | Организация индивидуальных и групповых консультаций для граждан, возвратившихся со специальной военной операции, о возможностях трудоустройства при содействии службы занятости населения | 2023-2024 | ГКУСО ЦЗН муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию) |
| 16. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, возвратившихся со специальной военной операции, по перспективным и востребованным профессиям на рынке труда в целях содействия их трудоустройству | 2 полугодие 2023 | ГКУСО ЦЗН муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию) |
| 17. | Подбор подходящей работы для граждан, возвратившихся со специальной военной операции, и членам их семей | 2022-2024 | ГКУСО ЦЗН муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию) |
| 18. | Оказание финансовой поддержки на открытие собственного дела и регистрацию самозанятости гражданам, возвратившихся со специальной военной операции | 2022-2024 | Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области,  Заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по экономике Зайцев А.Ф. |
| **Содействие трудоустройству участника специальной военной операции при наличии инвалидности** | | | | |
| 19. | Составление индивидуального плана поиска работы гражданам, возвратившимся со специальной военной операции, организация сопровождения занятости, закрепление индивидуального куратора | 2022-2024 | ГКУСО ЦЗН муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию) |