АКТ

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2022 год.

24 марта 2023 г.										№ 1

Муниципальным  инспектором по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального района Хворостянский Зайцевой И.Е. проведена оценка эффективности реализации целевых программ за 2022  год в соответствии с «Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Хворостянский Самарской области», утвержденного постановлением администрации муниципального района Хворостянский № 692 от 29.11.2016 года.

Проанализированы следующие программы:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы;

- Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самаркой области на 2020-2022  годы;

- Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2022-2024 годы;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023 годы;

- Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2021-2023 годы;

- Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 гг.;

- Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский на 2021-2023 гг.;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2022-2024 гг.;

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023 гг.;

- Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы;

- Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2022-2024 годы;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском районе на 2020-2023 годы;

- Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2021-2025 годы;

- Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области на 2022-2024 годы;

- Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2022-2024 годы;

- Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Укрепление общественного здоровья  в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы и период до 2030 года.

- «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы».

- Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025гг.

- Муниципальная программа "Поддержка сельского хозяйства на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2022-2025 годы".

В бюджете муниципального района Хворостянский на 2022 год, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022  №146/30   «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Хворостянский «О бюджете муниципального района Хворостянский  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», были предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ в следующем объёме:

-  муниципальная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» 35500,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самаркой области на 2021-2023  годы» 18342,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» 3684,0 тыс. руб.,

- муниципальная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2021-2023 годы» 599,0 тыс. руб.,

- муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2021-2023г.» 18514,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала муниципального района  Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» 35575,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2022-2024 годы 27262,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы»  7252,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025гг.»  1106,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» 7113,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области на 2020-2023 годы» 22228,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» 11225,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» 40,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 гг.» 19098,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» 316,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» 2640,0 тыс.руб.

В результате анализа выявлено следующее:

- Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях создания условий для повышения доступности качества и разнообразия услуг (работ) предоставляемых в сфере культуры.

Разработчик программы: Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2022 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 36392,7 тыс.руб., в том числе объём ассигнований от приносящей доход деятельности составляет 817,5 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022  №146/30   объем бюджетных ассигнований  составляет 35575,0 тыс.руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД (субсидии на выполнение муниципального задания) – 36392,7 тыс. руб., объём ассигнований от деятельности приносящей доход составил 817,5 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой были проведены следующие мероприятия:

| мероприятия | Местный бюджет | Благотво- рительная помощь | Средства о деятельности приносящий доход | Областной бюджет | Фед. бюджет | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа муниципального района Хворостянский. | 189,2 |  | 14,1 | - | - | 203,3 |
| 1.1.Социально-значимые массовые мероприятия | 189,2 |  | 14,1 | - | - | 203,3 |
| 2.Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры. | 33072,4 |  | 653,4 | - | - | 33725,8 |
| 2.1.Культурно-массовые мероприятия (дискотечные мероприятия, концерты) | - |  | 456,7 | - | - | 456,7 |
| 2.2.Информационно-просветительские мероприятия | - |  | 50,7 | - | - | 50,7 |
| 2.3.Прочие дополнительные услуги (звукорежиссера, стационарные и внестационарные концерты, совместные мероприятия, услуги ведущего, озвучивание) | - |  | 65,2 | - | - | 65,2 |
| 2.4.Иная приносящая доход деятельность | - |  | 44,8 | - | - | 44,8 |
| 2.5.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 26066,2 |  | - | - | - | 26066,2 |
| 2.6.Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 837,0 |  | - | - | - | 837,0 |
| 2.7.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) | 5380,2 |  | - | - | - | 5380,2 |
| 2.8. Деятельность Музейно-выставочного центра | 789,0 |  | 36,0 | - | - | 825,0 |
| 3.Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 260,0 | 450,0 | 150,0 | 124,5 | 221,2 | 1205,7 |
| 3.1.Расходы на софинансирование расходных обязательств м.р. Хворостянский Самарской области по участию в областных и федеральных программах | 101,4 |  | - | 49,5 | 87,9 | 238,8 |
| 3.2.Приобретение основных средств (Приобретение ноутбука, музыкальной техники, оборудование, библиотечная мебель ) |  | 450,0 | 150,0 |  |  | 600,0 |
| 3.3. Подписка на периодические издания | 86,6 |  |  |  |  | 86,6 |
| 3.4.Обеспечение укрепления материально-технической базы помещений учреждений культуры (Приобретение ноутбука, музыкальной техники, оборудование, библиотечная мебель ) | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 |
| 3.5. Государственная поддержка муниципальных учреждений муниципальных районов Самарской области, находящихся на территории сельских поселений Самарской области |  |  |  | 75,0 | 133,3 | 208,3 |
| 4.Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры | 1257,9 |  | - | - | - | 1257,9 |
| 4.1.Капитальные и текущие ремонты зданий | 1257,9 |  | - | - | - | 1257,9 |
| ИТОГО: | 34779,5 | 450,0 | 817,5 | 124,5 | 221,2 | 36392,7 |

В 2022 году учреждениями культуры проведено 3588 культурно-массовых мероприятий, из них 3267 мероприятий – культурно-досугового характера и 321 мероприятие информационно-просветительское. Всего мероприятия посетило 119765 человек.

В культурно-досуговых учреждениях муниципального района Хворостянский Самарской области действует 129 коллективов художественной самодеятельности (1341 участник), из них,5 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». В течение 2022 года солисты и творческие коллективы активно участвовали в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Всего завоевано 42 диплома лауреатов 1,2,3 степени и гран-при.

В 2022  году работы участников творческих объединений декоративно-прикладного творчества  были представлены на Поволжской агропромышленной выставке в п.Усть-Кинельский, Международном конкурсе искусств «Мир вдохновения», Всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Искусство ремесла», VIII Губернском  фестивале  самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России»(итоговая выставка декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области), Областном конкурсе юных мастеров декоративно-прикладного творчества ремёсел Самарской области «Наш дом-планета Земля!» и т.п.

В 2022 году  СДК с. Владимировка  стал победителем областного конкурса  на «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящиеся на территории Самарской области   и их сотрудников».

В библиотечной деятельности в 2022 году были реализованы новые проекты и программы. Активно участвовали в реализации комплекса мероприятий в рамках Года народного искусства и  нематериального культурного наследия народов России. В МЦБ был дан старт проекту «Звени, звени, златая Русь», итоговым мероприятием которого стал районный фестиваль творчества библиотекарей. К 100-летию пионерии межпоселенческая центральная библиотека организовала проведение районной библиотечной акции «Пионерская зорька». Библиотеки участвовали  в  акциях «Бессмертный полк», «Читаем детям о войне», «Диктант Победы». Ежегодно межпоселенческая центральная библиотека принимает активное участие в международной акции «Полк@Победы». Используются разнообразные формы массовой работы не только с молодёжью, но и со старшим поколением такие как: квесты, турниры, акции, выставки-инсталляции, мероприятия в онлайн формате.

В 2022 году функционировали 3 передвижных библиотеки, 2 выездных читальных зала. По сравнению с 2021 годом,  внестационарная сеть увеличилась на 2 единицы.

Успешно работал в отчетном году  Музейно-выставочный центр. В течение года в музее побывали  1410 человек, из них 430 человек посетили музей на безвозмездной основе. Для посетителей  музея проведено  66 обзорных и тематических  экскурсий  (667  чел.) и 36 интерактивных занятий (480 чел.).

В ноябре 2022 г. на базе МВЦ состоялся II открытый областной конкурс «Краеведческая находка», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений Хворостянского,  Приволжского, Пестравского, Волжского районов, г. Новокуйбышевск Самарской области, а также образовательных учреждений Саратовской области: Духовницкого, Ивантеевского районов и г. Пугачев.

2022 год для работников культуры района был достаточно успешным. Так, в текущем году, при поддержке ПАО «Лукойл» в структурное подразделение МБУ «МУК» Музейно-выставочный центр с. Хворостянка, для создания экспозиций, было приобретено основных средств на сумму 248,1 тыс. руб., материальных запасов на сумму 201,9 тыс. руб.  При поддержке ООО «АгроИнвест», в структурное подразделение МБУ «МУК» Музейно-выставочный центр с. Хворостянка, для создания экспозиций, было приобретено основных средств на сумму 120,0 тыс. руб., материальных запасов на сумму 30,0 тыс. руб.

В 2022 г. были выделены денежные средства на приобретение книжного фонда. Было приобретено книг 591 экземпляр на сумму 238,8 тыс. руб.

В 2022 году Сельский дом культуры с. Владимировка и сельская библиотека п. Масленниково  стали победителями областного конкурса  на «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящиеся на территории Самарской области   и их сотрудников». Из федерального и областного бюджетов было получено 208,3 тыс. руб., на данные денежные средства закуплены ноутбук, музыкальная техника, оборудование и библиотечная мебель.

В 2022 г. учреждению были выделены денежные средства на текущие ремонты зданий МКДЦ (в рамках устранения предписания по противопожарной безопасности) и МВЦ (текущий ремонт хранилища), из них:

МКДЦ, пл. Плясункова, д.4 –  463,9 тыс. руб.;

МВЦ, пл. Плясункова, д. 3– 214,5  тыс. руб.;

Так же в 2022 г. выделены средства для приобретения систем АПС И СОУЭ. Сумма составила 579,5 тыс.руб.

Фактические расходы по данной программе составили  36392,7 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

36392,7 тыс.руб. : 36392,7 тыс.руб. *100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2022-2025 годы» разработана в целях обеспечения финансовой стабильности и эффективного управления муниципальным финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский.

Задачи программы:

1.Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами;

2.Составление проекта районного бюджета, организация исполнения районного бюджет; составление отчетов об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджет муниципального района;

3.Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля;

Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами;

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Разработчик программы: Управление финансами Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнители муниципальной программы: нет.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2022-2025 годы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального района в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский о районном бюджете на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Программа направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан, юридических лиц и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной целевой программы должны быть решены следующие задачи:

1.Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами;

2.Составление проекта районного бюджета, организация исполнения районного бюджет; составление отчетов об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджет муниципального района;

3.Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля;

Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами;

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

| Мероприятия | Показатели в соответствии с программой на 2022 год (тыс.руб.) | Показатели в соответствии с Решением Собрания представителей от 26 декабря 2022 года № 146/30 (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация планирования и исполнения местного бюджета | 6716,9 | 6716,9 | 100 |
| Совершенствование управления муниципальным долгом | 408,1 | 408,1 | 100 |
| Межбюджетные отношения в Хворостянском районе | 20136,6 | 20136,6 | 100 |
| ИТОГО: | 27 261,6 | 27261,6 | 100 |

Общий объем финансирования программы составляет 53 816,6 тыс.руб. , на  2022 год сумма утверждена – 27 261,6 тыс.руб.  Фактические расходы по данной программе составили  27 261,6 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

27 261,6 тыс.руб. : 27 261,6 тыс.руб. * 100% =100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский    Самарской области на  2022-2025 годы» разработана в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям  в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  предоставление в безвозмездное  пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  зданий и помещений, пригодных для организации в них образовательного процесса по образовательным программам  общего образования,

- заключение договоров на предоставления коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание переданного в пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  муниципального имущества с организациями, осуществляющими предоставление соответствующих услуг (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и др.) и оплату данных услуг согласно условиям договора,

- разработка и формирование плана закупок  товаров, работ и услуг, проведение торгов,

- осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

Разработчик программы:  Муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный образовательный центр» и муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2022 – 2025 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 84709,6 тыс.руб. Объем финансирования на 2022 год согласно программе составляет 35499,6 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022  №146/30 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2022 год с учетом изменений 35500,0 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД расходы составили 35499,6 тыс. руб.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | 12956,3 | 12956,3 |
| Водоснабжение | 470,4 | 470,4 |
| Водоотведение | 331,4 | 331,4 |
| Электроэнергия | 5792,0 | 5792,0 |
| Ассенизация, дератизация, дезинсекция | 300,1 | 300,1 |
| Вывоз ТКО | 389,2 | 389,2 |
| Техобслуживание АПС | 594,0 | 594,0 |
| Охрана объектов |  |  |
| Техобслуживание системы «Стрелец Мониторинг» | 870,0 | 870,0 |
| Техобслуживание видеонаблюдения и КТС | 270,0 | 270,0 |
| Измерение сопротивления эл/проводки | 170,0 | 170,0 |
| Установка видеонаблюдения | 157,6 | 157,6 |
| Установка пожарной сигнализации, перенос АСП | 458,3 | 458,3 |
| «Точка роста» | 1516,2 | 1516,2 |
| Текущий ремонт ОУ | 3179,8 | 3179,8 |
| Устранение нарушений требований пожарной безопасности | 1915,0 | 1915,0 |
| Устройство ограждений ОУ | 1215,0 | 1215,0 |
| Устранение по предпис. «Роспотребнадзора» | 371,4 | 371,4 |
| Строительная экспертиза (Романовка, Масленниково) | 260,0 | 260,0 |
| Прочие | 3523,1 | 3523,1 |
| ИТОГО: | 35297,4 | 35297,4 |

Фактические расходы по данной программе составили  за 2022 год – 35297,4 тыс.руб.

Фактические показатели ниже плановых:

35297,4  тыс.руб. : 35499,6 тыс.руб. *100% = 99,4%.

Данная программа считается высокоэффективной.

4.	Муниципальная Программа «Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на  2020-2022 годы» разработана в целях улучшения условий обучения и воспитания учащихся и дошкольников путем проведения капитального ремонта зданий, открытия дополнительных групп, оснащения современным оборудованием образовательных учреждений,  повышения качества оказания медицинских услуг и обеспечение безопасности жизни в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- строительство пристроя к зданию СП ГБОУ СОШ п.Масленниково;

- проведение капитального ремонта зданий и  помещений образовательных учреждений, в том числе пищеблоков и медицинских кабинетов;

- оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений, в том числе пищеблоков и медицинских кабинетов;

- оснащение зданий и помещений образовательных учреждений, в том числе зданий и помещений учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования системами антитеррористической безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ  от 07.10.2017 № 1235;

- устранение нарушений по предписаниям надзорных органов.

Разработчик программы:

Хворостянский территориальный отдел образования Юго-Западного управления МОиН СО, муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Исполнители муниципальной программы: Хворостянский территориальный отдел образования Юго-Западного управления МОиН СО, муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020–2022 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Реализация программы осуществляется  за счет средств   областного бюджета на условиях софинансирования из муниципального бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 96729,9 тыс. рублей. Объем финансирования на 2022 год согласно программе составляет 42032,1 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022 №146/30 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2022 год с учетом изменений 18342,0 тыс. руб.

| Наименование | ФАКТ 2022 г.(тыс.руб.) |
| --- | --- |
| Кап.ремонт ГБОУ СОШ с.Владимировка, всего в т.ч.: | 18342,0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 15591,0 |
| Районный бюджет | 2751,0 |

Фактические расходы по данной программе составили  за 2022 год – 18342,0 тыс.руб. Всего за период с 2020 по 2022 год расходы составили 35030,8 тыс.руб.

Фактические показатели  за 2022 год ниже плановых:

18342,0 тыс.руб. : 42032,1 тыс.руб. *100% = 43,6%.

Эффективность за весь период программы составила:

35030,8 тыс.руб. : 96729,9 тыс.руб. * 100% = 36,2%

Данная программа считается низкоэффективной.

- Программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2022-2024 гг.» разработана в целях формирования гражданской культуры молодежи, развитие добровольческого движения, создания условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, формирования культуры здорового образа жизни, содействия трудоустройству молодежи, развития движения студенческого самоуправления, развития детского и молодежного общественного движения на территории района, информационного обеспечения молодежи, создания условий для реализации творческого потенциала молодежи Хворостянского района.

Разработчик программы:  Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2022 – 2024 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем финансирования на реализацию данной муниципальной программы составляет 990,0 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета на реализацию ВЦП составит: 495,0 тыс.руб., объем финансирования из областного бюджета составит 495,0 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2022 год муниципальной  программы, предусмотренный её паспортом составляет 590,0 тыс.руб., в т.ч. из муниципального бюджета –295,0 тыс. рублей, из областного предусмотрено – 295,0 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022  №146/30 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2022 год с учетом изменений в сумме 599,0 тыс.руб. В соответствии с предоставленными документами фактический объем составил 599,2 тыс.руб., из них областной бюджет 237,4 тыс.руб.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие гражданственности и патриотическое воспитание молодежи;

- поддержка творчества и организация досуга молодежи района и укрепление института молодой семьи в молодежной среде, повышение статуса семьи в обществе;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде и экологическое образование, просвещение и воспитание молодежи района;

- содействие занятости несовершеннолетней молодежи района;

- поддержка общественных объединений, работающих с молодежью района;

- обеспечение доступа к информации и новым знаниям, создание информационного пространства для молодежи;

- укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально—технической базы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятия | сумму (тыс. руб.) | Результативность проводимых мероприятий (Охват молодежи, чел.) |
| --- | --- | --- |
| Проведение и поддержка мероприятий, посвященных государственным патриотическим праздникам и датам воинской славы России | 74,0 | 1800 |
| Организация районных учебно-тренировочных военно-полевых сборов для молодежи. | 114,2 | 1000 |
| Организация досуга молодежи района в каникулярное время | 29,5 | 1800 |
| Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (фестивалей, марафонов, акций, кампаний) | 12,6 | 1475 |
| Проведение творческих конкурсов, фестивалей патриотической направленности среди молодежи района | 15,1 | 1260 |
| Организация благотворительных студенческих акций | 2,5 | 500 |
| Организация мероприятий, посвященных Дню молодежи России | 21,1 | 1500 |
| Развитие детского и молодёжного движения в районе | 18,7 | 1230 |
| Проведение конкурсов, праздников, фестивалей молодых семей | 7,3 | 450 |
| Организация рабочих мест для бригад подростков с выплатой заработной платы в МАУ «Ресурсный образовательный центр» | 304,2 | 38 |
| ИТОГО: | 599,2 |  |

Между Администрацией м.р. Хворостянский и Министерством образования и науки Самарской области заключено Соглашение №33 от 14.02.2022 «О предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам а Самарской области» в размере 304,2 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета выделено 237,4 тыс.руб., из местного бюджета выделено 66,8 тыс.руб., которые направлены на оплату срочных трудовых договоров.

Согласно настоящей целевой программе в 2022 году заключены трудовые договора с 38 несовершеннолетним лицом о приеме на работу в каникулярное время.

Фактические расходы по данной программе составили  за 2022 год – 599,2 тыс.руб.

Фактические показатели выше плановых:

599,2 тыс.руб. : 590,0 тыс.руб. * 100% = 101,6%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский    Самарской области на  2020-2023 года» разработана в целях создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района Хворостянский Самарской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятием физической культуры и спорта.

Разработчик программы:  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  создание условий для занятия физической культурой и спортом, улучшения физической подготовки и физического развития населения района;

- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие сети спортивных сооружений;

- организация контроля за эффективным использованием физкультурно-оздоровительных сооружений по их прямому назначению;

- широкое использование средств массовой информации для формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в пропаганде здорового образа жизни населения района;

- максимальное использование всех источников финансирования с привлечением внебюджетных средств для развития физкультурно-оздоровительной работы.

МАУ ФОК «Виктория»:

- Достижение высокого уровня положения спорткомплекса;

- Увеличение прибыли.

В 2022 году план спортивных мероприятий выполнен в полном объеме. В Хворостянском районе было проведено 44 спортивных мероприятия. В данных мероприятиях приняли участие 1375 спортсменов. В летний период 2022 года проведено районное первенство по футболу, волейболу и баскетболу. В течение года проведены следующие спортивные мероприятия: волейбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис, лыжные гонки, полиатлон, дарст, армспорт, гиревой спорт, состязания спортивных семей, шашки, шахматы, состязания механизаторов. Проведены районные турниры памяти ветеранов спорта. В августе 2022 года проведен День физкультурника. Среди детей проведены соревнования: «Золотая шайба», «Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч», «Зарница».

В 2022 году спортсмены Хворостянского района приняли участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам, хоккею, волейболу, мини-футболу, зимнему полиатлону, легкой атлетике, шашкам, шахматам, дартсу и др.

По итогам 2022 года отделом по физической культуре и спорту проведено 36 районных соревнований, и принято участие в 34 областных соревнованиях.

По итогу областной спартакиады, спортсменами района завоевано 6 призовых мест в личном первенстве. В общекомандном зачете Хворостянский район занял высокое 6 место.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренный её паспортом на 2022 год составляет 18514,2 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022  №146/30 объем бюджетных ассигнований из районного бюджета составил 18514,0 тыс. руб.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2022г. (тыс. руб.) | Кассовый расход за 2022г. всего (тыс. руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные мероприятия | 446,7 | 446,7 | 446,7 |  |
| Приобретение спортинвентаря | 56,8 | 56,8 | 56,8 |  |
| Взнос по футболу | 57,1 | 57,1 | 57,1 |  |
| Платежи по лизингу | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 |  |
| Премия спортсменам | 336,7 | 336,7 | 336,7 |  |
| Организационная деятельность МАУ ФОК «Виктория», всего | 16 821,8 | 16 821,8 | 16 027,1 | 794,7 |
| В т.ч. заработная плата | 8 060,9 | 8 060,9 | 7 973,1 | 87,8 |
| Отчисления на з/плату | 2 431,4 | 2 431,4 | 2 393,5 | 37,9 |
| Коммунальные услуги | 4 228,8 | 4 228,8 | 4 044,7 | 184,0 |
| Приобретение осн. ср-в | 116,7 | 116,7 | - | 116,7 |
| ИТОГО: | 19308,8 | 19308,8 | 18514,2 | 794,7 |

В результате проведенной работы в муниципальном районе Хворостянский  повышается популярность физической культуры и спорта среди населения, повышается эффективность функционирования системы профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи) средствами физической культуры и спорта.

Фактические расходы по данной программе за 2022 год составили  – 19308,8 тыс.руб.

Фактические показатели  выше плановых:

19308,8 тыс.руб. : 18514,2 тыс.руб. * 100% = 104,3%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях повышение доступности дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- сохранение кадрового потенциала в муниципальном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры;

- увеличения количества воспитанников в муниципальном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры;

-  открытие дополнительных групп для оказания платных услуг дополнительного образования детей в сфере культуры;

- улучшение материально - технической базы муниципального учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.

Разработчик программы:  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2020-2023 годы, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы составляет 11189,0 тыс.руб., в т.ч. на 2022  год, предусмотренный её паспортом, составляет 3838,0 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022  №146/30  запланирован объем бюджетных ассигнований 3684,0 тыс. руб. и объем ассигнований от приносящей доход деятельности на 2022 – 91,7  тыс. руб.,  на основании отчета об исполнении ПФХД  расходы составили  3775,9 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой производились выплаты на:

| Наименование показателя | Субсидия (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| заработную плату | 2735,2 | 70,4 | 2805,6 |
| Начисления на з/плату | 816,0 | 21,3 | 837,3 |
| налог | 18,8 |  | 18,8 |
| закупка товаров, работ, услуг | 114,2 |  | 114,2 |
| ИТОГО: | 3684,2 | 91,7 | 3775,9 |

Согласно принятой программе, выполнены следующие показатели:

- Количество воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района – план - 51 и факт -36 чел., выполнение составило 70,6%.

- Доля воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района – план 3,7%, факт – 2,6%.

По итогу проведенных мероприятий в рамках программы в 2022 году были завоеваны следующие награды:

- Международная олимпиада по сольфеджио «Доминант». Выдан диплом лауреата 1 степени Лапшову Д., диплом 3 степени Ашировой К., диплом 1 степени Ефимовой А.;

- Международная олимпиада по теории музыки «Музыкальный теоретик». Выдан диплом лауреата 1 степени Маскайкину Я.;

- Международная олимпиада по слушанию музыки «Музыкальный калейдоскоп». Выдан диплом лауреата 1 степени Манаковой Д.;

- Международная олимпиада по музыкальной литературе «Юный музыковед». Выдан диплом лауреата 1 степени Адамовой А.;

- Областной конкурс детско-юношеского художественного творчества «Истории великие страницы». Выданы дипломы 3 степени Писаревой Е., Анненковой А., Долговой В., вокальному ансамблю;

- Региональный конкурс исполнительского мастерства молодых музыкантов. Выдан диплом «Обладатель грамоты»  Анненковой А.;

- Районный военно-патриотический конкурс «Честь имею!». Хору выдан диплом за 1 место;

- Районный конкурс детского творчества «Россия-это мы». Выдана грамота 2 место вокальному ансамблю;

- Районный конкурс-фестиваль «Вишневая метель». Выдан диплом лауреата 1 степени детскому хору «Акварель».

В 2022 году  были проведены расходы в сумме 3775,9 тыс. рублей на дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры.

Фактические показатели ниже плановых:

3775,9 тыс.руб. : 3838,0 тыс.руб. * 100% = 98,4%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2021-2023 гг.» разработана в целях стабилизации демографической ситуации, поддержки материнства, детства и формирования предпосылок к последующему демографическому росту.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

1.Укрепление института семьи, повышение ее престижа в общественном мнении. Ориентирование системы ценностей населения на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми. Стимулирование рождаемости, снижение количества абортов.

2. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных учреждениях. Формирование общественного мнения на реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье; развитие всех форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми  и представляющими опасности для окружающих заболеваниями.

4. Улучшение жилищных условий молодых семей, снижение уровня бедности. Регулирование внутренних миграционных потоков, привлечение молодых  специалистов.

Разработчик программы:  Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Исполнители муниципальной программы:

- Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области;

- МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области».

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

Реализация Программы в 2021-2023 годы позволит:

•достичь стабилизации темпов убыли населения (удержание показателя ежегодного

снижения численности населения в среднем на уровне 1%);

•повысить суммарный коэффициент рождаемости;

•увеличить число родившихся;

•сократить число абортов на 15%;

•заложить основы для формирования позитивного общественного мнения о ценностях семьи, здоровой, долгой и деятельной жизни как необходимом условии преодоления демографического кризиса;

•создать информационно-статистическую базу для анализа демографической

ситуации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области;

•объединить действия органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий и организаций по вопросам демографической политики.

На основании паспорта программы общий объем финансирования всего на 3 года составляет 120,0 тыс.руб., в т.ч. расходы на 2022 год составляют 40,0 т.р., в соответствии с решение Собрания представителей от 26.12.2022  № 146/30  денежные средства предусмотрены в сумме 40,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2022г. (тыс. руб.) | Кассовый расход, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение социально-культурной районной акции, посвященной Дню матери | 6,0 | 6,0 |
| Организация и проведение праздничного мероприятия посвященного Дню защиты детей | 5,0 | 5,0 |
| Организация и проведение Торжественной регистрации новорожденных ко Дню защиты детей | 3,0 | 3,0 |
| Обеспечение многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, автоматическими пожарными извещателями | 10,0 | 10,0 |
| Организация и проведение социально-культурной акции, посвященной Международному Дню семьи | 5,0 | 5,0 |
| Организация и проведение районного социально-культурного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | 6,0 | 6,0 |
| Организация и проведение социальных рекламных акций, направленных на пропаганду семьи, семейных ценностей и здоровому образу жизни | 5,0 | 5,0 |
| ИТОГО: | 40,0 | 40,0 |

Фактические расходы по данной программе за 2022 год составили  – 40,0 тыс.руб.

Плановые показатели  выполнены полностью:

40,0 тыс.руб. : 40,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации  наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» разработана в целях противодействия незаконному обороту наркотиков на территории района, профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- формирование общественного мнения, направленное на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- подготовка и повышение квалификации специалистов профилактики и лечения наркомании.

Разработчик программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители программы: - ГКУ СО «Хворостянский центр социальной помощи семье и детям»;

- ГБУЗ СО «Хворостянская Центральная районная больница»;

- Хворостянский отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области;

- Образовательное учреждение муниципального района Хворостянский: школы, Хворостянский государственный техникум, Дом детского творчества;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- ГКУ СО «Центр занятости населения»;

- МУ Редакция газеты «Чагринские зори»;

- МАУ Телерадиокомпания «Спектр»

- О МВД РФ по Хворостянскому району;

- ГБОУ СО «Хворостянский психологический центр»

- Главы администрации сельских поселений м.р. Хворостянский.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2021-2023 гг. муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 60,0 тыс.руб, на 2022 год предусмотрено потратить 20,0 тыс.руб.

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022  №146/30 денежные средства на данную программу заложены в сумме 20,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2022г. (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение районного мероприятия в Международный день борьбы с наркоманией «Хворостянка без наркотиков» | 10,0 | 10,0 |
| Организация мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи | 3,0 | 3,0 |
| Организация и проведение мероприятия для молодежи, направленное на популяризацию успешного и здорового образа жизни | 2,0 | 2,0 |
| Организация и проведение веломарафона «Наркотикам- нет! Выбирай велосипед» | 2,0 | 2,0 |
| Организация и проведение районного физкультурно-массового мероприятия под девизом «Спорту - Да! Наркотикам - нет!» | 3,0 | 3,0 |
| ИТОГО: | 20,0 | 20,0 |

Фактические расходы по данной программе за 2022 год составили 20,0 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

20,0 тыс.руб. : 20,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2021-2023 гг.» разработана в целях укрепления правопорядка, повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- снижение уровня преступности на территории м.р. Хворостянский;

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграции;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, организация всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за  счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих  совершению правонарушений;

- профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально-психологической помощи;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества;

- развитие сети социальных инструментов и структур, способствующих адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- развитие информационно-справочной системы по вопросам оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Разработчик программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального района Хворостянский.

Исполнители программы:

- 	Администрация муниципального района Хворостянский;

- О МВД РФ по Хворостянскому району Самарской области;

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО;

- Прокуратура Хворостянского района (по согласованию);

- Территориальный отдел образования м.р. Хворостянский Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области  (по согласованию);

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- МБУ «МУК» муниципального района Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- МКУ КСМиД м.р. Хворостянский;

- ГУ СО «Хворостянский центр «Семья» (по согласованию);

- ГБУЗ «Хворостянская ЦРБ (по согласованию)»;

- ГБ Центр занятости населения (по согласованию);

- СМИ (по согласованию);

- Общественные организации (по согласованию).

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в три этапа: 1 этап – 2021 год, 2 этап – 2022 год, 3 этап – 2023 год.

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 120 тыс.руб., в т ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2022 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 40,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022 №146/30 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 40,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Поощрение граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | 10,0 |
| Укрепление материально-технической базы отдела МВД РФ по Хворостянскому району | 29,6 |
| ИТОГО: | 39,6 |

Также проводились мероприятия, которые не требуют финансирования:

- ежеквартально проводились заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

-  разрабатывался на основе складывающейся оперативной обстановки прогноз дальнейшего развития и реализация комплекса межведомственных оперативно- профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной миграции иностранных граждан  и лиц без гражданства; поступление на территорию района литературы пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма;

- проводился мониторинг досуга населения и на его основе обеспечения создания  спортивных секций, спортзалов,    кружков,  учебных курсов, интернет-залов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан»;

- проводилось оперативно профилактическое мероприятие «Правопорядок»;

- осуществлялся контроль, за соблюдением требований действующего законодательства организациями, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также на предмет выявления и пресечения нелегального оборота алкогольной продукции;

- реализовывался комплекс совместных профилактических мероприятий по  выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и свобод граждан в период подготовки и проведения выборов различного уровня; обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно -  зрелищных и спортивно - массовых мероприятий;

- проводились мероприятия с целью изъятия у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- проводились в образовательных учреждениях лекции и беседы профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях;

- проводились в летний период межведомственная операция «Подросток»;

- проводились семинары, лекции для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом и публикации в СМИ на тему борьбы с наркоманией и алкоголизмом;

- Оказывалось содействие движению юных инспекторов дорожного движения, работе секции и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;

- оказывалось содействие по вопросам трудоустройства и социальной реабилитации граждан, освобожденных из мест исполнения наказания;

- проводилась акция «Мы за здоровый образ жизни» и конкурс рисунков.

Целевыми индикаторами (показатели) оценки эффективности выполнения Программы профилактики правонарушений являются:

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % выполн. |
| 1 | Повышение процента раскрываемости преступлений | % | 83 | 80,7 | 97,2 |
| 2 | Организация деятельности отряда охраны общественного порядка | чел | 11 | 11 | 100 |
| 3 | Удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности | % | 12 | 12 | 100 |

Фактические показатели ниже плановых:

39,6 тыс.руб. : 40,0 тыс.руб. * 100%  = 99,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

11. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023 гг.» разработана в целях поддержки благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Хворостянском районе.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы с учетом объективных потребностей малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский Самарской области необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

- развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки;

- совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальная программа  реализуется с 2020 по 2023  годы в один этап.

Разработчик программы:  Отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

В 2022 году бюджетные ассигнования  на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрены.  В 2022 году проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия, запланированные программой, не требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2022 года |
| --- | --- |
| - Организация и проведение информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан и о законодательном закреплении введения специального налогового режима для самозанятых граждан; - Размещение информационных статей в сети Интернет, посвященных вопросам легализации самозанятых граждан; - Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства. Информирование различных категорий населения района о программах разных уровней, популяризирующих идеи предпринимательства, в том числе распространение информации среди действующих предпринимателей, школьников и их родителей, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов и их родителей, безработных, лиц старше 45 лет, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов. - Информирование СМСП о финансовой поддержке через размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, в СМИ - Подбор СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки и направление в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области - Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, ед. - Подбор СМСП отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству | - Обеспечение организационно-методической, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню российского предпринимателя» с награждением предпринимателей района, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района и принимавших активное участие в районных мероприятиях; - Проведение «круглых столов» консультационной и юридической помощи предпринимателям района; - Информирование населения Хворостянского муниципального района о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в СМИ; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День торгового работника» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Привлечение участия субъектов предпринимательства Хворостянского муниципального района в мероприятиях района; - Информирование субъектов предпринимательства о проведении обучающих семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности специалистами ГКУ СО "ИКАСО" Самарской области; - Поддержка и ведение на сайте Администрации Хворостянского района раздела «Малый бизнес», в котором отражается вся значимая информация, касающаяся малого и среднего бизнеса, в том числе информация налоговой службы, Роспотребнадзора, Роспожарнадзора и др., содержится вся необходимая оперативная информация для успешной организации и ведения бизнеса; - Освещение в средствах массовой информации совещаний и «круглых столов», проводимых с предпринимателями района, торжественные мероприятия: «День предпринимателя», «День работника торговли», «День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства»; - Проведен круглый стол с начинающими предпринимателями и руководителями различных структур муниципального района по проблемным вопросам ведения бизнеса; - совместно со специалистами ГКУ СО «ИКАСО» проведено 1 консультационное мероприятие по теме «Изменения по онлайн-кассам в 2021 году. Последние изменения в системе обязательной маркировки товаров. Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области. Оформление трудовых правоотношений с мобилизованными гражданами , работниками. Порядок действий ИП в случае мобилизации." - направлены заинтересованные в финансовой поддержке СМСП и самозанятые граждане в Гарантийный фонд Самарской области для участия в программах по финансированию на выгодных условиях; - определен 1 СМСП, отвечающий критериям отнесения к социальному предпринимательству; |

В 2022 году награждены Почетными грамотами министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, министерства промышленности и торговли Самарской области, благодарностями Самарской Губернской Думы,  почетными грамотами благодарностями и благодарственными письмами Главы муниципального района Хворостянский – 11 предпринимателей.

Целевые индикаторы за 2022 год составили:

| Показатели | 2022 план | 2022 факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне муниципального образования, в том числе за счет легализации, человек | 1702 | 1837 | 107,0 |
| Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет легализованных, человек | 33 | 40 | 121,2 |
| Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы, ед. | 24 | 24 | 100 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 592 | 734 | 123,9 |
| Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед. | 11 | 61 | 554,5 |
| Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед. | 48 | 50 | 104,1 |
| Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП – потенциальных экспортерах, ед. | 2 | 3 | 150,0 |
| Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Объем микрозаймов, выданных субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП и самозанятых, ед. | 3 | 5 | 166,6 |
| Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед. | 1 | 1 | 100,0 |

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 1830,0 тыс.руб.  В 2022 году бюджетные ассигнования  на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрены.

Расходование средств в 2022 году не осуществлялось. Фактические показатели соответствуют плановым.

Данная программа считается эффективной.

12. Программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном района Хворостянский Самарской области на 2021-2025 годы» разработана в целях частичного обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Задачи программы - частично оборудовать приоритетные социально-значимые объекты муниципальной собственности с учётом требований  их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

частичное оборудование приоритетных социально-значимых объектов муниципальной собственности с учётом требований их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2025 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 400,0 тыс.руб., в т.ч. на 2022 год  50,0 тыс. руб.	В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022  №146/30 денежные средства на данную программу заложены в сумме 50,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Приобретение ассистивного оборудования для инвалидов в здание МАУ МФЦ ( контрастная маркировка ступеней, желт. в алюминевом профиле) | 50,0 |
| ИТОГО: | 50,0 |

Итого в 2022 году было израсходовано по данной программе  50,0 тыс. руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

50,0 тыс.руб. : 50,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

13.  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском  районе Самарской области на  2020-2023 годы» разработана в целях поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

-создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Хворостянский посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Хворостянского района;

-усиление роли общественных объединений Хворостянского района  в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Хворостянского района:

- организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Исполнители основных мероприятий программы:

- отдел по делам молодёжи администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- отдел по физической культуре администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

-социально ориентированные некоммерческие организации;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 719,4 тыс.руб., в т.ч. на 2022 год  189,8 тыс. руб.

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе на организацию и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями инвалидов, ветеранов и общественными организациями  189,8 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

189,8 тыс.руб. : 189,8 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

14. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы» разработана в целях повышения уровня благоустройства общественных и  дворовых территорий муниципального района Хворостянский.

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных   и  комфортных   условий   жизнедеятельности   населения муниципального района Хворостянский.

Для достижения цели муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- Повышение уровня благоустройства территории сельских поселений муниципального района Хворостянский;

- Создание единого архитектурного облика территории сельских поселений муниципального района Хворостянский;

- Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства территорий сельских поселений муниципального района Хворостянский;

- Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

- Улучшение состояния территорий сельских поселений муниципального района  Хворостянский;

- Создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения;

- Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий сельских поселений муниципального района Хворостянский.

Программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы» включает в себя 3 подпрограммы;

- Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения сельских поселений муниципального района Хворостянский».

- Подпрограмма 2 «Озеленение территории сельских поселений муниципального района Хворостянский».

- Подпрограмма 3 «Модернизация благоустройства территории сельских поселений муниципального района Хворостянский».

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский, МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству».

Участники муниципальной программы: сельское поселение Хворостянка, сельское поселение Прогресс, сельское поселение Новотулка, сельское поселение Масленниково.

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 73679,2 тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2022 год, предусмотренный её паспортом на благоустройство общественных территорий составляет 7251,5 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022 №146/30 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 7252,0 тыс.руб.

В 2022 году проводились следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс.руб. | Кассовый расход, тыс.руб. | Результативность проводимых программных мероприятий,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по обустройству пешеходной улицы в с.Хворостянка по ул. Плясункова муниципального района Хворостянский Самарской области (1 этап | Федеральный, Областной Районный | 875,6 | 875,6 | 100 |
| 2. | Работы по обустройству территории парка "Веры, Надежды, Любви" в с.Хворостянка, муниципального района Хворостянский Самарской области (1 этап) | Федеральный, Областной Районный | 2 996,0 | 2 996,0 | 100 |
| 3. | Работы по обустройству детской игровой площадки в с. Новотулка, ул. Набережная муниципального района Хворостянский Самарской области | Федеральный, Областной Районный | 908,5 | 908,5 | 100 |
| 4. | Работы по благоустройству сквера "Семь+Я" с.Хворостянка, ул.Казакова муниципального района Хворостянский Самарской области (2 этап) | Федеральный, Областной Районный | 920,3 | 920,3 | 100 |
| 5. | Работы по благоустройству центрального парка в п.Масленниково ул.Советская муниципального района Хворостянский Самарской области (3 этап) | Федеральный, Областной Районный | 1 035,8 | 1 035,8 | 100 |
| 6. | Работы по обустройству пешеходной улицы в с.Хворостянка по ул. Плясункова муниципального района Хворостянский Самарской области (1 этап) | Федеральный, Областной Районный | 515,3 | 515,3 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 7 251,5 | 7 251,5 | 100 |
|  | В т.ч. Федеральный бюджет |  | 5 924,5 | 5 924,5 |  |
|  | Областной бюджет |  | 964,4 | 964,4 |  |
|  | Районный бюджет |  | 362,6 | 362,6 |  |

Фактические показатели   соответствуют плановым:

7 251,5тыс.руб. : 7 251,5тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

15. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский на 2021-2023 годы» разработана в целях:

- сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП)  и сокращения количества ДТП с пострадавшими;

- воспитания культуры участников дорожного движения;

- предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение безопасности дорожного движения в поселениях района;

- совершенствования системы пропаганды, формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Разработчик муниципальной программы: Администрация  муниципального района Хворостянский Самарской области, ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Исполнитель муниципальной программы: ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Хворостянский Самарской области.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 120,0 тыс.руб., в т.ч. на 2022 год  40,0 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022  №146/30 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 40,0 тыс.руб.

Контроль за исполнением программы  осуществляет комиссия  муниципального района Хворостянский по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2022 году проводились следующие мероприятия:

1.  Проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма на дорогах в летний период, правил поведения детей и подростков на велосипедах на автомобильных дорогах в 10 школах муниципального района Хворостянский, общий охват школьников участвующих в мероприятии составил 826 человек.

2.	Проведена районная профилактическая акция с участием команд школьников из 10 школ района и команды студентов Хворостянского государственного техникума. Формат акции был в форме викторины, которая в первую очередь была направлена на профилактику детского травматизма на дорогах. Общее количество участников акции составило 738 человека.

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе  40,0 тыс. руб.

Фактическим показатели соответствуют плановым:

40,0 тыс.руб. : 40,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

16. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2022-2024 годы» разработана в целях снижения уровня коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения задач:

– совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области;

- обеспечения открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

Основные разработчики муниципальной программы: юридический отдел администрации  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Заказчик муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные исполнители муниципальной программы: отделы и структурные подразделения администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, Совет при Главе муниципального района Хворостянский по противодействию коррупции  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Денежные средства на проведение мероприятий по данной программе не закладывались, но проводились мероприятия, не требующие финансирования.

Срок реализации муниципальной Программы: 2022-2024 годы.

Критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является достижение целевых индикаторов (показателей), установленных муниципальной программой.

Администрацией муниципального района Хворостянский, в рамках реализации плана противодействия коррупции, выполнена следующая работа:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции;

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский:

а) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального района Хворостянский  Самарской области;

б) организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности;

в) вопросы кадровой политики.

- Антикоррупционный мониторинг,

- Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда,

- Обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

В 2022 году администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области принято 879 постановлений и 288 распоряжений администрации муниципального района Хворостянский.

Проведена антикоррупционная экспертиза 83 проектов МНПА за 2022 год.

Проводилась оптимизация предоставления муниципальных услуг, своевременное внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг и утверждение новых административных регламентов в соответствии с действующим законодательством.

За 2022 год 5 муниципальных служащих уведомили Работодателя об иной оплачиваемой работе.

С муниципальными служащими администрации муниципального района Хворостянский проводится активная работа по формированию негативного отношения у них к коррупции и вручению подарков, выражающаяся в следующем:

1) проведение профилактических бесед с муниципальными служащими

2) проведение мониторинга в целях выявления нарушений в сфере противодействия коррупции, их обобщение и доведение до сведения муниципальных служащих.

Юридическим отделом администрации муниципального района Хворостянский постоянно ведётся работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, где муниципальные служащие предупреждаются о том, что они в своей деятельности должны избегать нарушений законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности, либо по иным мотивам, а также муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном федеральным законодательством о противодействии коррупции, при исполнении должностных обязанностей не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких - либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

До лиц, замещающих должности муниципальной службы, доводились положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В администрации муниципального района Хворостянский действует постановление Главы муниципального района Хворостянский № 261 от 15.05.2019 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, в новой редакции», в которое по мере необходимости вносились изменения.

В 2022 году с лицами, на которых возложена обязанность по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в подведомственных предприятиях и учреждениях проводились совещания по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации и Самарской области по противодействию коррупции.

Муниципальным служащим, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 2022 году обеспечивалось прохождение курсов повышения квалификации.

В 2022 году граждане принимались на муниципальную службу исключительно в соответствии с установленными квалификационными требованиями.

В 2022 году муниципальные служащие подавали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные сведения приняты своевременно. На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о доходах, расходах,  об имуществе  и  обязательствах имущественного  характера муниципальных   служащих размещены.

В 2022 году в адрес администрации муниципального района Хворостянский Самарской области по результатам анализа справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих внесен 1 акт прокурорского реагирования. По результатам рассмотрения акта 8 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Администрация муниципального района Хворостянский также сообщает о том, что в 2022 году поступило 1 уведомление от муниципального служащего о возникновении или возможном возникновении у него конфликта интересов.         Обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих не поступало.

Обобщалась практика рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции, в связи с чем наблюдалось повышение результативности и эффективности этой работы.

Гражданам и организациям обеспечивалась возможность оперативного представления информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский и подведомственных администрации учреждениях или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством:

1) функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции;

2) направление электронных обращений Главе муниципального района Хворостянский в интернет-приёмную, размещенную на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводился анализ общественного мнения населения района по оценке существующего уровня коррупции в районе, в связи с чем осуществлялась выработка рекомендаций по противодействию коррупции.

На протяжении 2022 года обеспечивалось эффективное взаимодействие администрации муниципального района Хворостянский с правоохранительными органами и иным и государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в федеральном органе исполнительной власти, а также со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых администрацией, и придании гласности фактов коррупции в администрации и подведомственных учреждениях и предприятиях.

В 2022 году функционировала Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации муниципального района Хворостянский.

План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 2022 год выполнен в полном объёме и в установленные сроки.

На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует раздел «Противодействие коррупции», который периодически пополняется  информацией, действует «Горячая линия» для сообщения о фактах коррупции на территории муниципального района  Хворостянский. Нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством.

Следовательно, данную программу считать   эффективной.

17. Муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

1. Обеспечение предоставления максимального набора государственных и муниципальных услуг всем группам Заявителей, в том числе маломобильным гражданам и проживающим в отдаленных от районного центра населенных пунктах.

2. Совершенствование и развитие системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

4. Организация и осуществление деятельности по переходу на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Хворостянский МФЦ».

Основные показатели программы:

1. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг.

2. Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной или муниципальной услуги.

3. Уровень информированности населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

4. Количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в соотношении к количеству жителей муниципального района.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- МАУ "Хворостянский МФЦ".

Срок реализации муниципальной программы: программа реализуется в один этап с 2020 по 2023 годы.

Объем финансирования мероприятий за весь период программы с 2020 по 2023 годы составляет 42589,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств муниципального бюджета 26376,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников  16213,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2022 год составляет всего 15170,5 тыс.руб., в т.ч. за счет средств муниципального бюджета – 11224,7 тыс. руб.,  за счет внебюджетных источников  – 3945,8 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022  №146/30 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 11225,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой производились  следующие выплаты:

| Наименование показателя | Объем бюджетных ассигнований на 2022г. (тыс. руб.) | Кассовый расход за 2022г. всего (тыс. руб.) | Субсидия Районный бюджет (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 8462,6 | 8462,6 | 6446,5 | 2016,1 |
| Начисления на заработную плату | 2544,3 | 2544,3 | 1939,4 | 604,9 |
| налоги | 57,4 | 57,4 | 20,2 | 37,2 |
| Закупка товаров, работ, услуг | 4106,2 | 4106,2 | 2818,6 | 1287,6 |
| ИТОГО: | 15170,5 | 15170,5 | 11224,7 | 3945,8 |

Согласно принятой программе, выполнены  следующие показатели:

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг- 100,0%;

- уровень информированности населения о возможности получения государственных и муниципальных    услуг- 100,0%;

- количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в соотношении к количеству жителей муниципального района – 50%;

-  среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной (муниципальной) услуги - не более 2,7 минут.

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе  15170,5 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета – 11224,7 тыс.руб., внебюджетные источники – 3945,8 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

15170,5 тыс.руб. : 15170,5 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

18. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области» на 2022-2024 годы.

Цель муниципальной программы:

создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально-технического, транспортного обеспечения, выполнение функций ЕДДС, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций.

Основные задачи:

- организация автотранспортного обслуживания,

-обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества,

- обеспечение охраны зданий и помещений,

- выполнение функций ЕДДС,

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности муниципального района Хворостянский;

-  повышение эффективности межмуниципального сотрудничества, использование потенциала связей для более эффективного решения основных задач;

- обеспечение достоверного учета имущества, обязательств, фактов хозяйственной деятельности, основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств обслуживаемых учреждений;

-своевременное транспортное обслуживание муниципальных учреждений Хворостянкого района  согласно поданных заявок.

Исполнители основных мероприятий программы:

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный центр».

Срок реализации муниципальной программы: 2022-2024 год.

Общий объем финансовых потребностей реализации программы составляет – 38753,6 тыс. рублей, в т.ч. на 2022 год  – 22753,6 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022  № 146/30 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 22228,0 тыс.руб.

Целевые индикаторы эффективности программы за 2022 год составили:

| Показатели | 2022 план, т.р. | 2022 факт, т.р. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12526,4 | 12526,4 | 100 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 10208,8 | 10208,8 | 100 |
| ИТОГО | 22735,2 | 22735,2 | 100 |

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе 22735,2 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым :

22735,2 тыс.руб. : 22753,6  тыс.руб. * 100% = 99,9 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

19. Программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский на 2022-2024 годы»  разработана в целях обеспечения конституционного права жителей района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района, о деятельности органов исполнительной и представительной властей муниципального района Хворостянский, содействия формирования у жителей района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи.

Основные задачи:

- Создать условия для развития печатного средства массовой информации муниципального района Хворостянский – газеты «Чагринские зори»;

- Организовать информационную поддержку деятельности администрации муниципального района Хворостянский.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Чагринские зори».

Срок реализации муниципальной программы: 2022-2024 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 12742,0 тыс.руб., объем финансовых потребностей для реализации программы на 2022 год составлял 4842,2 тыс.руб., в т.ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составил 1400,0 тыс.руб., за счет внебюджетных источников – 3442,2 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022  № 146/30 денежные средства из бюджета на данную программу утверждены в сумме 2640,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой  расходы составили:

| № п/п | Мероприя-тие* | Исполни-тель | Источник финансирова-ния | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2022 год | Кассо-вый расход | Результативно-сть проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издательская деятельность | Редакция | Бюджет м.р.Хворостянский Средства полученные от внебюджетной деятельности | 700,0 1721,1 | 1319,8 1023,5 | 188,6 59,5 |
| 2. | Информационное обеспечение органов местного самоуправления | Редакция Администрация м.р. Хворос тянский | Бюджет м.р.Хворостянский Средства полученные от внебюджетной деятельности | 700,0 1721,1 | 1319,8 1023,4 | 188,6 59,5 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 4842,2 | 4686,4 | 96,8% |

Индикаторы экономической и социальной эффективности реализации Программы:

| Наименование индикатора | Базовый показатель на начало реализации Программы | План на 2022 год | факт 2022 год | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор 1. Тираж газеты «Чагринские зори», количество экземпляров | 1950 | 2000 | 2000 | 102,6 |
| Индикатор 2. Процент населения района, оформившего подписку на районную газету «Чагринские зори», % | 12 | 12 | 12,5 | 104,2 |

Индикаторы экономической и социальной эффективности реализации Программы выполнены.

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе  4686,4 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 2640,0 тыс.руб.

Фактические показатели ниже плановых:

4686,4 тыс.руб. : 4842,2  тыс.руб. * 100% = 96,8 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

20. Муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке семьи, материнства и детства, по социальной поддержке населения и осуществление деятельности  по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в  муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы».

Цель программы -  обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их мобильности, оказание семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов в улучшении их материального и социального положения, а также психологического статуса, обеспечение устройства совершеннолетних недееспособных граждан, защита их законных прав и интересов.

Основные задачи:

-обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

-выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;

-социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и физическими возможностями;

-участие в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних, защите их прав;

-обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних граждан;

-устройство совершеннолетних недееспособных граждан, защита их законных прав и интересов.

Исполнители основных мероприятий программы:

- МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области».

Срок реализации муниципальной программы: Муниципальная программа реализуется в один этап - 2020-2023 годы.

Общий объем бюджетных ассигнований данной программы составляет 26607,0 тыс.руб., в том числе на 2022 год объем финансирования составляет 7095,6 тыс. руб., их них: за счет средств областного бюджета – 6942,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 153,3 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022  № 146/30 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 7113,0 тыс. руб.

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе  6270,7 тыс. руб.	 Фактические показатели ниже плановых:

6270,7 тыс. руб. : 7095,6 тыс. руб. * 100% = 88,4 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

21. Муниципальная программа  «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы и период до 2030 года» разработана в целях формирования у населения муниципального района Хворостянский Самарской области мотивации к ведению здорового образа жизни.

Основные задачи:

•	вовлечение граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание;

•	формирование у различных возрастных и социальных групп мотивации для оздоровления и ведения здорового образа жизни;

•	создание условий для профилактики социально-значимых заболеваний;

•	создание условий выездным формам медицинского обслуживания населения;

•	налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья;

•	повышение уровня медицинских и гигиенических знаний населения и создание условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья.

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Участники  муниципальной программы:

•	ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница» (по согласованию);

•	ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Юго-Западного округа» отделение м.р. Хворостянский (по согласованию);

•	ГКУ СО «ГУ УСЗН Юго-Западного округа управления» по муниципальному району   Хворостянский (по согласованию)

•	МУП ТРК «Спектр» (по согласованию);

•	Отдел ЗАГС муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию);

•	МАУ Хворостянского района Самарской области редакция  газеты «Чагринские зори»

•	Территориальный отдел Юго-Западного Управления Министерства науки и  образования Самарской области м.р Хворостянский (по согласованию);

•	МАУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория»;

•	ГБПОУ «Хворостянский государственный техникум им. Ю.Рябова»  (по согласованию)

•	Отдел молодежи Администрации м.р Хворостянский Самарской области;

•	«МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области;

•	 Отдел по физической культуре и спорту муниципального района Хворостянский Самарской области;

•	МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района     Хворостянский Самарской области;

•	Районная общественная организация Ветеранов войны, труда   и  вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

•	Совет инвалидов муниципального   района Хворостянский Самарской области  (по согласованию).

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:

- I этап – 2020-2023 годы;

- II этап – 2024-2030 годы.

Реализация программы осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителям средств районного бюджета в установленном порядке.

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации программы составляет 131,4 тыс.руб., в т ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2022 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 7,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022  №146/30 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 7,0 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы были проведены следующие мероприятия:

- Мероприятия, посвященные дню борьбы со СПИДом «Будущее в наших руках»;

-  Районная молодежная акция «Мы здоровое поколение страны»;

- Конкурс фотографий молодых семей «Наша дружная семья», посвященный Дню семьи, любви и верности;

- Изготовление баннеров, буклетов для профилактики социально-значимых заболеваний.

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе  7,0 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

7,0 тыс.руб. : 7,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

22. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы    в   государственном   бюджетном учреждении здравоохранения,      расположенных      на территории муниципального района Хворостянский  Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях обеспечения системы здравоохранения в муниципальном районе Хворостянский Самарской области высококвалифицированными специалистами.

Основные задачи:

-привлечение   и   поддержка  медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала)   для   работы   в   государственном бюджетном учреждении     здравоохранения,     расположенного на территории     муниципального     района Хворостянский  Самарской области;

- обеспечение востребованными высококвалифицированными  медицинскими кадрами (врачами);

- повышение   качества   оказания квалифицированной медицинской  помощи жителям  муниципального района Хворостянский Самарской области;

- повышение престижа профессии медицинских работников.

Программа включает следующие приоритетные направления:               укомплектованность штатных должностей врачей и среднего медицинского персонала;

-обеспеченность населения врачебными кадрами;

- удельный   вес   медицинских   работников (врачей), получивших меры социальной поддержки и обратившихся в Администрацию муниципального   района Хворостянский Самарской области за мерами социальной поддержки;

-количество врачей, привлеченных для работы на вакантные должности   в   государственное   бюджетное учреждение здравоохранения,      расположенного      на территории муниципального района Хворостянский Самарской области;

-количество   студентов,   успешно (на «4» и «5»)   осваивающих курс обучения, обучающихся в высших медицинских учебных заведениях по договорам о целевом обучении.

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрация   муниципального   района Хворостянский Самарской области.

Участники  муниципальной программы:

-Администрация муниципального района Хворостянский района Самарской области;

- МАУ  редакция  газеты «Чагринские зори» (по согласованию);

- ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница» (по согласованию);

- Отдел по физической культуре и спорту Аминистрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- Территориальный отдел Хворостянский   Юго-Западного Управления Министерства науки и образования Самарской области  (по согласованию);

- Отдел по строительству  Администрации муниципального района Хворостянский;

- Комитет  по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Хворостянский.

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2023 год.

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 1750,0 тыс.руб, в том числе в 2022 году – 316,0 тыс. руб.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2022 год:

| п/п | Наименование целевого индикатора | единица измере -ния | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт | % выполнения |
| 1. | Укомплектованность врачами | % | 95 | 96,3 | 101,4 |
| 2. | Количество врачей, привлеченных для работы на вакантные должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области | человек | 2 | 2 | 100 |
| 3. | Количество лиц с высшим медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение, обратившиеся за получением единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей на обустройство | человек | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Количество лиц среднего медицинского персонала, привлеченных для работы на вакантные должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области | человек | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество лиц со средне-специальным медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение, обратившиеся за получением единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей на обустройство | человек | 2 | 2 | 100 |
| 5. | Проведение профориентационной работы в выпускных классах общеобразовательных школ | Количе ство меропр иятий | 5 | 7 | 140 |
| 6. | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | Количество участков | 1 | 1 | 100 |

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022 №146/30 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 316,0 тыс. руб.

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе  316,0 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

316,0 тыс.руб. : 316,0 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

23. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы".

Цели муниципальной программы:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Хворостянского района на уровне не менее 25,3 % в 2025 году;

- соотношение доходов сельского и городского домохозяйства до 80 % в 2025 году;

- доля благоустроенного жилья в общей площади жилых помещений.

Основные задачи:

- Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

- Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

2. «Современный облик сельских территорий»;

3. «Благоустройство сельских территорий».

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной Программы: 2020-2025 год.

Общий объем финансирования муниципальной программы изначально составлял 213829,0  тыс. рублей, после внесения изменений сумма составила 190998,7 тыс.руб.,  в том числе в 2022 году – 1580,0 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022 №146/30 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 1106,0 тыс.руб.

В рамках данной программы выполнены следующие мероприятия:

| № | Мероприятие | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2022 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 1580,0 | 1106,0 | 70% |
|  | ИТОГО: | 1580,0 | 1106,0 | 70% |

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе  1106,0 тыс. руб.	 Фактические показатели ниже плановых:

1106,0 тыс.руб. : 1580,0 тыс.руб. * 100% = 70,0 %.

Данная программа считается  эффективной.

24.  Муниципальная программа "Поддержка сельского хозяйства на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020 - 2025 годы".

Целью муниципальной программы является развитие и повышение эффективности сельского хозяйства в муниципальном районе Хворостянский.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- увеличение объемов производства продукции растениеводства;

- увеличение объемов производства продукции животноводства;

- развитие малых форм хозяйствования;

- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства.

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2025 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет 74958,9 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 1031,0 тыс.руб., областной бюджет – 73927,9 тыс.руб.  На 2022 год программой заложено 19125,0 тыс.руб., в т.ч. из местного бюджета 500,0 тыс.руб., из областного бюджета – 18625,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2022 №146/30 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 19098,0 тыс.руб.

В рамках данной программы выполнены следующие мероприятия:

| № | Мероприятие | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2022 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области | 14177,4 | 14177,4 | 100% |
| 2. | Субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Самарской области | 296,0 | 144,3 | 48,8% |
| 3. | Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Хворостянский» | 4651,6 | 4624,7 | 99,4% |
|  | ИТОГО: | 19125,0 | 18946,4 | 99,1% |

Всего в 2022 году было израсходовано по данной программе  18946,4 тыс. руб.	 Фактические показатели ниже плановых:

18946,4 тыс.руб. : 19125,0 тыс.руб. * 100% = 99,1 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

Муниципальный инспектор по

внутреннему финансовому контролю				И.Е. Зайцева