АКТ

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2023 год.

21 марта 2024 г.										№ 1

Муниципальным  инспектором по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального района Хворостянский Зайцевой И.Е. проведена оценка эффективности реализации целевых программ за 2022  год в соответствии с «Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Хворостянский Самарской области», утвержденного постановлением администрации муниципального района Хворостянский № 692 от 29.11.2016 года.

Проанализированы следующие программы:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2022-2025 годы;

- Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самаркой области на 2023-2025  годы;

- Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы;

- Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2023-2026 годы;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2023-2025 годы;

- Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025 годы;

- Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2021-2023 годы;

- Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 гг.;

- Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский на 2021-2023 гг.;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 гг.;

- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023 гг.;

- Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы;

- Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2022-2024 годы;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском районе на 2020-2023 годы;

- Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2021-2025 годы;

- Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области на 2023-2026 годы;

- Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025 годы;

- Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2022-2025 годы;

- Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы;

- Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы;

- Укрепление общественного здоровья  в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы и период до 2030 года;

- «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы»;

- Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Хворостянский Самарской области на 2013-2030гг.;

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 до 2024 года;

- Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025 годы".

В бюджете муниципального района Хворостянский на 2023 год, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023  №194/41   «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Хворостянский «О бюджете муниципального района Хворостянский  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», были предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ в следующем объёме:

-  муниципальная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2022-2025 годы» 33236,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самаркой области на 2023-2025  годы» 34980,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» 4160,0 тыс. руб.,

- муниципальная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2023-2026 годы» 767,0 тыс. руб.,

- муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2023-2025г.» 19169,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала муниципального района  Хворостянский Самарской области на 2020-2025 годы» 42240,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2023-2025 годы 22218,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы»  2601,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025гг.»  6498,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» 6901,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области на 2023-2026 годы» 20022,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2025 годы» 11464,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» до 2024 года 16852,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2025 годы» 40,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Хворостянский Самарской области на 2013-2030 годы» 21543,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2025 годы» 552,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2025 годы» 3166,0 тыс.руб.

В результате анализа выявлено следующее:

- Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025 годы» разработана в целях создания условий для повышения доступности качества и разнообразия услуг (работ) предоставляемых в сфере культуры.

Разработчик программы: Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2025 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2023 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 43331,6 тыс.руб., в том числе объём ассигнований от приносящей доход деятельности составляет 1091,6 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023  №194/41   объем бюджетных ассигнований  составляет 42240,0 тыс.руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД (субсидии на выполнение муниципального задания) – 42240,0 тыс. руб., объём ассигнований от деятельности приносящей доход составил 1091,6 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой были проведены следующие мероприятия:

| мероприятия | Местный бюджет | Благотво- рительная помощь | Средства о деятельности приносящий доход | Областной бюджет | Фед. бюджет | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа муниципального района Хворостянский. | 226,8 | - | 6,9 | 28,1 | 50,0 | 311,8 |
| 1.1.Социально-значимые массовые мероприятия | 226,8 | - | 6,9 | 28,1 | 50,0 | 311,8 |
| 2.Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры. | 36403,2 | - | 908,4 | - | - | 37311,6 |
| 2.1.Культурно-массовые мероприятия (дискотечные мероприятия, концерты) | - |  | 424,0 | - | - | 424,0 |
| 2.2.Информационно-просветительские мероприятия | - |  | 284,2 | - | - | 284,2 |
| 2.3.Прочие дополнительные услуги (звукорежиссера, стационарные и внестационарные концерты, совместные мероприятия, услуги ведущего, озвучивание) | - |  | 68,4 | - | - | 68,4 |
| 2.4.Иная приносящая доход деятельность | - |  | 67,0 | - | - | 67,0 |
| 2.5.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 28185,8 |  | - | - | - | 28185,8 |
| 2.6.Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 765,4 |  |  | - | - | 765,4 |
| 2.7.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) | 6692,0 |  | 25,8 | - | - | 6717,8 |
| 2.8. Деятельность Музейно-выставочного центра | 760,0 |  | 39,0 | - | - | 799,0 |
| 3.Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 982,2 | - | 176,3 | 108,8 | 193,4 | 1460,7 |
| 3.1.Софинансирование из бюджетов различных уровней на комплектование книжных фондов (Комплектование библиотечного фонда) | 101,5 |  |  | 52,5 | 93,4 | 247,4 |
| 3.2.Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 99,6 |  |  |  |  | 99,6 |
| 3.3. Подписка на периодические издания | 65,1 |  | 25,7 |  |  | 90,8 |
| 3.4. ТО автотранспорта МБУ «МУК» | 133,4 |  |  |  |  | 133,4 |
| 3.5. Государственная поддержка муниципальных учреждений муниципальных районов Самарской области, находящихся на территории сельских поселений Самарской области (Приобретение компьютерного, сценического звукоусиливающего оборудования и мебели) | 582,6 |  | 150,6 | 56,3 | 100,0 | 889,5 |
| 4.Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры | 4247,5 |  |  |  |  | 4247,5 |
| 4.1.Капитальные и текущие ремонты зданий, приобретение оборудования | 4247,5 |  |  |  |  | 4247,5 |
| ИТОГО: | 41859,7 |  | 1091,6 | 136,9 | 243,4 | 43331,6 |

В 2023 году учреждениями культуры проведено 3603 культурно-массовых мероприятий, из них 3298 мероприятий – культурно-досугового характера и 305 мероприятие информационно-просветительское. Всего мероприятия посетило 137737 человек.

В культурно-досуговых учреждениях муниципального района Хворостянский Самарской области действует 114 коллективов художественной самодеятельности (1168 участник), из них, 6 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». В течение 2023 года солисты и творческие коллективы активно участвовали в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Всего завоевано 46 диплома лауреатов 1,2,3 степени и гран-при.

В 2023  году работы участников творческих объединений декоративно-прикладного творчества  были представлены на Поволжской агропромышленной выставке в п.Усть-Кинельский, Международном конкурсе искусств «Мир вдохновения», Всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Искусство ремесла», IX Губернском  фестивале  самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России»(итоговая выставка декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области), Областном конкурсе юных мастеров декоративно-прикладного творчества ремёсел Самарской области «Наш дом-планета Земля!» и т.п.

За 2023 год в библиотеках м.р. Хворостянский зарегистрированы пользователи –8935   чел., выдано –186000 экземпляров. Качество работы библиотек района прослеживается в выполнении одного из основных показателей национального проекта «Культура» – количество посещений. В библиотеках м.р. Хворостянский количество посещений выросло по отношению к 2022 г. на 17,3% и составляет 105 568. На 01.01.2024 объем библиотечного фонда библиотек составляет 95304 экз.  В 2023 году библиотеки м.р. Хворостянский начали работу по реализации краеведческого проекта «Прикосновение», который направлен на сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений, повышение уровня знаний у молодого поколения о детях в период Великой Отечественной войны.  Активно участвовали в реализации комплекса мероприятий в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». В течение года сотрудники и читатели приняли участие в конкурсах разного уровня и масштаба: "БиблиоПрофи 2023", «Спасибо интернету-2023».

Успешно работал в отчетном году  Музейно-выставочный центр. В течение года в музее побывали  1600 человек, из них 828 человек посетили музей на безвозмездной основе. В   2023 году в МВЦ постоянно действующими были 4 музейно - выставочных зала с размещенными  экспозициями: «Церковно – приходская школа 19 века», « Советская школа. Пионерское детство», «Участие хворостянцев в Великой Отечественной войне»,  «Природа  родного края», «Космонавт О.Ю. Атьков - Почетный гражданин Хворостянского района».

В октябре 2023 г. на базе МВЦ состоялся III открытый областной конкурс «Краеведческая находка», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений Хворостянского,  Приволжского, Пестравского, Волжского районов, г. Новокуйбышевск Самарской области, а также образовательных учреждений Саратовской области: Духовницкого, Ивантеевского районов и г. Пугачев.

В 2022 г. были выделены денежные средства на приобретение книжного фонда. Было приобретено книг 599 экземпляр на сумму 247,4 тыс. руб.

В 2023 году структурное подразделение МКДЦ   стал победителем областного конкурса федерального проекта «Культура», государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года. Из федерального и областного бюджетов было получено 156,3 тыс. руб., на данные денежные средства закуплены (вокальная радиосистема с ручным передатчиком, мультикор, активная двухполосная акустическая система, аккумулятор, Микрофонная стойка).

Так же в 2023 г. из средств местного бюджета было закуплено световое оборудование на сумму 582,6 тыс.руб. Из средств от приносящей доход деятельности было потрачено 150,6 тыс.руб. на приобретены компьютерное и музыкальное оборудование  – 103,3тыс.руб.; на шкафы архивные  - 47,3тыс.руб.

Так же в 2023 г. были выделены денежные средства на подписку на периодические издания. 90,8 тыс. руб., проводились мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности нашего учреждения (ТО системы АПС) – 99,6 тыс.руб.

Фактические расходы по данной программе составили  43331,6 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

43331,6 тыс.руб. : 43331,6 тыс.руб. *100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» разработана в целях обеспечения финансовой стабильности и эффективного управления муниципальным финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский.

Цели программы:

Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области.

Разработчик программы: Управление финансами Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнители муниципальной программы: нет.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2023-2026 годы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального района в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский о районном бюджете на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Программа направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан, юридических лиц и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной целевой программы должны быть решены следующие задачи:

1.Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами;

2.Составление проекта районного бюджета, организация исполнения районного бюджет; составление отчетов об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджет муниципального района;

3.Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля;

Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами;

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | 2023 год (план) | 2023 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Хворостянского муниципального района "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» |  |  |  |
| 1.1. | Составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | да |
| 1.2. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | да/нет | да | да |
| 1.3. | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального района | да/нет | да | да |
| 1.4. | Обеспечение расходных обязательств средствами бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | процентов | 100 | 100 |
| 1.5. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | не более 50 | 18,9 |
| 1.6. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | не более 15 | 0,12 |
| 1.7. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу | да/нет | да | да |
| 1.8. | Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок | да/нет | да | да |
| 1.9. | Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к утвержденному плановому значению | процентов | 100 | 100 |

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 49762,6 тыс.руб. Объем финансирования на 2023 год согласно программе составляет 22210,2 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023  №194/41 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2023 год с учетом изменений 22218,0 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД расходы составили 22210,2 тыс. руб.

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2023 год (тыс.руб.) план | Кассовый расход за 2023 год (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация планирования и исполнения местного бюджета | 7316,5 | 7316,5 | 100 |
| Совершенствование управления муниципальным долгом | 425,7 | 425,7 | 100 |
| Межбюджетные отношения в Хворостянском районе | 14468,0 | 14468,0 | 100 |
| ИТОГО: | 22210,2 | 22210,2 | 100 |

Фактические показатели соответствуют плановым:

22 210,2 тыс.руб. : 22 210,2 тыс.руб. * 100% =100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский    Самарской области на  2022-2025 годы» разработана в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям  в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  предоставление в безвозмездное  пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  зданий и помещений, пригодных для организации в них образовательного процесса по образовательным программам  общего образования,

- заключение договоров на предоставления коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание переданного в пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  муниципального имущества с организациями, осуществляющими предоставление соответствующих услуг (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и др.) и оплату данных услуг согласно условиям договора,

- разработка и формирование плана закупок  товаров, работ и услуг, проведение торгов,

- осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

Разработчик программы:  Муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный образовательный центр» и муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2022 – 2025 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 104888,4 тыс.руб. Объем финансирования на 2023 год согласно программе составляет 33236,3тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023  №194/41 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2023 год с учетом изменений 33236,0 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД расходы составили 33032,8 тыс. руб.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2023 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | 14924,3 | 14924,3 |
| Водоснабжение | 358,7 | 358,7 |
| Водоотведение | 335,0 | 335,0 |
| Электроэнергия | 5896,4 | 5896,4 |
| Ассенизация, дератизация, дезинсекция | 379,5 | 379,5 |
| Вывоз ТКО | 402,3 | 402,3 |
| Техобслуживание АПС | 633,7 | 633,7 |
| Охрана объектов | 360,0 | 360,0 |
| Техобслуживание системы «Стрелец Мониторинг» | 855,0 | 855,0 |
| Техобслуживание видеонаблюдения и КТС | 292,5 | 292,5 |
| Измерение сопротивления эл/проводки | 170,0 | 170,0 |
| Монтаж АСП | 750,0 | 750,0 |
| «Точка роста» | 509,0 | 509,0 |
| Текущий ремонт ОУ | 3521,3 | 3521,3 |
| Техобслуживание КТС | 177,0 | 177,0 |
| Прочие | 3671,3 | 3467,8 |
| ИТОГО: | 33236,3 | 33032,8 |

Фактические расходы по данной программе составили  за 2023 год – 33032,8 тыс.руб.

Фактические показатели ниже плановых:

33032,8  тыс.руб. : 33236,3 тыс.руб. *100% = 99,4%.

Данная программа считается высокоэффективной.

4.	Муниципальная Программа «Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на  2023-2025 годы» разработана в целях улучшения условий обучения и воспитания учащихся и дошкольников путем проведения капитального ремонта зданий, открытия дополнительных групп, оснащения современным оборудованием образовательных учреждений,  повышения качества оказания медицинских услуг и обеспечение безопасности жизни в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Для достижения поставленной цели потребуется реализация программных мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1.Оснащение современным оборудование школ и детских садов;

проведение капитального ремонта помещений, в том числе пи-щеблоков;

2. Устранение нарушений требований пожарной безопасности.

Для достижения цели Программы необходимо:

Капитальный ремонт зданий задача 1:

- ГБОУ СОШ с.Хворостянка;

- ГБОУ СОШ с.Владимировка;

- СП ГБОУ СОШ с.Новотулка;

- СП ГБОУ СОШ с.Новокуровка

Капитальный ремонт зданий в целях устранения предписаний надзорных органов на период  задача 2:

- СП ГБОУ СОШ с.Владимировка;

- ГБОУ ООШ с.Романовка;

- ГБОУ СОШ с.Хворостянка.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество образовательных учреждений с хорошими условиями обучения и воспитания, что приведет к более качественному решению основных задач общего  образования.

Разработчик программы:

Хворостянский территориальный отдел образования Юго-Западного управления МОиН СО, муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Исполнители муниципальной программы: Хворостянский территориальный отдел образования Юго-Западного управления МОиН СО, муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2023–2025 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Реализация программы осуществляется  за счет средств   областного бюджета на условиях софинансирования из муниципального бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 63839,96 тыс. рублей. Объем финансирования на 2023 год согласно программе составляет 34428,19 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023 №194/41 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2023 год с учетом изменений 34980,0 тыс. руб.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2023 г.(тыс.руб.) | Кассовый расход 2023 г.(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Кап.ремонт ГБОУ СОШ с.Владимировка | 20956,1 | 20956,1 |
| Кап.ремонт ГБОУ СОШ с.Хворостянка | 1727,0 | 1727,0 |
| Кап.ремонт школы ГБОУ СОШ Романовка | 715,8 | 715,8 |
| Кап.ремонт кровли ГБОУ СОШ с.Хворостянка | 4500,0 | 4500,0 |
| Кап.ремонт д/с с.Владимировка | 553,0 | 553,0 |
| Кап.ремонт ограждения ГБОУ СОШ с.Владимировка | 1538,1 | 1538,1 |
| Кап.ремонт кровли ГБОУ СОШ с.Новотулка | 1693,2 | 1693,2 |
| Кап.ремонт вентиляции ГБОУ СОШ с.Хворостянка | 2745,0 | 2745,0 |
| ВСЕГО | 34428,2 | 34428,2 |
| В т.ч. Областной бюджет | 29264,0 | 29264,0 |
| Районный бюджет | 5164,2 | 5164,2 |

Фактические расходы по данной программе составили  за 2023 год – 34428,2 тыс.руб. Фактические показатели  за 2023 год соответствуют плановым:

34428,2 тыс.руб. : 34428,19 тыс.руб. * 100% = 100%

Данная программа считается низкоэффективной.

- Программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2023-2026 гг.» разработана в целях формирования гражданской культуры молодежи, развитие добровольческого движения, создания условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, формирования культуры здорового образа жизни, содействия трудоустройству молодежи, развития движения студенческого самоуправления, развития детского и молодежного общественного движения на территории района, информационного обеспечения молодежи, создания условий для реализации творческого потенциала молодежи Хворостянского района.

Задача данной Программы: Укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально-технической базы.

Разработчик программы:  Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2023 – 2026 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем финансирования на реализацию данной муниципальной программы составляет 2542,7 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета на реализацию ВЦП составит: 700,0 тыс.руб., объем финансирования из областного бюджета составит 1842,7 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2023 год муниципальной  программы, предусмотренный её паспортом составляет 767,2 тыс.руб., в т.ч. из муниципального бюджета – 400,0 тыс. рублей, из областного предусмотрено – 367,2 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023  №194/41 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2023 год с учетом изменений в сумме 767,0 тыс.руб. В соответствии с предоставленными документами фактический объем составил 767,2 тыс.руб., из них областной бюджет 254,2 тыс.руб.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие гражданственности и патриотическое воспитание молодежи;

- поддержка творчества и организация досуга молодежи района и укрепление института молодой семьи в молодежной среде, повышение статуса семьи в обществе;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде и экологическое образование, просвещение и воспитание молодежи района;

- содействие занятости несовершеннолетней молодежи района;

- поддержка общественных объединений, работающих с молодежью района;

- обеспечение доступа к информации и новым знаниям, создание информационного пространства для молодежи;

- укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально—технической базы.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятия | Кассовый расход 2023 год (тыс. руб.) | Результативность проводимых мероприятий (Охват молодежи, чел.) |
| --- | --- | --- |
| Организация и развитие молодежного движения, районных мероприятий (приобретение формы Юнармия | 98,61 | 800 |
| Проведение и поддержка мероприятий, посвященных государственным патриотическим праздникам и датам воинской славы России | 12,75 | 1900 |
| Мероприятия, посвященные дню волонтера | 19,17 | 1800 |
| Проведение мероприятий с молодежью и несовершеннолетними гражданами | 5,0 | 800 |
| Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (фестивалей, марафонов, акций, кампаний) | 23,24 | 2830 |
| Организация советов работающей молодежи на предприятиях и в учреждениях района | 7,17 | 1000 |
| Организация мероприяти, посвященных Международному дню студентов. | 4,01 | 800 |
| Организация мероприятий, посвященных Дню молодежи России | 24,45 | 800 |
| Проведение слётов молодежных общественных объединений район | 5,6 | 800 |
| Приобретение цветов и венков | 200,0 | 500 |
| Организация рабочих мест для бригад подростков с выплатой заработной платы в МАУ «Ресурсный образовательный центр» | 367,21 | 38 |
| ИТОГО: | 767,21 |  |

Между Администрацией м.р. Хворостянский и Министерством образования и науки Самарской области заключено Соглашение №33/1 от 27.03.2023 «О предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам а Самарской области» в размере 367,2 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета выделено 254,2 тыс.руб., из местного бюджета выделено 113,0 тыс.руб., которые направлены на оплату срочных трудовых договоров.

Согласно настоящей целевой программе в 2023 году заключены трудовые договора с 38 несовершеннолетним лицом о приеме на работу в каникулярное время.

Фактические расходы по данной программе составили  за 2023 год – 767,2 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

767,2 тыс.руб. : 767,2 тыс.руб. * 100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский    Самарской области на  2023-2025 года» разработана в целях создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района Хворостянский Самарской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятием физической культуры и спорта.

Разработчик программы:  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2023 – 2025 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  создание условий для занятия физической культурой и спортом, улучшения физической подготовки и физического развития населения района;

- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие сети спортивных сооружений;

- организация контроля за эффективным использованием физкультурно-оздоровительных сооружений по их прямому назначению;

- широкое использование средств массовой информации для формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в пропаганде здорового образа жизни населения района;

- максимальное использование всех источников финансирования с привлечением внебюджетных средств для развития физкультурно-оздоровительной работы.

МАУ ФОК «Виктория»:

- Достижение высокого уровня положения спорткомплекса;

- Увеличение прибыли.

В 2023 году план спортивных мероприятий выполнен в полном объеме. В Хворостянском районе было проведено 65 спортивных мероприятия. В данных мероприятиях приняли участие 2245 спортсменов. В летний период 2023 года проведено районное первенство по футболу, волейболу и баскетболу. В течение года проведены следующие спортивные мероприятия: волейбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис, лыжные гонки, полиатлон, дарст, армспорт, гиревой спорт, состязания спортивных семей, шашки, шахматы, состязания механизаторов. Проведены районные турниры памяти ветеранов спорта. В августе 2023 года проведен День физкультурника. Среди детей проведены соревнования: «Золотая шайба», «Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч», «Зарница».

В 2023 году спортсмены Хворостянского района приняли участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам, хоккею, волейболу, мини-футболу, зимнему полиатлону, легкой атлетике, шашкам, шахматам, дартсу и др.

По итогам 2023 года отделом по физической культуре и спорту проведено 45 районных соревнований, и принято участие в 36 областных соревнованиях.

По итогу областной спартакиады, спортсменами района завоевано 3 призовых мест в личном первенстве. В общекомандном зачете Хворостянский район занял высокое 8 место.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренный её паспортом на 2023 год составляет 19168,7 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023  №194/41 объем бюджетных ассигнований из районного бюджета составил 19169,0 тыс. руб.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2023г. (тыс. руб.) | Кассовый расход за 2023г. всего (тыс. руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные мероприятия | 345,3 | 345,3 | 345,3 |  |
| Заявочный взнос | 109,7 | 109,7 | 109,7 |  |
| Платежи по лизингу | 1192,3 | 1192,3 | 1192,3 |  |
| Премия спортсменам | 214,1 | 214,1 | 214,1 |  |
| Кубки | 25,2 | 25,2 | 25,2 |  |
| Транспортный налог | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| Организационная деятельность МАУ ФОК «Виктория», всего | 18696.9 | 18682.3 | 17276.9 | 1405.4 |
| В т.ч. заработная плата | 8991,5 | 8991,5 | 8716.6 | 274,9 |
| Отчисления на з/плату | 2701,6 | 2701,0 | 2621.0 | 80,0 |
| Коммунальные услуги | 4778,6 | 4778,6 | 4439.8 | 338,8 |
| Материалы | 1883,7 | 1869,7 | 1438,7 | 431,0 |
| Прочие | 243,7 | 243,7 | 60,8 | 182,9 |
| Приобретение основных средств | 97,8 | 97,8 |  | 97,8 |
| ИТОГО: | 20588,7 | 20574,1 | 19168,7 | 1405,4 |

В результате проведенной работы в муниципальном районе Хворостянский  повышается популярность физической культуры и спорта среди населения, повышается эффективность функционирования системы профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи) средствами физической культуры и спорта.

Фактические расходы по данной программе за 2023 год составили  – 20574,10 тыс.руб.

Фактические показатели  соответствуют плановым:

20574,1 тыс.руб. : 20588,7 тыс.руб. * 100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» разработана в целях повышение доступности дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.

Достижение поставленной цели программы обеспечивается за счет решения задачи по обеспечение доступности дополнительного образования всем гражданам с учетом их потребности.

Разработчик программы:  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2023-2026 годы, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы составляет 14212,8 тыс.руб., в т.ч. на 2023  год, предусмотренный её паспортом, составляет 4159,8 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023  №194/41  запланирован объем бюджетных ассигнований 4160,0 тыс. руб. и объем ассигнований от приносящей доход деятельности на 2023 – 126,3  тыс. руб.,  на основании отчета об исполнении ПФХД  расходы составили  4286,1 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой в 2023 году производились выплаты на:

| Наименование показателя | Субсидия (руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Итого ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| заработную плату Больничный лист | 3127453,72 (ст.211) 3732,99 (ст.266) |  | 3127453,72 3732,99 |
| Начисления на з/плату | 934723,57 |  | 934723,57 |
| налог | 18500 |  | 18500 |
| закупка товаров, работ, услуг | 32368 (ст.221-связь) 43047,50 (ст.226-пр.ра.усл.) | 7900 (ст 226- пр.раб.усл.) 43598 (ст.310-осн.ср) 74802 (ст346-хоз.расх) | 32368 50947,50 43598 74802 |
| ИТОГО: | 4159825,78 | 126300 | 4286125,78 |

Согласно принятой программе, выполнены следующие показатели:

- Количество воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района – план - 39 и факт -39 чел., выполнение составило 100%.

- Доля воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района – план 3,7%, факт – 2,8%.

По итогу проведенных мероприятий в рамках программы в 2023 году были завоеваны следующие награды:

- Международная олимпиада по сольфеджио «Доминант». Выдан диплом лауреата 1 степени Наргеян С., Исмагулов Р., диплом лауреата 2 степени 	Адамовой А., лауреат 1 степени Пивкова Ю., Наргеян С.;

- Международная олимпиада по теории музыки «Музыкальный теоретик». Выдан диплом лауреата 1 степени Маскайкину С.;

- Международный конкурс инструментального исполнительства «Музыкальный рассвет». Выдан диплом лауреата 3 степени дуэту Анненкова М. и Кошина В.;

- Первый всероссийский фестиваль «Народный Рахманинов». Выдан диплом участника Анненковой А, Анненковой М., ансамблю «Музыкальные ребята» и ансамблю «Музыка.Вокальное искусство»;

- IV Всероссийский (с международным участием) конкурс по музыкально-тематическим дисциплинам «Серебрянный век». Выдан диплом лауреата 3 степени Бурцевой Д., диплом лауреата 2 степени Аннинковой А.;

- IV Районный конкурс детского творчества «Россия –это мы». Выдана грамота за 3 место Милоховой П., грамота участника ансамблю «Музыкальные ребята»;

- Районный конкурс-фестиваль «Вишневая метель». Выдан диплом лауреата 1 степени ансамблю «Музыкальные ребята», диплом 3 степени Долговой В.;

- Международный многожанровый конкурс «Мечтай с музыкантофф-2023». Выдан диплом 1 степени Аннинковой А.;

- III открытый муниципальный фестиваль «Праздник первого каравая в Хворостянке». Выдан диплом лауреата ансамблю «Музыкальные ребята»;

В 2023 году  были проведены расходы в сумме 4286,1 тыс. рублей на дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры.

Фактические показатели соответствуют плановым:

4286,1 тыс.руб. : 4286,1 тыс.руб. * 100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2021-2023 гг.» разработана в целях стабилизации демографической ситуации, поддержки материнства, детства и формирования предпосылок к последующему демографическому росту.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

1.Укрепление института семьи, повышение ее престижа в общественном мнении. Ориентирование системы ценностей населения на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми. Стимулирование рождаемости, снижение количества абортов.

2. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных учреждениях. Формирование общественного мнения на реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье; развитие всех форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми  и представляющими опасности для окружающих заболеваниями.

4. Улучшение жилищных условий молодых семей, снижение уровня бедности. Регулирование внутренних миграционных потоков, привлечение молодых  специалистов.

Разработчик программы:  Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Исполнители муниципальной программы:

- Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области;

- МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области».

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

Реализация Программы в 2021-2023 годы позволит:

•достичь стабилизации темпов убыли населения (удержание показателя ежегодного

снижения численности населения в среднем на уровне 1%);

•повысить суммарный коэффициент рождаемости;

•увеличить число родившихся;

•сократить число абортов на 15%;

•заложить основы для формирования позитивного общественного мнения о ценностях семьи, здоровой, долгой и деятельной жизни как необходимом условии преодоления демографического кризиса;

•создать информационно-статистическую базу для анализа демографической

ситуации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области;

•объединить действия органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий и организаций по вопросам демографической политики.

На основании паспорта программы общий объем финансирования всего на 3 года составляет 120,0 тыс.руб., в т.ч. расходы на 2023 год составляют 40,0 т.р., в соответствии с решение Собрания представителей от 26.12.2023  № 194/41  денежные средства предусмотрены в сумме 40,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2023г. (тыс. руб.) | Кассовый расход, 2023г .(тыс.руб.) | Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023гг. (тыс. руб.) | Кассовый расход, 2021-2023 гг. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение социально-культурной районной акции, посвященной Дню матери | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 18,0 |
| Организация и проведение праздничного мероприятия посвященного Дню защиты детей | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 |
| Организация и проведение Торжественной регистрации новорожденных ко Дню защиты детей | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 |
| Обеспечение многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, автоматическими пожарными извещателями | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
| Организация и проведение социально-культурной акции, посвященной Международному Дню семьи | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 |
| Организация и проведение районного социально-культурного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 18,0 |
| Организация и проведение социальных рекламных акций, направленных на пропаганду семьи, семейных ценностей и здоровому образу жизни | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 |
| ИТОГО: | 40,0 | 40,0 | 120,0 | 120,0 |

Фактические расходы по данной программе за 2023 год составили  – 40,0 тыс.руб. Всего по данной программе за 2021-2023 годы было запланировано расходов на сумму 120,0 тыс.руб., по итогам выполнения мероприятий, предусмотренных программой расходы составили 120,0 тыс.руб.

Плановые показатели  выполнены полностью:

120,0 тыс.руб. : 120,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации  наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2021-2023 годы» разработана в целях противодействия незаконному обороту наркотиков на территории района, профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- формирование общественного мнения, направленное на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- подготовка и повышение квалификации специалистов профилактики и лечения наркомании.

Разработчик программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители программы: - ГКУ СО «Хворостянский центр социальной помощи семье и детям»;

- ГБУЗ СО «Хворостянская Центральная районная больница»;

- Хворостянский отдел образования Юго-Западного управления Министерства образования и науки Самарской области;

- Образовательное учреждение муниципального района Хворостянский: школы, Хворостянский государственный техникум, Дом детского творчества;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- ГКУ СО «Центр занятости населения»;

- МУ Редакция газеты «Чагринские зори»;

- МАУ Телерадиокомпания «Спектр»

- О МВД РФ по Хворостянскому району;

- ГБОУ СО «Хворостянский психологический центр»

- Главы администрации сельских поселений м.р. Хворостянский.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2021-2023 гг. муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 60,0 тыс.руб, на 2023 год предусмотрено потратить 20,0 тыс.руб.

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023  №194/41 денежные средства на данную программу заложены в сумме 20,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2023г. (тыс. руб.) | Кассовый расход 2023г. (тыс. руб.) | Объем бюджетных ассигнований на 20121-2023г. (тыс. руб.) | Кассовый расход 2021-2023гг. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение районного мероприятия в Международный день борьбы с наркоманией «Хворостянка без наркотиков» | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
| Организация мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 |
| Организация и проведение мероприятия для молодежи, направленное на популяризацию успешного и здорового образа жизни | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| Организация и проведение веломарафона «Наркотикам- нет! Выбирай велосипед» | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| Организация и проведение районного физкультурно-массового мероприятия под девизом «Спорту - Да! Наркотикам - нет!» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ИТОГО: | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 60,0 |

Фактические расходы по данной программе за 2023 год составили 20,0 тыс.руб. Всего по данной программе за 2021-2023 годы было запланировано расходов на сумму 60,0 тыс.руб., по итогам выполнения мероприятий, предусмотренных программой расходы составили 60,0 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

60,0 тыс.руб. : 60,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2021-2023 гг.» разработана в целях укрепления правопорядка, повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- снижение уровня преступности на территории м.р. Хворостянский;

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграции;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, организация всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за  счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих  совершению правонарушений;

- профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально-психологической помощи;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества;

- развитие сети социальных инструментов и структур, способствующих адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- развитие информационно-справочной системы по вопросам оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Разработчик программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального района Хворостянский.

Исполнители программы:

- 	Администрация муниципального района Хворостянский;

- О МВД РФ по Хворостянскому району Самарской области;

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО;

- Прокуратура Хворостянского района (по согласованию);

- Территориальный отдел образования м.р. Хворостянский Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области  (по согласованию);

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- МБУ «МУК» муниципального района Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- МКУ КСМиД м.р. Хворостянский;

- ГУ СО «Хворостянский центр «Семья» (по согласованию);

- ГБУЗ «Хворостянская ЦРБ (по согласованию)»;

- ГБ Центр занятости населения (по согласованию);

- СМИ (по согласованию);

- Общественные организации (по согласованию).

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в три этапа: 1 этап – 2021 год, 2 этап – 2022 год, 3 этап – 2023 год.

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 120 тыс.руб., в т ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2023 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 40,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023 №194/41 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 29,0 тыс.руб. Из бюджета сельского поселения Хворостянка были произведены выплаты на поощрение граждан, оказывающих содействие ОВД в охране общественного порядка и борьбе с преступностью в сумме 10,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Поощрение граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | 10,0 |
| Укрепление материально-технической базы отдела МВД РФ по Хворостянскому району | 28,9 |
| ИТОГО: | 38,9 |

Также проводились мероприятия, которые не требуют финансирования:

- ежеквартально проводились заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

-  разрабатывался на основе складывающейся оперативной обстановки прогноз дальнейшего развития и реализация комплекса межведомственных оперативно- профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной миграции иностранных граждан  и лиц без гражданства; поступление на территорию района литературы пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма;

- проводился мониторинг досуга населения и на его основе обеспечения создания  спортивных секций, спортзалов,    кружков,  учебных курсов, интернет-залов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан;

- проводилось оперативно профилактическое мероприятие «Правопорядок»;

- осуществлялся контроль, за соблюдением требований действующего законодательства организациями, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также на предмет выявления и пресечения нелегального оборота алкогольной продукции;

- реализовывался комплекс совместных профилактических мероприятий по  выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и свобод граждан в период подготовки и проведения выборов различного уровня; обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно -  зрелищных и спортивно - массовых мероприятий;

- проводились мероприятия с целью изъятия у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- проводились в образовательных учреждениях лекции и беседы профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях;

- проводились в летний период межведомственная операция «Подросток»;

- проводились семинары, лекции для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом и публикации в СМИ на тему борьбы с наркоманией и алкоголизмом;

- оказывалось содействие движению юных инспекторов дорожного движения, работе секции и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;

- оказывалось содействие по вопросам трудоустройства и социальной реабилитации граждан, освобожденных из мест исполнения наказания;

- проводилась акция «Мы за здоровый образ жизни» и конкурс рисунков.

Целевыми индикаторами (показатели) оценки эффективности выполнения Программы профилактики правонарушений являются:

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % выполн. |
| 1 | Повышение процента раскрываемости преступлений | % | 84 | 71,3 | 84,9 |
| 2 | Организация деятельности отряда охраны общественного порядка | чел | 14 | 14 | 100 |
| 3 | Удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности | % | 11 | 11 | 100 |

Фактические расходы по данной программе за 2023 год составили 38,9 тыс.руб. Всего по данной программе за 2021-2023 годы было запланировано расходов на сумму 120,0 тыс.руб., по итогам выполнения мероприятий, предусмотренных программой расходы за 2021-2023гг. составили 118,5 тыс.руб.

Фактические показатели не значительно ниже плановых:

118,5 тыс.руб. : 120,0 тыс.руб. * 100%  = 99,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

11. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2020-2023 гг.» разработана в целях поддержки благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Хворостянском районе.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы с учетом объективных потребностей малого и среднего предпринимательства муниципального района Хворостянский Самарской области необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

- развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки;

- совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальная программа  реализуется с 2020 по 2023  годы в один этап.

Разработчик программы:  Отдел экономики, инвестиций и тарифного регулирования администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2023 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

В 2023 году бюджетные ассигнования  на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрены.

В 2023 году проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия, запланированные программой, не требующие финансирования | Мероприятия, проводимые в течение 2023 года |
| --- | --- |
| - Организация и проведение информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан и о законодательном закреплении введения специального налогового режима для самозанятых граждан; - Размещение информационных статей в сети Интернет, посвященных вопросам легализации самозанятых граждан; - Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства. Информирование различных категорий населения района о программах разных уровней, популяризирующих идеи предпринимательства, в том числе распространение информации среди действующих предпринимателей, школьников и их родителей, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов и их родителей, безработных, лиц старше 45 лет, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов. - Информирование СМСП о финансовой поддержке через размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, в СМИ - Подбор СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки и направление в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области - Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, ед. - Подбор СМСП отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству | - Обеспечение организационно-методической, информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню российского предпринимателя» с награждением предпринимателей района, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района и принимавших активное участие в районных мероприятиях; - Проведение «круглых столов» консультационной и юридической помощи предпринимателям района; - Информирование населения Хворостянского муниципального района о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в СМИ; - Организация проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День торгового работника» с награждением лучших предпринимателей данной отрасли; - Привлечение участия субъектов предпринимательства Хворостянского муниципального района в мероприятиях района; - Информирование субъектов предпринимательства о проведении обучающих семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности специалистами ГКУ СО "ИКАСО" Самарской области; - Поддержка и ведение на сайте Администрации Хворостянского района раздела «Малый бизнес», в котором отражается вся значимая информация, касающаяся малого и среднего бизнеса, в том числе информация налоговой службы, Роспотребнадзора, Роспожарнадзора и др., содержится вся необходимая оперативная информация для успешной организации и ведения бизнеса; - Освещение в средствах массовой информации совещаний и «круглых столов», проводимых с предпринимателями района, торжественные мероприятия: «День предпринимателя», «День работника торговли», «День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства»; - проведен круглый стол с начинающими предпринимателями и руководителями различных структур муниципального района по проблемным вопросам ведения бизнеса; - проведен вебинар, организованный АНО ДПО «Право» по комплексным услугам для СМСП; - направлены вновь созданные СМСП в центр «МойБизнес» на получение консультаций по ведению бизнеса; - направлены заинтересованные в финансовой поддержке СМСП и самозанятые граждане в Гарантийный фонд Самарской области для участия в программах по финансированию на выгодных условиях; - определен 1 СМСП, отвечающий критериям отнесения к социальному предпринимательству. |

В 2023 году награждены Почетными грамотами министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, министерства промышленности и торговли Самарской области, благодарностями Самарской Губернской Думы,  почетными грамотами благодарностями и благодарственными письмами Главы муниципального района Хворостянский –  16 предпринимателей.

Целевые индикаторы за 2023 год составили:

| Показатели | 2023 план | 2023 факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне муниципального образования, в том числе за счет легализации, человек | 1877 | 1877 | 100,0 |
| Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы, ед. | 30 | 30 | 100 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 415 | 962 | 213,8 |
| Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед. | 48 | 52 | 108,3 |
| Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП – потенциальных экспортерах, ед. | 1 | 3 | 300,0 |
| Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Объем микрозаймов, выданных субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП и самозанятых, ед. | 5 | 6 | 120,0 |
| Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед. | 1 | 1 | 100,0 |

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 1830,0 тыс.руб.  В 2023 году бюджетные ассигнования  на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрены.  Расходование средств в 2023 году не осуществлялось.

Всего за период действия программы с 2020 по 2023 год было израсходовано 1830,0 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

1830,0 тыс.руб. : 1830,0 тыс.руб. * 100% = 100%

Данная программа считается высокоэффективной.

12. Программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном района Хворостянский Самарской области на 2021-2025 годы» разработана в целях частичного обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Задачи программы - частично оборудовать приоритетные социально-значимые объекты муниципальной собственности с учётом требований  их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

частичное оборудование приоритетных социально-значимых объектов муниципальной собственности с учётом требований их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2025 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 400,0 тыс.руб., в т.ч. на 2023 год  100,0 тыс. руб.	В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023  №194/41 денежные средства на данную программу заложены в сумме 50,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Приобретение ассистивного оборудования для инвалидов в здание МАУ МФЦ (плитка тактильная, ПУ, ГОСТ, со сменными контрастными вставками, жёлтая со вставками чёрного цвета, поручни опорные для унитаза и раковины) | 50,0 |
| ИТОГО: | 50,0 |

Итого в 2023 году было израсходовано по данной программе  50,0 тыс. руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

50,0 тыс.руб. : 50,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

13.  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском  районе Самарской области на  2020-2023 годы» разработана в целях поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

-создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Хворостянский посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Хворостянского района;

-усиление роли общественных объединений Хворостянского района  в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Хворостянского района:

- организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Исполнители основных мероприятий программы:

- отдел по делам молодёжи администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- отдел по физической культуре администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

-социально ориентированные некоммерческие организации;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 758,4 тыс.руб., в т.ч. на 2023 год  208,8 тыс. руб.

В 2023 году было израсходовано по данной программе на организацию и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями инвалидов, ветеранов и общественными организациями  208,8 тыс. руб. при плане на год 208,8 тыс.руб.  Всего по данной программе за 2020-2023 годы было запланировано расходов на сумму 758,4тыс.руб., по итогам выполнения мероприятий, предусмотренных программой расходы составили 758,4 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

758,4 тыс.руб. : 758,4 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

14. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы» разработана в целях повышения уровня благоустройства общественных и  дворовых территорий муниципального района Хворостянский.

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных   и  комфортных   условий   жизнедеятельности   населения муниципального района Хворостянский.

Для достижения цели муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- Повышение уровня благоустройства территории сельских поселений муниципального района Хворостянский;

- Создание единого архитектурного облика территории сельских поселений муниципального района Хворостянский;

- Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства территорий сельских поселений муниципального района Хворостянский;

- Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

- Улучшение состояния территорий сельских поселений муниципального района  Хворостянский;

- Создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения;

- Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий сельских поселений муниципального района Хворостянский.

Программа «Формирование современной комфортной среды муниципального района Хворостянский Самарской области на 2018-2024 годы» включает в себя 3 подпрограммы;

- Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения сельских поселений муниципального района Хворостянский».

- Подпрограмма 2 «Озеленение территории сельских поселений муниципального района Хворостянский».

- Подпрограмма 3 «Модернизация благоустройства территории сельских поселений муниципального района Хворостянский».

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский, МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству».

Участники муниципальной программы: сельское поселение Хворостянка, сельское поселение Прогресс, сельское поселение Новотулка, сельское поселение Масленниково.

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 73679,2 тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2023 год, предусмотренный её паспортом на благоустройство общественных территорий составляет 2601.0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023 №194/41 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 2601,0 тыс.руб.

В 2023 году проводились следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2023 год, тыс.руб. | Кассовый расход, тыс.руб. | Результативность проводимых программных мероприятий,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по обустройству пешеходной улицы в с.Хворостянка по ул. Плясункова муниципального района Хворостянский Самарской области (2 этап) | Федеральный, Областной Районный | 2601.0 | 2601.0 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 2601.0 | 2601.0 | 100 |
|  | В т.ч. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  | 2601.0 | 2601.0 |  |

Фактические показатели   соответствуют плановым:

2601,0 тыс.руб. : 2601,0 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

15. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский на 2021-2023 годы» разработана в целях:

- сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП)  и сокращения количества ДТП с пострадавшими;

- воспитания культуры участников дорожного движения;

- предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение безопасности дорожного движения в поселениях района;

- совершенствования системы пропаганды, формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Разработчик муниципальной программы: Администрация  муниципального района Хворостянский Самарской области, ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Исполнитель муниципальной программы: ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Хворостянский Самарской области.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 120,0 тыс.руб., в т.ч. на 2023 год  40,0 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2023  №194/41 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 40,0 тыс.руб.

Контроль за исполнением программы  осуществляет комиссия  муниципального района Хворостянский по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2023 году проводились следующие мероприятия:

1.  Проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма на дорогах в летний период, правил поведения детей и подростков на велосипедах на автомобильных дорогах в 10 школах муниципального района Хворостянский, общий охват школьников участвующих в мероприятии составил 826 человек.

2.	Проведена районная профилактическая акция с участием команд школьников из 10 школ района и команды студентов Хворостянского государственного техникума. Формат акции был в форме викторины, которая в первую очередь была направлена на профилактику детского травматизма на дорогах. Общее количество участников акции составило 768 человек.

В 2023 году было израсходовано по данной программе  40,0 тыс. руб.	Всего по данной программе за 2020-2023 годы было запланировано расходов на сумму 120,0тыс.руб., по итогам выполнения мероприятий, предусмотренных программой расходы составили 120,0 тыс.руб.

Фактическим показатели соответствуют плановым:

120,0 тыс.руб. : 120,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

16. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2022-2024 годы» разработана в целях снижения уровня коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения задач:

– совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области;

- обеспечения открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

Основные разработчики муниципальной программы: юридический отдел администрации  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Заказчик муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные исполнители муниципальной программы: отделы и структурные подразделения администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, Совет при Главе муниципального района Хворостянский по противодействию коррупции  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Денежные средства на проведение мероприятий по данной программе не закладывались, но проводились мероприятия, не требующие финансирования.

Срок реализации муниципальной Программы: 2022-2024 годы.

Администрацией муниципального района Хворостянский, в рамках реализации плана противодействия коррупции, выполнена следующая работа:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции;

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский:

а) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального района Хворостянский  Самарской области;

б) организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности;

в) вопросы кадровой политики.

- Антикоррупционный мониторинг,

- Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда,

- Обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

В 2023 году администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области принято 916 постановлений и 336 распоряжений администрации муниципального района Хворостянский.

Проведена антикоррупционная экспертиза 69 проектов МНПА за 2023 год.

Проводилась оптимизация предоставления муниципальных услуг, своевременное внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг и утверждение новых административных регламентов в соответствии с действующим законодательством.

За 2023 год 2 муниципальных служащих уведомили Работодателя об иной оплачиваемой работе, (ранее бессрочные уведомления подали 4 муниципальных служащих).

С муниципальными служащими администрации муниципального района Хворостянский проводится активная работа по формированию негативного отношения у них к коррупции и вручению подарков, выражающаяся в следующем:

1) проведение профилактических беседы с муниципальными служащими

2) проведение мониторинга в целях выявления нарушений в сфере противодействия коррупции, их обобщение и доведение до сведения муниципальных служащих.

Юридическим отделом администрации муниципального района Хворостянский постоянно ведётся работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, где муниципальные служащие предупреждаются о том, что они в своей деятельности должны избегать нарушений законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности, либо по иным мотивам, а также муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном федеральным законодательством о противодействии коррупции, при исполнении должностных обязанностей не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких - либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

До лиц, замещающих должности муниципальной службы, доводились положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В администрации муниципального района Хворостянский действует постановление Главы муниципального района Хворостянский № 261 от 15.05.2019 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, в новой редакции», в которое по мере необходимости вносились изменения.

В 2023 году с лицами, на которых возложена обязанность по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в подведомственных предприятиях и учреждениях проводились совещания по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации и Самарской области по противодействию коррупции.

Муниципальным служащим, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 2023 году обеспечивалось прохождение курсов повышения квалификации.

В 2023 году граждане принимались на муниципальную службу исключительно в соответствии с установленными квалификационными требованиями.

В 2023 году муниципальные служащие подавали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные сведения приняты своевременно.

В 2023 году в адрес администрации муниципального района Хворостянский Самарской области по результатам анализа справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих внесен 1 акт прокурорского реагирования. По результатам рассмотрения акта муниципальные служащие не были привлечены к дисциплинарной ответственности, в связи с тем, что нарушения можно считать несущественными, не искажающими достоверность предоставленных сведений, следовательно, не влекущими применения дисциплинарного взыскания.

Администрация муниципального района Хворостянский также сообщает о том, что в 2023 году уведомления от муниципальных служащих о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов не поступало. Обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих не поступало.

Обобщалась практика рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции, в связи с чем наблюдалось повышение результативности и эффективности этой работы.

Гражданам и организациям обеспечивалась возможность оперативного представления информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский и подведомственных администрации учреждениях или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством:

1) функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции;

2) направление электронных обращений Главе муниципального района Хворостянский в интернет-приёмную, размещенную на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводился анализ общественного мнения населения района по оценке существующего уровня коррупции в районе, в связи с чем осуществлялась выработка рекомендаций по противодействию коррупции.

На протяжении 2023 года обеспечивалось эффективное взаимодействие администрации муниципального района Хворостянский с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в федеральном органе исполнительной власти, а также со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых администрацией, и придании гласности фактов коррупции в администрации и подведомственных учреждениях и предприятиях.

В 2023 году функционировала Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации муниципального района Хворостянский.

План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 2023 год выполнен в полном объёме и в установленные сроки.

На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует раздел «Противодействие коррупции», который периодически пополняется  информацией, действует «Горячая линия» для сообщения о фактах коррупции на территории муниципального района  Хворостянский. Нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством.

Следовательно, данную программу считать   эффективной.

17. Муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2025 годы» разработана в целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

1. Обеспечение предоставления максимального набора государственных и муниципальных услуг всем группам Заявителей, в том числе маломобильным гражданам и проживающим в отдаленных от районного центра населенных пунктах.

2. Совершенствование и развитие системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

4. Организация и осуществление деятельности по переходу на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Хворостянский МФЦ».

Основные показатели программы:

1. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг.

2. Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной или муниципальной услуги.

3. Уровень информированности населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

4. Количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в соотношении к количеству жителей муниципального района.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- МАУ "Хворостянский МФЦ".

Срок реализации муниципальной программы: программа реализуется в один этап с 2020 по 2025 годы.

Объем финансирования мероприятий за весь период программы с 2020 по 2025 годы составляет 82703,8 тыс.руб., в т.ч. за счет средств муниципального бюджета 54309,5 тыс. руб., за счет внебюджетных источников  28394,3 тыс. руб. Объем финансирования на 2023 год составляет всего 16023,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств муниципального бюджета – 10273,0 тыс. руб.,  за счет внебюджетных источников  – 5750,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 26.12.2022  №194/41 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 11464,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой производились  следующие выплаты:

| Наименование показателя | Объем бюджетных ассигнований на 2023г. (тыс. руб.) | Кассовый расход за 2023г. всего (тыс. руб.) | Субсидия Районный бюджет (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 9522,4 | 9522,4 | 7265,9 | 2256,5 |
| Начисления на заработную плату | 2852,5 | 2852,5 | 2177,2 | 675,3 |
| Содержание МАУ МФЦ | 174,6 | 174,6 | 129,5 | 45,1 |
| Закупка товаров, работ, услуг | 3270,1 | 3270,1 | 1891,4 | 1378,7 |
| ИТОГО: | 15819,6 | 15819,6 | 11464,0 | 4355,6 |

Согласно принятой программе, выполнены  следующие показатели:

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % выпол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг | процентов от числа опрошенных | 99,9 | 99,9 | 100 |
|  | Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной или муниципальной услуги | минут | не более 15 | 2,9 | 143 |
|  | Уровень информированности населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг | процентов | 99,9 | 100 | 100 |
|  | Количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в соотношении к количеству жителей муниципального района | процентов | 75,0 | 75 | 100 |

Всего в 2023 году было израсходовано по данной программе  15819,6 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета – 11464,0тыс.руб., внебюджетные источники – 4355,6тыс.руб.

Фактические показатели не значительно ниже плановых:

15819,6 тыс.руб. : 16023,0  тыс.руб. * 100% = 99,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

18. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области» на 2023-2026 годы.

Цель муниципальной программы:

создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально-технического, транспортного обеспечения, выполнение функций ЕДДС, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций.

Основные задачи:

- организация автотранспортного обслуживания,

-обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества,

- обеспечение охраны зданий и помещений,

- выполнение функций ЕДДС,

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности муниципального района Хворостянский;

-  повышение эффективности межмуниципального сотрудничества, использование потенциала связей для более эффективного решения основных задач;

- обеспечение достоверного учета имущества, обязательств, фактов хозяйственной деятельности, основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств обслуживаемых учреждений;

-своевременное транспортное обслуживание муниципальных учреждений Хворостянкого района  согласно поданных заявок.

Исполнители основных мероприятий программы:

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный центр».

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2026 год.

Общий объем финансовых потребностей реализации программы составляет – 60470,6 тыс. рублей, в т.ч. на 2023 год  – 20547,6 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета 526,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023  № 194/41 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 20022,0 тыс.руб.

Целевые индикаторы эффективности программы за 2023 год составили:

| Показатели | 2023 план, т.р. | 2023 факт, т.р. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14036,8 | 14036,8 | 100 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 6511,0 | 6511,0 | 100 |
| ИТОГО | 20547,6 | 20547,6 | 100 |

Всего в 2023 году было израсходовано по данной программе 20547,6 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

20547,6 тыс.руб. : 20547,6  тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

19. Программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский на 2022-2025 годы»  разработана в целях обеспечения конституционного права жителей района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района, о деятельности органов исполнительной и представительной властей муниципального района Хворостянский, содействия формирования у жителей района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи.

Основные задачи:

- Создать условия для развития печатного средства массовой информации муниципального района Хворостянский – газеты «Чагринские зори»;

- Организовать информационную поддержку деятельности администрации муниципального района Хворостянский.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Чагринские зори».

Срок реализации муниципальной программы: 2022-2025 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 16067,2 тыс.руб., объем финансовых потребностей для реализации программы на 2023 год составлял 4734,2 тыс.руб., в т.ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составил 2409,0 тыс.руб., за счет внебюджетных источников – 2325,2 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023  № 194/41 денежные средства из бюджета на данную программу утверждены в сумме 3166,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой  расходы составили:

| № п/п | Мероприя-тие* | Исполни-тель | Источник финансирова-ния | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2023 год | Кассо-вый расход | Результативно-сть проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издательская деятельность | Редакция | Бюджет м.р.Хворостянский Средства полученные от внебюджетной деятельности | 1204,5 1152,6 | 1583,3 1051,9 | 132 92 |
| 2. | Информационное обеспечение органов местного самоуправления | Редакция Администрация м.р. Хворос тянский | Бюджет м.р.Хворостянский Средства полученные от внебюджетной деятельности | 1204,5 1162,6 | 1583,2 1051,9 | 132 91 |
|  | ИТОГО: |  |  | 4734,2 | 5270,4 | 112 |
|  |  |  | В т.ч. районный бюджет | 2409,0 | 3166,4 | 132 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2325,2 | 2103,8 | 91 |

Индикаторы экономической и социальной эффективности реализации Программы:

| Наименование индикатора | Базовый показатель на начало реализации Программы | План на 2023 год | факт 2023 год | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор 1. Тираж газеты «Чагринские зори», количество экземпляров | 1950 | 1950 | 1950 | 100 |
| Индикатор 2. Процент населения района, оформившего подписку на районную газету «Чагринские зори», % | 12 | 12 | 12 | 100 |

Индикаторы экономической и социальной эффективности реализации Программы выполнены.

Всего в 2023 году было израсходовано по данной программе  5270,4тыс. руб., в том числе из районного бюджета 3166,4 тыс.руб.

Фактические показатели расхода денежных средств выше плановых:

5270,4 тыс.руб. : 4734,2  тыс.руб. * 100% = 112 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

20. Муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке семьи, материнства и детства, по социальной поддержке населения и осуществление деятельности  по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в  муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы».

Цель программы -  обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их мобильности, оказание семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов в улучшении их материального и социального положения, а также психологического статуса, обеспечение устройства совершеннолетних недееспособных граждан, защита их законных прав и интересов.

Основные задачи:

-обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

-выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;

-социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и физическими возможностями;

-участие в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних, защите их прав;

-обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних граждан;

-устройство совершеннолетних недееспособных граждан, защита их законных прав и интересов.

Исполнители основных мероприятий программы:

- МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области».

Срок реализации муниципальной программы: Муниципальная программа реализуется в один этап - 2023-2026 годы.

Общий объем бюджетных ассигнований данной программы составляет 28501,0 тыс.руб., в том числе на 2023 год объем финансирования составляет 6404,1 тыс. руб., их них: за счет средств областного бюджета – 6284,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 119,6 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023  № 194/41 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 6901,0 тыс. руб.

В 2023 году проводились следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2023 год, тыс.руб. | Кассовый расход, тыс.руб. | Результативность проводимых программных мероприятий,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение государственных полномочий органом местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершенно-летними лицами, содействию укреплению семьи | Областной Районный | 4313,1 | 3696,9 | 85,8 |
| 2. | Развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и отдельных категорий граждан (содержание МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский» администрации Хворостянского района Самарской области» | Областной Районный | 2587,6 | 2587,6 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 6901,1 | 6284,5 | 91,1 |
|  | Областной бюджет |  | 6781,1 | 6164,9 | 91,0 |
|  | Районный бюджет |  | 120,0 | 119,6 | 99,7 |

Всего в 2023 году было израсходовано по данной программе  6284,5 тыс. руб.	 Фактические показатели ниже запланированных по данной программе:

6284,5 тыс. руб. : 6404,1 тыс. руб. * 100% = 98,2 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

21. Муниципальная программа  «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы и период до 2030 года» разработана в целях формирования у населения муниципального района Хворостянский Самарской области мотивации к ведению здорового образа жизни.

Основные задачи:

•	вовлечение граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание;

•	формирование у различных возрастных и социальных групп мотивации для оздоровления и ведения здорового образа жизни;

•	создание условий для профилактики социально-значимых заболеваний;

•	создание условий выездным формам медицинского обслуживания населения;

•	налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья;

•	повышение уровня медицинских и гигиенических знаний населения и создание условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья.

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Участники  муниципальной программы:

•	ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница» (по согласованию);

•	ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Юго-Западного округа» отделение м.р. Хворостянский (по согласованию);

•	ГКУ СО «ГУ УСЗН Юго-Западного округа управления» по муниципальному району   Хворостянский (по согласованию)

•	МУП ТРК «Спектр» (по согласованию);

•	Отдел ЗАГС муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию);

•	МАУ Хворостянского района Самарской области редакция  газеты «Чагринские зори»

•	Территориальный отдел Юго-Западного Управления Министерства науки и  образования Самарской области м.р Хворостянский (по согласованию);

•	МАУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория»;

•	ГБПОУ «Хворостянский государственный техникум им. Ю.Рябова»  (по согласованию)

•	Отдел молодежи Администрации м.р Хворостянский Самарской области;

•	«МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области;

•	 Отдел по физической культуре и спорту муниципального района Хворостянский Самарской области;

•	МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района     Хворостянский Самарской области;

•	Районная общественная организация Ветеранов войны, труда   и  вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

•	Совет инвалидов муниципального   района Хворостянский Самарской области  (по согласованию).

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:

- I этап – 2020-2023 годы;

- II этап – 2024-2030 годы.

Реализация программы осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителям средств районного бюджета в установленном порядке.

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации программы составляет 138,4 тыс.руб., в т ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2023 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 7,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023  №194/41 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 7,0 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2023 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс.руб.) | Результативно-сть проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, посвященные дню борьбы со СПИДом «Будущее в наших руках» | 1,0 | 0,9 | Пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, формирование установок на здоровый образ жизни |
| Районная молодежная акция «Мы здоровое поколение страны» | 1,0 | 1,0 | Воспитание нравственной культуры среди подростков и молодежи, формирование и развитие системных знаний о здоровом образе жизни |
| Конкурс фотографий молодых семей «Наша дружная семья», посвященный Дню семьи, любви и верности | 1,0 | 1,0 | Содействие формированию здорового образа жизни у различных категорий |
| Изготовление баннеров, буклетов для профилактики социально-значимых заболеваний | 4,0 | 4,0 | Создание условий для профилактики социально-значимых заболеваний; Баннер размещен на ул. Самарокова «Диспансеризация» |
| ИТОГО: | 7,0 | 6,9 |  |
| В т.ч. районный бюджет | 7,0 | 6,9 |  |

Всего в 2023 году было израсходовано по данной программе  6,9 тыс. руб.	 Фактические показатели не значительно ниже плановых:

6,9 тыс.руб. : 7,0 тыс.руб. * 100% = 99,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

22. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы    в   государственном   бюджетном учреждении здравоохранения,      расположенных      на территории муниципального района Хворостянский  Самарской области на 2020-2023 годы» разработана в целях обеспечения системы здравоохранения в муниципальном районе Хворостянский Самарской области высококвалифицированными специалистами.

Основные задачи:

-привлечение   и   поддержка  медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала)   для   работы   в   государственном бюджетном учреждении     здравоохранения,     расположенного на территории     муниципального     района Хворостянский  Самарской области;

- обеспечение востребованными высококвалифицированными  медицинскими кадрами (врачами);

- повышение   качества   оказания квалифицированной медицинской  помощи жителям  муниципального района Хворостянский Самарской области;

- повышение престижа профессии медицинских работников.

Программа включает следующие приоритетные направления:               укомплектованность штатных должностей врачей и среднего медицинского персонала;

-обеспеченность населения врачебными кадрами;

- удельный   вес   медицинских   работников (врачей), получивших меры социальной поддержки и обратившихся в Администрацию муниципального   района Хворостянский Самарской области за мерами социальной поддержки;

-количество врачей, привлеченных для работы на вакантные должности   в   государственное   бюджетное учреждение здравоохранения,      расположенного      на территории муниципального района Хворостянский Самарской области;

-количество   студентов,   успешно (на «4» и «5»)   осваивающих курс обучения, обучающихся в высших медицинских учебных заведениях по договорам о целевом обучении.

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрация   муниципального   района Хворостянский Самарской области.

Участники  муниципальной программы:

-Администрация муниципального района Хворостянский района Самарской области;

- МАУ  редакция  газеты «Чагринские зори» (по согласованию);

- ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница» (по согласованию);

- Отдел по физической культуре и спорту Аминистрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- Территориальный отдел Хворостянский   Юго-Западного Управления Министерства науки и образования Самарской области  (по согласованию);

- Отдел по строительству  Администрации муниципального района Хворостянский;

- Комитет  по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Хворостянский.

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2023 год.

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 1418,0 тыс.руб, в том числе в 2023 году – 552,0 тыс. руб.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2023 год:

| п/п | Наименование целевого индикатора | единица измере -ния | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год план | 2023 год факт | % выполнения |
| 1. | Укомплектованность врачами | % | 96 | 96 | 100 |
| 2. | Количество врачей, привлеченных для работы на вакантные должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области | человек | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Количество лиц с высшим медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение, обратившиеся за получением единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей на обустройство | человек | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Количество лиц среднего медицинского персонала, привлеченных для работы на вакантные должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области | человек | 6 | 6 | 100 |
| 5. | Количество лиц со средне-специальным медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение, обратившиеся за получением единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей на обустройство | человек | 6 | 6 | 100 |
| 6. | Проведение профориентационной работы в выпускных классах общеобразовательных школ | Количе ство меропр иятий | 7 | 12 | 171 |
| 7. | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | Количество участков | 0 | 0 | 0 |

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023 №194/41 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 552,0 тыс. руб.

Всего в 2023 году было израсходовано по данной программе  552,0 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

552,0 тыс.руб. : 552,0 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

23. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы".

Цели муниципальной программы:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Хворостянского района на уровне не менее 25,3 % в 2025 году;

- соотношение доходов сельского и городского домохозяйства до 80 % в 2025 году;

- доля благоустроенного жилья в общей площади жилых помещений.

Основные задачи:

- Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

- Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограммы:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

2. «Современный облик сельских территорий»;

3. «Благоустройство сельских территорий».

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной Программы: 2020-2025 год.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 145071,9 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет 78543,2 тыс.руб., областной  18040,7 тыс.руб, местный 1401,2 тыс.руб., внебюджетные источники 47086,8 тыс.руб.

В 2023 году финансирование программы утверждено в сумме 13563,7 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет 8048,6 тыс.руб., областной 1310,2 тыс.руб., местный 135,8 тыс.руб., внебюджетные источники 4069,1 тыс.руб.  В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023 №194/41 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 9498,0 тыс.руб.

В рамках данной программы выполнены следующие мероприятия (тыс.руб.):

| № | Мероприятие | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2023 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 9494,6 | 9494,6 | 100% |
|  | ИТОГО: | 9494,6 | 9494,9 | 100% |

|  | - граждане, проживающие на сельских территориях: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Федеральный бюджет (руб.) | Областной бюджет (руб.) | Местный бюджет (руб.) | Итого: (руб.) |
| 1 | Ильин Александр Вячеславович | 1 726 876,53 | 281 119,44 | 29 130,92 | 2 037 126,89 |
| 2 | Слоян Анаит Суреновна | 3 160 841,70 | 514 555,63 | 53 320,67 | 3 728 718,00 |
| 3 | Слоян Кнарик Суреновна | 3 160 841,70 | 514 555,62 | 53 320,68 | 3 728 718,00 |
|  | Итого | 8048559,93 | 1310230,69 | 135772,27 | 9494562,89 |

По данной программе в 2023 году было использовано внебюджетных средств в сумме 4069,1 тыс.руб.

Всего в 2023 году было израсходовано по данной программе  13563,7 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

13563,7 тыс.руб. : 13563,70 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

24.  Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Хворостянский Самарской области на 2013-2030 годы".

Целью муниципальной программы является:

создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Хворостянский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Хворостянский;

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Хворостянский;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Хворостянский сельскохозяйственной продукции.

Основными задачами муниципальной программы являются:

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Хворостянский, обновление и модернизация основных фондов;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Хворостянский;

развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм;

увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства,  в том числе за счет средств господдержки;

увеличение количества принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году предоставления государственной поддержки;

увеличение количества СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.

до 2030 года.

Сроки реализации муниципальной программы 2013-2030 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет 382883 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 2087 тыс.руб., областной бюджет – 380796 тыс.руб.  На 2023 год программой заложено 21130,0 тыс.руб., в т.ч. из местного бюджета 501,0 тыс.руб., из областного бюджета – 20629,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023 №194/41 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 21543,0 тыс.руб.

В рамках данной программы выполнены следующие мероприятия:

| № | Мероприятие | Источник финанси рования | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2023 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области | областной бюджет | 12049,1 | 12049,1 | господдержка оказана в полном объеме |
| 2. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | областной бюджет | 3605,0 | 3605,0 | господдержка оказана в полном объеме |
| 3. | Субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Самарской области | областной бюджет | 162,6 | 162,6 | господдержка оказана в полном объеме |
| 4. | Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Хворостянский» (оплата труда, налоги и сборы, прочие затраты на содержание аппарата Управления) | областной бюджет и местный бюджет | 4812,6 500,9 | 4812,6 500,9 |  |
|  | ИТОГО: |  | 21130,2 | 21 130,2 |  |
|  |  | Федеральн. бюджет | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 20 629,2 | 20 629,2 |  |
|  |  | Районный бюджет | 500,9 | 500,9 |  |

Всего в 2023 году было израсходовано по данной программе  21130,2 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

21130,2 тыс.руб. : 21130,2 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

25.  Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года»

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Хворостянский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года; создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; стимулирование развития жилищного строительства; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание благоустроенного жилищного фонда;

- развитие жилищного строительства на территории муниципального района Хворостянский Самарской области;

- осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий;

- предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Заказчик программы - Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Исполнитель муниципальной программы - МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» муниципального района Хворостянский.

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2024 годы.

Муниципальная программа реализуется в пять этапов:

I этап: 2019 – 2020 годы;

II этап: 2020– 2021 годы;

III этап: 2021–2022 годы;

IV этап: 2022 –2023 годы;

V этап: 2022–2024 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2024 годах составляет 118 156 806,92 рублей, из них:

средства Фонда – 87 210 464,44 рубля;

средства областного бюджета – 23 814 461,19 рублей;

средства местного бюджета – 7 131 881,29 рублей.

Объем финансирования в 2023 году 16 852 101,75 руб. из них:

средства Фонда- 0,00, средства областного бюджета – 14 687 784,67 рублей; средства местного бюджета – 2 164 317,08 рублей.

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 26.12.2023 №194/41 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 16852,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой  расходы составили:

| № п/п | Мероприя-тие* | Исполни-тель | Источник финансирова-ния | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2023 год | Кассо-вый расход | Результативно-сть проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение помещений в домах блокированной застройки | МКУ УСЖКХ м.р.Хворостянский | Областной бюджет Бюджет м.р.Хворостянский |  |  | Расселено 505 кв.м., приобретено 13 жилых помещений |
|  | с.Романовка |  |  | 3816,2 | 3816,2 | 100% |
|  | с. Студенцы |  |  | 7024,9 | 7024,9 | 100% |
|  | п.Масленниково |  |  | 2806,8 | 2806,8 | 100% |
|  | п.Приовражный |  |  | 2332,1 | 2332,1 | 100% |
|  | ИТОГО: |  |  | 15980,0 | 15980,0 | 100% |
|  |  |  | В т.ч. областной бюджет | 13815,7 | 13815,7 | 100% |
|  |  |  | районный бюджет | 2164,3 | 2164,3 | 100% |

Всего в 2023 году было израсходовано по данной программе  15980,0 тыс. руб.	 Фактические показатели ниже плановых:

15980,0 тыс.руб. : 16852,1 тыс.руб. * 100% = 95,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

Муниципальный инспектор по

внутреннему финансовому контролю				И.Е. Зайцева