АКТ

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2024 год.

31 марта 2025 г.										№ 1

Муниципальным  инспектором по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального района Хворостянский Зайцевой И.Е. проведена оценка эффективности реализации целевых программ за 2024  год в соответствии с «Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Хворостянский Самарской области», утвержденного постановлением администрации муниципального района Хворостянский № 692 от 29.11.2016 года.

Проанализированы следующие программы:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы;

- Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самаркой области на 2024-2026  годы;

- Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2026 годы;

- Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2023-2026 годы;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2023-2026 годы;

- Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2026 годы;

- Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2024-2026 годы;

- Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2026 гг.;

- Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский на 2024-2026 гг.;

- Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 гг.;

- Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района Хворостянский Самарской области  на период  2024-2028 гг.;

- Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (членов семей участников СВО) на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2026 годы;

- Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2022-2024 годы;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском районе на 2024-2026 годы;

- Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2021-2025 годы;

- Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области на 2023-2026 годы;

- Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2026 годы;

- Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы;

- Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы;

- Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2026 годы;

- Укрепление общественного здоровья  в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2024-2026 годы и период до 2030 года;

- «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2026 годы»;

- Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Хворостянский Самарской области до 2030 года;

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 до 2024 года;

- Молодой семье – доступное жилье до 2027 года.

В бюджете муниципального района Хворостянский на 2024 год, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024  №257/55   «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Хворостянский «О бюджете муниципального района Хворостянский  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», были предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ в следующем объёме:

-  муниципальная целевая программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» 34575,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самаркой области на 2023-2026  годы» 28743,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» 5554,0 тыс. руб.,

- муниципальная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2023-2026 годы» 831,0 тыс. руб.,

- муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский на 2023-2026» 22090,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала муниципального района  Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» 60138,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области» на 2023-2026 годы 24416,0 тыс. руб.,

- муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на период 2023-2026годы»  344,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» 7262,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области на 2023-2026 годы» 23075,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» 12977,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье до 2027 года» 1055,0  тыс.руб.;

- муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» до 2026 года 5824,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» 60,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Хворостянский Самарской области на 2013-2030 годы» 25193,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2026 годы» 418,0 тыс.руб.,

- муниципальная программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» 3838,0 тыс.руб.;

- муниципальная программа «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (членов семей участников СВО) на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2026» 200,0 тыс.руб.

В результате анализа выявлено следующее:

- Муниципальная программа «Развитие и сохранение культурного потенциала  муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2026 годы» разработана в целях создания условий для повышения доступности качества и разнообразия услуг (работ) предоставляемых в сфере культуры.

Разработчик программы: Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2023 – 2026 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом, составляет всего 274011,2 тыс.руб.,  на 2024 год - 62077,0 тыс.руб., в том числе объём ассигнований от приносящей доход деятельности составляет 1463,8 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024  №257/55   объем бюджетных ассигнований  составляет 61602,0 тыс.руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД (субсидии на выполнение муниципального задания) – 60138,2 тыс. руб., объём ассигнований от деятельности приносящей доход составил 1463,8 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой были проведены следующие мероприятия:

| мероприятия | Местный бюджет | Благотво- рительная помощь | Средства о деятельности приносящий доход | Областной бюджет | Фед. бюджет | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа муниципального района Хворостянский. | 287,1 | - | 23,5 | 56,3 | 100,0 | 466,9 |
| 1.1.Социально-значимые массовые мероприятия | 287,1 |  | 23,5 | 56,3 | 100 | 466,9 |
| 2.Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры. | 42431,6 | - | 671,3 | - | - | 43102,9 |
| 2.1.Культурно-массовые мероприятия (дискотечные мероприятия, концерты) | - |  | 370,1 | - | - | 370,1 |
| 2.2.Информационно-просветительские мероприятия | - |  | 155,7 | - | - | 155,7 |
| 2.3.Прочие дополнительные услуги (звукорежиссера, стационарные и внестационарные концерты, совместные мероприятия, услуги ведущего, озвучивание) | - |  | 84,7 | - | - | 84,7 |
| 2.4.Иная приносящая доход деятельность | - |  | 38,0 | - | - | 38,0 |
| 2.5.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 32407,9 |  | - | - | - | 32407,9 |
| 2.6.Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 9130,6 |  | - | - | - | 9130,6 |
| 2.7.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) |  |  | 12,5 | - | - | 12,5 |
| 2.8. Деятельность Музейно-выставочного центра | 893,1 |  | 10,3 | - | - | 903,4 |
| 3.Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2298,4 |  | 769,0 | 10000,0 |  | 13067,4 |
| 3.1.Приобретение компьютерного, сценического звукоусиливающего оборудования и мебели | 1346,5 |  | 18,5 |  |  | 1365,0 |
| 3.2. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 756,6 |  |  |  |  | 756,6 |
| 3.3.Обеспечение деятельности кинозала |  |  | 235,5 |  |  | 235,5 |
| 3.4. Подписка на периодические издания | 107,1 |  |  |  |  | 107,1 |
| 3.5. ТО автотранспорта МБУ «МУК» и ТО кинооборудования | 88,2 |  | 40,0 |  |  | 128,2 |
| 3.6. Создание модельных библиотек |  |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
| 3.7Благотворительная помощь ПАО «Лукойл» |  |  | 475,0 |  |  | 475,0 |
| 4.Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры | 4964,8 |  |  |  |  | 4964,8 |
| 4.1.Капитальные и текущие ремонты зданий, приобретение оборудования | 4964,8 |  |  |  |  | 4964,8 |
| ИТОГО: | 49981,9 |  | 1463,8 | 10056,3 | 100,0 | 61602,0 |

В 2024 году учреждениями культуры проведено 3574 культурно-массовых мероприятий, из них 3191 мероприятий – культурно-досугового характера и 383 мероприятие информационно-просветительское. Всего мероприятия посетило 145635 человек.

В культурно-досуговых учреждениях муниципального района Хворостянский Самарской области действует 114 коллективов художественной самодеятельности (1168 участник), из них, 6 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». В течение 2024 года солисты и творческие коллективы активно участвовали в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Всего завоевано 51 диплом лауреатов 1,2,3 степени и гран-при.

Самым значимым событием в 2024 году стал капитальный ремонт СДК с.Владимировка в рамках Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Главным событием библиотечной жизни  стало открытие двух модельных библиотек на базе МЦБ и ЦДБ, объединенных общей концепцией развития «Библиотека – центр интеллектуального развития и общения «48 МЕРИДИАН»». На модернизацию в 2024 году получены 15 832 730,11 рублей, из них 10 000 000,00 рублей из регионального бюджета,  5 832 730,11 из муниципального бюджета. Средства регионального бюджета  направлены на пополнение библиотечного фонда, приобретение мебели, компьютерного и интерактивного оборудования, обеспечение доступной среды для разных категорий пользователей.

За 2024 год в библиотеках м.р. Хворостянский зарегистрированы пользователи –8956 чел., выдано –185932 экземпляров книг. Качество работы библиотек района прослеживается в выполнении одного из основных показателей национального проекта «Культура» – количество посещений. В библиотеках м.р. Хворостянский количество посещений выросло по отношению к 2022 г. на 14,2% и составляет 120519. На 01.01.2025 объем библиотечного фонда библиотек составляет 94792 экз.

Успешно работал в отчетном году  Музейно-выставочный центр. В течение года в музее побывали  1790 человек, из них 770 человек посетили музей на безвозмездной основе. В октябре 2024 года на базе МВЦ состоялся III открытый областной конкурс «Краеведческая находка», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений Хворостянского,  Приволжского, Пестравского, Волжского, Большеглушицкого районов, г. Новокуйбышевск Самарской области, а также образовательных учреждений Саратовской области: Ивантеевского районов и г. Пугачев.

В 2024 году были выделены денежные средства на текущие ремонты зданий МЦБ и ЦДБ в сумме 4964,8 тыс. руб.

В 2024 г. на средства местного бюджета было закуплено музыкальное оборудование для СК п. Иерусалим оборудование на сумму 70,2 тыс. руб.; Так же было закуплено сценическое оборудование и мебель для СДК с. Владимировка 1276,3 тыс. руб.

Так же в 2024 году были выделены денежные средства на подписку на периодические издания. 107,1 тыс. руб., произведены огнезащитная обработка одежды сцены МКДЦ и ТО пожарных рукавов и их испытание на сумму 50,0 тыс. руб., приобретены система АПС и СОУЭ в МЦБ на сумму 598,6 тыс. руб.

Фактические расходы по данной программе составили  61602,0 тыс.руб.

Фактические показатели ниже плановых:

61602,0 тыс.руб. : 62077,0 тыс.руб. *100% = 99,2%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2027 годы» разработана в целях обеспечения финансовой стабильности и эффективного управления муниципальным финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский.

Цели программы:

Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области.

Разработчик программы: Управление финансами Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнители муниципальной программы: нет.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2024-2027 годы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального района в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский о районном бюджете на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Программа направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан, юридических лиц и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной целевой программы должны быть решены следующие задачи:

1.Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами;

2.Составление проекта районного бюджета, организация исполнения районного бюджет; составление отчетов об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджет муниципального района;

3.Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля; Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами; Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | 2024 год (план) | 2024 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Хворостянского муниципального района "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2023-2026 годы» |  |  |  |
| 1.1. | Составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | да |
| 1.2. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | да/нет | да | да |
| 1.3. | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального района | да/нет | да | да |
| 1.4. | Обеспечение расходных обязательств средствами бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | процентов | 100 | 100 |
| 1.5. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 18,4 | 17,4 |
| 1.6. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | 0,19 | 0,20 |
| 1.7. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу | да/нет | да | да |
| 1.8. | Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок | да/нет | да | да |
| 1.9. | Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к утвержденному плановому значению | процентов | 100 | 100 |

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 55018,0 тыс.руб. Объем финансирования на 2024 год согласно программе составляет 24416,3 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024  №257/55 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2024 год с учетом изменений 24416,0 тыс. руб., в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД расходы составили 24399,8 тыс. руб.

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год (тыс.руб.) план | Кассовый расход за 2024 год (тыс.руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация планирования и исполнения местного бюджета | 7699,6 | 7699,6 | 100 |
| Совершенствование управления муниципальным долгом | 854,0 | 837,5 | 98,1 |
| Межбюджетные отношения в Хворостянском районе | 15862,7 | 15862,7 | 100 |
| ИТОГО: | 24416,3 | 24399,8 | 99,9 |
| В т.ч. областной бюд | 707,2 | 707,2 | 100 |
| Районный бюджет | 23709,1 | 23692,7 | 99,9 |

Фактические расходы по данной программе составили  за 2024 год – 24399,8 тыс.руб.

Фактические показатели немного ниже плановых:

24399,8 тыс.руб. : 24416,3 тыс.руб. * 100% =99,9%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района Хворостянский    Самарской области на  2024-2027 годы» разработана в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям  в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  предоставление в безвозмездное  пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  зданий и помещений, пригодных для организации в них образовательного процесса по образовательным программам  общего образования,

- заключение договоров на предоставления коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание переданного в пользование государственным  бюджетным  общеобразовательным учреждениям Самарской области  муниципального имущества с организациями, осуществляющими предоставление соответствующих услуг (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и др.) и оплату данных услуг согласно условиям договора,

- разработка и формирование плана закупок  товаров, работ и услуг, проведение торгов,

- осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

Разработчик программы:  Муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный образовательный центр» и муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2024 – 2027 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 107794,9 тыс.руб. Объем финансирования на 2024 год согласно программе составляет 37201,7 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024  №257/55 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2024 год с учетом изменений из местного бюджета в 34575,0 тыс. руб. и 2627,3 тыс.руб. из областного бюджета. В соответствии с отчетом об исполнении ПФХД расходы составили 37201,7 тыс. руб.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | 16852,3 | 16852,3 |
| Водоснабжение | 571,5 | 571,5 |
| Водоотведение | 356,0 | 356,0 |
| Электроэнергия | 5675,0 | 5675,0 |
| Ассенизация, дератизация, дезинсекция | 663,5 | 663,5 |
| Вывоз ТКО | 329,0 | 329,0 |
| Техобслуживание АПС и СОУЭ | 714,0 | 714,0 |
| Охрана объектов | 363,0 | 363,0 |
| Техобслуживание системы «Стрелец Мониторинг» | 932,4 | 932,4 |
| Техобслуживание видеонаблюдения и КТС | 543,6 | 543,6 |
| Измерение сопротивления эл/проводки | 190,0 | 190,0 |
| Монтаж АСП |  |  |
| «Точка роста» | 1081,7 | 1081,7 |
| Текущий ремонт ОУ | 1653,6 | 1653,6 |
| Прочие | 7276,1 | 7276,1 |
| ИТОГО: | 37201,7 | 37201,7 |

Эффективностью  результатами реализации Программы станут:

- сохранение, оптимизация и развитие районной системы общего  образования в интересах личности, общества и государства;

- обеспечение гарантий доступности  качественного   образования;

- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы общего  образования;

- обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей.

Фактические расходы по данной программе составили  за 2024 год – 37201,7 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

37201,7  тыс.руб. : 37201,7 тыс.руб. *100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

4.	Муниципальная Программа «Развитие сети образовательных учреждений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на  2024-2026 годы» разработана в целях улучшения условий обучения и воспитания учащихся и дошкольников путем проведения капитального ремонта зданий, открытия дополнительных групп, оснащения современным оборудованием образовательных учреждений,  повышения качества оказания медицинских услуг и обеспечение безопасности жизни в образовательных учреждениях на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Для достижения поставленной цели потребуется реализация программных мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1.Оснащение современным оборудование школ и детских садов;

проведение капитального ремонта помещений, в том числе пищеблоков;

2. Устранение нарушений требований пожарной безопасности.

Для достижения цели Программы необходимо:

Капитальный ремонт зданий, задача 1:

- ГБОУ ООШ с.Романовка

- ГБОУ СОШ с. Новокуровка

- СП ГБОУ СОШ с. Новотулка

- СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ с. Хворостянка

- Еланский филиал ГБОУ СОШ с. Новокуровка

- Липовский ф-л ГБОУ СОШ с. Хворостянка

- ГБОУ начальная школа №1 с.Хворостянка

- СП ГБОУ СОШ с. Новокуровка

- ГБОУ СОШ пос. Масленниково

- ГБОУ СОШ с. Хворостянка.

Замена систем противопожарной безопасности,  задача 2:

- СП ГБОУ СОШ п. Масленниково;

- ГБОУ СОШ  с. Новокуровка;

- ГБОУ СОШ  с. Владимировка;

- ГБОУ ООШ  с. Романовка;

- ГБОУ СОШ  п. Масленниково;

- ГБОУ СОШ пос. Прогресс;

- СП ГБОУ СОШ с. Новокуровка;

- Еланский ф-л ГБОУ СОШ с. Новокуровка;

- ГБОУ СОШ с. Хворостянка;

- Хворостянский  филиал ГБОУ СОШ п. Прогресс (ДДТ)

- Липовский  ф-л ГБОУ СОШ с. Хворостянка.

Настоящая Программа направлена на улучшение условий обучения и воспитания учащихся и дошкольников путем оснащения современным оборудованием образовательных учреждений, в том числе и медицинским, капитального ремонта зданий и помещений школ и детских садов, в том числе пищеблоков.      Реализация программных мероприятий позволит увеличить долю граждан удовлетворенных условиями обучения и воспитания детей, что приведет к более качественному решению следующих основных задач общего образования:

- повышение качества образования;

- охрана жизни и укрепление здоровья детей.

Наряду с этим реализация Программы позволит:

- увеличить долю образовательных учреждений  с высоким уровнем условий обучения и воспитания детей;

- улучшить социально-экономические показатели Хворостянского района  вследствие предоставления возможности  получения детьми доступного и качественного образования;

- соответствие зданий требованиям пожарной безопасности.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество образовательных учреждений с хорошими условиями обучения и воспитания, что приведет к более качественному решению основных задач общего  образования.

Разработчик программы:

Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству» муниципального района Самарской области, муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Исполнители муниципальной программы:

Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству» муниципального района Самарской области, муниципальное автономное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Центр обслуживания».

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2024–2026 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Реализация программы осуществляется  за счет средств   областного бюджета на условиях софинансирования из муниципального бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 255217,45 тыс. рублей. Объем финансирования на 2024 год согласно программе составляет 28742,9 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024 №257/55 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2024 год с учетом изменений 28743,0 тыс. руб.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2024 г.(тыс.руб.) | Кассовый расход 2024 г.(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Замена систем противопожарной безопасности | 3000,0 | 3000,0 |
| Кап.ремонт ГБОУ СОШ с.Романовка | 10197,7 | 10197,7 |
| Кап.ремонт здания СП дет.сада «Колосок» ГБОУ СОШ с.Хворостянка | 1377,45 | 1377,45 |
| Кап.ремонт здания СП ГБОУ СОШ с. Новотулка | 3452,46 | 3452,46 |
| Кап.ремонт здания Еланского ф-ла ГБОУ СОШ с.Новокуровка | 1221,78 | 1221,78 |
| Кап.ремонт здания Липовского ф-ла ГБОУ СОШ с.Хворостянка | 506,81 | 506,81 |
| Кап.ремонт здания начальной школы №1 с.Хворостянка | 1761,56 | 1761,56 |
| Кап.ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новокуровка | 2511,42 | 2511,42 |
| Кап.ремонт здания ГБОУ СОШ с.Хворостянка | 4277,9 | 4277,9 |
| Гос.экспертиза сметной стоимости ремонта | 417,02 | 417,02 |
| ВСЕГО | 28724,1 | 28724,1 |
| В т.ч. Областной бюджет | 22800,97 | 22800,97 |
| Районный бюджет | 5923,13 | 5923,13 |

Фактические расходы по данной программе составили  за 2024 год – 28724,1 тыс.руб. Фактические показатели  за 2024 год не значительно ниже плановых:

28724,1 тыс.руб. : 28742,9 тыс.руб. * 100% = 99,9%

Данная программа считается высокоэффективной.

- Программа «Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2024-2030 гг.» разработана в целях формирования гражданской культуры молодежи, развитие добровольческого движения, создания условий для интеллектуального и творческого развития молодежи, формирования культуры здорового образа жизни, содействия трудоустройству молодежи, развития движения студенческого самоуправления, развития детского и молодежного общественного движения на территории района, информационного обеспечения молодежи, создания условий для реализации творческого потенциала молодежи Хворостянского района.

Задача данной Программы: Укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально-технической базы.

Разработчик программы:  Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2024 – 2030 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  развитие гражданственности и патриотическое воспитание молодежи;

- поддержка творчества и организация досуга молодежи района и укрепление института молодой семьи в молодежной среде, повышение статуса семьи в обществе;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде и экологическое образование, просвещение и воспитание молодежи района;

- содействие занятости несовершеннолетней молодежи района;

- поддержка общественных объединений, работающих с молодежью района;

- обеспечение доступа к информации и новым знаниям, создание информационного пространства для молодежи;

- укрепление и дальнейшее развитие межведомственных связей, и укрепление материально—технической базы.

Общий объем финансирования на реализацию данной муниципальной программы составляет 3355,21 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета на реализацию ВЦП составит: 1698,45 тыс.руб., объем финансирования из областного бюджета составит 1656,76 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2024 год муниципальной  программы, предусмотренный её паспортом составляет 799,21 тыс.руб., в т.ч. из муниципального бюджета – 420,45 тыс. рублей, из областного предусмотрено – 378,76 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024  №257/55 запланирован объем бюджетных ассигнований на 2024 год с учетом изменений в сумме 831,0 тыс.руб. В соответствии с предоставленными документами фактический объем составил 799,2 тыс.руб.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятия | Кассовый расход 2024 год (тыс. руб.) | Результативность проводимых мероприятий (Охват молодежи, чел.) |
| --- | --- | --- |
| Организация районных учебно-тренировочных военно-полевых сборов для молодежи | 76,3 | 1000 |
| Проведение и поддержка мероприятий, посвященных государственным патриотическим праздникам и датам воинской славы России | 6,0 | 1400 |
| Проведение соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, семинаров, «круглых столов», молодежных форумов | 15,8 | 1180 |
| Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (фестивалей, марафонов, акций, кампаний) | 7,6 | 1350 |
| Проведение районных экологических мероприятий | 2,3 | 800 |
| Организация мероприятий, посвященных Международному дню студентов. | 11,3 | 500 |
| Организация мероприятий, посвященных Дню молодежи России | 25,7 | 1500 |
| Помощь детям участникам специальной военной операции | 100 | - |
| Мероприятия посвященные теме выбранной для соответствующего года «Год памяти и Славы» (приобретение табличек) | 62,4 | 1800 |
| Организация рабочих мест для бригад подростков с выплатой заработной платы в МАУ «Ресурсный образовательный центр» | 491,8 | 43 |
| ИТОГО: | 799,2 |  |

Между Администрацией м.р. Хворостянский и Министерством образования и науки Самарской области заключено Соглашение №33 от 12.02.2024 «О предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам а Самарской области» в размере 491,8 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета выделено 378,8 тыс.руб., из местного бюджета выделено 113,0 тыс.руб., которые направлены на оплату срочных трудовых договоров.

Согласно настоящей целевой программе в 2024 году заключены трудовые договора с 43 несовершеннолетним лицом о приеме на работу в каникулярное время.

Фактические расходы по данной программе составили  за 2024 год – 799,2 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

799,2 тыс.руб. : 799,2 тыс.руб. * 100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский    Самарской области на  2023-2026 года» разработана в целях создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района Хворостянский Самарской области путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятием физической культуры и спорта.

Разработчик программы:  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2023 – 2026 год, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

-  создание условий для занятия физической культурой и спортом, улучшения физической подготовки и физического развития населения района;

- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие сети спортивных сооружений;

- организация контроля за эффективным использованием физкультурно-оздоровительных сооружений по их прямому назначению;

- широкое использование средств массовой информации для формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в пропаганде здорового образа жизни населения района;

- максимальное использование всех источников финансирования с привлечением внебюджетных средств для развития физкультурно-оздоровительной работы.

МАУ ФОК «Виктория»:

- Достижение высокого уровня положения спорткомплекса;

- Увеличение прибыли.

В 2024 году план спортивных мероприятий был выполнен в полном объеме. В Хворостяснком районе проведено 112 спортивных мероприятий. В Данных мероприятиях приняли участие 3725 спортсменов. В летний период 2024 года проведено районное первенство по футболу, соревнования по легкой атлетике, полиатлону, плаванию, волейболу и баскетболу. Проведены межрайонные турниры по боксу, сумо, настольному теннису и дартс. Так же в районе проведены следующие спортивные мероприятия: Волейбол, Баскетбол, Хоккей, настольный теннис, Лыжные гонки, полиатлон, дарст, армспорт, гиревой спорт, состязания спортивных семей и т.д. Проведены районные турниры памяти ветеранов спорта. В августе проведен День Физкультурника. Среди детского населения проведены такие соревнования, как: Золотая шайба, Лето с футбольным мячом, кожаный мяч, зарница.

По итогу 2024 года 1 спортсмен удостоен звания мастер спорта по боксу, а так же 2 спортсмена получили звание кандидат в мастера спорта по боксу.

В 2024 году спортсмены Хворостянского района приняли участие в областных соревнования по лыжным гонкам, хоккею, волейбол, мини-футбол, зимний полиатлон, легкая атлетика, шашки, шахматы, дартс и др.

По итогам 2024 года отделом по физической культуре и спорту проведено 48 районных соревнований, и принято участие в 52 областных соревнованиях

По итогу областной спартакиады спортсменами района завоевали призовые места в арсмпорте и легкой атлетике.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренный её паспортом на 2024 год составляет 23939,7 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024  №257/55 объем бюджетных ассигнований из районного бюджета составил 22090,0 тыс. руб.

Денежные средства выделялись в соответствии с проводимыми мероприятиями:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2024г. (тыс. руб.) | Кассовый расход за 2024г. всего (тыс. руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные мероприятия | 343,8 | 343,8 | 343,8 |  |  |
| Заявочный взнос | 80,9 | 80,9 | 80,9 |  |  |
| Спортивный инвентарь | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |  |
| Премия спортсменам | 143,1 | 143,1 | 143,1 |  |  |
| Кубки | 110,5 | 110,5 | 110,5 |  |  |
| Организационная деятельность МАУ ФОК «Виктория», всего | 23239,5 | 23239,5 | 20480,4 | 909,1 | 1850,0 |
| В т.ч. заработная плата | 10359,6 | 10359,6 | 10214,6 |  | 145,0 |
| Отчисления на з/плату | 3104,6 | 3104,6 | 3060,8 |  | 43,8 |
| Коммунальные услуги | 3860,1 | 3860,2 | 3215,8 |  | 644,4 |
| Услуги связи | 79,4 | 79,4 | 79,4 |  | - |
| Материалы | 1227,3 | 1227,3 | 19,3 | 695,8 | 512,2 |
| Услуги по содерж. имущества | 3132,5 | 3132,5 | 3095,0 |  | 37,5 |
| Прочие работы, услуги | 754,4 | 754,4 | 745,2 |  | 9,2 |
| Приобретение основных средств | 578,9 | 578,9 |  | 213,3 | 365,6 |
| Аренда транспортных средств | 78,5 | 78,5 |  |  | 78,5 |
| Налоги | 64,1 | 64,1 | 50,3 |  | 13,8 |
| ИТОГО: | 23939,7 | 23939,7 | 21180,6 | 909,1 | 1850,0 |

В результате проведенной работы в муниципальном районе Хворостянский  повышается популярность физической культуры и спорта среди населения, повышается эффективность функционирования системы профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи) средствами физической культуры и спорта.

Фактические расходы по данной программе за 2024 год составили  – 23939,7 тыс.руб.

Фактические показатели  соответствуют плановым:

23939,7 тыс.руб. : 23939,7 тыс.руб. * 100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2027 годы» разработана в целях повышение доступности дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры.

Достижение поставленной цели программы обеспечивается за счет решения задачи по обеспечение доступности дополнительного образования всем гражданам с учетом их потребности.

Разработчик программы:  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной Программы: 2024-2027 годы, Муниципальная программа реализуется в один этап.

Согласно принятой программе, выполнены следующие показатели:

- Количество воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района – план - 39 и факт – 40 чел., выполнение составило  102,6%.

- Доля воспитанников, занятых дополнительным образованием в образовательных учреждениях района, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района – план 3,7%, факт – 3,4%.

По итогу проведенных мероприятий в рамках программы в 2024 году были завоеваны следующие награды:

- Международная олимпиада по сольфеджио «Доминант». Выдан диплом лауреата 2 степени Пивкиной Ю.;

- Международная олимпиада по сольфеджио «Скрипмчный ключ». Выдан диплом лауреата 1 степени Пивкиной С.;

- Международный конкурс юных музыкантов «Моя Россия. Музыкальное путешествие». Выдан сертификат участника Анненковой А. и Бурцевой Д.;

- Международный многожанровый конкурс «ART VIKTORY» «Белый рояль». Выдан диплом лауреата 1 степени дуэту Куровой В. И Адолевской И.Н.;

- Международный профессиональный конкурс классического искуства «Времена года. Зима 2024» Выдан диплом 1 степени Писаревой Е.;

- Областной Рождественский конкурс-фестиваль детского и юношевского творчества «Вифлиемская звезда». Выдан диплом лауреата 1 степени  дуэту Анненковой А. и Бурцевой Д.;

- Международный  фестиваль-конкурс  искуств «Симфония творчества». Выдан диплом 1 степени Исмагулову Р, Кузнецовой И.;

- Областной конкурс «Серебряный микрофон». Выдан диплом лауреата 1 степени Аннинковой А.;

- V11 Районный конкурс детского творчества «Россия – это мы». Выдан диплом лауреата 1 степени ансамблю «Музыкальные ребята»;

- Районный конкурс-фестиваль «Вишневая метель». Выдан диплом лауреата 2 степени ансамблю «Музыкальные ребята» и хор Храма «Пресвятой богородице»;

- Международный фестиваль-конкурс  «У камелька». Выдан диплом 3 степени ансамблю «Музыкальные ребята»;

- Региональный конкурс исполнительского мастерства молодых музыкантов «Юные инструменталисты». Выдан диплом лауреата 1 степени Аннинковой А.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы составляет 18638,3 тыс.руб., в т.ч. на 2024  год, предусмотренный её паспортом, составляет 5677,7 тыс. рублей. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024  №257/55  запланирован объем бюджетных ассигнований 5554,0 тыс. руб. и объем ассигнований от приносящей доход деятельности на 2024 – 124,1  тыс. руб.,  на основании отчета об исполнении ПФХД  расходы составили  5677,7 тыс. руб.

В соответствии с данной муниципальной программой в 2024 году производились выплаты на:

| Наименование показателя | Субсидия (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| заработную плату Больничный лист | 4163438,74 (ст.211) 7537,8 (ст.266) |  | 4163438,74 7537,8 |
| Начисления на з/плату | 1256512,45 |  | 1256512,45 |
| налог | 32213,9 |  | 32213,9 |
| закупка товаров, работ, услуг | 38837,15(ст.221связь) 55069(ст.226.пр.раб.усл) | 55100(ст.226.пр.раб.усл) 5534(ст.310 – осн.ср) 35176 (ст 346 – хоз.расх) 24520 (ст.349 прочее) 3770 (ст.225 имущество) | 38837,15 110169 5534 35176 24520 3770 |
| ИТОГО: | 5553609,04 | 124100 | 5677709,04 |

В 2024 году  были проведены расходы в сумме 5677,7 тыс. рублей на дополнительное образование детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры.

Фактические показатели соответствуют плановым:

5677,7 тыс.руб. : 5677,7 тыс.руб. * 100% = 100%.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2024-2026 гг.» разработана в целях стабилизации демографической ситуации, поддержки материнства, детства и формирования предпосылок к последующему демографическому росту.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

1.Укрепление института семьи, повышение ее престижа в общественном мнении. Ориентирование системы ценностей населения на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми. Стимулирование рождаемости, снижение количества абортов.

2. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных учреждениях. Формирование общественного мнения на реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье; развитие всех форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми  и представляющими опасности для окружающих заболеваниями.

4. Улучшение жилищных условий молодых семей, снижение уровня бедности. Регулирование внутренних миграционных потоков, привлечение молодых  специалистов.

Разработчик программы:  Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Исполнители муниципальной программы:

- Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области;

- МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области»;

- ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания Юго-Западного округа» муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию);

- ГБУЗ СО «Хворостянская ЦРБ» (по согласованию).

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2024-2026 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

Реализация Программы в 2024-2026 годы позволит:

•достичь стабилизации темпов убыли населения (удержание показателя ежегодного снижения численности населения в среднем на уровне 1%);

•повысить суммарный коэффициент рождаемости;

•увеличить число родившихся;

•сократить число абортов на 15%;

•заложить основы для формирования позитивного общественного мнения о ценностях семьи, здоровой, долгой и деятельной жизни как необходимом условии преодоления демографического кризиса;

•создать информационно-статистическую базу для анализа демографической

ситуации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области;

•объединить действия органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий и организаций по вопросам демографической политики.

На основании паспорта программы общий объем финансирования всего на 3 года составляет 119,89 тыс.руб., в т.ч. расходы на 2024 год составляют 39,89 тыс.руб., в соответствии с решение Собрания представителей от 24.12.2024  №257/55  денежные средства предусмотрены в сумме 40,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2024г. (тыс. руб.) | Кассовый расход, 2024г .(тыс.руб.) | Выполнение показателей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение социально-культурной районной акции, посвященной Дню матери | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Организация и проведение праздничного мероприятия посвященного Дню защиты детей | 8,0 | 8,0 | 100 |
| Организация и проведение социально-культурной районной акции, посвященной Международному Дню семьи | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Обеспечение многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, автоматическими пожарными извещателями | 9,89 | 9,89 | 100 |
| Организация и проведение районного социально-культурного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | 8,0 | 8,0 | 100 |
| ИТОГО: | 39,89 | 39,89 | 100 |

Фактические расходы по данной программе за 2024 год составили  – 39,89 тыс.руб.

Плановые показатели  выполнены полностью:

39,89 тыс.руб. : 39,89 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации  наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2026 годы» разработана в целях противодействия незаконному обороту наркотиков на территории района, профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ.

Достижение основных целей программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- формирование общественного мнения, направленное на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- подготовка и повышение квалификации специалистов профилактики и лечения наркомании.

Разработчик программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Исполнители программы:

- ГКУ СО «Хворостянский центр социальной помощи семье и детям»;

- Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области;

- МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области»;

- ГБУЗ СО «Хворостянская  Центральная районная больница»  (далее -  ЦРБ) (по согласованию);

- ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» отделение м.р. Хвростянский (по согласованию);

-  Отдел  по взаимодействию с органами местного самоуправления и общеобразовательными учреждениями Юго-Западного управления Министерства образования и науки  Самарской области  (далее - Отдел  по взаимодействию с органами местного самоуправления и общеобразовательными учреждениями) (по согласованию);

-  Образовательные учреждения муниципального района Хворостянский (далее -  ОУ) (по согласованию);

-  Дом детского творчества, Хворостянский филиал ГБОУ СОШ п.Прогресс (далее -  ДДТ) по согласованию);

-  МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области (далее – Управление культуры);

- Отдел по делам молодёжи администрации муниципального района Хворостянский (далее -  отдел  молодёжи);

-  Отдел по физической культуре и спорта администрации Хворостянского района  (далее -  спорткомитет);

-   ГКУ СО «Центр занятости населения» ( ЦЗН) (по согласованию),

-    МАУ Редакция газеты «Чагринские Зори» (далее-СМИ) (по согласованию);

-  Отделение министерства внутренних дел Российской Федерации по Хворостянскому району (далее О МВД) (по согласованию);

-  ГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи муниципального района  Хворостянский Самарской области» (далее психологический центр) (по согласованию);

-МАУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория» (МАУ ФОК «Виктория);

- комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав муниципального района Хворостянский Самарской области (далее КДН и ЗП ) ;

- Администраций  сельских поселений м.р. Хворостянский(по согласованию).

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2024 – 2026 год, Муниципальная программа реализуется в два этапа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2024-2026 гг. муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 60,0 тыс.руб, на 2024 год предусмотрено потратить 20,0 тыс.руб.

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024  №257/55 денежные средства на данную программу заложены в сумме 20,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2024г. (тыс. руб.) | Кассовый расход 2024г. (тыс. руб.) | Результативность мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение районных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий под девизом «Мы за здоровый образ жизни! Наркотикам - нет!» | 20,0 | 20,0 | Повышение уровня агитационной работы по профилактике употребления наркотиков, пропаганда здорового образа жизни |
| ИТОГО: | 20,0 | 20,0 | 100% |

Реализация программы способствует совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения наркомании в районе. Результатом реализации программы станет создание единой системы позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей. Эффективность программы оценивается по следующим целевым индикаторам:

- увеличение до 11,9 % доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в процентах);

- увеличение до 90 % доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (в процентах);

Фактические расходы по данной программе за 2024 год составили 20,0 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

20,0 тыс.руб. : 20,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2024-2026 гг.» разработана в целях укрепления правопорядка, повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- снижение уровня преступности на территории м.р. Хворостянский;

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграции;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, организация всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за  счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих  совершению правонарушений;

- профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально-психологической помощи;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества;

- развитие сети социальных инструментов и структур, способствующих адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- развитие информационно-справочной системы по вопросам оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Разработчик программы:  администрация муниципального района Хворостянский.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального района Хворостянский.

Исполнители программы:

- 	Администрация муниципального района Хворостянский;

- О МВД РФ по Хворостянскому району Самарской области;

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений МО;

- Прокуратура Хворостянского района (по согласованию);

- Территориальный отдел образования м.р. Хворостянский Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области  (по согласованию);

- Отдел по физической культуре и спорту администрации м.р. Хворостянский;

- МБУ «МУК» муниципального района Хворостянский;

- Отдел по делам молодежи администрации м.р. Хворостянский;

- МКУ КСМиД м.р. Хворостянский;

- ГУ СО «Хворостянский центр «Семья» (по согласованию);

- ГБУЗ «Хворостянская ЦРБ (по согласованию)»;

- ГБ Центр занятости населения (по согласованию);

- СМИ (по согласованию);

- Общественные организации (по согласованию).

Соисполнителей муниципальной программы: нет.

Программа подпрограмм не содержит.

Срок реализации муниципальной программы: 2024 – 2026 год, Муниципальная программа реализуется в три этапа: 1 этап – 2024 год, 2 этап – 2025 год, 3 этап – 2026 год.

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 120 тыс.руб., в т ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2024 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 40,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024 №2574/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 40,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2024г. (тыс. руб.) | Кассовый расход 2024г. (тыс. руб.) | Результативность мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально-технической базы отдела МВД РФ по Хворостянскому району | 40,0 | 39,72 | Для укрепления материально-технической базы отдела МВД РФ по Хворостянскому району приобретены 6 шт. картриджей для принтеров и МФУ, центробежный канальный вентилятор ВанВент ВКВ-100К, а также 78 пачек бумаги офисной «SvetoCopy», 500 листов, А4 |
| ИТОГО: | 40,0 | 39,72 |  |

Также проводились мероприятия, которые не требуют финансирования:

- ежеквартально проводились заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

-  разрабатывался на основе складывающейся оперативной обстановки прогноз дальнейшего развития и реализация комплекса межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной миграции иностранных граждан  и лиц без гражданства; поступление на территорию района литературы пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма;

- проводился мониторинг досуга населения и на его основе обеспечения создания  спортивных секций, спортзалов, кружков,  учебных курсов, интернет-залов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан;

- проводилось оперативно профилактическое мероприятие «Правопорядок»;

- осуществлялся контроль, за соблюдением требований действующего законодательства организациями, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также на предмет выявления и пресечения нелегального оборота алкогольной продукции;

- реализовывался комплекс совместных профилактических мероприятий по  выявлению и пресечению нарушений конституционных прав и свобод граждан в период подготовки и проведения выборов различного уровня; обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно -  зрелищных и спортивно - массовых мероприятий;

- проводились мероприятия с целью изъятия у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- проводились в образовательных учреждениях лекции и беседы профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях;

- проводились в летний период межведомственная операция «Подросток»;

- проводились семинары, лекции для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом и публикации в СМИ на тему борьбы с наркоманией и алкоголизмом;

- оказывалось содействие движению юных инспекторов дорожного движения, работе секции и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;

- оказывалось содействие по вопросам трудоустройства и социальной реабилитации граждан, освобожденных из мест исполнения наказания;

- проводилась акция «Мы за здоровый образ жизни» и конкурс рисунков.

Целевыми индикаторами (показатели) оценки эффективности выполнения Программы профилактики правонарушений являются:

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % выполн. |
| 1 | Повышение процента раскрываемости преступлений | % | 70 | 64 | 91,4 |
| 2 | Организация деятельности отряда охраны общественного порядка | чел | 7 | 7 | 100 |
| 3 | Удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности | % | 19 | 17 | 89,5 |

Фактические расходы по данной программе за 2024 год составили 39,72 тыс.руб.

Фактические показатели не значительно ниже плановых:

39,72 тыс.руб. : 40,0 тыс.руб. * 100%  = 99,3 %.

Данная программа считается высокоэффективной.

11. Программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном района Хворостянский Самарской области на 2021-2025 годы» разработана в целях частичного обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Задачи программы - частично оборудовать приоритетные социально-значимые объекты муниципальной собственности с учётом требований  их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

частичное оборудование приоритетных социально-значимых объектов муниципальной собственности с учётом требований их доступности для маломобильных групп населения на территории района.

Исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2025 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 300,0 тыс.руб., в т.ч. на 2024 год  50,0 тыс. руб.	В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024  №257/55 денежные средства на данную программу заложены в сумме 50,0 тыс.руб.

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Приобретение оборудования приоритетных социально-значимых объектов муниципальной собственности с учетом требований их доступности в МБУ МУК, Центральная библиотека | 50,0 |
| ИТОГО: | 50,0 |

Показателем (индикатором) программы является доля приоритетных социально-значимых объектов муниципальной собственности оборудованных с учетом требований их доступности для маломобильных групп населения на территории района.  Планировалось на 2024 год довести данный показатель до 35%, фактически- 41,7%, выполнение  составило 119,1%.

Итого в 2024 году было израсходовано по данной программе  50,0 тыс. руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

50,0 тыс.руб. : 50,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

12.  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хворостянском  районе Самарской области на  2024-2026 годы» разработана в целях поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

-создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Хворостянский посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Хворостянского района;

-усиление роли общественных объединений Хворостянского района  в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области.

Программа включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Хворостянского района:

- организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Исполнители основных мероприятий программы:

- отдел по делам молодёжи администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- отдел по физической культуре администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

-социально ориентированные некоммерческие организации;

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Хворостянский Самарской области.

Срок реализации муниципальной программы: 2024-2026 годы.

В результате реализации Программы в 2024-2026 году предполагается улучшение условий работы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Хворостянского района.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 724,97 тыс.руб., в т.ч. на 2024 год  241,7 тыс. руб.

В 2024 году было израсходовано по данной программе на организацию и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями инвалидов, ветеранов и общественными организациями  241,7 тыс. руб. при плане на год 241,7 тыс.руб.

Фактические показатели соответствуют плановым:

241,7 тыс.руб. : 241,7 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

13.  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Хворостянский на 2024-2026 годы» разработана в целях:

- сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП)  и сокращения количества ДТП с пострадавшими;

- воспитания культуры участников дорожного движения;

- предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение безопасности дорожного движения в поселениях района;

- совершенствования системы пропаганды, формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Разработчик муниципальной программы: Администрация  муниципального района Хворостянский Самарской области, ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Исполнитель муниципальной программы: ОГИБДД О МВД России по Хворостянскому району.

Срок реализации муниципальной программы: 2024-2026 годы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Хворостянский Самарской области.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 140,0 тыс.руб., в т.ч. на 2024 год 60,0 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024  №257/55 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 60,0 тыс.руб.

Контроль за исполнением программы  осуществляет комиссия  муниципального района Хворостянский по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2024 году в соответствии с муниципальной программой проводились следующие мероприятия:

1.  Проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма на дорогах в летний период, правил поведения детей и подростков на велосипедах на автомобильных дорогах в 10 школах муниципального района Хворостянский, общий охват школьников участвующих в мероприятии составил 894 человека. Проведено 4 конкурса рисунков в 10 образовательных учреждениях района по безопасности дорожного движения. В течение года работали «Агитбригады» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма из числа родителей школьников района.

2.	Проведены районные профилактические мероприятия с участием школьников из 10 школ района и студентов Хворостянского государственного техникума и дошкольников направленные на профилактику детского травматизма на дорогах. Общее количество участников акции составило 806 человек.

3. Изготовлено 2 баннера с пропагандой безопасности дорожного движения.

Расходы по данной программе в 2024 году составили:

| Мероприятия | Объем бюджетных ассигнований на 2024г. (тыс. руб.) | Кассовый расход, 2024г .(тыс.руб.) | Выполнение показателей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение социально-культурной районной акции, посвященной Дню матери Районные конкурсы: юный инспектор дорожного движения «Безопасное колесо»; «Агитбригада» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; комиксы и рисунки среди учащихся образовательных учреждений | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Проведение широкомасштабных профилактических мероприятий «Внимание-дети!», «Внимание-каникулы!», «ПДД для дошколят» | 25,0 | 25,0 | 100 |
| Изготовление пропагандистской продукции ГИБДД (баннеры, листовки, буклеты, сувениры, перетяги и т.д.) | 15,0 | 13,6 | 90,7 |
| ИТОГО: | 60 | 58,6 | 97,7 |

Всего в  2024 году было израсходовано по данной программе  58,6 тыс. руб.

Фактическим показатели ниже плановых:

58,6 тыс.руб. : 60,0 тыс.руб. * 100% = 97,7 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

14. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2022-2024 годы» разработана в целях снижения уровня коррупции в муниципальном районе Хворостянский Самарской области.

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения задач:

– совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области;

- обеспечения открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления муниципального района Хворостянский Самарской области, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

Основные разработчики муниципальной программы: юридический отдел администрации  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Заказчик муниципальной программы: администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные исполнители муниципальной программы: отделы и структурные подразделения администрации муниципального района Хворостянский Самарской области, Совет при Главе муниципального района Хворостянский по противодействию коррупции  муниципального района Хворостянский Самарской области.

Денежные средства на проведение мероприятий по данной программе не закладывались, но проводились мероприятия, не требующие финансирования.

Срок реализации муниципальной Программы: 2022-2024 годы.

Администрацией муниципального района Хворостянский, в рамках реализации плана противодействия коррупции, выполнена следующая работа:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции;

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский:

а) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального района Хворостянский  Самарской области;

б) организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности;

в) вопросы кадровой политики.

- Антикоррупционный мониторинг,

- Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда,

- Обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

В 2024 году администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области принято 906 постановлений и 336 распоряжений администрации муниципального района Хворостянский.

Проведена антикоррупционная экспертиза 82 проектов МНПА за 2024 год.

Проводилась оптимизация предоставления муниципальных услуг, своевременное внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг и утверждение новых административных регламентов в соответствии с действующим законодательством.

За 2024 год 2 муниципальных служащих уведомили Работодателя об иной оплачиваемой работе, (ранее бессрочные уведомления подали 5 муниципальных служащих).

С муниципальными служащими администрации муниципального района Хворостянский проводится активная работа по формированию негативного отношения у них к коррупции и вручению подарков, выражающаяся в следующем:

1) проведение профилактических беседы с муниципальными служащими

2) проведение мониторинга в целях выявления нарушений в сфере противодействия коррупции, их обобщение и доведение до сведения муниципальных служащих.

Юридическим отделом администрации муниципального района Хворостянский постоянно ведётся работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, где муниципальные служащие предупреждаются о том, что они в своей деятельности должны избегать нарушений законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности, либо по иным мотивам, а также муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном федеральным законодательством о противодействии коррупции, при исполнении должностных обязанностей не допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких - либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

До лиц, замещающих должности муниципальной службы, доводились положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В администрации муниципального района Хворостянский действует постановление Главы муниципального района Хворостянский № 345 от 26.06.2024 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, других должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы администрации муниципального района Хворостянский Самарской области и ее отраслевых органов, включенных в структуру администрации с правом юридического лица, замещение которых связано с коррупционными рисками».

В 2024 году с лицами, на которых возложена обязанность по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в подведомственных предприятиях и учреждениях проводились совещания по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации и Самарской области по противодействию коррупции.

Муниципальным служащим, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 2024 году обеспечивалось прохождение курсов повышения квалификации.

В 2024 году граждане принимались на муниципальную службу исключительно в соответствии с установленными квалификационными требованиями.

В 2024 году муниципальные служащие подавали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные сведения приняты своевременно.

В 2024 году в адрес администрации муниципального района Хворостянский Самарской области по результатам анализа справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих актов прокурорского реагирования не вносилось. Муниципальные служащие не привлекались к дисциплинарной ответственности.

Администрация муниципального района Хворостянский также сообщает о том, что в 2024 году уведомления от муниципальных служащих о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов не поступало. Обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих не поступало.

Обобщалась практика рассмотрения полученных в разных формах обращений граждан и организаций по фактам проявления коррупции, в связи с чем наблюдалось повышение результативности и эффективности этой работы.

Гражданам и организациям обеспечивалась возможность оперативного представления информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Хворостянский и подведомственных администрации учреждениях или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством:

1) функционирования «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции;

2) направление электронных обращений Главе муниципального района Хворостянский в интернет-приёмную, размещенную на официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводился анализ общественного мнения населения района по оценке существующего уровня коррупции в районе, в связи с чем осуществлялась выработка рекомендаций по противодействию коррупции.

На протяжении 2024 года обеспечивалось эффективное взаимодействие администрации муниципального района Хворостянский с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в федеральном органе исполнительной власти, а также со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых администрацией, и придании гласности фактов коррупции в администрации и подведомственных учреждениях и предприятиях.

В 2024 году функционировала Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации муниципального района Хворостянский.

План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 2024 год выполнен в полном объёме и в установленные сроки.

На официальном сайте администрации муниципального района Хворостянский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует раздел «Противодействие коррупции», который периодически пополняется  информацией, действует «Горячая линия» для сообщения о фактах коррупции на территории муниципального района  Хворостянский. Нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством.

Следовательно, данную программу считать   эффективной.

15. Муниципальная программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Хворостянский Самарской области на 2020-2026 годы» разработана в целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров на территории муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные задачи:

1. Обеспечение предоставления максимального набора государственных и муниципальных услуг всем группам Заявителей, в том числе маломобильным гражданам и проживающим в отдаленных от районного центра населенных пунктах.

2. Совершенствование и развитие системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

4. Организация и осуществление деятельности по переходу на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Хворостянский МФЦ».

Основные показатели программы:

1. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг.

2. Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной или муниципальной услуги.

3. Уровень информированности населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

4. Количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в соотношении к количеству жителей муниципального района.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- МАУ "Хворостянский МФЦ".

Срок реализации муниципальной программы: программа реализуется в один этап с 2020 по 2026 годы.

Объем финансирования мероприятий за весь период программы с 2020 по 2026 годы составляет 73338,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств муниципального бюджета 48937,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников  24401,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2024 год составляет 17348,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств муниципального бюджета – 11248,0 тыс. руб.,  за счет внебюджетных источников  – 6100,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области от 24.12.2024  №257/55 запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 12977,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой производились  следующие выплаты:

| Наименование показателя | Объем бюджетных ассигнований на 2024г. (тыс. руб.) | Кассовый расход за 2024г. всего (тыс. руб.) | Субсидия Районный бюджет (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 10666,7 | 10666,7 | 8102,1 | 2564,6 |
| Начисления на заработную плату | 3204,9 | 2852,5 | 2432,4 | 772,5 |
| Налоги | 68,9 | 58,8 | 18,9 | 50,0 |
| Закупка товаров, работ, услуг | 3896,7 | 3385,7 | 2423,8 | 1472,9 |
| ИТОГО: | 17837,2 | 17837,2 | 12977,2 | 4860,0 |

Согласно принятой программе, выполнены  следующие показатели:

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % выпол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг | процентов от числа опрошенных | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее время ожидания в очереди при обращении за получением государственной или муниципальной услуги | минут | не более 15 | 6,4 | 234 |
|  | Уровень информированности населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в соотношении к количеству жителей муниципального района | процентов | 78 | 78 | 100 |

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  17837,2 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета – 12977,2 тыс.руб., внебюджетные источники – 4860,0 тыс.руб.

Фактические показатели не значительно выше плановых:

17837,2 тыс.руб. : 17348,0  тыс.руб. * 100% = 102,8 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

16. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности муниципальных учреждений Хворостянского района Самарской области» на 2023-2026 годы.

Цель муниципальной программы:

создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально-технического, транспортного обеспечения, выполнение функций ЕДДС, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций.

Основные задачи:

- организация автотранспортного обслуживания,

-обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества,

- обеспечение охраны зданий и помещений,

- выполнение функций ЕДДС,

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности муниципального района Хворостянский;

-  повышение эффективности межмуниципального сотрудничества, использование потенциала связей для более эффективного решения основных задач;

- обеспечение достоверного учета имущества, обязательств, фактов хозяйственной деятельности, основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств обслуживаемых учреждений;

-своевременное транспортное обслуживание муниципальных учреждений Хворостянкого района  согласно поданных заявок.

Исполнители основных мероприятий программы:

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Хворостянский Самарской области «Ресурсный центр».

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2026 год.

Общий объем финансовых потребностей реализации программы составляет – 73799,1 тыс. рублей, в т.ч. на 2024 год  – 23628,5 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024  №257/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 23075,0 тыс.руб.

Целевые индикаторы эффективности программы за 2024 год составили:

| Показатели | 2024 план, т.р. | 2024 факт, т.р. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 15468,5 | 15468,5 | 100 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 8160,0 | 8160,0 | 100 |
| ИТОГО | 23628,5 | 23628,5 | 100 |

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе 23628,5 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

23628,5 тыс.руб. : 23628,5  тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

17. Программа «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации муниципального района Хворостянский на 2023-2026 годы»  разработана в целях обеспечения конституционного права жителей района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района, о деятельности органов исполнительной и представительной властей муниципального района Хворостянский, содействия формирования у жителей района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи.

Основные задачи:

- Создать условия для развития печатного средства массовой информации муниципального района Хворостянский – газеты «Чагринские зори»;

- Организовать информационную поддержку деятельности администрации муниципального района Хворостянский.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- Муниципальное автономное учреждение Редакция газеты «Чагринские зори».

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2026 год.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы,  предусмотренный её паспортом составляет 18769,6 тыс.руб., объем финансовых потребностей для реализации программы на 2024 год составлял 5829,6 тыс.руб., в т.ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной Программы, предусмотренный её паспортом, составил 3086,0 тыс.руб., за счет внебюджетных источников – 2743,6 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024  №257/55 денежные средства из бюджета на данную программу утверждены в сумме 3838,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой  расходы составили:

| № п/п | Мероприя-тие* | Исполнитель | Источник финансиро-вания | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2024 год | Кассо-вый расход | Результатив-ность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издательская деятельность | Редакция | Бюджет м.р.Хворостянский Средства полученные от внебюджетной деятельности | 1919,2 1058,7 | 1919,2 1058,7 | 100 100 |
| 2. | Информационное обеспечение органов местного самоуправления | Редакция Администрация м.р. Хворос тянский | Бюджет м.р.Хворостянский Средства полученные от внебюджетной деятельности | 1919,2 1059,3 | 1919,2 1059,3 | 100 100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 5956,4 | 5956,4 | 100 |
|  |  |  | В т.ч. районный бюджет | 3838,4 | 3838,4 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2117,9 | 2117,9 |  |

Индикаторы экономической и социальной эффективности реализации Программы:

| Наименование индикатора | Базовый показатель на начало реализации Программы | План на 2024 год | факт 2024 год | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор 1. Тираж газеты «Чагринские зори», количество экземпляров | 2000 | 2000 | 2000 | 100 |
| Индикатор 2. Процент населения района, оформившего подписку на районную газету «Чагринские зори», % | 12 | 12 | 12 | 100 |

Индикаторы экономической и социальной эффективности реализации Программы выполнены.

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  5956,4 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 3838,4 тыс.руб.

Фактические показатели расхода денежных средств выше плановых:

5956,4 тыс.руб. : 5829,6  тыс.руб. * 100% = 102,2 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

18. Муниципальная программа «Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке семьи, материнства и детства, по социальной поддержке населения и осуществление деятельности  по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в  муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2024-2027 годы».

Цель программы -  обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их мобильности, оказание семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов в улучшении их материального и социального положения, а также психологического статуса, обеспечение устройства совершеннолетних недееспособных граждан, защита их законных прав и интересов.

Основные задачи:

-обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

-выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;

-социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и физическими возможностями;

-участие в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних, защите их прав;

-обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних граждан;

-устройство совершеннолетних недееспособных граждан, защита их законных прав и интересов.

Исполнители основных мероприятий программы:

- МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области».

Срок реализации муниципальной программы: Муниципальная программа реализуется в один этап - 2024-2027 годы.

Общий объем бюджетных ассигнований данной программы составляет 29926,2 тыс.руб., в том числе на 2024 год объем финансирования составляет 6983,2 тыс. руб., их них: за счет средств областного бюджета – 6845,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 137,2 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024  №257/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 7262,0 тыс. руб.

В 2024 году проводились следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс.руб. | Кассовый расход, тыс.руб. | Результативность проводимых программных мероприятий,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение государственных полномочий органом местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершенно-летними лицами, содействию укреплению семьи | Областной Районный | 4223,1 | 3944,4 | 93,4 |
| 2. | Развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и отдельных категорий граждан (содержание МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский» администрации Хворостянского района Самарской области» | Областной Районный | 3038,8 | 3038,8 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 7261,9 | 6983,2 | 96,2 |
|  | Областной бюджет |  | 7124,6 | 6846,0 | 96,1 |
|  | Районный бюджет |  | 137,3 | 137,3 | 100 |

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  6983,2 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым по данной программе:

6983,2 тыс. руб. : 6983,2 тыс. руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

19. Муниципальная программа  «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2024-2026 годы и период до 2030 года» разработана в целях формирования у населения муниципального района Хворостянский Самарской области мотивации к ведению здорового образа жизни.

Основные задачи:

•	вовлечение граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание;

•	формирование у различных возрастных и социальных групп мотивации для оздоровления и ведения здорового образа жизни;

•	создание условий для профилактики социально-значимых заболеваний;

•	создание условий выездным формам медицинского обслуживания населения;

•	налаживание эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах охраны здоровья;

•	повышение уровня медицинских и гигиенических знаний населения и создание условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья.

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Участники  муниципальной программы:

•	ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница» (по согласованию);

•	ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  Юго-Западного округа» отделение м.р. Хворостянский (по согласованию);

•	ГКУ СО «ГУ УСЗН Юго-Западного округа управления» по муниципальному району   Хворостянский (по согласованию)

•	МУП ТРК «Спектр» (по согласованию);

•	Отдел ЗАГС муниципального района Хворостянский Самарской области (по согласованию);

•	МАУ Хворостянского района Самарской области редакция  газеты «Чагринские зори»

•	Территориальный отдел Юго-Западного Управления Министерства науки и  образования Самарской области м.р Хворостянский (по согласованию);

•	МАУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория»;

•	ГБПОУ «Хворостянский государственный техникум им. Ю.Рябова»  (по согласованию)

•	Отдел молодежи Администрации м.р Хворостянский Самарской области;

•	«МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области;

•	 Отдел по физической культуре и спорту муниципального района Хворостянский Самарской области;

•	МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района     Хворостянский Самарской области;

•	Районная общественная организация Ветеранов войны, труда   и  вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

•	Совет инвалидов муниципального   района Хворостянский Самарской области  (по согласованию).

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:

- I этап – 2024-2026 годы;

- II этап – 2027-2030 годы.

Реализация программы осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителям средств районного бюджета в установленном порядке.

Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации программы составляет 20,9 тыс.руб., в т ч.  объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на 2024 год муниципальной программы, предусмотренный её паспортом, составляет 6,9 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024  №257/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 7,0 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс.руб.) | Результативно-сть проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовление баннеров, буклетов для профилактики социально-значимых заболеваний | 6,9 | 6,9 | Создание условий для профилактики социально-значимых заболеваний. |
| ИТОГО: | 6,9 | 6,9 | 100 |
| В т.ч. районный бюджет | 6,9 | 6,9 | 100 |

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  6,9 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

6,9 тыс.руб. : 6,9 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

20. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы    в   государственном   бюджетном учреждении здравоохранения,      расположенных      на территории муниципального района Хворостянский  Самарской области на 2024-2026 годы» разработана в целях обеспечения системы здравоохранения в муниципальном районе Хворостянский Самарской области высококвалифицированными специалистами.

Основные задачи:

-привлечение   и   поддержка  медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала)   для   работы   в   государственном бюджетном учреждении     здравоохранения,     расположенного на территории     муниципального     района Хворостянский  Самарской области;

- обеспечение востребованными высококвалифицированными  медицинскими кадрами (врачами);

- повышение   качества   оказания квалифицированной медицинской  помощи жителям  муниципального района Хворостянский Самарской области;

- повышение престижа профессии медицинских работников.

Программа включает следующие приоритетные направления:               укомплектованность штатных должностей врачей и среднего медицинского персонала;

-обеспеченность населения врачебными кадрами;

- удельный   вес   медицинских   работников (врачей), получивших меры социальной поддержки и обратившихся в Администрацию муниципального   района Хворостянский Самарской области за мерами социальной поддержки;

-количество врачей, привлеченных для работы на вакантные должности   в   государственное   бюджетное учреждение здравоохранения,      расположенного      на территории муниципального района Хворостянский Самарской области;

-количество   студентов,   успешно (на «4» и «5»)   осваивающих курс обучения, обучающихся в высших медицинских учебных заведениях по договорам о целевом обучении.

Исполнители основных мероприятий программы:

- Администрация   муниципального   района Хворостянский Самарской области.

Участники  муниципальной программы:

-Администрация муниципального района Хворостянский района Самарской области;

- МАУ  редакция  газеты «Чагринские зори» (по согласованию);

- ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница» (по согласованию);

- Отдел по физической культуре и спорту Аминистрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- Территориальный отдел Хворостянский   Юго-Западного Управления Министерства науки и образования Самарской области  (по согласованию);

- Отдел по строительству  Администрации муниципального района Хворостянский;

- Комитет  по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Хворостянский.

Срок реализации муниципальной программы: 2024-2026 год.

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 1738,0 тыс.руб, в том числе в 2024 году – 418,0 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы были проведены следующие мероприятия:

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год (тыс. руб.) | Кассовый расход 2024 год (тыс.руб.) | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Привлечение и поддержка медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала) для работы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, расположенного на территории муниципального района Хворостянский Самарской области | 350,0 | 350,0 | - обеспечение востребованными высококвалифицированными медицинскими кадрами (врачами); - повышение качества оказания квалифицированной медицинской помощи жителям муниципального района Хворостянский Самарской области; - повышение престижа профессии медицинских работников. . |
| Выплата стипендии студентам высших учебных заведений и ординаторам 1000 рублей ежемесячно, обучающимся по медицинским специальностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области | 68,0 | 68,0 | Выплачена стипендия 5 студентам, в размере 1000 рублей, за период с 01.01.-31.08.2024 год., затем 7 студентам за период с 01.09.24-31.12.2024. 2 студентам вновь поступившим за период с 01.09.2024-31.12.2024 |
| ИТОГО: | 418,0 | 418,0 | 100 |
| В т.ч. районный бюджет | 418,0 | 418,0 | 100 |

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2024год:

| п/п | Наименование целевого индикатора | единица измере -ния | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт | % выполнения |
| 1. | Укомплектованность врачами | % |  |  |  |
| 2. | Количество врачей, привлеченных для работы на вакантные должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области | человек | 0 | 0 | - |
| 3. | Количество лиц с высшим медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение, обратившиеся за получением единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей на обустройство | человек | 0 | 0 | - |
| 4 | Количество лиц среднего медицинского персонала, привлеченных для работы на вакантные должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Хворостянский Самарской области | человек | 7 | 7 | 100 |
| 5. | Количество лиц со средне-специальным медицинским образованием, завершившим профессиональное обучение, обратившиеся за получением единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей на обустройство | человек | 7 | 7 | 100 |
| 6. | Проведение профориентационной работы в выпускных классах общеобразовательных школ | Количе ство меропр иятий | 5 | 5 | 100 |

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024 №257/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 418,0 тыс. руб.

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  418,0 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

418,0 тыс.руб. : 418,0 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

21.  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на период 2024 - 2028 годы».

Целью муниципальной программы являются:

- противодействие терроризму, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (далее - ПОТП), в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- информирование населения муниципального района Хворостянский по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих экстремистским, межнациональным и межконфессиональным проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизации работы по информационно-профилактическому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма.

Заказчик Программы: Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Разработчик и исполнители Программы:

•	Антитеррористическая комиссия администрации муниципального района Хворостянский;

•	Учреждения и организации различных форм собственности муниципального района Хворостянский;

•	Общественные организации и объединения муниципального района Хворостянский.

Сроки реализации Программы: 2024-2028 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели эффективности):

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

- распространение национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждений;

- гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

- укрепление в молодежной среде межэтнического согласия;

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок.

Общий объем финансирования программы – 2764,5 тыс. рублей., на 2024 год – 587,7 тыс. рублей, в т.ч. бюджет администрации муниципального района Хворостянский – 323,0 тыс. рублей, бюджет АСП Хворостянка – 228,7 тыс. рублей,

бюджет МАУ «Ресурсный центр» - 36,0 тыс. руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024  №257/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 344,0 тыс.руб.

В 2024 году проводились следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс.руб. | Кассовый расход, тыс.руб. | Результативность проводимых программных мероприятий,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация деятельности и материальное стимулирование общественной организации «Хворостянское ДНД». | Бюджет сельского поселения Хворостянка | 228,7 | 191,9 | 84 |
| 2. | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Договор с Росгвардией на обслуживание кнопки тревожной сигнализации здания администрации муниципального района Хворостянский. | Бюджет МАУ «Ресурсный центр» | 36 | 35,9 | 99,7 |
| 3. | Оплата услуг связи ПАО «Мегафон» на обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в с. Хворостянка. | Местный бюджет | 323 | 322,6 | 99,9 |
| 4. | Оплата за электроснабжение 3 камер видеонаблюдения на опорах ЛЭП АО «ССК» по договору энергоснабжения с ПАО «Самараэнерго» на обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в с. Хворостянка. | Местный бюджет | 0 | 16,7 | Свыше 100 |
| 5. | Оплата за электроснабжение 2 камер видеонаблюдения на опорах ЛЭП ПАО «МРСК Волги» по договору энергоснабжения на обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в с. Хворостянка. | Местный бюджет | 0 | 4,2 | Свыше 100 |
|  | ИТОГО: |  | 587,7 | 571,3 | 97,2 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  | 587,7 | 571,3 | 97,2 |

Результат реализации муниципальной программы АТК за 2024 год.

| № п/п | Наименование показателя | план | факт | Показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории муниципального района Хворостянский (кол-во) | 0 | 0 | 100 % - мероприятие эффективно |
| 2. | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального района Хворостянский (кол-во) | 0 | 0 | 100 % - мероприятие эффективно |
| 3 | Охват населения (молодежи) в мероприятиях профилактической направленности в области противодействия терроризму (3 сентября) (чел.) | 2135 | 2109 | 98 % - мероприятие не достаточно эффективно |
| 4 | Количество зарегистрированных преступлений (кол-во) | 105 | 79 | 75 % - мероприятие эффективно |
| 5 | в том числе в общественных местах (кол-во) | 21 | 18 | 85 % - мероприятие эффективно |

Из 5 показателей – 4 показателя эффективны, 1 недостаточно эффективен.

В целом мероприятия по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на период 2024-2028 годы» в 2024 году достигли поставленных целей.

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  571,3 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

571,3 тыс.руб. : 587,7 тыс.руб. * 100% = 97,2 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

22.  Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Хворостянский Самарской области до 2030 года".

Целью муниципальной программы является:

создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Хворостянский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Хворостянский;

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Хворостянский;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Хворостянский сельскохозяйственной продукции.

Основными задачами муниципальной программы являются:

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Хворостянский, обновление и модернизация основных фондов;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Хворостянский;

развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм;

увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства,  в том числе за счет средств господдержки;

увеличение количества принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году предоставления государственной поддержки;

увеличение количества СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП

до 2030 года.

Сроки реализации муниципальной программы до 2030 года.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет 399295 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 3120 тыс.руб., областной бюджет – 396175 тыс.руб.  На 2024 год программой заложено 24914 тыс.руб., в т.ч. из местного бюджета 1012,0 тыс.руб., из областного бюджета – 23902,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.2024  №257/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 25193,0 тыс.руб.

В рамках данной программы выполнены следующие мероприятия:

| № | Мероприятие | Источник финанси рования | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2024 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области | областной бюджет | 13260,5 | 13260,5 | господдержка оказана в полном объеме |
| 2. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | областной бюджет | 4735,0 | 4734,0 | господдержка оказана в полном объеме |
| 3. | Субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Самарской области | областной бюджет | 183,7 | 183,7 | господдержка оказана в полном объеме |
| 4. | Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Хворостянский» (оплата труда, налоги и сборы, прочие затраты на содержание аппарата Управления) | областной бюджет и местный бюджет | 5723,7 1011,7 | 5723,7 1011,7 | 100 100 |
|  | ИТОГО: |  | 24913,7 | 24913,7 | 100 |
|  |  | Федеральн. бюджет | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 23902,0 | 23902,0 | 100 |
|  |  | Районный бюджет | 1011,7 | 1011,7 | 100 |

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  24913,7 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

24913,7 тыс.руб. : 24913,7 тыс.руб. * 100% = 100 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

23.  Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года»

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Хворостянский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года; создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; стимулирование развития жилищного строительства; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание благоустроенного жилищного фонда;

- развитие жилищного строительства на территории муниципального района Хворостянский Самарской области;

- осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий;

- предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Заказчик программы - Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Исполнитель муниципальной программы - МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» муниципального района Хворостянский.

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2024 годы.

Муниципальная программа реализуется в пять этапов:

I этап: 2019 – 2020 годы;

II этап: 2020– 2021 годы;

III этап: 2021–2022 годы;

IV этап: 2022 –2023 годы;

V этап: 2022–2024 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2024 годах составляет 122817,4 рублей, из них:

средства Фонда – 92743,2 рубля;

средства областного бюджета – 22942,3 рублей;

средства местного бюджета – 7 131 881,29 рублей.

Объем финансирования в 2024 году 5823,9 тыс.руб. из них:

средства Фонда- 5532,7тыс.руб., средства областного бюджета – 0 рублей; средства местного бюджета – 291,2 тыс. рублей.

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.202 №257/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 5824,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой  расходы составили:

| № п/п | Мероприя-тие* | Исполни-тель | Источник финансирова-ния | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2024 год | Кассо-вый расход 2024 г. | Результативно-сть проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение помещений в домах блокированной застройки | МКУ УСЖКХ м.р.Хворостянский | Областной бюджет Бюджет м.р.Хворостянский |  |  | Расселено 98,4 кв.м., приобретено 2 жилых помещения |
|  | с. Студенцы |  |  | 5 823, 9 | 5 823,9 | 100% |
|  | ИТОГО: |  |  | 5 823,9 | 5 823,9 | 100% |
|  |  |  | В т.ч. Фонд | 5 532,7 | 5 532,7 | 100% |
|  |  |  | районный бюджет | 291,2 | 291,2 | 100% |

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  5823,9 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

5823,9 тыс.руб. : 5823,9 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

24. Муниципальная программа муниципального района Хворостянский Самарской области «Молодой семье – доступное жилье» до 2027 года.

Целью муниципальной программы является оказание государственной поддержки в решении  жилищной проблемы молодых семей, проживающих в муниципальном районе Хворостянский, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилья  или строительство индивидуального жилого дома за счет средств местного бюджета, в том числе с учетом планируемых к поступлению в местный бюджет средств федерального бюджета и областного бюджета в соответствии с действующим законодательством;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

- государственная поддержка молодых семей при рождении (усыновлении) детей;

создание условий для повышения доступности жилья молодым семьям;

- повышение уровня обеспеченности населения жилья путем увеличения объема жилищного строительства.

Заказчик программы - Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

- количество социальных выплат,    предоставленных молодым семьям с использованием средств местного бюджета, в том числе с учетом планируемых к поступлению в местный бюджет средств федерального бюджета и средств областного бюджета;

- количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- количество молодых семей, улучшивших               жилищные  условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании  содействия за счет средств местного бюджета, в том числе с учетом планируемых к поступлению в местный бюджет средств федерального бюджета и средств областного бюджета;

- доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства в общем количестве молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году.

Сроки и этапы реализации программы	- 2016 - 2027 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2016 - 2027 годах составляет 44270,0 тыс.рублей.

Объем финансирования в 2024 году 4560,0 тыс.руб. из них:

средства федерального бюджета – 80,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 380,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 330,0 тыс. рублей, внебюджетные источники 3770,0 тыс.руб. В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.202 №257/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 1055,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой  расходы составили:

| № п/п | Мероприя-тие* | Источник финансирова-ния | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2024 год | Кассо-вый расход, тыс.руб. | Результативно-сть проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей : 1- Тиллоева С.А. | Бюджеты всех уровней Внебюджетные источники | 793,8 1474,2 | 793,8 3766,2 | 100 255 |
|  | ИТОГО: |  | 2268,0 | 4560,0 | 201% |
|  |  | В т.ч. федеральный бюджет | 85,5 | 85,5 | 100% |
|  |  | областной бюджет | 379,9 | 379,9 | 100% |
|  |  | районный бюджет | 328,4 | 328,4 | 100% |
|  |  | Внебюджетные источники | 1474,2 | 3766,2 | 255% |

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  4560,0 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

4560,0 тыс.руб. : 4560,0 тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (членов семей участников СВО) на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2024-2026» .

Целью муниципальной программы является обеспечение комплекса дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан (членов семей участников СВО) на территории муниципального района Хворостянский Самарской области, снижение социальной напряженности среди данной категории граждан, развитие патриотизма населения Хворостянского района.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1.	Создание условий социальной поддержки и защиты

членов семей участников специальной военной операции;

2.	Организация мероприятий по социальной адаптации, психологической и медико-социальной реабилитации членов семей участников СВО;

3.	Создание условий для повышения уровня и качества

жизни членов семей участников СВО;

4.	Пропаганда патриотизма среди жителей муниципального района Хворостянский Самарской области;

5.	Обеспечение благоприятных условий для взаимодействия населения муниципального района Хворостянский с членами семей участников СВО;

6. Организация мероприятий  (проводы, встреча, сборам участников специальной военной операции, прощанию и захоронению погибших участников специальной военной операции и т.д.).

Заказчик программы - Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Основные разработчики муниципальной программы - Администрация муниципального района Хворостянский Самарской области.

Участники муниципальной программы:

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Чагринские зори» муниципального района Хворостянский Самарской области» (далее — MAУ «Чагринские зори»);

- Муниципальное казенное учреждение Комитет по вопросам семьи материнства и детства муниципального района Хворостянский Самарской области (далее — MKУ КСМиД)

- Отдел молодежи администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;

- Администрации сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области (далее – АСП) (по согласованию);

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Хворостянская центральная районная больница» (далее — Хворостянская ЦРБ) (по согласованию);

- Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» отделение муниципального района Хворостянский (далее — ГКУ КЦСОН) (по согласованию);

- Территориальный центр занятости населения муниципального района Хворостянский Государственное казенное учреждение Самарской области «Управляющий центр занятости населения» (далее — Территориальный ЦЗН) (по согласованию);

- МАУ «Ресурсный центр»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое управление культуры» (далее – МБУ «МУК»).

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2024 по 2026 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2075,0 тыс. рублей, на 2024 год – 75,0 тыс.руб. . В соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Хворостянский от 24.12.202 №257/55 денежные средства на данную программу утверждены в сумме 200,0 тыс.руб.

В соответствии с данной муниципальной программой  расходы составили:

| № п/п | Мероприя-тие* | Источник финансирова-ния | Объем бюджетных ассигнова-ний на 2024 год | Кассо-вый расход, тыс.руб. | Результативно-сть проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение акций для военнослужащих - участников CBO и членов их семей (Новый год, 1 сентября, день матери и т.д.) | Местный бюджет | 0 | 0 | Получение адресной социальной помощи и поддержки членов семей участников CBO, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 2. | Компенсация затрат членами семей участников СВО, проживающим на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на ремонт крыши жилого помещения, находящегося в собственности, иные ремонтные работы (замена газового котла, счетчика, канализации и т.д.) | Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | Повышение уровня и качества жизни членов семей участников CBO |
|  | ИТОГО: |  | 75,0 | 75,0 | 100 |
|  |  | В т.ч. местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 100% |

Всего в 2024 году было израсходовано по данной программе  75,0 тыс. руб.	 Фактические показатели соответствуют плановым:

75,0 тыс.руб. : 75,0  тыс.руб. * 100% = 100,0 %.

Данная программа считается  высокоэффективной.

Муниципальный инспектор по

внутреннему финансовому контролю				И.Е. Зайцева