| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Хворостянский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 445590, с. Хворостянка, пл. Плясункова,10 т. 8-(846-77)-9-14-00, 9-11-51 09.01.2014 г. № 14 |  |
| --- | --- |

«Об утверждении Муниципальной целевой

программы «Обеспечение  безбарьерной среды

жизнедеятельности и социальной интеграции

инвалидов муниципального района Хворостянский

на 2014-2016 гг. »»

Руководствуясь  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения качества жизни инвалидов муниципального района Хворостянский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов муниципального района Хворостянский                             на 2014-2016 гг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Чагринские зори» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по социальным вопросам Новикову Н.В.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального района

Хворостянский Самарской области                                                   В.А. Махов

Новикова Н.В. 9-25-59

Муниципальная

целевая программа

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов муниципального района Хворостянский на 2014 – 2016 гг.»

- Паспорт Муниципальной целевой программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов муниципального района Хворостянский на 2014 – 2016 гг.»

| Наименование целевой программы | Муниципальная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов Хворостянского района на 2014 – 2016 гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы | Постановление Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области от 09.01.2014 г. № 14 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности социальной интеграции инвалидов муниципального района Хворостянский на 2014-2016 гг. »» |
| Разработчик и исполнитель долгосрочной целевой программы | Заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по социальным вопросам |
| Цели и задачи | Цель 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов. Задача 1. Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры Хворостянского района Цель 2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникаций, повышение информированности населения о проблемах инвалидов. Задача 1. Разработка и организация выпуска информационного материала, обучение инвалидов. Цель 3. Социальная интеграция инвалидов средствами социокультурных мероприятий. Задача 1. Проведение творческих, культурных, спортивных мероприятий с инвалидами. |
| Сроки реализации | 2014-2016 гг. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - Количество инвалидов проживающий на территории Хворостянского района; - количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры районной собственности - количество проводимых мероприятий с инвалидами; -количество общественных организаций, объединений, советов инвалидов. - доля посетителей, участников мероприятий проводимых с инвалидами. |
| Объемы финансирования мероприятий, определенных долгосрочной целевой программой | Программа финансируется за счет средств бюджета Хворостянского района Общий объем финансирования из муниципального бюджета на реализацию Программы составит: 758,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 150,0 руб., в 2015 году – 311,0 руб., в 2016 году – 297,0 руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района. |
| Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы | При полном финансировании Муниципальной целевой программы в течение 2014 - 2016 гг. планируется снижение количества инвалидов, обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальная интеграция инвалидов в общество, повышение качества жизни инвалидов района. |
| Система организации контроля за ходом реализации долгосрочной целевой программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы муниципального района Хворостянский Самарской области по социальным вопросам. |

- Характеристика состояния и содержания программы

Рассматривая инвалидность как один из показателей здоровья населения, следует отметить, что высокий уровень инвалидности в Хворостянском районе  является важнейшей государственной проблемой.

В настоящее время на территории Хворостянского района  проживает 888 инвалидов, что составляет около 5%  от всего  населения.

1 группы – 57 человек;

2 группа – 311 человек;

3 группа – 350 человек;

дети-инвалиды – 61 человек.

В структуре общей численности инвалидов преобладают лица с тяжелыми группами инвалидности. Удельный вес инвалидов II группы составляет 35%, инвалидов I группы – 6 %, III группы – 40%.

На протяжении ряда последних лет наблюдается тенденция к увеличению количества инвалидов на 8 % каждый год.

Во многом это обусловлено  высоким уровнем заболеваемости и травматизмом населения, неблагоприятной экологической обстановкой.

При этом в структуре причин первичной инвалидности преобладают болезни системы кровообращения (44,1%), патология эндокринной системы (19,9%), болезни костно-мышечной системы (10,21%), травмы (4,51%), психические расстройства (3,4%).

В отделение срочного социального обслуживания  за  2013  год обратилось 1600  человека из них:  по инвалидности – 950 инвалидов (1-3, дети - инвалиды) и 650 человека (пенсионеры, ветераны труда и работающие).

Основные задачи работы  реализованные в 2013 году.

1. Обеспечение инвалидов согласно индивидуальным программам реабилитации по техническим средствам реабилитации (ТСР):

Федеральный перечень ТСР предоставляемый инвалидам:

ТСР –  поставлено  в 2013 г. на учет -  135 человек,

обеспечено ТСР – 175 чел.,  20 336 единиц ТСР на сумму 2 268 905-57 руб.

из них: ПОИ  обеспечено –     50  чел. на сумму 1 201 892-00 рублей

Полностью ликвидирована нуждаемость на комнатные  кресло-коляски , кресло-стулья с санитарным оснащением, притивопролежневые матрацы и подушки,  ТСР для инвалидов по зрению (специальные устройства для чтения книг, лупы, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом) ТСР для инвалидов по слуху (слуховые аппараты), трости, поручни, костыли.

Обеспечены инвалиды,  вставшие с 2012 по сентябрь 2013 года. Инвалиды,  подавшие заявления на обеспечение ТСР и ПОИ с октября 2013 года,  переходят на 2014 год обеспечения. По сравнению с 2012 годом было обеспечено на 20% больше инвалидов, но на 16% меньше чем в 2011 году, т.е.  в среднем обеспечивается 90 % от состоящих на учете.

Региональный перечень ТСР предоставляемый инвалидам за счет средств областного бюджета:

Поставлено на учет в 2013 году: 16  человек,

выдано ТСР – 9 чел., 15 единиц  ТСР на сумму 134 106-22 рублей.

Выдавались ТСР: сиденье для ванной, тканевая-ванна простыня, ТСР для незрячих (часы будильник с синтезатором речи, калькулятор с речевым выходом, сигнализатор жидкости, диктофон для незрячих), дорогостоящий детский вертикализатор для ребенка-инвалида.

Компенсация за  самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ:

45 человека,  ТСР и ПОИ на сумму 192 413-69 рублей, 2 897 единицы – (памперсы, абсорбирующие белье, трости, костыли, протезно-ортопедические изделия).

2. Обеспечение санаторно-курортным лечением инвалидов:

поставлено на учет -  41 человек из них:

обеспечено -   25  инвалидов на сумму 426 998-40 руб.

3. Обеспечение санаторно-курортным лечением пенсионеров:

поставлено на учет -  22  пенсионеров, ветеранов труда:

обеспечено -   7 человек на общую сумму 86 569-00 руб.

4. Оказание реабилитационных услуг на базе Центров медико-социальной реабилитации инвалидов:

поставлено за 2013 год на учет – 48 инвалидов,

пролечилось – 25 инвалидов.

5.  Обеспечение ТСР  из пункта проката:

Улучшение условий жизни инвалидов  на дому как одной из самых социально уязвимых категорий населения, их адаптация и интеграция в общество входит в число приоритетных задач, поэтому предоставляется тср из пункта проката.

Предоставляются ТСР наиболее необходимые  при уходе за тяжелобольными: ТСР для передвижения, ухода за лежачими больными.

Воспользовалось услугами проката – 123 человека, 130 единицами ТСР.

В 2013 году дооснащен пункт проката  до 152 единиц  востребованными ТСР: кресло-коляски активного типа, кресло - стулья с санитарным оснащением, противопролежневые системы.

6. Предоставление  транспортных  услуг с использованием специализированного автомобиля «Газель»:

Воспользовалось транспортными услугами автомобиля  оборудованного подъемным устройством для инвалидов колясочников  - 91 человека.

7. Проведение выездов мультидисциплинарной бригады:

В течении года проводились выезда мультидисциплинарной бригады в составе: врача общей практики, реабилитолога, медицинской сестры, психолога, социального работника. Количество бригад – 12,  в них обслужено 78   инвалидов и тяжелобольных, подведены результаты, составлены индивидуальные карты реабилитации с рекомендациями врача, реабилитолога, психолога.

В  октябре 2013 года специалистами учреждения проведена работа по Анкетированию и Паспортизации здании социально-значимых учреждений Хворостянского района для ввода на геопорта информации  доступности маломобильных граждан.

Работа отдела реабилитации всегда была направлена на индивидуальную нуждаемость, потребность инвалидов.

Важным направлением  социальной реабилитации является мероприятия по социально-культурной реабилитации. В настоящие время мероприятия  рассматриваются  не только как организация досуга, но и как особой вид терапии, способствующий интеграции инвалидов в общество.

Ежегодно проводятся конкурсы и выставки творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, участия в конкурсах помогает инвалидам значительно расширить круг своих интересов и общения, полноправно  участвовать в жизни общества, приобщаться к миру культуры,  делает их жизнь духовно богатой  и содержательной.

В областной  паралимпийской  спартакиаде  принял участие инвалид 2 групп из с. Елань Королев К. П. – занявший 2 место по области по настольному теннису. Весной инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата посетили футбольный матч «Крылья Советов». 3 декабря инвалиды с Хворостянского района посетили областной фестиваль людей с ограниченными возможностями «В месте со звездами».

Вся информация о мероприятиях проводилось с инвалидами в отделении срочного социального обслуживания, а также информация касающиеся нововведений в области реабилитации публикуется в районной газете    «Чагринские  Зори».

5.  Проведение занятий в комнате социально-бытовой адаптации:

Комната социально-бытовой адаптации, -  которая является моделью жилого помещения (спальня, кухня, санузел), оснащенного техническими средствами и оборудованием с требованием доступной среды жизнедеятельности. Комната  является образцом для лиц с ограниченными возможностями здоровья – как можно и нужно устроить свой дом, чтобы самостоятельно выполнять санитарно-гигиенические процедуры, самостоятельно одеваться, приготавливать и принимать пищу при помощи различных приспособлений. Занятия проводились с отдыхающими в ОДП и обратившимися инвалидами и осуществляющими уход родственниками в отделение.

За  2013 год прошли курсы реабилитации на базе комнаты социально-бытовой адаптации  - 585  человек,  из них 390 инвалидов.

Проводились индивидуальные и групповые занятия в комнате социально - бытовой адаптации, консультирование по вопросам реабилитации, также демонстрация вспомогательных средств реабилитации, и обучение навыкам пользования технических средств реабилитации, ухода за инвалидами.

6. Обучение в «Школе реабилитации и ухода»

Инновационном направлением Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области в 2009 году является создание «Школы реабилитации и ухода».

В рамках реализации плана мероприятий  по организации «Школы реабилитации и ухода» Министерства здравоохранения и социального развития, с целью повышения эффективности медико-социальной помощи населению Хворостянского района,  в 2009 году организована «Школа реабилитации и ухода» на базе отделения социальной реабилитации инвалидов, обучен специалист на базе колледжа им. Ляпиной:

- Разработано Положение по «Школе реабилитации и ухода»;

- Разработан план взаимодействия ГУ СО ЦСО м. р. Хворостянский и МУ Хворостянская ЦРБ;

- Заключено соглашение о взаимодействии  Центра социального обслуживания и Центральной районной больницей.

- Выявление потребности пациентов  в обучении «Школы реабилитации и ухода»

- Создан обмен информацией об потенциальных клиентов «Школы реабилитации и ухода»

В рамках реализации плана взаимодействия между ЦСО И ЦРБ проводятся следующие мероприятия по обучению навыкам ухода за тяжелобольными и инвалидами:

- Обучение клиентов и их родственников

- Обучение социальных работников и специалистов ЛПУ

- Обучение пожилых граждан и добровольцев

Всего прошли обучение в «Школе реабилитации и уходе»  - 270 человек, категория обучающихся в «Школе реабилитации и уходе»:

медицинские сестра специализированного отделения на дому,

социальные работники,

родственники осуществляющие уход за тяжелобольными,

инвалиды,

пенсионеры

Проводятся  обучающие  семинары,  групповые  занятия на базе комнаты социально-бытовой адаптации, подготовлен и обновляется  информационный материал, работа Школы  освещается  в  СМИ.

3. Основные цели и задачи  Программы

Программа ориентирована на осуществление следующих целей, решение которых будет обеспечено реализацией Программы:

Цель 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Задача 1. Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры Хворостянского района

Цель 2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникаций, повышение информированности населения о проблемах инвалидов.

Задача 1. Разработка и организация выпуска информационного материала, обучение инвалидов.

Цель 3. Социальная интеграция инвалидов средствами социокультурных мероприятий.

Задача 1. Проведение творческих, культурных, спортивных мероприятий  с инвалидами.

Таблица 1 .

Перечень мероприятий Муниципальной целевой программы на 2014-2016 годы.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Хворостянского района |  | Прочие поступления |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Цель 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры Хворостянского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниицпального района Хворостянский Самарской области |
|  |  |  | 2015 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Оборудование жилого помещения для инвалида с созданием безбарьерного перемещения |  | 2014 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | с. п. Новотулка с. п. Хворостянка |
|  |  |  | 2015 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| 1.3 | Оборудование парковочного места для инвалидов в непосредственной близости с административными зданиями: выделение разметкой, оснащение специальными символами «пиктограмма «Инвалид» |  | 2014 |  |  | - | - |  |  |  | Администрация муниицпального района Хворостянский Самарской области |
|  |  |  | 2015 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) палату сестринского ухода в МУ ЦРБ |  | 2014 |  |  | 20,0 |  |  | 20.0 |  | ГБУ ЦРБ |
|  |  |  | 2015 |  |  | 20,0 |  |  | 20.0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 20,0 |  |  | 20.0 |  |  |
| 1.5 | Организовать и обеспечить проведение оздоровительных и санаторно-курортных заездов для детей - инвалидов в санатории, лагеря, ГБУСО ЦСО ОДП |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | ГБУ ЦРБ |
|  |  |  | 2015 |  |  | 10.0 |  |  | 10.0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| Цель 2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникаций, повышение информированности населения о проблемах инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Разработка и организация выпуска информационного материала, обучение инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация выпуска периодического информационного материала, посвященного проблемам инвалидов Хворостянского района | 2014 |  | 5,0 |  |  |  | 5.0 |  | «Чагринские Зори», ТРК «Спектр» |
|  |  |  | 2015 |  | 6,0 |  |  |  | 6.0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 2,0 |  |  |  | 2.0 |  |  |
| 2.2 |  | Провести информационную работу среди руководителей социально-значимых учреждений на предмет соответствия нормам обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов, так же провести проверку существующих пандусов. | 2014 |  | - |  | - |  |  |  | Администрация муниицпального района Хворостянский Самарской области ГБУ СО ЦСО |
|  |  |  | 2015 |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 25,0 |  | - |  | 25,0 |  |  |
| Цель 3. Социальная интеграция инвалидов средствами социо-культурных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Проведение творческий, культурных, спортивных мероприятий с инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение творческих конкурсов среди инвалидов по художественным работам, творческим материалам. Обеспечение безвозмездного экспонирования (показа) художественных изделий инвалидов. | 2014 | 20,0 |  |  |  | 20.0 |  | Районный Центр социальной помощи семье и детям |  |
|  |  |  | 2015 | 20,0 |  |  |  | 20.0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 20,0 |  |  |  | 20.0 |  |  |  |
| 3.2 |  | Организация и проведение паралимпийской спартакиады инвалидов Хворостянского района | 2014 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Спорт комитет |  |
|  |  |  | 2015 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Обеспечение проведения тематических сборов, семинаров для инвалидов с целью их социальной адаптации и интеграции в жизнь общества | 2014 | 10,0 |  |  |  | 10.0 |  | ГУ СО ЦСО, Районный Центр социальной помощи семье и детям |  |
|  |  |  | 2015 | 15,0 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 3.4 |  | Организация и проведение Международного дня инвалидов | 2014 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | МКУ «Управление культуры муниципального района Хворостянский Самарской области» |  |
|  |  |  | 2015 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Организация и проведение конкурса на соискание именных премий Главы Администрации Хворостянского района. По 5 номинациям | 2014 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | МКУ «Управление культуры муниципального района Хворостянский Самарской области» |  |
|  |  |  | 2015 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 3.6 |  | Организация и проведение посещения культурных центров, театров в г. Самара инвалидами Хворостянского района | 2014 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | ГУ СО ЦСО |  |
|  |  |  | 2015 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  | 758,0 340,0 418,0 |  |  |  |  |  |  |  |

4. Оценка  эффективности  расходования

бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение  всего срока реализации Программы  производится ежегодно на основе использования системы  целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг  динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения  значений целевых индикаторов (показателей)  в 2014-2016 годах с установленными значениями на данный период.

Осуществление  программных мероприятий  позволит обеспечить решение вопросов местного значения.

Реализация программы будет способствовать достижению социально – экономического эффекта в виде повышение уровня качества оказания социальных услуг инвалидам  на территории Хворостянского района.

5. Описание ожидаемых результатов реализации Муниципальной  целевой  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов муниципального района Хворостянский на 2014 – 2016 гг.»

Реализация мероприятий программы позволит:

-обеспечить  безбарьерную среду жизнедеятельности и социальную интеграцию, помощь инвалидам района, нуждающимся в социальной поддержке;

-повысить качество жизни инвалидов;

В результате достижения целевых показателей реализации программы в период с 2014 по 2016 годы ожидается снижение социальной напряженности, стабилизация социальной ситуации в районе, активизация деятельности общественных некоммерческих организаций района.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать дальнейшему продвижению к более полному обеспечению конституционных гарантий инвалидам.

| «Согласовано» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| Управление финансами Администрации Хворостянского района ________________В.П.Юдникова «____» _____________201____г. | Заместитель главы района по экономике _______________А.Ф.Зайцев «____» ___________201____г. |