Приложение № 3

к Порядку проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ

муниципального района Хворостянский Самарской области

Сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год (рейтинг)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы (реквизиты, ответственный орган) | Источник финансирования | Потребность в финансировании в соответствии с программой, тыс. руб. |  | Уточненный план на 31.12 отчетного года с начала действия программы, тыс. руб. |  | Исполнено тыс. руб. |  | Исполнено, % |  | Рейтинг эффективности в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. отчетный период | всего (без учёта кредиторской задолженности) | в т.ч. отчетный период | всего | в т.ч. отчетный период | всего | в т.ч. отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программы с высокоэффективным рейтингом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг. | всего | 180,0 | 50,0 | 180,0 | 50,0 | 73,8 | 73,8 |  | 147,6 | 1 |
|  |  | местный бюджет | 180,0 | 50,0 | 180,0 | 50,0 | 73,8 | 73,8 |  |  |  |
| 2 | Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Хворостянский на 2016-2018 гг. | всего | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 380,74975 | 380,74975 |  | 0,00 | 2 |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 380,74975 | 380,74975 |  | 0,00 |  |
| 3 | Развитие и сохранение культурного потенциала муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 гг. | всего | 77755 | 24300 | 37400 | 24200 | 27314,275 | 27314,275 |  | 113 | 3 |
|  |  | местный бюджет | 77755 | 24300 | 37400 | 24200 | 27314,275 | 27314,275 |  | 113 |  |
| 4 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 гг. | всего | 35100 | 10800 | 45100 | 20800 | 21426,64 | 21426,64 |  | 103 | 4 |
|  |  | местный бюджет | 35100 | 10800 | 45100 | 20800 | 21426,64 | 21426,64 |  | 103 |  |
| 5 | Организация работы с детьми и молодежью в Хворостянском районе на 2016-2018 гг. | всего | 798,02 | 264,063 | 1177,663 | 177,663 | 264,063 | 264,063 |  | 100 | 5 |
|  |  | местный бюджет | 533,12 | 177,663 | 1177,663 | 177,663 | 177,663 | 177,663 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 264,90 | 86,40 | - | - | 86,40 | 86,40 |  |  |  |
| 6 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хворостянский Самарской области на 2015-2017 гг. | всего | 35323,5 | 15110,9 | 10454,2 | 13264 | 13143 | 13143 |  | 99 | 6 |
| 6.1 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным долгом» | местный бюджет | - | - | 1930 | 930 | 1901 | 901 |  | 96,88 |  |
| 6.2 | Подпрограмма «Организация планирования и исполнения местного бюджета» | местный бюджет | - | - | 12243 | 5900 | 1215,1 | 5808 |  | 98,44 |  |
| 6.3 | Подпрограмма «Межбюджетные отношения в Хворостянском районе» | местный бюджет | - | - | 7869 | 6434 | 7869 | 6434 |  | 100 |  |
| 7 | Обеспечение доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования в сфере культуры муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2018 гг. | всего | 6977 | 2656 | 4646 | 2656 | 2492,57 | 2492,57 |  | 93,85 | 7 |
|  |  | местный бюджет | 6977 | 2656 | 4646 | 2656 | 2492,57 | 2492,57 |  |  |  |
| Программы эффективным рейтингом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2016-2018 гг. | всего | 3763 | 1700 | 4200 | 1700 | 1081 | 1081 |  | 63,58 | 8 |
|  |  | местный бюджет | 3763 | 1700 | 4200 | 1700 | 1081 | 1081 |  |  |  |
| 9 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хворостянский на 2015-2017 гг. | всего | 4709,0 | 1333,0 | 4709,0 | 1333,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1200,0 | 400,0 | 1200,0 | 400,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2799,00 | 933,0 | 2799,0 | 933,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Программы с низкоэффективным рейтингом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | «Охрана окружающей среды на территории муниципального района Хворостянский на 2016-2018 гг.» | всего | 79937,1 | 7589,0 | - | 2480,0 | 6125,0 | 6125,0 |  | 40,48 | 9 |
|  |  | местный бюджет | 1082 | 370,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений | 7670 | 2610,0 | - | 2480,0 | 6125,0 | 6125,0 |  |  |  |
| Программы с низкоэффективным рейтингом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улучшение демографической ситуации Хворостянского района на 2016-2018 гг. | всего | 400 | 300 | 195,474 | 195,474 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10 |
|  |  | местный бюджет | 400 | 300 | 195,474 | 195,474 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Хворостянский Самарской области на 2016-2017 гг. | всего | 1986,708 | 1986,708 | 100,7 | 100,7 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11 |
|  |  | местный бюджет | 201,486 | 201,486 | 100,7 | 100,7 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1785,232 | 1785,232 | - | - | - | - |  | - |  |
| 13 | Обеспечение безбарьерной среды жизнидеятельности и социальной интеграции инвалидов муниципального района Хворостянский на 2014-2016 гг. | всего | 758,0 | 297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12 |
|  |  | местный бюджет | 758,0 | 297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по программам | всего | 248087,32 | 66686,671 | 108463,037 | 67256,837 | 71920,348 | 71920,348 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 162591,096 | 56293,039 | 104954,037 | 63843,837 | 66089,69775 | 66089,69775 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4849,132 | 2804,632 | 2799 | 933 | 86,4 | 86,4 |  |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений | 7670 | 2610,0 | - | 2480,0 | 6125,0 | 6125,0 |  |  |  |