Национальный проект «Здравоохранение»

Задачи:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

- «Программа развития детского здравоохранения Самарской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами»

- «Развитие экспорта медицинских услуг»

В 2018 году возведены 2 модульных здания ФАП в п. Иерусалимский и п. Соловьево. Заказана услуга «Мобильный ФАП». для обследования жителей малых сел – с. Орловка, с. Толстовка в III-IVкв. 2019г.

С июня 2019 года организовано круглосуточное дежурство второй бригады «Скорой помощи» с целью охвата жителей не только с. Хворостянка, но и всех поселений района. В 2019 году получен новый автомобиль скорой медицинской помощи класса «В». В июле 2019 года получен автомобиль ЛАДА НИВА для ФАПа ст. Чагра.

По заверению министра здравоохранения в течение 2-х 3-х лет произойдет полное обновление автотранспорта.

В 2019 году с целью раннего выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний запланировано проведение диспансеризации и профилактические осмотры более 6 000 человек.

В 2018 году к офисам врачей общей практики и Масленниковское отделение ЦРБ подведен высокоскоростной интернет.

Целью раннего выявления заболеваний является снижение смертности и увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 80 лет.

Общая смертность жителей Хворостянского района на 1000 жителей.

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Самарская область 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,3 | 12,1 | 11,7 | 11,7 | 13,4 |

Кадровое обеспечение

| № п/п | Наименование показателя |  | Базовое фактическое значение (на 31.12.2017) |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | Факт 2018 | 2019 | 2019 1 п/г | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами), % |  | 60% | 62% | 63% | 62% | 59% | 64% | 66% | 66% | 66% | 66% |
|  |  | Формула расчета: (Число врачей (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами), % |  | 77% | 79% | 70% | 80% | 70% | 81% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  |  | Формула расчета: (Число средних медицинских работников (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.) |  | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 22 | 26 | 28 | 32 | 35 |
|  |  | Формула расчета: число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) (физическими лицами), % |  | 92% | 83% | 83% | 92% | 83% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Формула расчета: (Число врачей (физических лиц) / число участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом (физическими лицами) в Самарской области, % |  | 92%% | 92% | 85% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Формула расчета: ((Число среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов (физических лиц) + Число среднего медицинского персонала фельдшерских пунктов (физических лиц)) / (Общее количество фельдшерско-акушерских пунктов + общее количество фельдшерских пунктов)) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % (нарастающим итогом) |  | 0% | 1,3% | 0,03% | 1,8% | 3,9% | 2,2% | 2,7% | 3% | 4% | 4,3% |
|  |  | Формула расчета: (Число работников, получивших свидетельства об аккредитации специалиста (физических лиц) / (общее число медицинских и фармацевтических работников организации (физических лиц)) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность врачей, работающих в медицинской организации, (чел.) |  | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 8. | Численность средних медицинских работников, работающих в медицинской организации (чел.) |  | 98 | 99 | 94 | 100 | 95 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 |

В 2021 году заканчивают обучение по программе «Ординатура» врач-инфекционист. В 2021 запланировано обучение в «Ординатуре» ВОП. В 2022 запланировано обучение в «Ординатуре» врача-невролога.

Ежегодно по договору с СамГМУ в ЦРБ проходят практику 8-10 студентов, включая иногородних. С каждым их них проводится работа с целью дальнейшего привлечения в ЦРБ. Ежегодно ЦРБ принимает участие в ярмарках вакансий с выпускниками СамГМУ.

В 2018 году приступил к работе заведующая ФАП – фельдшер, получил 500000 руб. В 2019 году фельдшер скорой медицинской помощи получил выплату 500 тыс. руб. по программе «Земский фельдшер». В настоящее время обучаются на фельдшеров 2 целевика.

К сожалению, целевики с 2018года лишены права участвовать в программе «Земский врач» (выплата 1 млн. руб.) и «Земский фельдшер» (выплата 500 тыс. руб.)

Проблемным остается и обеспечение молодых специалистов жильем.

Целевые показатели (общий паспорт)

| Целевой показатель | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактически в 2018г | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 420 случаев на 100 тыс. населения) | 415 | 510 (157,5) | 500 | 480 | 470 | 450 | 420 |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн., чел. |  | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,69 | 1,87 | 2,19 |
| количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ед. |  | 30 | 88 | 94 | 105 | 117 | 136 |
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 443, случаев на 100 тыс. населения) | 555,6 | 570,0 (235,7) | 550,0 | 525,0 | 485,0 | 455,0 | 443,5 |
| Целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 192,9 случаев на 100 тыс. населения) | 185,6 | 202,8 (68,2) | 201,8 | 199,0 | 197,0 | 195,0 | 192,9 |
| Снижение младенческой смертности (до 4,0 случая на 1 тыс. родившихся детей) | 5,0 | 4,3 (0) | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,05 |
| Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях(чел. на 10тыс. населения) |  | 37,9 (19,7) | 38,3 | 38,7 | 39,1 | 39,5 | 39,9 |
| Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетному году, млн.чел. |  | 80,99 | 167,44 | 274,53 | 397,19 | 571,14 | 727,55 |

Главный врач					А.В.Батейщиков

Не допускается снижение уровня плановых показателей по сравнению с базовым значением, а также по сравнению со значениями предыдущих годов